## Прил 1
Приложение 1 к Приказу Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 24.03.2020 № 190
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Камчатскому краю на 2020 - 2022 годы
№ п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС- специальный счет) | Год постройки | Год завершения последнего капитального ремонта | Код многоквартирного дома | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего | в том числе, общая площадь жилыХ (нежилыХ) помещений: | Общая площадь крыши | Количество жителей, зарегистрированныХ в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Вид работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
[12 empty] | Cтоимость работ | в том числе:
[13 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального Хозяйства | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | иные источники
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Всего по Камчатскому краю за период 2020 -2022 годов |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1265950.02 | 1117817.96 | 329029.64 | 53945 | Х | 3239406908.79 | 0 | 1473550956.7302 | 100575553.59 | 1650777011.7571 | 14503386.7132 | Х | Х | Х
2020 год
| Итого по Камчатскому краю за 2020 год | Х | Х | Х | Х | Х | 390397.57 | 347994.93 | 105440.74 | 16240 | Х | 964245647.01 | 0 | 445330886.2757 | 28142765.92 | 487451516.3615 | 3320478.4532
1 | Итого по Алеутскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 4114.6 | 3760.5 | 0 | 156 | Х | 6623156.18 | 0 | 4361454.37 | 0 | 2261701.81 | 0 | Х | Х | Х
1.1 | Итого по Никольскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 4114.6 | 3760.5 | 0 | 156 | Х | 6623156.18 | 0 | 4361454.37 | 0 | 2261701.81 | 0 | Х | Х | Х
1.1.1 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д.16 | РО | 1974 |  | 29.23 | 2 | 533.9 | 492.4 |  | 20 | ремонт ВДИС водоотведения | 282222.55 | 0 | 185848.07 | 0 | 96374.48 | 0 | 528.6056 | 517.08 | 2020-12-31
1.1.1 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д.16 | РО | 1974 |  | 29.23 | 2 | 533.9 | 492.4 |  | 20 | ремонт ВДИС электроснабжения | 568710.06 | 0 | 374504.68 | 0 | 194205.38 | 0 | 1065.1996 | 686.47 | 2020-12-31
1.1.1 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д.16 | РО | 1974 |  | 29.23 | 2 | 533.9 | 492.4 |  | 20 | ремонт ВДИС ХВС | 199689 | 0 | 131498.4 | 0 | 68190.6 | 0 | 374.0195 | 374.02 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 533.9 | 492.4 | 0 | 20 | Х | 1050621.61 | 0 | 691851.15 | 0 | 358770.46 | 0 | Х | Х | Х
1.1.2 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д.18 | РО | 1973 |  | 29.23 | 2 | 547.1 | 505.5 |  | 18 | ремонт ВДИС электроснабжения | 571619.57 | 0 | 376420.64 | 0 | 195198.93 | 0 | 1044.8173 | 686.47 | 2020-12-31
1.1.2 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д.18 | РО | 1973 |  | 29.23 | 2 | 547.1 | 505.5 |  | 18 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1807881 | 0 | 1190518.58 | 0 | 617362.42 | 0 | 3304.48 | 3304.48 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 547.1 | 505.5 | 0 | 18 | Х | 2379500.57 | 0 | 1566939.22 | 0 | 812561.35 | 0 | Х | Х | Х
1.1.3 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д.20 | РО | 1972 |  | 29.23 | 2 | 542.8 | 501.3 |  | 23 | ремонт ВДИС электроснабжения | 571618.53 | 0 | 376419.95 | 0 | 195198.58 | 0 | 1053.0924 | 686.47 | 2020-12-31
1.1.3 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д.20 | РО | 1972 |  | 29.23 | 2 | 542.8 | 501.3 |  | 23 | ремонт ВДИС водоотведения | 252847.13 | 0 | 166503.88 | 0 | 86343.25 | 0 | 465.8201 | 517.08 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 542.8 | 501.3 | 0 | 23 | Х | 824465.66 | 0 | 542923.83 | 0 | 281541.83 | 0 | Х | Х | Х
1.1.4 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д.26 | РО | 1975 |  | 29.23 | 2 | 538.3 | 497.3 |  | 25 | ремонт ВДИС водоотведения | 265012.17 | 0 | 174514.76 | 0 | 90497.41 | 0 | 492.3132 | 517.08 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 538.3 | 497.3 | 0 | 25 | Х | 265012.17 | 0 | 174514.76 | 0 | 90497.41 | 0 | Х | Х | Х
1.1.5 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д.27 | РО | 1974 |  | 29.23 | 2 | 541.7 | 500.3 |  | 24 | ремонт ВДИС электроснабжения | 563639.06 | 0 | 371165.34 | 0 | 192473.72 | 0 | 1040.5004 | 686.47 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 541.7 | 500.3 | 0 | 24 | Х | 563639.06 | 0 | 371165.34 | 0 | 192473.72 | 0 | Х | Х | Х
1.1.6 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д.29 | РО | 1974 |  | 29.23 | 2 | 542.6 | 500.7 |  | 24 | ремонт ВДИС электроснабжения | 560411.35 | 0 | 369039.85 | 0 | 191371.5 | 0 | 1032.8259 | 686.47 | 2020-12-31
1.1.6 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д.29 | РО | 1974 |  | 29.23 | 2 | 542.6 | 500.7 |  | 24 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 34130 | 0 | 22475.15 | 0 | 11654.85 | 0 | 62.9008 | 62.9 | 2020-12-31
1.1.6 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д.29 | РО | 1974 |  | 29.23 | 2 | 542.6 | 500.7 |  | 24 | ремонт ВДИС водоотведения | 286569 | 0 | 188710.27 | 0 | 97858.73 | 0 | 528.1404 | 528.14 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 542.6 | 500.7 | 0 | 24 | Х | 881110.35 | 0 | 580225.27 | 0 | 300885.08 | 0 | Х | Х | Х
1.1.7 | с. Никольское, ул. Гагарина, д.3 | РО | 1986 |  | 29.23 | 2 | 825.5 | 723.5 |  | 33 | ремонт ВДИС ХВС | 389366.04 | 0 | 256403.77 | 0 | 132962.27 | 0 | 471.673 | 366.18 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 825.5 | 723.5 | 0 | 33 | Х | 389366.04 | 0 | 256403.77 | 0 | 132962.27 | 0 | Х | Х | Х
1.1.8 | с. Никольское, ул. Школьная, д.7 | РО | 1978 |  | 29.23 | 2 | 868.2 | 763 |  | 22 | ремонт ВДИС водоотведения | 269440.72 | 0 | 177431.03 | 0 | 92009.69 | 0 | 310.3441 | 517.08 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 868.2 | 763 | 0 | 22 | Х | 269440.72 | 0 | 177431.03 | 0 | 92009.69 | 0 | Х | Х | Х
2. | Итого по Быстринскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 2668.3 | 2449.1 | 500 | 109 | Х | 5446405 | 0 | 4080025.1 | 114751.56 | 1251628.34 | 0 | Х | Х | Х
2.1 | Итого по Анавгайскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 806.3 | 725.3 | 500 | 40 | Х | 294934 | 0 | 219831.95 | 0 | 75102.05 | 0 | Х | Х | Х
2.1.1 | с. Анавгай, ул. Ленинская, д. 56 | РО | 1977 | 2010 | 29.26 | 2 | 806.3 | 725.3 | 500 | 40 | ремонт ВДИС ХВС | 294934 | 0 | 219831.95 | 0 | 75102.05 | 0 | 365.7869 | 423.7 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 806.3 | 725.3 | 500 | 40 | Х | 294934 | 0 | 219831.95 | 0 | 75102.05 | 0 | Х | Х | Х
2.2 | Итого по Эссовскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 1862 | 1723.8 |  | 69 | Х | 5151471 | 0 | 3860193.15 | 114751.56 | 1176526.29 | 0 | Х | Х | Х
2.2.1 | с. Эссо, ул. Лесная 10а | РО | 1977 | 1977 | 29.26 | 2 | 522.8 | 500 |  | 18 | ремонт ВДИС электроснабжения | 401280 | 0 | 307545.08 | 0 | 93734.91 | 0 | 802.56 | 802.56 | 31.12.2020
2.2.1 | с. Эссо, ул. Лесная 10а | РО | 1977 | 1977 | 29.26 | 2 | 522.8 | 500 |  | 18 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 49844 | 0 | 38200.95 | 0 | 11643.05 | 0 | 95.3405 | 95.34 | 31.12.2020
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 522.8 | 500 |  | 18 | Х | 451124 | 0 | 345746.03 | 0 | 105377.96 | 0 | Х | Х | Х
2.2.2 | с. Эссо, ул. Мостовая, д.18 | РО | 1982 | 1982 | 29.26 | 2 | 805.3 | 731.3 |  | 25 | ремонт Фасада | 4139026 | 0 | 3084244.98 | 114751.56 | 940029.46 | 0 | 5659.82 | 5659.82 | 31.12.2020
2.2.2 | с. Эссо, ул. Мостовая, д.18 | РО | 1982 | 1982 | 29.26 | 2 | 805.3 | 731.3 |  | 25 | разработка ПСД фасада | 115158 | 0 | 88258.27 | 0 | 26899.73 | 0 | 143 | 143 | 31.12.2020
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 805.3 | 731.3 |  | 25 | Х | 4254184 | 0 | 3172503.25 | 114751.56 | 966929.19 | 0 | Х | Х | Х
2.2.3 | с. Эссо, ул. Нагорная, д.6 | РО | 1975 | 1975 | 29.26 | 2 | 533.9 | 492.5 |  | 26 | ремонт ВДИС электроснабжения | 395261 | 0 | 302932.06 | 0 | 92328.94 | 0 | 802.56 | 802.56 | 31.12.2020
2.2.3 | с. Эссо, ул. Нагорная, д.6 | РО | 1975 | 1975 | 29.26 | 2 | 533.9 | 492.5 |  | 26 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 50902 | 0 | 39011.81 | 0 | 11890.19 | 0 | 95.34 | 95.34 | 31.12.2020
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 533.9 | 492.5 |  | 26 | Х | 446163 | 0 | 341943.87 | 0 | 104219.13 | 0 | Х | Х | Х
3 | Итого по Вилючинскому городскому округу | Х | Х | Х | Х | Х | 56668.4 | 51319.1 | 16299.71 | 1948 | Х | 68420781 | 0 | 32824301.8 | 0 | 35596479.2 | 0 | Х | Х | Х
3.1.1 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 41 | РО | 1963 | 1963 | 15.19 | 5 | 3193,8 | 2896,4 | 972 | 99 | разработка ПСД фасада | 269173 | 0 | 123326.39 | 0 | 145846.61 | 0 | 84.2799 | 84,28 | 2020-12-31
3.1.1 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 41 | РО | 1963 | 1963 | 15.19 | 5 | 3193,8 | 2896,4 | 972 | 99 | ремонт фасада | 13037986 | 0 | 5973584.7 | 0 | 7064401.3 | 0 | 4082.28 | 4082,28 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3193,8 | 2896,4 | 972 | 99 | Х | 13307159 | 0 | 6096911.09 | 0 | 7210247.91 | 0 | Х | Х | Х
3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 43 | РО | 1963 | 2003 | 15.19 | 5 | 3350.2 | 2999.4 | 957 | 56 | разработка ПСД ремонта крыши | 98831 | 0 | 45281.18 | 0 | 53549.82 | 0 | 29.5 | 29.5 | 2020-12-31
3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 43 | РО | 1963 | 2003 | 15.19 | 5 | 3350.2 | 2999.4 | 957 | 56 | ремонт крыши | 3353472 | 0 | 1536452.72 | 0 | 1817019.28 | 0 | 3504.1505 | 3504.15 | 2020-12-31
3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 43 | РО | 1963 | 1963 | 15.19 | 5 | 3350.2 | 2999.4 | 957 | 56 | разработка ПСД фасада | 282355 | 0 | 129365.95 | 0 | 152989.05 | 0 | 84.28 | 84.28 | 2020-12-31
3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 43 | РО | 1963 | 1963 | 15.19 | 5 | 3350.2 | 2999.4 | 957 | 56 | ремонт фасада | 13676454 | 0 | 6266110.14 | 0 | 7410343.86 | 0 | 4082.2799 | 4082.28 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3350.2 | 2999.4 | 957 | 56 | Х | 17411112 | 0 | 7977209.99 | 0 | 9433902.01 | 0 | Х | Х | Х
3.1.3 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 55 | РО | 1963 | 1963 | 15.19 | 5 | 2377.3 | 2113 | 624 | 92 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 131916 | 0 | 60439.66 | 0 | 71476.34 | 0 | 55.4898 | 55.49 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2377.3 | 2113 | 624 | 92 | Х | 131916 | 0 | 60439.66 | 0 | 71476.34 | 0 | Х | Х | Х
3.1.4 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 1 | РО | 1967 | 1967 | 25.19 | 4 | 4392.2 | 4068.8 | 1519 | 138 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 259140 | 0 | 118729.59 | 0 | 140410.41 | 0 | 59 | 59 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4392.2 | 4068.8 | 1519 | 138 | Х | 259140 | 0 | 118729.59 | 0 | 140410.41 | 0 | Х | Х | Х
3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 3 | РО | 1969 | 1969 | 24.19 | 4 | 3426 | 3136.1 | 1300 | 139 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 268222 | 0 | 122890.67 | 0 | 145331.33 | 0 | 78.2901 | 78.29 | 2020-12-31
3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 3 | РО | 1969 | 1969 | 24.19 | 4 | 3426 | 3136.1 | 1300 | 139 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 4661758 | 0 | 2135867.17 | 0 | 2525890.83 | 0 | 1360.6999 | 1360.7 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3426 | 3136.1 | 1300 | 139 | Х | 4929980 | 0 | 2258757.84 | 0 | 2671222.16 | 0 | Х | Х | Х
3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 8 | РО | 1972 | 1972 | 24.19 | 4 | 4686 | 4232.5 | 1740 | 165 | разработка ПСД фасада | 557306 | 0 | 255339.64 | 0 | 301966.36 | 0 | 118.93 | 118.93 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4686 | 4232.5 | 1740 | 165 | Х | 557306 | 0 | 255339.64 | 0 | 301966.36 | 0 | Х | Х | Х
3.1.7 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 2 | РО | 1990 | 1990 | 15.19 | 5 | 3187.5 | 2832.6 | 731.2 | 106 | разработка ПСД ремонта крыши | 94031 | 0 | 43081.97 | 0 | 50949.03 | 0 | 29.4999 | 29.5 | 2020-12-31
3.1.7 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 2 | РО | 1990 | 1990 | 15.19 | 5 | 3187.5 | 2832.6 | 731.2 | 106 | ремонт крыши | 2562234 | 0 | 1173932.98 | 0 | 1388301.02 | 0 | 3504.1493 | 3504.15 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3187.5 | 2832.6 | 731.2 | 106 | Х | 2656265 | 0 | 1217014.95 | 0 | 1439250.05 | 0 | Х | Х | Х
3.1.8 | г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 10 | РО | 1990 | 1990 | 15.19 | 5 | 2839.9 | 2642.9 | 717.7 | 104 | разработка ПСД ремонта крыши | 83777 | 0 | 38383.92 | 0 | 45393.08 | 0 | 29.5 | 29.5 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2839.9 | 2642.9 | 717.7 | 104 | Х | 83777 | 0 | 38383.92 | 0 | 45393.08 | 0 | Х | Х | Х
3.1.9 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 25.19 | 4 | 1492.3 | 1289.8 | 490.71 | 41 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 115937 | 0 | 53118.59 | 0 | 62818.41 | 0 | 77.6901 | 77.69 | 2020-12-31
3.1.9 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 25.19 | 4 | 1492.3 | 1289.8 | 490.71 | 41 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2011799 | 0 | 921741.42 | 0 | 1090057.58 | 0 | 1348.1197 | 1348.12 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1492.3 | 1289.8 | 490.71 | 41 | Х | 2127736 | 0 | 974860.01 | 0 | 1152875.99 | 0 | Х | Х | Х
3.1.10 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 14 | РО | 1980 | 1980 | 15.19 | 5 | 3030.9 | 2725.5 | 791 | 114 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 127722 | 0 | 58518.1 | 0 | 69203.9 | 0 | 42.14 | 42.14 | 2020-12-31
3.1.10 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 14 | РО | 1980 | 1980 | 15.19 | 5 | 3030.9 | 2725.5 | 791 | 114 | ремонт ВДИС ХВС | 1047358 | 0 | 479865.66 | 0 | 567492.34 | 0 | 345.5601 | 345.56 | 2020-12-31
3.1.10 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 14 | РО | 1980 | 1980 | 15.19 | 5 | 3030.9 | 2725.5 | 791 | 114 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 168185 | 0 | 77056.94 | 0 | 91128.06 | 0 | 55.4901 | 55.49 | 2020-12-31
3.1.10 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 14 | РО | 1980 | 1980 | 15.19 | 5 | 3030.9 | 2725.5 | 791 | 114 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 6041584 | 0 | 2768058.94 | 0 | 3273525.06 | 0 | 1993.33 | 1993.33 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3030.9 | 2725.5 | 791 | 114 | Х | 7384849 | 0 | 3383499.64 | 0 | 4001349.36 | 0 | Х | Х | Х
3.1.11 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 8 | РО | 1973 | 1973 | 15.19 | 5 | 3034.6 | 2714.3 | 771 | 116 | разработка ПСД ремонта крыши | 89521 | 0 | 41015.64 | 0 | 48505.36 | 0 | 29.5001 | 29.5 | 2020-12-31
3.1.11 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 8 | РО | 1973 | 1973 | 15.19 | 5 | 3034.6 | 2714.3 | 771 | 116 | ремонт крыши | 2701700 | 0 | 1237831.81 | 0 | 1463868.19 | 0 | 3504.1505 | 3504.15 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3034.6 | 2714.3 | 771 | 116 | Х | 2791221 | 0 | 1278847.45 | 0 | 1512373.55 | 0 | Х | Х | Х
3.1.12 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 16 | РО | 1973 | 1973 | 24.19 | 4 | 3205.5 | 2910.7 | 1300 | 121 | разработка ПСД ремонта крыши | 324044 | 0 | 148466.51 | 0 | 175577.49 | 0 | 101.09 | 101.09 | 2020-12-31
3.1.12 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 16 | РО | 1973 | 1973 | 24.19 | 4 | 3205.5 | 2910.7 | 1300 | 121 | ремонт крыши | 9380241 | 0 | 4297723.9 | 0 | 5082517.1 | 0 | 7215.57 | 7215.57 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3205.5 | 2910.7 | 1300 | 121 | Х | 9704285 | 0 | 4446190.41 | 0 | 5258094.59 | 0 | Х | Х | Х
3.1.13 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 8 | РО | 1987 | 1987 | 15.19 | 5 | 4384.3 | 4167.6 | 1130.9 | 145 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 246354 | 0 | 112871.46 | 0 | 133482.54 | 0 | 56.19 | 56.19 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4384.3 | 4167.6 | 1130.9 | 145 | Х | 246354 | 0 | 112871.46 | 0 | 133482.54 | 0 | Х | Х | Х
3.1.14 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 19 | РО | 1985 | 1985 | 15.19 | 5 | 4749.2 | 4225.2 | 1080 | 160 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 266858 | 0 | 122265.73 | 0 | 144592.27 | 0 | 56.1901 | 56.19 | 2020-12-31
3.1.14 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 19 | РО | 1985 | 1985 | 15.19 | 5 | 4749.2 | 4225.2 | 1080 | 160 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2403523 | 0 | 1101216.72 | 0 | 1302306.28 | 0 | 506.0901 | 506.09 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4749.2 | 4225.2 | 1080 | 160 | Х | 2670381 | 0 | 1223482.45 | 0 | 1446898.55 | 0 | Х | Х | Х
3.1.15 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 20 | РО | 1986 | 1986 | 15.19 | 5 | 4653.4 | 4180 | 1101.2 | 162 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 258217 | 0 | 118306.7 | 0 | 139910.3 | 0 | 55.49 | 55.49 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4653.4 | 4180 | 1101.2 | 162 | Х | 258217 | 0 | 118306.7 | 0 | 139910.3 | 0 | Х | Х | Х
3.1.16 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 18 | СС | 1986 | 1986 | 15.19 | 5 | 4665.3 | 4184.3 | 1074 | 190 | разработка ПСД ремонта крыши | 137626 | 0 | 0 | 0 | 137626 | 0 | 29.4999 | 29.5 | 2020-12-31
3.1.16 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 18 | СС | 1986 | 1986 | 15.19 | 5 | 4665.3 | 4184.3 | 1074 | 190 | ремонт крыши | 3763457 | 0 | 3263457 | 0 | 500000 | 0 | 3504.1499 | 3504.15 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4665.3 | 4184.3 | 1074 | 190 | Х | 3901083 | 0 | 3263457 | 0 | 637626 | 0 | Х | Х | Х
4 | Итого по городскому округу "посёлок Палана" | Х | Х | Х | Х | Х | 1704.65 | 1560.55 | 488 | 68 | Х | 9380747 | 0 | 5072673.93 | 82114.61 | 4225958.46 | 0 | Х | Х | Х
4.1.1 | пгт. Палана, ул. имени Г.И. Чубарова, д. 8 | РО | 1977 |  | 23.25 | 3 | 1166.31 | 1062.41 | 488 | 39 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1931065 | 0 | 1053452.02 | 0 | 877612.98 | 0 | 1655.7047 | 1897.65 | 2020-12-31
4.1.1 | пгт. Палана, ул. имени Г.И. Чубарова, д. 8 | РО | 1977 |  | 23.25 | 3 | 1166.31 | 1062.41 | 488 | 39 | ремонт ВДИС ГВС | 985905 | 0 | 537839.8 | 0 | 448065.2 | 0 | 845.3199 | 845.32 | 2020-12-31
4.1.1 | пгт. Палана, ул. имени Г.И. Чубарова, д. 8 | РО | 1977 |  | 23.25 | 3 | 1166.31 | 1062.41 | 488 | 39 | ремонт крыши | 5394093 | 0 | 2897838.43 | 82114.61 | 2414139.96 | 0 | 11053.4693 | 11053.47 | 2020-12-31
4.1.1 | пгт. Палана, ул. имени Г.И. Чубарова, д. 8 | РО | 1977 |  | 23.25 | 3 | 1166.31 | 1062.41 | 488 | 39 | ремонт ВДИС водоотведения | 328932 | 0 | 179441.96 | 0 | 149490.04 | 0 | 282.0279 | 291.11 | 2020-12-31
4.1.1 | пгт. Палана, ул. имени Г.И. Чубарова, д. 8 | РО | 1977 |  | 23.25 | 3 | 1166.31 | 1062.41 | 488 | 39 | ремонт ВДИС ХВС | 435244 | 0 | 237438.24 | 0 | 197805.76 | 0 | 373.1804 | 373.18 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1166.31 | 1062.41 | 488 | 39 | Х | 9075239 | 0 | 4906010.45 | 82114.61 | 4087113.94 | 0 | Х | Х | Х
4.1.2 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 5 | РО | 1976 |  | 29.25 | 2 | 538.34 | 498.14 | 0 | 29 | ремонт ВДИС ХВС | 305508 | 0 | 166663.48 | 0 | 138844.52 | 0 | 567.5001 | 567.5 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 538.34 | 498.14 | 0 | 29 | Х | 305508 | 0 | 166663.48 | 0 | 138844.52 | 0 | Х | Х | Х
5 | Итого по Елизовскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 101379.04 | 86707 | 26902.91 | 3804 | Х | 185287168 | 0 | 75443249.0985 | 113617.39 | 109730301.5115 | 0 | Х | Х | Х
5.1 | Итого по Вулканному городскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 6343.04 | 5793 |  | 328 | Х | 7760215 | 0 | 2816572.11 | 0 | 4943642.89 | 0 | Х | Х | Х
5.1.1 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 11 | РО | 1960 |  | 22.03 | 3 | 1610.2 | 1499.8 |  | 87 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1375464 | 0 | 499225.03 | 0 | 876238.97 | 0 | 854.2194 | 825.31 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1610.2 | 1499.8 |  | 87 | Х | 1375464 | 0 | 499225.03 | 0 | 876238.97 | 0 | Х | Х | Х
5.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 13 | РО | 1963 | 2016 | 22.03 | 3 | 1612.2 | 1500.6 |  | 94 | ремонт ВДИС ХВС | 451932 | 0 | 164028.84 | 0 | 287903.16 | 0 | 280.3201 | 497.29 | 2020-12-31
5.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 13 | РО | 1963 | 2016 | 22.03 | 3 | 1612.2 | 1500.6 |  | 94 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1347962 | 0 | 489243.17 | 0 | 858718.83 | 0 | 836.101 | 825.31 | 2020-12-31
5.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 13 | РО | 1963 | 2016 | 22.03 | 3 | 1612.2 | 1500.6 |  | 94 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1849729 | 0 | 671359.63 | 0 | 1178369.37 | 0 | 1147.3322 | 2604.46 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1612.2 | 1500.6 | 0 | 94 | Х | 3649623 | 0 | 1324631.64 | 0 | 2324991.36 | 0 | Х | Х | Х
5.1.3 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 21 | РО | 1981 | 2018 | 27.03 | 5 | 3120.64 | 2792.6 |  | 147 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2735128 | 0 | 992715.44 | 0 | 1742412.56 | 0 | 876.4638 | 2092.96 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3120.64 | 2792.6 | 0 | 147 | Х | 2735128 | 0 | 992715.44 | 0 | 1742412.56 | 0 | Х | Х | Х
5.2 | Итого по Елизовскому городскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 56653.8 | 47545.9 | 17166.86 | 1682 | Х | 130282318 | 0 | 50175122.58 | 0 | 80107195.42 | 0 | Х | Х | Х
5.2.1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 228 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 229067 | 0 | 88219.68 | 0 | 140847.32 | 0 | 70.3501 | 70.35 | 2020-12-31
5.2.1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 228 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 229066 | 0 | 88219.3 | 0 | 140846.7 | 0 | 70.3498 | 70.35 | 2020-12-31
5.2.1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 228 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 305422 | 0 | 117626 | 0 | 187796 | 0 | 93.7999 | 93.8 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 228 | Х | 763555 | 0 | 294064.98 | 0 | 469490.02 | 0 | Х | Х | Х
5.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 4 | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 3575.3 | 3168.9 | 1073.5 | 117 | Ремонт крыши | 7540830 | 0 | 2904170.54 | 0 | 4636659.46 | 0 | 7024.5272 | 7521.62 | 2020-12-31
5.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 4 | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 3575.3 | 3168.9 | 1073.5 | 117 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 3984215 | 0 | 1534425.23 | 0 | 2449789.77 | 0 | 1114.3722 | 1294.3 | 2020-12-31
5.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 4 | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 3575.3 | 3168.9 | 1073.5 | 117 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1643649 | 0 | 633012.15 | 0 | 1010636.85 | 0 | 459.7234 | 814.92 | 2020-12-31
5.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 4 | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 3575.3 | 3168.9 | 1073.5 | 117 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 918666 | 0 | 353802.26 | 0 | 564863.74 | 0 | 256.9479 | 348.5 | 2020-12-31
5.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 4 | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 3575.3 | 3168.9 | 1073.5 | 117 | Ремонт ВДИС водоотведения | 708113 | 0 | 272712.81 | 0 | 435400.19 | 0 | 198.0569 | 404.68 | 2020-12-31
5.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 4 | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 3575.3 | 3168.9 | 1073.5 | 117 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1767155 | 0 | 680577.53 | 0 | 1086577.47 | 0 | 494.2676 | 500.41 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3575.3 | 3168.9 | 1073.5 | 117 | Х | 16562628 | 0 | 6378700.52 | 0 | 10183927.48 | 0 | Х | Х | Х
5.2.3 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 7А | РО | 1986 | 1986 | 13.02 | 4 | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 113 | Ремонт крыши | 4479707 | 0 | 1725252.14 | 0 | 2754454.86 | 0 | 4186.6421 | 7521.62 | 2020-12-31
5.2.3 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 7А | РО | 1986 | 1986 | 13.02 | 4 | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 113 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 305422 | 0 | 117625.99 | 0 | 187796.01 | 0 | 93.8 | 93.8 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 113 | Х | 4785129 | 0 | 1842878.13 | 0 | 2942250.87 | 0 | Х | Х | Х
5.2.4 | г. Елизово, ул. Беринга, д. 4 | РО | 1988 | 1988 | 13.02 | 4 | 4502.7 | 3807.4 | 1279.48 | 128 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 422353 | 0 | 162659.17 | 0 | 259693.83 | 0 | 93.8 | 93.8 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4502.7 | 3807.4 | 1279.48 | 128 | Х | 422353 | 0 | 162659.17 | 0 | 259693.83 | 0 | Х | Х | Х
5.2.5 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 5097.8 | 4476.5 | 1241.6 | 81 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 287822 | 0 | 110847.77 | 0 | 176974.23 | 0 | 56.46 | 56.46 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5097.8 | 4476.5 | 1241.6 | 81 | Х | 287822 | 0 | 110847.77 | 0 | 176974.23 | 0 | Х | Х | Х
5.2.6 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 11 | РО | 1975 | 1975 | 24.02 | 4 | 2354.4 | 2125.6 | 900 | 81 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 236029 | 0 | 90900.93 | 0 | 145128.07 | 0 | 100.25 | 100.25 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2354.4 | 2125.6 | 900 | 81 | Х | 236029 | 0 | 90900.93 | 0 | 145128.07 | 0 | Х | Х | Х
5.2.7 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 14 | РО | 1971 | 1971 | 24.02 | 4 | 2337.7 | 2103.6 | 985 | 90 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 234354 | 0 | 90255.84 | 0 | 144098.16 | 0 | 100.25 | 100.25 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2337.7 | 2103.6 | 985 | 90 | Х | 234354 | 0 | 90255.84 | 0 | 144098.16 | 0 | Х | Х | Х
5.2.8 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 19 | РО | 1986 | 1986 | 15.02 | 5 | 3103.8 | 2778.9 | 751.5 | 97 | Разработка ПСД ремонта крыши | 119639 | 0 | 46076.1 | 0 | 73562.9 | 0 | 159.2003 | 29.64 | 2020-12-31
5.2.8 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 19 | РО | 1986 | 1986 | 15.02 | 5 | 3103.8 | 2778.9 | 751.5 | 97 | Ремонт крыши | 2631903 | 0 | 1013614.57 | 0 | 1618288.43 | 0 | 3502.1996 | 4349.58 | 2020-12-31
5.2.8 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 19 | РО | 1986 | 1986 | 15.02 | 5 | 3103.8 | 2778.9 | 751.5 | 97 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 175241 | 0 | 67489.88 | 0 | 107751.12 | 0 | 56.46 | 56.46 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3103.8 | 2778.9 | 751.5 | 97 | Х | 2926783 | 0 | 1127180.55 | 0 | 1799602.45 | 0 | Х | Х | Х
5.2.9 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 40 | РО | 1987 | 1987 | 13.02 | 4 | 5004.7 | 4370.3 | 1849 | 153 | Разработка ПСД ремонта крыши | 99363 | 0 | 38267.29 | 0 | 61095.71 | 0 | 19.8539 | 49.25 | 2020-12-31
5.2.9 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 40 | РО | 1987 | 1987 | 13.02 | 4 | 5004.7 | 4370.3 | 1849 | 153 | Ремонт крыши | 12466180 | 0 | 4801051.43 | 0 | 7665128.57 | 0 | 7521.62 | 7521.62 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5004.7 | 4370.3 | 1849 | 153 | Х | 12565543 | 0 | 4839318.72 | 0 | 7726224.28 | 0 | Х | Х | Х
5.2.10 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 42 | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 4126.4 | 3715.9 | 1027.5 | 122 | Разработка ПСД ремонта крыши | 122307 | 0 | 47103.62 | 0 | 75203.38 | 0 | 29.64 | 29.64 | 2020-12-31
5.2.10 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 42 | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 4126.4 | 3715.9 | 1027.5 | 122 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 232977 | 0 | 89725.53 | 0 | 143251.47 | 0 | 56.46 | 56.46 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4126.4 | 3715.9 | 1027 | 122 | Х | 355284 | 0 | 136829.15 | 0 | 218454.85 | 0 | Х | Х | Х
5.2.11 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 44 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3848 | 2749.9 | 5 | 105 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 270707 | 0 | 104256.33 | 0 | 166450.67 | 0 | 70.35 | 70.35 | 2020-12-31
5.2.11 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 44 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3848 | 2749.9 | 450 | 105 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 270707 | 0 | 104256.33 | 0 | 166450.67 | 0 | 70.35 | 70.35 | 2020-12-31
5.2.11 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 44 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3848 | 2749.9 | 450 | 105 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 360942 | 0 | 139008.19 | 0 | 221933.81 | 0 | 93.8 | 93.8 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3848 | 2749.9 | 450 | 105 | Х | 902356 | 0 | 347520.85 | 0 | 554835.15 | 0 | Х | Х | Х
5.2.12 | г. Елизово, Звездная, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 232945 | 0 | 89713.2 | 0 | 143231.8 | 0 | 106.87 | 106.87 | 2020-12-31
5.2.12 | г. Елизово, Звездная, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 176926 | 0 | 68138.82 | 0 | 108787.18 | 0 | 81.17 | 81.17 | 2020-12-31
5.2.12 | г. Елизово, Звездная, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 176926 | 0 | 68138.82 | 0 | 108787.18 | 0 | 81.17 | 81.17 | 2020-12-31
5.2.12 | г. Елизово, Звездная, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 235887 | 0 | 90846.24 | 0 | 145040.76 | 0 | 108.22 | 108.22 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | Х | 822684 | 0 | 316837.08 | 0 | 505846.92 | 0 | Х | Х | Х
5.2.13 | г. Елизово, Звездная, д. 7 | РО | 1973 | 1973 | 13.02 | 4 | 2340.4 | 2247 | 552 | 144 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 219530 | 0 | 84546.74 | 0 | 134983.26 | 0 | 93.8002 | 93.8 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2340.4 | 2247 | 552 | 144 | Х | 219530 | 0 | 84546.74 | 0 | 134983.26 | 0 | Х | Х | Х
5.2.14 | г. Елизово, ул. Ключевская, д. 3 | РО | 1992 | 1992 | 15.02 | 5 | 5004.7 | 4839 | 1849 | 153 | Разработка ПСД ремонта крыши | 148339 | 0 | 57129.22 | 0 | 91209.78 | 0 | 29.64 | 29.64 | 2020-12-31
5.2.14 | г. Елизово, ул. Ключевская, д. 3 | РО | 1992 | 1992 | 15.02 | 5 | 5004.7 | 4839 | 1849 | 153 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 282565 | 0 | 108823.16 | 0 | 173741.84 | 0 | 56.46 | 56.46 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5004.7 | 4839 | 1849 | 153 | Х | 430904 | 0 | 165952.38 | 0 | 264951.62 | 0 | Х | Х | Х
5.2.15 | г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 2 | РО | 1989 | 1989 | 13.02 | 4 | 3348.4 | 2981 | 1000 | 121 | Разработка ПСД ремонта крыши | 91916 | 0 | 35399.25 | 0 | 56516.75 | 0 | 27.4507 | 49.25 | 2020-12-31
5.2.15 | г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 2 | РО | 1989 | 1989 | 13.02 | 4 | 3348.4 | 2981 | 1000 | 121 | Ремонт крыши | 6742120 | 0 | 2596566.46 | 0 | 4145553.54 | 0 | 6742.12 | 7521.62 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3348.4 | 2981 | 1000 | 121 | Х | 6834036 | 0 | 2631965.71 | 0 | 4202070.29 | 0 | Х | Х | Х
5.2.16 | г. Елизово, ул.Красноярская, д. 7 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 1538.9 | 1311.7 | 385.6 | 63 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 65172 | 0 | 25099.44 | 0 | 40072.56 | 0 | 42.35 | 42.35 | 2020-12-31
5.2.16 | г. Елизово, ул.Красноярская, д. 7 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 1538.9 | 1311.7 | 385.6 | 63 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 65172 | 0 | 25099.44 | 0 | 40072.56 | 0 | 42.35 | 42.35 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1538.9 | 1311.7 | 385.6 | 63 | Х | 130344 | 0 | 50198.88 | 0 | 80145.12 | 0 | Х | Х | Х
5.2.17 | г. Елизово, ул.Крашенинникова, д. 8 | РО | 1990 | 1990 | 25.02 | 4 | 854.1 | 624 | 280 | 19 | Разработка ПСД фасада | 138655 | 0 | 53399.66 | 0 | 85255.34 | 0 | 162.34 | 162.34 | 2020-12-31
5.2.17 | г. Елизово, ул.Крашенинникова, д. 8 | РО | 1990 | 1990 | 25.02 | 4 | 854.1 | 624 | 280 | 19 | Ремонт фасада | 3020157 | 0 | 1163141.32 | 0 | 1857015.68 | 0 | 3536.07 | 3536.07 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 854.1 | 624 | 280 | 19 | Х | 3158812 | 0 | 1216540.98 | 0 | 1942271.02 | 0 | Х | Х | Х
5.2.18 | г. Елизово, Ларина, д. 4 | РО | 1955 | 1955 | 23.02 | 3 | 1003.1 | 922.4 | 576 | 38 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 414689 | 0 | 159707.56 | 0 | 254981.44 | 0 | 919.2303 | 919.23 | 2020-12-31
5.2.18 | г. Елизово, Ларина, д. 4 | РО | 1955 | 1955 | 23.02 | 3 | 1003.1 | 922.4 | 576 | 38 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 495435 | 0 | 190804.96 | 0 | 304630.04 | 0 | 400.8098 | 400.81 | 2020-12-31
5.2.18 | г. Елизово, Ларина, д. 4 | РО | 1955 | 1955 | 23.02 | 3 | 1003.1 | 922.4 | 576 | 38 | Ремонт ВДИС водоотведения | 2339547 | 0 | 901020.64 | 0 | 1438526.36 | 0 | 2332.3168 | 307.28 | 2020-12-31
5.2.18 | г. Елизово, Ларина, д. 4 | РО | 1955 | 1955 | 23.02 | 3 | 1003.1 | 922.4 | 576 | 38 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 73788 | 0 | 28417.69 | 0 | 45370.31 | 0 | 73.56 | 73.56 | 2020-12-31
5.2.18 | г. Елизово, Ларина, д. 4 | РО | 1955 | 1955 | 23.02 | 3 | 1003.1 | 922.4 | 576 | 38 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 645735 | 0 | 248689.41 | 0 | 397045.59 | 0 | 643.7394 | 685.39 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1003.1 | 922.4 | 576 | 38 | Х | 3969194 | 0 | 1528640.26 | 0 | 2440553.74 | 0 | Х | Х | Х
5.2.19 | г. Елизово, ул. Партизанская, д. 13 | РО | 1990 | 1990 | 13.02 | 4 | 3627.4 | 3265 | 1252 | 92 | Ремонт крыши | 7330406 | 0 | 2823130.76 | 0 | 4507275.24 | 0 | 5854.9569 | 7521.62 | 2020-12-31
5.2.19 | г. Елизово, ул. Партизанская, д. 13 | РО | 1990 | 1990 | 13.02 | 4 | 3627.4 | 3265 | 1252 | 92 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 340250 | 0 | 131039.16 | 0 | 209210.84 | 0 | 93.8 | 93.8 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3627.4 | 3265 | 1252 | 92 | Х | 7670656 | 0 | 2954169.92 | 0 | 4716486.08 | 0 | Х | Х | Х
5.2.20 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 19 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 3467.5 | 2754.4 | 760 | 92 | Ремонт крыши | 5000783 | 0 | 1925932.11 | 0 | 3074850.89 | 0 | 6579.9776 | 4349.58 | 2020-12-31
5.2.20 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 19 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 3467.5 | 2754.4 | 760 | 92 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 195775 | 0 | 75398.06 | 0 | 120376.94 | 0 | 56.46 | 56.46 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3467.5 | 2754.4 | 760 | 92 | Х | 5196558 | 0 | 2001330.17 | 0 | 3195227.83 | 0 | Х | Х | Х
5.2.21 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22А | РО | 1972 | 1972 | 13.02 | 4 | 2565.5 | 2248.2 | 864 | 98 | Разработка ПСД ремонта крыши | 42552 | 0 | 16387.89 | 0 | 26164.11 | 0 | 49.25 | 49.25 | 2020-12-31
5.2.21 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22А | РО | 1972 | 1972 | 13.02 | 4 | 2565.5 | 2248.2 | 864 | 98 | Ремонт крыши | 5825192 | 0 | 2243433.55 | 0 | 3581758.45 | 0 | 6742.1204 | 7521.62 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2565.5 | 2248.2 | 864 | 98 | Х | 5867744 | 0 | 2259821.44 | 0 | 3607922.56 | 0 | Х | Х | Х
5.2.22 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Разработка ПСД ремонта крыши | 88709 | 0 | 34164.15 | 0 | 54544.85 | 0 | 33.6631 | 38.62 | 2020-12-31
5.2.22 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Ремонт крыши | 5340736 | 0 | 2056856.89 | 0 | 3283879.11 | 0 | 6476.7596 | 6476.76 | 2020-12-31
5.2.22 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 281624 | 0 | 108460.76 | 0 | 173163.24 | 0 | 106.8701 | 106.87 | 2020-12-31
5.2.22 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 213899 | 0 | 82378.09 | 0 | 131520.91 | 0 | 81.1699 | 81.17 | 2020-12-31
5.2.22 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 213899 | 0 | 82378.09 | 0 | 131520.91 | 0 | 81.1699 | 81.17 | 2020-12-31
5.2.22 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 285181 | 0 | 109830.65 | 0 | 175350.35 | 0 | 108.2199 | 108.22 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Х | 6424048 | 0 | 2474068.63 | 0 | 3949979.37 | 0 | Х | Х | Х
5.2.23 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | РО | 1985 | 1985 | 13.02 | 4 | 7231.2 | 6164.6 | 2226.4 | 252 | Ремонт крыши | 10207637 | 0 | 3931227.55 | 0 | 6276409.45 | 0 | 4584.8172 | 7521.62 | 2020-12-31
5.2.23 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | РО | 1985 | 1985 | 13.02 | 4 | 7231.2 | 6164.6 | 2226.4 | 252 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 7475843 | 0 | 2879142.35 | 0 | 4596700.65 | 0 | 1033.8316 | 1294.3 | 2020-12-31
5.2.23 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | РО | 1985 | 1985 | 13.02 | 4 | 7231.2 | 6164.6 | 2226.4 | 252 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3184054 | 0 | 1226262.34 | 0 | 1957791.66 | 0 | 440.3217 | 814.92 | 2020-12-31
5.2.23 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | РО | 1985 | 1985 | 13.02 | 4 | 7231.2 | 6164.6 | 2226.4 | 252 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 2252193 | 0 | 867378.33 | 0 | 1384814.67 | 0 | 311.4549 | 348.5 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 7231.2 | 6164.6 | 2226.4 | 252 | Х | 23119727 | 0 | 8904010.57 | 0 | 14215716.43 | 0 | Х | Х | Х
5.2.24 | г. Елизово, ул.Связи, д. 11 | РО | 1975 | 1975 | 29.02 | 2 | 729.1 | 659.6 | 792 | 22 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 51686 | 0 | 19905.63 | 0 | 31780.37 | 0 | 70.89 | 70.89 | 2020-12-31
5.2.24 | г. Елизово, ул.Связи, д. 11 | РО | 1975 | 1975 | 29.02 | 2 | 729.1 | 659.6 | 792 | 22 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 68915 | 0 | 26540.97 | 0 | 42374.03 | 0 | 94.52 | 94.52 | 2020-12-31
5.2.24 | г. Елизово, ул.Связи, д. 11 | РО | 1975 | 1975 | 29.02 | 2 | 729.1 | 659.6 | 792 | 22 | Разработка ПСД фасада | 103365 | 0 | 39808.56 | 0 | 63556.44 | 0 | 141.77 | 141.77 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 729.1 | 659.6 | 792 | 22 | Х | 223966 | 0 | 86255.16 | 0 | 137710.84 | 0 | Х | Х | Х
5.2.25 | г. Елизово, ул.Связи, д. 13 | РО | 1940 | 1940 | 29.02 | 2 | 725.2 | 655.7 | 536.5 | 28 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 51409 | 0 | 19798.95 | 0 | 31610.05 | 0 | 70.89 | 70.89 | 2020-12-31
5.2.25 | г. Елизово, ул.Связи, д. 13 | РО | 1940 | 1940 | 29.02 | 2 | 725.2 | 655.7 | 536.5 | 28 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 51409 | 0 | 19798.95 | 0 | 31610.05 | 0 | 70.89 | 70.89 | 2020-12-31
5.2.25 | г. Елизово, ул.Связи, д. 13 | РО | 1940 | 1940 | 29.02 | 2 | 725.2 | 655.7 | 536.5 | 28 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 68546 | 0 | 26398.85 | 0 | 42147.15 | 0 | 94.52 | 94.52 | 2020-12-31
5.2.25 | г. Елизово, ул.Связи, д. 13 | РО | 1940 | 1940 | 29.02 | 2 | 725.2 | 655.7 | 536.5 | 28 | Разработка ПСД фасада | 102812 | 0 | 39595.59 | 0 | 63216.41 | 0 | 141.77 | 141.77 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 725.2 | 655.7 | 536.5 | 28 | Х | 274176 | 0 | 105592.34 | 0 | 168583.66 | 0 | Х | Х | Х
5.2.26 | г. Елизово, ул.Связи, д. 19 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 49724 | 0 | 19150.01 | 0 | 30573.99 | 0 | 74.75 | 74.75 | 2020-12-31
5.2.26 | г. Елизово, ул.Связи, д. 19 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 49724 | 0 | 19150.01 | 0 | 30573.99 | 0 | 74.75 | 74.75 | 2020-12-31
5.2.26 | г. Елизово, ул.Связи, д. 19 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 49724 | 0 | 19150.01 | 0 | 30573.99 | 0 | 74.75 | 74.75 | 2020-12-31
5.2.26 | г. Елизово, ул.Связи, д. 19 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 66294 | 0 | 25531.55 | 0 | 40762.45 | 0 | 99.66 | 99.66 | 2020-12-31
5.2.26 | г. Елизово, ул.Связи, д. 19 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Разработка ПСД фасада | 99441 | 0 | 38297.33 | 0 | 61143.67 | 0 | 149.49 | 149.49 | 2020-12-31
5.2.26 | г. Елизово, ул.Связи, д. 19 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Разработка ПСД ремонта крыши | 34803 | 0 | 13403.54 | 0 | 21399.46 | 0 | 52.32 | 52.32 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Х | 349710 | 0 | 134682.45 | 0 | 215027.55 | 0 | Х | Х | Х
5.2.27 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Разработка ПСД ремонта крыши | 93297 | 0 | 35931.11 | 0 | 57365.89 | 0 | 25.521 | 49.25 | 2020-12-31
5.2.27 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Ремонт крыши | 7551174 | 0 | 2908154.28 | 0 | 4643019.72 | 0 | 6742.1196 | 7521.62 | 2020-12-31
5.2.27 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 338627 | 0 | 130414.1 | 0 | 208212.9 | 0 | 92.63 | 92.63 | 2020-12-31
5.2.27 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 257179 | 0 | 99046.35 | 0 | 158132.65 | 0 | 70.35 | 70.35 | 2020-12-31
5.2.27 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 342905 | 0 | 132061.67 | 0 | 210843.33 | 0 | 93.8 | 93.8 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Х | 8583182 | 0 | 3305607.51 | 0 | 5277574.49 | 0 | Х | Х | Х
5.2.28 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Разработка ПСД ремонта крыши | 61172 | 0 | 23558.93 | 0 | 37613.07 | 0 | 49.25 | 35.27 | 2020-12-31
5.2.28 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Ремонт крыши | 3437807 | 0 | 1323989.24 | 0 | 2113817.76 | 0 | 6742.12 | 7255.37 | 2020-12-31
5.2.28 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 82236 | 0 | 31671.23 | 0 | 50564.77 | 0 | 66.33 | 66.33 | 2020-12-31
5.2.28 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 62461 | 0 | 24055.36 | 0 | 38405.64 | 0 | 50.38 | 50.38 | 2020-12-31
5.2.28 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 62461 | 0 | 24055.36 | 0 | 38405.64 | 0 | 50.38 | 50.38 | 2020-12-31
5.2.28 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 83277 | 0 | 32072.15 | 0 | 51204.85 | 0 | 67.17 | 67.17 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Х | 3789414 | 0 | 1459402.27 | 0 | 2330011.73 | 0 | Х | Х | Х
5.2.29 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 4 | РО | 1988 | 1988 | 13.02 | 4 | 2591.5 | 2142.3 | 1220 | 108 | Разработка ПСД ремонта крыши | 127631 | 0 | 49154.03 | 0 | 78476.97 | 0 | 49.25 | 49.25 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2591.5 | 2142.3 | 1220 | 108 | Х | 127631 | 0 | 49154.03 | 0 | 78476.97 | 0 | Х | Х | Х
5.2.30 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 | 1983 | 15.02 | 5 | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | Ремонт крыши | 5914569 | 0 | 2277854.96 | 0 | 3636714.04 | 0 | 5227.2855 | 4349.58 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | Х | 5914569 | 0 | 2277854.96 | 0 | 3636714.04 | 0 | Х | Х | Х
5.2.31 | г. Елизово, ул.Чкалова, д. 14 | РО | 1976 | 1976 | 22.02 | 3 | 1206.3 | 1072.7 | 658.87 | 47 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 115021 | 0 | 44297.59 | 0 | 70723.41 | 0 | 95.35 | 95.35 | 2020-12-31
5.2.31 | г. Елизово, ул.Чкалова, д. 14 | РО | 1976 | 1976 | 22.02 | 3 | 1206.3 | 1072.7 | 658.87 | 47 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 87360 | 0 | 33644.62 | 0 | 53715.38 | 0 | 72.42 | 72.42 | 2020-12-31
5.2.31 | г. Елизово, ул.Чкалова, д. 14 | РО | 1976 | 1976 | 22.02 | 3 | 1206.3 | 1072.7 | 658.87 | 47 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 87360 | 0 | 33644.62 | 0 | 53715.38 | 0 | 72.42 | 72.42 | 2020-12-31
5.2.31 | г. Елизово, ул.Чкалова, д. 14 | РО | 1976 | 1976 | 22.02 | 3 | 1206.3 | 1072.7 | 658.87 | 47 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 87360 | 0 | 33644.62 | 0 | 53715.38 | 0 | 72.42 | 72.42 | 2020-12-31
5.2.31 | г. Елизово, ул.Чкалова, д. 14 | РО | 1976 | 1976 | 22.02 | 3 | 1206.3 | 1072.7 | 658.87 | 47 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 116468 | 0 | 44854.87 | 0 | 71613.13 | 0 | 96.55 | 96.55 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1206.3 | 1072.7 | 658.87 | 47 | Х | 493569 | 0 | 190086.32 | 0 | 303482.68 | 0 | Х | Х | Х
5.2.32 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 16 | РО | 1977 | 1977 | 22.02 | 3 | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | Разработка ПСД ремонта крыши | 195819 | 0 | 75415.01 | 0 | 120403.99 | 0 | 123.11 | 123.11 | 2020-12-31
5.2.32 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 16 | РО | 1977 | 1977 | 22.02 | 3 | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 151664 | 0 | 58409.77 | 0 | 93254.23 | 0 | 95.35 | 95.35 | 2020-12-31
5.2.32 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 16 | РО | 1977 | 1977 | 22.02 | 3 | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 115191 | 0 | 44363.06 | 0 | 70827.94 | 0 | 72.42 | 72.42 | 2020-12-31
5.2.32 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 16 | РО | 1977 | 1977 | 22.02 | 3 | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 115191 | 0 | 44363.06 | 0 | 70827.94 | 0 | 72.42 | 72.42 | 2020-12-31
5.2.32 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 16 | РО | 1977 | 1977 | 22.02 | 3 | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 115191 | 0 | 44363.06 | 0 | 70827.94 | 0 | 72.42 | 72.42 | 2020-12-31
5.2.32 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 16 | РО | 1977 | 1977 | 22.02 | 3 | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 153572 | 0 | 59144.59 | 0 | 94427.41 | 0 | 96.55 | 96.55 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | Х | 846628 | 0 | 326058.55 | 0 | 520569.45 | 0 | Х | Х | Х
5.2.33 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 1Б | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 7042.2 | 4290.8 | 1615 | 192 | Разработка ПСД ремонта крыши | 137347 | 0 | 52895.92 | 0 | 84451.08 | 0 | 19.5034 | 29.64 | 2020-12-31
5.2.33 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 1Б | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 7042.2 | 4290.8 | 1615 | 192 | Ремонт крыши | 5656053 | 0 | 2178293.7 | 0 | 3477759.3 | 0 | 3502.2 | 3502.2 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 7042.2 | 4290.8 | 1615 | 192 | Х | 5793400 | 0 | 2231189.62 | 0 | 3562210.38 | 0 | Х | Х | Х
5.3 | Итого по Корякскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 6323.9 | 5723.6 | 2784.7 | 279 | Х | 12028040 | 0 | 3275884.18 | 0 | 8752155.82 | 0 | Х | Х | Х
5.3.1 | с. Коряки, ул. Геологов, д 4 | РО | 1982 | 2019 | 29.03 | 2 | 817.7 | 737.3 | 483.3 | 36 | ремонт фасада | 3969613 | 0 | 1081139.77 | 0 | 2888473.23 | 0 | 4854.608 | 5329.74 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 817.7 | 737.3 | 483.3 | 36 | Х | 3969613 | 0 | 1081139.77 | 0 | 2888473.23 | 0 | Х | Х | Х
5.3.2 | с. Коряки, ул. Колхозная д. 16 | РО | 1971 | 2016 | 23.03 | 3 | 1808.9 | 1628.1 | 763.6 | 79 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1906631 | 0 | 519278.48 | 0 | 1387352.52 | 0 | 1054.0279 | 1853.15 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1808.9 | 1628.1 | 763.6 | 79 | Х | 1906631 | 0 | 519278.48 | 0 | 1387352.52 | 0 | Х | Х | Х
5.3.3 | с. Коряки , ул. Колхозная, д. 20 | РО | 1976 | 2007 | 23.03 | 3 | 1865.7 | 1700.1 | 764.2 | 83 | ремонт крыши | 5157497 | 0 | 1404664.67 | 0 | 3752832.33 | 0 | 6748.8838 | 7309.89 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1865.7 | 1700.1 | 764.2 | 83 | Х | 5157497 | 0 | 1404664.67 | 0 | 3752832.33 | 0 | Х | Х | Х
5.3.4 | с. Коряки , ул. Колхозная, д. 18 | РО | 1973 | 2008 | 23.03 | 3 | 1831.6 | 1658.1 | 773.6 | 81 | ремонт ВДИС электроснабжения | 994299 | 0 | 270801.26 | 0 | 723497.74 | 0 | 542.8582 | 623.33 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1831.6 | 1658.1 | 773.6 | 81 | Х | 994299 | 0 | 270801.26 | 0 | 723497.74 | 0 | Х | Х | Х
5.4 | Итого по Начикинскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 1704.1 | 922.5 | 567 | 69 | Х | 2368276 | 0 | 1541343.59 | 0 | 826932.41 | 0 | Х | Х | Х
5.4.1 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 6 | РО | 1981 |  | 13.06 | 4 | 1704.1 | 922.5 | 567 | 69 | ремонт крыши | 2368276 | 0 | 1541343.59 | 0 | 826932.41 | 0 | 1389.7518 | 2212.44 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1704.1 | 922.5 | 567 | 69 | Х | 2368276 | 0 | 1541343.59 | 0 | 826932.41 | 0 | Х | Х | Х
5.5 | Итого по Николаевскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 6660.6 | 6009.6 | 2325.22 | 348 | Х | 7282718 | 0 | 4329042.2785 | 54129.26 | 2899546.4615 | 0 | Х | Х | Х
5.5.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 26 | РО | 1971 | 2016 | 23.04 | 3 | 1191.1 | 1069.7 | 543.54 | 72 | ремонт фасада | 4537412 | 0 | 2684939.1 | 54129.26 | 1798343.64 | 0 | 3809.4299 | 3809.43 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1191.1 | 1069.7 | 543.54 | 72 | Х | 4537412 | 0 | 2684939.1 | 54129.26 | 1798343.64 | 0 | Х | Х | Х
5.5.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 29 | РО | 1996 | 2019 | 13.04 | 4 | 1832.8 | 1673.5 | 605 | 96 | ремонт ВДИС электроснабжения | 919937 | 0 | 550929.97 | 0 | 369007.03 | 0 | 501.9298 | 501.93 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1832.8 | 1673.5 | 605 | 96 | Х | 919937 | 0 | 550929.97 | 0 | 369007.03 | 0 | Х | Х | Х
5.5.3 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 35 | РО | 1991 | 2016 | 13.04 | 4 | 1867.4 | 1679.3 | 599 | 96 | ремонт ВДИС электроснабжения | 937304 | 0 | 561330.68 | 0 | 375973.32 | 0 | 501.93 | 501.93 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1867.4 | 1679.3 | 599 | 96 | Х | 937304 | 0 | 561330.68 | 0 | 375973.32 | 0 | Х | Х | Х
5.5.4 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 13 | РО | 1979 | 2011 | 13.04 | 4 | 1769.3 | 1587.1 | 577.68 | 84 | ремонт ВДИС электроснабжения | 888065 | 0 | 531842.53 | 0 | 356222.47 | 0 | 501.9301 | 501.93 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1769.3 | 1587.1 | 577.68 | 84 | Х | 888065 | 0 | 531842.53 | 0 | 356222.47 | 0 | Х | Х | Х
5.6 | Итого по Новоавачинскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 1538.4 | 1084.9 |  | 50 | Х | 6828839 | 0 | 2056860.47 | 23702.67 | 4748275.86 | 0 | Х | Х | Х
5.6.1 | п. Новый ул. Молодежная, д. 13 | РО | 1962 | 2010 | 23.02 | 3 | 486.4 | 442.5 |  | 18 | ремонт фасада | 4086392 | 0 | 1227952.63 | 23702.67 | 2834736.7 | 0 | 8401.2993 | 4185.38 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 486.4 | 442.5 |  | 18 | Х | 4086392 | 0 | 1227952.63 | 23702.67 | 2834736.7 | 0 | Х | Х | Х
5.6.2 | п. Новый ул. Молодежная, д. 17 | РО | 1966 |  | 21.02 | 2 | 1052 | 642.4 |  | 32 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2742447 | 0 | 828907.84 | 0 | 1913539.16 | 0 | 2606.8888 | 3027.72 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1052 | 642.4 |  | 32 | Х | 2742447 | 0 | 828907.84 | 0 | 1913539.16 | 0 | Х | Х | Х
5.7 | Итого по Новолесновскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 3464.5 | 3131.3 | 1071.25 | 129 | Х | 63407 | 0 | 37982.21 | 0 | 25424.79 | 0 | Х | Х | Х
5.7.1 | п. Лесной, ул. Чапаева, д. 14 | РО | 1980 | 2015 | 25.05 | 4 | 3464.5 | 3131.3 | 1071.25 | 129 | разработка ПСД ремонта крыши | 63407 | 0 | 37982.21 | 0 | 25424.79 | 0 | 18.3019 | 59.19 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3464.5 | 3131.3 | 1071.25 | 129 | Х | 63407 | 0 | 37982.21 | 0 | 25424.79 | 0 | Х | Х | Х
5.8 | Итого по Паратунскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 1207.7 | 1101.2 | 506.5 | 36 | Х | 3293786 | 0 | 1994277.68 | 0 | 1299508.32 | 0 | Х | Х | Х
5.8.1 | с. Паратунка, ул. Мирная, д. 5 | РО | 1981 |  | 23.05 | 3 | 1207.7 | 1101.2 | 506.5 | 36 | разработка ПСД ремонта крыши | 71484 | 0 | 43281.18 | 0 | 28202.82 | 0 | 59.1902 | 59.19 | 2020-12-31
5.8.1 | с. Паратунка, ул. Мирная, д. 5 | РО | 1981 |  | 23.05 | 3 | 1207.7 | 1101.2 | 506.5 | 36 | ремонт крыши | 3222302 | 0 | 1950996.5 | 0 | 1271305.5 | 0 | 6361.8993 | 6361.9 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1207.7 | 1101.2 | 506.5 | 36 | Х | 3293786 | 0 | 1994277.68 | 0 | 1299508.32 | 0 | Х | Х | Х
5.9 | Итого по Пионерскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 10233.2 | 10233.2 |  | 617 | Х | 8116115 | 0 | 4827192.09 | 0 | 3288922.91 | 0 | Х | Х | Х
5.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 2 | РО | 1981 | 2013 | 2019-02-15 | 5 | 4360.6 | 4360.6 |  | 270 | ремонт ВДИС ХВС | 1515701 | 0 | 901487.95 | 0 | 614213.05 | 0 | 347.59 | 347.59 | 2020-12-31
5.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 2 | РО | 1981 | 2013 | 2019-02-15 | 5 | 4360.6 | 4360.6 |  | 270 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 184671 | 0 | 109836.1 | 0 | 74834.9 | 0 | 42.3499 | 42.35 | 2020-12-31
5.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 2 | РО | 1981 | 2013 | 2019-02-15 | 5 | 4360.6 | 4360.6 |  | 270 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2220723 | 0 | 1320811.31 | 0 | 899911.69 | 0 | 509.2701 | 509.27 | 2020-12-31
5.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 2 | РО | 1981 | 2013 | 2019-02-15 | 5 | 4360.6 | 4360.6 |  | 270 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 246199 | 0 | 146430.88 | 0 | 99768.12 | 0 | 56.4599 | 56.46 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4360.6 | 4360.6 |  | 270 | Х | 4167294 | 0 | 2478566.24 | 0 | 1688727.76 | 0 | Х | Х | Х
5.9.2 | п. Пионерский, ул. Н.Коляды, д. 20 | РО | 1973 | 2011 | 2019-02-15 | 5 | 2698.8 | 2698.8 |  | 131 | ремонт ВДИС водоотведения | 999824 | 0 | 594661.67 | 0 | 405162.33 | 0 | 370.4698 | 370.47 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2698.8 | 2698.8 |  | 131 | Х | 999824 | 0 | 594661.67 | 0 | 405162.33 | 0 | Х | Х | Х
5.9.3 | п. Пионерский, ул. Н.Коляды, д. 22 | РО | 1973 | 2011 | 2019-02-15 | 5 | 2672.7 | 2672.7 |  | 180 | ремонт ВДИС ХВС | 929004 | 0 | 552540.32 | 0 | 376463.68 | 0 | 347.5901 | 347.59 | 2020-12-31
5.9.3 | п. Пионерский, ул. Н.Коляды, д. 22 | РО | 1973 | 2011 | 2019-02-15 | 5 | 2672.7 | 2672.7 |  | 180 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 113189 | 0 | 67321.01 | 0 | 45867.99 | 0 | 42.3501 | 42.35 | 2020-12-31
5.9.3 | п. Пионерский, ул. Н.Коляды, д. 22 | РО | 1973 | 2011 | 2019-02-15 | 5 | 2672.7 | 2672.7 |  | 180 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1361126 | 0 | 809551.94 | 0 | 551574.06 | 0 | 509.27 | 509.27 | 2020-12-31
5.9.3 | п. Пионерский, ул. Н.Коляды, д. 22 | РО | 1973 | 2011 | 2019-02-15 | 5 | 2672.7 | 2672.7 |  | 180 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 150901 | 0 | 89750.84 | 0 | 61150.16 | 0 | 56.4601 | 56.46 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2672.7 | 2672.7 |  | 180 | Х | 2554220 | 0 | 1519164.11 | 0 | 1035055.89 | 0 | Х | Х | Х
5.9.4 | п. Светлый, ул. Луговая, д. 24 | РО | 1982 |  | 29.2 | 2 | 501.1 | 501.1 |  | 36 | ремонт ВДИС электроснабжения | 394777 | 0 | 234800.07 | 0 | 159976.93 | 0 | 787.8208 | 787.82 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 501.1 | 501.1 |  | 36 | Х | 394777 | 0 | 234800.07 | 0 | 159976.93 | 0 | Х | Х | Х
5.10 | Итого по Раздольненскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 7249.8 | 5161.8 | 2481.38 | 266 | Х | 7263454 | 0 | 4388971.91 | 35785.46 | 2838696.63 | 0 | Х | Х | Х
5.10.1 | п. Кеткино, ул. Зелёная, д. 10 | РО | 1993 |  | 29.03 | 2 | 850.1 | 750.3 | 489.07 | 38 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 79943 | 0 | 48545.06 | 0 | 31397.94 | 0 | 94.0395 | 94.04 | 31.12.2020
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 850.1 | 750.3 | 489.07 | 38 | Х | 79943 | 0 | 48545.06 | 0 | 31397.94 | 0 | Х | Х | Х
5.10.2 | п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 6 | РО | 1964 |  | 20.03 | 2 | 658.2 | 606.8 | 432.81 | 48 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 34378 | 0 | 20875.9 | 0 | 13502.1 | 0 | 52.2303 | 52.23 | 31.12.2020
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 658.2 | 606.8 | 432.81 | 48 | Х | 34378 | 0 | 20875.9 | 0 | 13502.1 | 0 | Х | Х | Х
5.10.3 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 4 | РО | 1979 |  | 13.03 | 4 | 2270.4 | 1582.9 | 541.42 | 57 | разработка ПСД ремонта крыши | 26400 | 0 | 16031.29 | 0 | 10368.71 | 0 | 48.7607 | 48.76 | 31.12.2020
5.10.3 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 4 | РО | 1979 |  | 13.03 | 4 | 2270.4 | 1582.9 | 541.42 | 57 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 208241 | 0 | 126453.49 | 0 | 81787.51 | 0 | 91.72 | 91.72 | 31.12.2020
5.10.3 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 4 | РО | 1979 |  | 13.03 | 4 | 2270.4 | 1582.9 | 541.42 | 57 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 210897 | 0 | 128066.33 | 0 | 82830.67 | 0 | 92.8898 | 92.89 | 31.12.2020
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2270.4 | 1582.9 | 541.42 | 57 | Х | 445538 | 0 | 270551.11 | 0 | 174986.89 | 0 | Х | Х | Х
5.10.4 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 8 | РО | 1974 |  | 22.03 | 3 | 1727.3 | 1106.8 | 509.04 | 60 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2603657 | 0 | 1581059.97 | 0 | 1022597.03 | 0 | 2352.4187 | 2660.2 | 31.12.2020
5.10.4 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 8 | РО | 1974 |  | 22.03 | 3 | 1727.3 | 1106.8 | 509.04 | 60 | ремонт ВДИС ХВС | 438214 | 0 | 266103.64 | 0 | 172110.36 | 0 | 395.9288 | 507.93 | 31.12.2020
5.10.4 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 8 | РО | 1974 |  | 22.03 | 3 | 1727.3 | 1106.8 | 509.04 | 60 | Ремонт ВДИС водоотведения | 250969 | 0 | 152399.89 | 0 | 98569.11 | 0 | 226.7519 | 414.05 | 31.12.2020
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1727.3 | 1106.8 | 509.04 | 60 | Х | 3292840 | 0 | 1999563.5 | 0 | 1293276.5 | 0 | Х | Х | Х
5.10.5 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 10 | РО | 1974 |  | 22.03 | 3 | 1743.8 | 1115 | 509.04 | 63 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2658675 | 0 | 1614469.43 | 0 | 1044205.57 | 0 | 2384.4619 | 2660.2 | 31.12.2020
5.10.5 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 10 | РО | 1974 |  | 22.03 | 3 | 1743.8 | 1115 | 509.04 | 63 | ремонт ВДИС ХВС | 457997 | 0 | 278116.79 | 0 | 179880.21 | 0 | 410.7596 | 507.93 | 31.12.2020
5.10.5 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 10 | РО | 1974 |  | 22.03 | 3 | 1743.8 | 1115 | 509.04 | 63 | Ремонт ВДИС водоотведения | 294083 | 0 | 156850.12 | 35785.46 | 101447.42 | 0 | 263.7516 | 414.05 | 31.12.2020
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1743.8 | 1115 | 509.04 | 63 | Х | 3410755 | 0 | 2049436.34 | 35785.46 | 1325533.2 | 0 | Х | Х | Х
6 | Итого по Карагинскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 6861.5 | 6857.7 | 2780.42 | 258 | Х | 12893744 | 0 | 8538911.5 | 0 | 4354832.5 | 0 | Х | Х | Х
6.1 | Итого по городскому поселению "поселок Оссора" | Х | Х | Х | Х | Х | 2891.8 | 2584.4 | 1673.32 | 127 | Х | 11294611.2 | 0 | 7579370.67 | 0 | 3715240.53 | 0 | Х | Х | Х
6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 82 | РО | 1967 |  | 29.22 | 2 | 575.1 | 513.6 | 342.54 | 26 | разработка ПСД фасада | 81244 | 0 | 54519.66 | 0 | 26724.34 | 0 | 141.2693 | 141.27 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 575.1 | 513.6 | 342.54 | 26 | Х | 81244 | 0 | 54519.66 | 0 | 26724.34 | 0 | Х | Х | Х
6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 84 | РО | 1969 |  | 29.22 | 2 | 564.3 | 500.6 | 337.12 | 25 | разработка ПСД фасада | 79719 | 0 | 53496.29 | 0 | 26222.71 | 0 | 141.2706 | 141.27 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 564.3 | 500.6 | 337.12 | 25 | Х | 79719 | 0 | 53496.29 | 0 | 26222.71 | 0 | Х | Х | Х
6.1.3 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 90 | РО | 1969 |  | 29.22 | 2 | 587 | 523.2 | 337.12 | 26 | ремонт фасада | 7243902 | 0 | 4861098.58 | 0 | 2382803.42 | 0 | 13845.3784 | 6283.81 | 2020-12-31
6.1.3 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 90 | РО | 1969 |  | 29.22 | 2 | 587 | 523.2 | 337.12 | 26 | ремонт крыши | 3657433.2 | 0 | 2454360 | 0 | 1203073.2 | 0 | 6990.5069 | 11783.72 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 587 | 523.2 | 337.12 | 26 | Х | 10901335.2 | 0 | 7315458.58 | 0 | 3585876.62 | 0 | Х | Х | Х
6.1.4 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 98 | РО | 1970 |  | 29.22 | 2 | 563.6 | 513.6 | 314 | 24 | разработка ПСД фасада | 79620 | 0 | 53429.86 | 0 | 26190.14 | 0 | 141.2704 | 141.27 | 2020-12-31
6.1.4 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 98 | РО | 1970 |  | 29.22 | 2 | 563.6 | 513.6 | 314 | 24 | разработка ПСД ремонта крыши | 67677 | 0 | 45415.38 | 0 | 22261.62 | 0 | 120.08 | 120.08 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 563.6 | 513.6 | 314 | 24 | Х | 147297 | 0 | 98845.24 | 0 | 48451.76 | 0 | Х | Х | Х
6.1.5 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 71 | РО | 1968 | 2012 | 29.22 | 2 | 601.8 | 533.4 | 342.54 | 26 | разработка ПСД фасада | 85016 | 0 | 57050.9 | 0 | 27965.1 | 0 | 141.2695 | 141.27 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 601.8 | 533.4 | 342.54 | 26 | Х | 85016 | 0 | 57050.9 | 0 | 27965.1 | 0 | Х | Х | Х
6.2 | Итого по сельскому поселению "село Ивашка" | Х | Х | Х | Х | Х | 2253.9 | 3009.7 | 0 | 74 | Х | 235706.8 | 0 | 89622.08 | 0 | 146084.72 | 0 | Х | Х | Х
6.2.1 | с. Ивашка, ул. Речная, д. 24 | РО | 1976 | 1976 | 29.22 | 2 | 750.7 | 498.2 |  | 24 | разработка ПДС ВДИС теплоснабжения | 69823 | 0 | 26548.59 | 0 | 43274.41 | 0 | 140.1505 | 93.01 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 750.7 | 1238.8 |  | 24 | Х | 69823 | 0 | 26548.59 | 0 | 43274.41 | 0 | Х | Х | Х
6.2.2 | с. Ивашка, ул. Юрьева, д. 7 | РО | 1990 | 1976 | 29.22 | 2 | 850.1 | 740.6 |  | 24 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 79067.8 | 0 | 30063.71 | 0 | 49004.09 | 0 | 93.01 | 93.01 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 750.7 | 1238.8 |  | 24 | Х | 79067.8 | 0 | 30063.71 | 0 | 49004.09 | 0 | Х | Х | Х
6.2.3 | с. Ивашка, ул. Левченко, д. 31 | РО | 1972 | 1972 | 29.22 | 2 | 752.5 | 532.1 |  | 26 | разработка ПСД фундамента | 86816 | 0 | 33009.78 | 0 | 53806.22 | 0 | 163.1573 | 115.37 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 752.5 | 532.1 |  | 26 | Х | 86816 | 0 | 33009.78 | 0 | 53806.22 | 0 | Х | Х | Х
6.3 | Итого по сельскому поселению "село Карага" | Х | Х | Х | Х | Х | 900.4 | 528 | 620 | 24 | Х | 575398 | 0 | 364792.71 | 0 | 210605.29 | 0 | Х | Х | Х
6.3.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 19 | РО | 1960 |  | 28.22 | 1 | 320 | 218.8 | 300 | 11 | Разработка ПСД ВДИС ХВС | 22605 | 0 | 14331.19 | 0 | 8273.81 | 0 | 70.6406 | 70.64 | 2020-12-31
6.3.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 19 | РО | 1960 |  | 28.22 | 1 | 320 | 218.8 | 300 | 11 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 29763 | 0 | 18869.24 | 0 | 10893.76 | 0 | 93.0094 | 93.01 | 2020-12-31
6.3.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 19 | РО | 1960 |  | 28.22 | 1 | 320 | 218.8 | 300 | 11 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 22605 | 0 | 14331.19 | 0 | 8273.81 | 0 | 70.6406 | 70.64 | 2020-12-31
6.3.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 19 | РО | 1960 |  | 28.22 | 1 | 320 | 218.8 | 300 | 11 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 30138 | 0 | 19106.99 | 0 | 11031.01 | 0 | 94.1813 | 94.18 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 320 | 218.8 | 300 | 11 | Х | 105111 | 0 | 66638.61 | 0 | 38472.39 | 0 | Х | Х | Х
6.3.2 | с. Карага, ул. Обухова, д. 30 | РО | 1972 | 2016 | 29.22 | 2 | 580.4 | 309.2 | 320 | 13 | ремонт ВДИС электроснабжения | 470287 | 0 | 298154.1 | 0 | 172132.9 | 0 | 810.2808 | 810.28 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 580.4 | 309.2 | 320 | 13 | Х | 470287 | 0 | 298154.1 | 0 | 172132.9 | 0 | Х | Х | Х
6.4 | Итого по сельскому поселению "село Тымлат" | Х | Х | Х | Х | Х | 815.4 | 735.6 | 487.1 | 33 | Х | 788028 | 0 | 505126.04 | 0 | 282901.96 | 0 | Х | Х | Х
6.4.1 | с. Тымлат, ул. Комарова, д. 19 | РО | 1979 |  | 29.22 | 2 | 815.4 | 735.6 | 487.1 | 33 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 76794 | 0 | 49224.96 | 0 | 27569.04 | 0 | 94.18 | 94.18 | 2020-12-31
6.4.1 | с. Тымлат, ул. Комарова, д. 19 | РО | 1979 |  | 29.22 | 2 | 815.4 | 735.6 | 487.1 | 33 | ремонт ВДИС электроснабжения | 596042 | 0 | 382062.99 | 0 | 213979.01 | 0 | 94.18 | 810.28 | 2020-12-31
6.4.1 | с. Тымлат, ул. Комарова, д. 19 | РО | 1979 |  | 29.22 | 2 | 815.4 | 735.6 | 487.1 | 33 | разработка ПСД фасада | 115192 | 0 | 73838.09 | 0 | 41353.91 | 0 | 141.27 | 141.27 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 815.4 | 735.6 | 487.1 | 33 | Х | 788028 | 0 | 505126.04 | 0 | 282901.96 | 0 | Х | Х | Х
6.5 | Итого по сельскому поселению "село Ильпырское" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
7 | Итого по Мильковскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 8915.2 | 6462.8 | 2977.7 | 263 | Х | 19824007 | 0 | 12840732.69 | 0 | 6983274.31 | 0 | Х | Х | Х
7.1 | Итого по Мильковскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 8915.2 | 6462.8 | 2977.7 | 263 | Х | 19824007 | 0 | 12840732.69 | 0 | 6983274.31 | 0 | Х | Х | Х
7.1.1 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66 | РО | 1974 |  | 22.08 | 3 | 1629.9 | 1097.4 | 496.6 | 34 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2316238 | 0 | 1500311.87 | 0 | 815926.13 | 0 | 2110.6597 | 2110.66 | 2020-12-31
7.1.1 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66 | РО | 1974 |  | 22.08 | 3 | 1629.9 | 1097.4 | 496.6 | 34 | ремонт ВДИС ХВС | 445950 | 0 | 288858.09 | 0 | 157091.91 | 0 | 406.3696 | 406.37 | 2020-12-31
7.1.1 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66 | РО | 1974 |  | 22.08 | 3 | 1629.9 | 1097.4 | 496.6 | 34 | Ремонт ВДИС водоотведения | 362932 | 0 | 235084.3 | 0 | 127847.7 | 0 | 330.7199 | 330.72 | 2020-12-31
7.1.1 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66 | РО | 1974 |  | 22.08 | 3 | 1629.9 | 1097.4 | 496.6 | 34 | Ремонт крыши | 3291361 | 0 | 2131934.62 | 0 | 1159426.38 | 0 | 6627.791 | 6627.79 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1629.9 | 1097.4 | 496.6 | 34 | Х | 6416481 | 0 | 4156188.88 | 0 | 2260292.12 | 0 | Х | Х | Х
7.1.2 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66Б | РО | 1979 |  | 22.08 | 3 | 1557.5 | 1065.5 | 486 | 56 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2248908 | 0 | 1456699.77 | 0 | 792208.23 | 0 | 2110.6598 | 2110.66 | 2020-12-31
7.1.2 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66Б | РО | 1979 |  | 22.08 | 3 | 1557.5 | 1065.5 | 486 | 56 | ремонт ВДИС ХВС | 432987 | 0 | 280461.48 | 0 | 152525.52 | 0 | 406.3698 | 406.37 | 2020-12-31
7.1.2 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66Б | РО | 1979 |  | 22.08 | 3 | 1557.5 | 1065.5 | 486 | 56 | Ремонт ВДИС водоотведения | 352382 | 0 | 228250.68 | 0 | 124131.32 | 0 | 330.7198 | 330.72 | 2020-12-31
7.1.2 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66Б | РО | 1979 |  | 22.08 | 3 | 1557.5 | 1065.5 | 486 | 56 | Ремонт крыши | 3221106 | 0 | 2086427.89 | 0 | 1134678.11 | 0 | 6627.7901 | 6627.79 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1557.5 | 1065.5 | 486 | 56 | Х | 6255383 | 0 | 4051839.82 | 0 | 2203543.18 | 0 | Х | Х | Х
7.1.3 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 68 | РО | 1979 |  | 22.08 | 3 | 1557.8 | 1085.4 | 486 | 51 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2290910 | 0 | 1483906 | 0 | 807004 | 0 | 2110.6597 | 2110.66 | 2020-12-31
7.1.3 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 68 | РО | 1979 |  | 22.08 | 3 | 1557.8 | 1085.4 | 486 | 51 | ремонт ВДИС ХВС | 441074 | 0 | 285699.72 | 0 | 155374.28 | 0 | 406.37 | 406.37 | 2020-12-31
7.1.3 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 68 | РО | 1979 |  | 22.08 | 3 | 1557.8 | 1085.4 | 486 | 51 | Ремонт ВДИС водоотведения | 358963 | 0 | 232513.43 | 0 | 126449.57 | 0 | 330.7196 | 330.72 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1557.8 | 1085.4 | 486 | 51 | Х | 3090947 | 0 | 2002119.15 | 0 | 1088827.85 | 0 | Х | Х | Х
7.1.4 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 70 | РО | 1977 |  | 22.08 | 3 | 1526 | 1062.6 | 498.1 | 42 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 140087 | 0 | 90739.46 | 0 | 49347.54 | 0 | 91.8001 | 91.8 | 2020-12-31
7.1.4 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 70 | РО | 1977 |  | 22.08 | 3 | 1526 | 1062.6 | 498.1 | 42 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 106393 | 0 | 68914.63 | 0 | 37478.37 | 0 | 69.7202 | 69.72 | 2020-12-31
7.1.4 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 70 | РО | 1977 |  | 22.08 | 3 | 1526 | 1062.6 | 498.1 | 42 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 106393 | 0 | 68914.63 | 0 | 37478.37 | 0 | 69.7202 | 69.72 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1526 | 1062.6 | 498.1 | 42 | Х | 352873 | 0 | 228568.72 | 0 | 124304.28 | 0 | Х | Х | Х
7.1.5 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 72 | РО | 1978 |  | 22.08 | 3 | 1553.8 | 1061.7 | 505.7 | 41 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 142639 | 0 | 92392.49 | 0 | 50246.51 | 0 | 91.8001 | 91.8 | 2020-12-31
7.1.5 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 72 | РО | 1978 |  | 22.08 | 3 | 1553.8 | 1061.7 | 505.7 | 41 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 108331 | 0 | 70169.94 | 0 | 38161.06 | 0 | 69.72 | 69.72 | 2020-12-31
7.1.5 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 72 | РО | 1978 |  | 22.08 | 3 | 1553.8 | 1061.7 | 505.7 | 41 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 108331 | 0 | 70169.94 | 0 | 38161.06 | 0 | 69.72 | 69.72 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1553.8 | 1061.7 | 505.7 | 41 | Х | 359301 | 0 | 232732.37 | 0 | 126568.63 | 0 | Х | Х | Х
7.1.6 | с. Мильково, ул. Юбилейная, д. 1а | РО | 1973 |  | 22.08 | 3 | 1090.2 | 1090.2 | 505.3 | 39 | Ремонт крыши | 3349022 | 0 | 2169283.75 | 0 | 1179738.25 | 0 | 6627.7894 | 6627.79 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1090.2 | 1090.2 | 505.3 | 39 | Х | 3349022 | 0 | 2169283.75 | 0 | 1179738.25 | 0 | Х | Х | Х
7.2 | Итого по Атласовскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
8 | Итого по Олюторскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 5011.16 | 4361.8 | 2898.5 | 199 | Х | 12758567 | 0 | 7543340.6 | 2305596.25 | 2909630.15 | 0 | Х | Х | Х
8.1 | Итого по сельскому поселению "село Апука" | Х | Х | Х | Х | Х | 1383.92 | 1240.3 | 1016 | 36 | Х | 768628 | 0 | 256742.1 | 418401.95 | 93483.95 | 0 | Х | Х | Х
8.1.1 | с. Апука, ул. Морская, д. 3 | РО | 1971 |  | 29.21 | 2 | 556.3 | 494.7 | 392 | 13 | ремонт ВДИС электроснабжения | 353374 |  | 256742.1 | 3147.95 | 93483.95 | 0 | 714.3198 | 714.32 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 556.3 | 494.7 | 392 | 13 | Х | 353374 | 0 | 256742.1 | 3147.95 | 93483.95 | 0 | Х | Х | Х
8.1.2 | с. Апука, ул. Речная, д. 14 | РО | 1989 |  | 29.21 | 2 | 827.62 | 745.6 | 624 | 23 | ремонт ВДИС водоотведения | 415254 | 0 | 0 | 415254 | 0 | 0 | 556.9394 | 556.94 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 827.62 | 745.6 | 624 | 23 | Х | 415254 | 0 | 0 | 415254 | 0 | 0 | Х | Х | Х
8.2 | Итого по сельскому поселению "село Ачайваям" | Х | Х | Х | Х | Х | 1305.24 | 1018.1 | 853 | 60 | Х | 1996536 | 0 | 360966.6 | 1488754.41 | 146814.99 | 0 | Х | Х | Х
8.2.1 | с. Ачайваям, ул. Каюю, д. 72 | РО | 1984 | 1984 | 29.21 | 2 | 824.7 | 718.7 | 602 | 36 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1322391 | 0 | 360966.6 | 814609.41 | 146814.99 | 0 | 2534.9054 | 2209.09 | 2020-12-31
8.2.1 | с. Ачайваям, ул. Каюю, д. 72 | РО | 1984 | 1984 | 29.21 | 2 | 824.7 | 718.7 | 602 | 36 | ремонт ВДИС ХВС | 263435 | 0 | 0 | 263435 | 0 | 0 | 385.1 | 385.1 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 824.7 | 718.7 | 602 | 36 | Х | 1585826 | 0 | 360966.6 | 1078044.41 | 146814.99 | 0 | Х | Х | Х
8.2.2 | с. Ачайваям, ул. Оленеводов, д. 14 | РО | 1988 | 1988 | 29.21 | 2 | 480.54 | 299.4 | 251 | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 410710 | 0 | 0 | 410710 | 0 | 0 | 3545.6116 | 2209.09 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 480.54 | 299.4 | 251 | 24 | Х | 410710 | 0 | 0 | 410710 | 0 | 0 | Х | Х | Х
8.3 | Итого по сельскому поселению "село Тиличики" | Х | Х | Х | Х | Х | 1118.8 | 1016.7 | 784 | 47 | Х | 8775249 | 0 | 6095632.5 | 362749.68 | 2316866.82 | 0 | Х | Х | Х
8.3.1 | с. Тиличики, пер. Комсомольский, д. 3 | РО | 1972 |  | 29.21 | 2 | 540.9 | 499.9 | 380 | 19 | разработка ПСД ремонта крыши | 40584 | 0 | 29406.86 | 0 | 11177.14 | 0 | 106.8 | 106.8 | 2020-12-31
8.3.1 | с. Тиличики, пер. Комсомольский, д. 3 | РО | 1972 |  | 29.21 | 2 | 540.9 | 499.9 | 380 | 19 | ремонт крыши | 4212726 | 0 | 2789663.31 | 362749.68 | 1060313.01 | 0 | 11086.1211 | 11086.12 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 540.9 | 499.9 | 380 | 19 | Х | 4253310 | 0 | 2819070.17 | 362749.68 | 1071490.15 | 0 | Х | Х | Х
8.3.2 | с. Тиличики, ул. Набережная, д. 28 | РО | 1971 |  | 29.21 | 2 | 577.9 | 516.8 | 404 | 28 | разработка ПСД ремонта крыши | 43147 | 0 | 31263.99 | 0 | 11883.01 | 0 | 106.7995 | 106.8 | 2020-12-31
8.3.2 | с. Тиличики, ул. Набережная, д. 28 | РО | 1971 |  | 29.21 | 2 | 577.9 | 516.8 | 404 | 28 | ремонт крыши | 4478792 | 0 | 3245298.34 | 0 | 1233493.66 | 0 | 11086.1188 | 11086.12 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 577.9 | 516.8 | 404 | 28 | Х | 4521939 | 0 | 3276562.33 | 0 | 1245376.67 | 0 | Х | Х | Х
8.4 | Итого по сельскому поселению "село Хаилино" | Х | Х | Х | Х | Х | 669 | 595.7 | 0 | 32 | Х | 802244 | 0 | 559272.6 | 35690.21 | 207281.19 | 0 | Х | Х | Х
8.4.1 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 4 | РО | 1983 |  | 29.21 | 2 | 329.1 | 292.5 | 0 | 12 | ремонт ВДИС электроснабжения | 208939 | 0 | 152440.52 | 0 | 56498.48 | 0 | 714.3214 | 714.32 | 2020-12-31
8.4.1 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 4 | РО | 1983 |  | 29.21 | 2 | 329.1 | 292.5 | 0 | 12 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 27565 | 0 | 20111.24 | 0 | 7453.76 | 0 | 83.7587 | 83.76 | 2020-12-31
8.4.1 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 4 | РО | 1983 |  | 29.21 | 2 | 329.1 | 292.5 | 0 | 12 | ремонт ВДИС ХВС | 341910 | 0 | 223415.95 | 35690.21 | 82803.84 | 0 | 1168.9231 | 385.1 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 329.1 | 292.5 | 0 | 12 | Х | 578414 | 0 | 395967.71 | 35690.21 | 146756.08 | 0 | Х | Х | Х
8.4.2 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 7а | РО | 1985 |  | 29.21 | 2 | 339.9 | 303.2 | 0 | 20 | ремонт ВДИС водоотведения | 223830 | 0 | 163304.89 | 0 | 60525.11 | 0 | 738.2256 | 556.94 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 339.9 | 303.2 | 0 | 20 | Х | 223830 | 0 | 163304.89 | 0 | 60525.11 | 0 | Х | Х | Х
8.5 | Итого по сельскому поселению "село Средние Пахачи" | Х | Х | Х | Х | Х | 534.2 | 491 | 245.5 | 24 | Х | 415910 | 0 | 270726.8 | 0 | 145183.2 | 0 | Х | Х | Х
8.5.1 | с. Средние Пахачи, пер. Рябиновый, д. 41 | РО | 1974 |  | 29.21 | 2 | 534.2 | 491 | 245.5 | 24 | ремонт ВДИС электроснабжения | 415910 | 0 | 270726.8 | 0 | 145183.2 | 0 | 778.5661 | 699.35 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 534.2 | 491 | 245.5 | 24 | Х | 415910 | 0 | 270726.8 | 0 | 145183.2 | 0 | Х | Х | Х
9 | Итого по Пенжинскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 1016 | 833.5 | 715 | 34 | Х | 3476759 | 0 | 2822760.42 | 0 | 653998.58 | 0 | Х | Х | Х
9.1 | Итого по сельскому поселению "село Аянка" | Х | Х | Х | Х | Х | 444.8 | 299.5 | 400 | 13 | Х | 141562 | 0 | 122769.29 | 0 | 18792.71 | 0 | Х | Х | Х
9.1.1 | с. Аянка, ул. Полярная, д. 7 | РО | 1985 | 2007 | 29.2 | 2 | 444.8 | 299.5 | 400 | 13 | разработка ПСД фасада | 141562 |  | 122769.29 | 0 | 18792.71 | 0 | 318.2599 | 318.26 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 444.8 | 299.5 | 400 | 13 | Х | 141562 | 0 | 122769.29 | 0 | 18792.71 | 0 | Х | Х | Х
9.2 | Итого по сельскому поселению "село Каменское" | Х | Х | Х | Х | Х | 571.2 | 534 | 315 | 21 | Х | 3335197 | 0 | 2699991.13 | 0 | 635205.87 | 0 | Х | Х | Х
9.2.1 | с. Каменское, ул. Чубарова, д. 5 | РО | 1972 |  | 29.20 | 2 | 571.2 | 534 | 315 | 21 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2903364 | 0 | 2350403 | 0 | 552961 | 0 | 5082.9202 | 5082.92 | 2020-12-31
9.2.1 | с. Каменское, ул. Чубарова, д. 5 | РО | 1972 |  | 29.20 | 2 | 571.2 | 534 | 315 | 21 | ремонт ВДИС ХВС | 431833 | 0 | 349588.13 | 0 | 82244.87 | 0 | 756.0102 | 756.01 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 571.2 | 534 | 315 | 21 | Х | 3335197 | 0 | 2699991.13 | 0 | 635205.87 | 0 | Х | Х | Х
9.3 | Итого по сельскому поселению "село Манилы" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
10 | Итого по Петропавловск - Камчатскому ГО | Х | Х | Х | Х | Х | 145227.4 | 134620.7 | 32355.86 | 7572 | Х | 539650289 | 0 | 245012499.82 | 0 | 294637789.18 | 0 | Х | Х | Х
10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 15 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3029.9 | 2706.5 | 687.6 | 132 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 125983 | 0 | 57198.91 | 0 | 68784.09 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 15 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3029.9 | 2706.5 | 687.6 | 132 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 165887 | 0 | 75316.16 | 0 | 90570.84 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3029.9 | 2706.5 | 687.6 | 132 | Х | 291870 | 0 | 132515.07 | 0 | 159354.93 | 0 | Х | Х | Х
10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 13 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 6409.4 | 5782.1 | 687.6 | 357 | ремонт ВДИС ГВС | 3836475 | 0 | 1741839.76 | 0 | 2094635.24 | 0 | 598.5701 | 598.57 | 2020-12-31
10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 13 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 6409.4 | 5782.1 | 687.6 | 357 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 12543132 | 0 | 5694843.85 | 0 | 6848288.15 | 0 | 1956.99 | 1956.99 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6409.4 | 5782.1 | 687.6 | 357 | Х | 16379607 | 0 | 7436683.61 | 0 | 8942923.39 | 0 | Х | Х | Х
10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 9 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 6395.3 | 5711.2 |  | 342 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 265917 | 0 | 120731.87 | 0 | 145185.13 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2020-12-31
10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 9 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 6395.3 | 5711.2 |  | 342 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 350143 | 0 | 158972.23 | 0 | 191170.77 | 0 | 54.7501 | 54.75 | 2020-12-31
10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 9 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 6395.3 | 5711.2 |  | 342 | ремонт ВДИС ГВС | 3828035 | 0 | 1738007.82 | 0 | 2090027.18 | 0 | 598.57 | 598.57 | 2020-12-31
10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 9 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 6395.3 | 5711.2 |  | 342 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 12515538 | 0 | 5682315.59 | 0 | 6833222.41 | 0 | 1956.99 | 1956.99 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6395.3 | 5711.2 | 0 | 342 | Х | 16959633 | 0 | 7700027.51 | 0 | 9259605.49 | 0 | Х | Х | Х
10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 1152.7 | 1063.1 | 665.76 | 32 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 205065 | 0 | 93103.79 | 0 | 111961.21 | 0 | 177.8997 | 177.9 | 2020-12-31
10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 1152.7 | 1063.1 | 665.76 | 32 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 270008 | 0 | 122589.27 | 0 | 147418.73 | 0 | 234.2396 | 234.24 | 2020-12-31
10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 1152.7 | 1063.1 | 665.76 | 32 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 205065 | 0 | 93103.79 | 0 | 111961.21 | 0 | 177.8997 | 177.9 | 2020-12-31
10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 1152.7 | 1063.1 | 665.76 | 32 | разработка ПСД ремонта крыши | 348611 | 0 | 158276.67 | 0 | 190334.33 | 0 | 302.4299 | 302.43 | 2020-12-31
10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 1152.7 | 1063.1 | 665.76 | 32 | ремонт крыши | 7207618 | 0 | 3272409.08 | 0 | 3935208.92 | 0 | 10826.1506 | 10826.15 | 2020-12-31
10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 1152.7 | 1063.1 | 665.76 | 32 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 6110405 | 0 | 2774251.46 | 0 | 3336153.54 | 0 | 5300.9499 | 5300.95 | 2020-12-31
10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 1152.7 | 1063.1 | 665.76 | 32 | ремонт ВДИС ХВС | 767283 | 0 | 348362.5 | 0 | 418920.5 | 0 | 665.6398 | 665.64 | 2020-12-31
10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 1152.7 | 1063.1 | 665.76 | 32 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 273420 | 0 | 124138.39 | 0 | 149281.61 | 0 | 237.1996 | 237.2 | 2020-12-31
10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 1152.7 | 1063.1 | 665.76 | 32 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1326815 | 0 | 602401.72 | 0 | 724413.28 | 0 | 1151.0497 | 1151.05 | 2020-12-31
10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 1152.7 | 1063.1 | 665.76 | 32 | разработка ПСД фасада | 410131 | 0 | 186208.04 | 0 | 223922.96 | 0 | 355.8003 | 355.8 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1152.7 | 1063.1 | 665.76 | 32 | Х | 17124421 | 0 | 7774844.71 | 0 | 9349576.29 | 0 | Х | Х | Х
10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | РО | 1965 | 1965 | 23.01 | 4 | 2832.8 | 2670.5 |  | 129 | разработка ПСД фасада | 309200 | 0 | 140383.26 | 0 | 168816.74 | 0 | 109.15 | 109.15 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2832.8 | 2670.5 | 0 | 129 | Х | 309200 | 0 | 140383.26 | 0 | 168816.74 | 0 | Х | Х | Х
10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | РО | 1965 | 1965 | 23.01 | 4 | 3597.1 | 3322.1 | 678 | 234 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 196330 | 0 | 89137.92 | 0 | 107192.08 | 0 | 54.5801 | 54.58 | 2020-12-31
10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | РО | 1965 | 1965 | 23.01 | 4 | 3597.1 | 3322.1 | 678 | 234 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 9564545 | 0 | 4342503.15 | 0 | 5222041.85 | 0 | 2658.96 | 2658.96 | 2020-12-31
10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | РО | 1965 | 1965 | 23.01 | 4 | 3597.1 | 3322.1 | 678 | 234 | ремонт ВДИС ГВС | 3831667 | 0 | 1739656.83 | 0 | 2092010.17 | 0 | 1065.21 | 1065.21 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3597.1 | 3322.1 | 678 | 234 | Х | 13592542 | 0 | 6171297.9 | 0 | 7421244.1 | 0 | Х | Х | Х
10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 4/2 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4799.6 | 4244.8 |  | 237 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 262778 | 0 | 119306.7 | 0 | 143471.3 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2020-12-31
10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 4/2 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4799.6 | 4244.8 |  | 237 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 199567 | 0 | 90607.59 | 0 | 108959.41 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4799.6 | 4244.8 | 0 | 237 | Х | 462345 | 0 | 209914.29 | 0 | 252430.71 | 0 | Х | Х | Х
10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | РО | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3069 | 2762.6 | 700.2 | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 168028 | 0 | 76288.22 | 0 | 91739.78 | 0 | 54.7501 | 54.75 | 2020-12-31
10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | РО | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3069 | 2762.6 | 700.2 | 180 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 170145 | 0 | 77249.38 | 0 | 92895.62 | 0 | 55.4399 | 55.44 | 2020-12-31
10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | РО | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3069 | 2762.6 | 700.2 | 180 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 127609 | 0 | 57937.15 | 0 | 69671.85 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | РО | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3069 | 2762.6 | 700.2 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 6006002 | 0 | 2726850.32 | 0 | 3279151.68 | 0 | 1956.9899 | 1956.99 | 2020-12-31
10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | РО | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3069 | 2762.6 | 700.2 | 180 | ремонт ВДИС ГВС | 1837011 | 0 | 834041.35 | 0 | 1002969.65 | 0 | 598.5699 | 598.57 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3069 | 2762.6 | 700.2 | 180 | Х | 8308795 | 0 | 3772366.42 | 0 | 4536428.58 | 0 | Х | Х | Х
10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 2 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6806.4 | 6131.9 | 1573 | 348 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 372650 | 0 | 169190.88 | 0 | 203459.12 | 0 | 54.7499 | 54.75 | 2020-12-31
10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 2 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6806.4 | 6131.9 | 1573 | 348 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 283010 | 0 | 128492.45 | 0 | 154517.55 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 2 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6806.4 | 6131.9 | 1573 | 348 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 13320057 | 0 | 6047584.02 | 0 | 7272472.98 | 0 | 1956.99 | 1956.99 | 2020-12-31
10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 2 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6806.4 | 6131.9 | 1573 | 348 | ремонт ВДИС ГВС | 4074107 | 0 | 1849729.65 | 0 | 2224377.35 | 0 | 598.57 | 598.57 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6806.4 | 6131.9 | 1573 | 348 | Х | 18049824 | 0 | 8194997 | 0 | 9854827 | 0 | Х | Х | Х
10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 26 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3077.8 | 2742 | 698.2 | 180 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 170633 | 0 | 77470.95 | 0 | 93162.05 | 0 | 55.4399 | 55.44 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3077.8 | 2742 | 698.2 | 180 | Х | 170633 | 0 | 77470.95 | 0 | 93162.05 | 0 | Х | Х | Х
10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 8 | РО | 1963 | 1963 | 25.01 | 4 | 2459.9 | 2297.8 |  | 108 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 80390 | 0 | 36498.74 | 0 | 43891.26 | 0 | 32.6802 | 32.68 | 2020-12-31
10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 8 | РО | 1963 | 1963 | 25.01 | 4 | 2459.9 | 2297.8 |  | 108 | ремонт ВДИС ГВС | 1184516 | 0 | 537795 | 0 | 646721 | 0 | 481.5301 | 481.53 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2459.9 | 2297.8 | 0 | 108 | Х | 1264906 | 0 | 574293.74 | 0 | 690612.26 | 0 | Х | Х | Х
10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | разработка ПСД ремонта крыши | 185511 | 0 | 84225.87 | 0 | 101285.13 | 0 | 302.4307 | 302.43 | 2020-12-31
10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | ремонт крыши | 5153247 | 0 | 2339681.75 | 0 | 2813565.25 | 0 | 10826.1492 | 10826.15 | 2020-12-31
10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 109124 | 0 | 49544.57 | 0 | 59579.43 | 0 | 177.9002 | 177.9 | 2020-12-31
10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 109124 | 0 | 49544.57 | 0 | 59579.43 | 0 | 177.9002 | 177.9 | 2020-12-31
10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 143683 | 0 | 65235.08 | 0 | 78447.92 | 0 | 234.2403 | 234.24 | 2020-12-31
10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 145498 | 0 | 66059.13 | 0 | 79438.87 | 0 | 237.1992 | 237.2 | 2020-12-31
10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | ремонт ВДИС электроснабжения | 706054 | 0 | 320563.26 | 0 | 385490.74 | 0 | 1151.0499 | 1151.05 | 2020-12-31
10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 109124 | 0 | 49544.57 | 0 | 59579.43 | 0 | 177.9002 | 177.9 | 2020-12-31
10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | разработка ПСД фундамента | 178236 | 0 | 80922.87 | 0 | 97313.13 | 0 | 290.5706 | 290.57 | 2020-12-31
10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | ремонт фундамента | 2943424 | 0 | 1336375.96 | 0 | 1607048.04 | 0 | 4798.5393 | 4798.54 | 2020-12-31
10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | ремонт ВДИС ХВС | 408304 | 0 | 185378.54 | 0 | 222925.46 | 0 | 665.6407 | 665.64 | 2020-12-31
10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | ремонт ВДИС ГВС | 1784105 | 0 | 810020.92 | 0 | 974084.08 | 0 | 2908.5507 | 2908.55 | 2020-12-31
10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3251603 | 0 | 1476295.66 | 0 | 1775307.34 | 0 | 5300.9504 | 5300.95 | 2020-12-31
10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | ремонт ВДИС водоотведения | 292187 | 0 | 132659 | 0 | 159528 | 0 | 476.3401 | 476.34 | 2020-12-31
10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | разработка ПСД фасада | 218248 | 0 | 99089.15 | 0 | 119158.85 | 0 | 355.8005 | 355.8 | 2020-12-31
10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | ремонт фасада | 4331346 | 0 | 1966521.53 | 0 | 2364824.47 | 0 | 7061.2097 | 7061.21 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | Х | 20068818 | 0 | 9111662.43 | 0 | 10957155.57 | 0 | Х | Х | Х
10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | разработка ПСД ремонта крыши | 184331 | 0 | 83690.12 | 0 | 100640.88 | 0 | 302.4299 | 302.43 | 2020-12-31
10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | ремонт крыши | 4483109 | 0 | 2035425.1 | 0 | 2447683.9 | 0 | 10826.1507 | 10826.15 | 2020-12-31
10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 108430 | 0 | 49229.48 | 0 | 59200.52 | 0 | 177.8999 | 177.9 | 2020-12-31
10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 108430 | 0 | 49229.48 | 0 | 59200.52 | 0 | 177.8999 | 177.9 | 2020-12-31
10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 142769 | 0 | 64820.11 | 0 | 77948.89 | 0 | 234.2395 | 234.24 | 2020-12-31
10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 144573 | 0 | 65639.16 | 0 | 78933.84 | 0 | 237.1993 | 237.2 | 2020-12-31
10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | ремонт ВДИС электроснабжения | 701565 | 0 | 318525.16 | 0 | 383039.84 | 0 | 1151.05 | 1151.05 | 2020-12-31
10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 108430 | 0 | 49229.48 | 0 | 59200.52 | 0 | 177.8999 | 177.9 | 2020-12-31
10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | разработка ПСД фундамента | 177102 | 0 | 80408.01 | 0 | 96693.99 | 0 | 290.5693 | 290.57 | 2020-12-31
10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | ремонт ВДИС ХВС | 405708 | 0 | 184199.9 | 0 | 221508.1 | 0 | 665.6407 | 665.64 | 2020-12-31
10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | ремонт ВДИС ГВС | 1772761 | 0 | 804870.51 | 0 | 967890.49 | 0 | 2908.5496 | 2908.55 | 2020-12-31
10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3230929 | 0 | 1466909.23 | 0 | 1764019.77 | 0 | 5300.95 | 5300.95 | 2020-12-31
10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | ремонт ВДИС водоотведения | 290329 | 0 | 131815.43 | 0 | 158513.57 | 0 | 476.3396 | 476.34 | 2020-12-31
10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | разработка ПСД фасада | 216860 | 0 | 98458.97 | 0 | 118401.03 | 0 | 355.7998 | 355.8 | 2020-12-31
10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | ремонт фундамента | 2924710 | 0 | 1327879.41 | 0 | 1596830.59 | 0 | 4798.5398 | 4798.54 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | Х | 15000036 | 0 | 6810329.55 | 0 | 8189706.45 | 0 | Х | Х | Х
10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | разработка ПСД ремонта крыши | 208405 | 0 | 94620.22 | 0 | 113784.78 | 0 | 302.4307 | 302.43 | 2020-12-31
10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | ремонт крыши | 5369770 | 0 | 2437987.71 | 0 | 2931782.29 | 0 | 10826.1492 | 10826.15 | 2020-12-31
10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 122591 | 0 | 55658.87 | 0 | 66932.13 | 0 | 177.9002 | 177.9 | 2020-12-31
10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | ремонт ВДИС ХВС | 458693 | 0 | 208256.2 | 0 | 250436.8 | 0 | 665.6407 | 665.64 | 2020-12-31
10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 122591 | 0 | 55658.87 | 0 | 66932.13 | 0 | 177.9002 | 177.9 | 2020-12-31
10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | ремонт ВДИС ГВС | 2004282 | 0 | 909985.88 | 0 | 1094296.12 | 0 | 2908.5503 | 2908.55 | 2020-12-31
10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 161415 | 0 | 73285.78 | 0 | 88129.22 | 0 | 234.2403 | 234.24 | 2020-12-31
10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3652885 | 0 | 1658486.07 | 0 | 1994398.93 | 0 | 5300.9505 | 5300.95 | 2020-12-31
10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 163455 | 0 | 74211.98 | 0 | 89243.02 | 0 | 237.2007 | 237.2 | 2020-12-31
10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | ремонт ВДИС электроснабжения | 793189 | 0 | 360124.37 | 0 | 433064.63 | 0 | 1151.0506 | 1151.05 | 2020-12-31
10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 122591 | 0 | 55658.87 | 0 | 66932.13 | 0 | 177.9002 | 177.9 | 2020-12-31
10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | ремонт ВДИС водоотведения | 328246 | 0 | 149030.54 | 0 | 179215.46 | 0 | 476.3402 | 476.34 | 2020-12-31
10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | разработка ПСД фундамента | 200232 | 0 | 90909.51 | 0 | 109322.49 | 0 | 290.5703 | 290.57 | 2020-12-31
10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | ремонт фундамента | 3306674 | 0 | 1501299.04 | 0 | 1805374.96 | 0 | 4798.5401 | 4798.54 | 2020-12-31
10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | разработка ПСД фасада | 245182 | 0 | 111317.75 | 0 | 133864.25 | 0 | 355.8003 | 355.8 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | Х | 17260201 | 0 | 7836491.66 | 0 | 9423709.34 | 0 | Х | Х | Х
10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3559.6 | 3319.6 | 1081.1 | 192 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 116328 | 0 | 52815.34 | 0 | 63512.66 | 0 | 32.6801 | 32.68 | 2020-12-31
10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3559.6 | 3319.6 | 1081.1 | 192 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 153170 | 0 | 69542.38 | 0 | 83627.62 | 0 | 43.0301 | 43.03 | 2020-12-31
10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3559.6 | 3319.6 | 1081.1 | 192 | ремонт ВДИС ГВС | 1714054 | 0 | 778216.31 | 0 | 935837.69 | 0 | 481.5299 | 481.53 | 2020-12-31
10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3559.6 | 3319.6 | 1081.1 | 192 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 6070257 | 0 | 2756023.43 | 0 | 3314233.57 | 0 | 1705.32 | 1705.32 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3559.6 | 3319.6 | 1081.1 | 192 | Х | 8053809 | 0 | 3656597.46 | 0 | 4397211.54 | 0 | Х | Х | Х
10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3011.7 | 2686.9 | 692.3 | 174 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 125226 | 0 | 56855.22 | 0 | 68370.78 | 0 | 41.5798 | 41.58 | 2020-12-31
10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3011.7 | 2686.9 | 692.3 | 174 | ремонт ВДИС водоотведения | 1086380 | 0 | 493239.21 | 0 | 593140.79 | 0 | 360.7199 | 360.72 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3011.7 | 2686.9 | 692.3 | 174 | Х | 1211606 | 0 | 550094.43 | 0 | 661511.57 | 0 | Х | Х | Х
10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 29 | РО | 1969 | 1969 | 27.01 | 5 | 4661.9 | 3849.6 | 800 | 159 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 469826 | 0 | 213310.81 | 0 | 256515.19 | 0 | 100.7799 | 100.78 | 2020-12-31
10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 29 | РО | 1969 | 1969 | 27.01 | 5 | 4661.9 | 3849.6 | 800 | 159 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 18365648 | 0 | 8338387.69 | 0 | 10027260.31 | 0 | 3939.5199 | 3939.52 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4661.9 | 3849.6 | 800 | 159 | Х | 18835474 | 0 | 8551698.5 | 0 | 10283775.5 | 0 | Х | Х | Х
10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 | 1960 | 25.01 | 4 | 2221.7 | 2004.4 | 676 | 144 | разработка ПСД ремонта крыши | 50832 | 0 | 23078.79 | 0 | 27753.21 | 0 | 22.8798 | 22.88 | 2020-12-31
10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 | 1960 | 25.01 | 4 | 2221.7 | 2004.4 | 676 | 144 | ремонт крыши | 3518195 | 0 | 1597333.99 | 0 | 1920861.01 | 0 | 5204.4305 | 5204.43 | 2020-12-31
10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 | 1960 | 25.01 | 4 | 2221.7 | 2004.4 | 676 | 144 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 72605 | 0 | 32964.19 | 0 | 39640.81 | 0 | 32.6799 | 32.68 | 2020-12-31
10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 | 1960 | 25.01 | 4 | 2221.7 | 2004.4 | 676 | 144 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 72605 | 0 | 32964.19 | 0 | 39640.81 | 0 | 32.6799 | 32.68 | 2020-12-31
10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 | 1960 | 25.01 | 4 | 2221.7 | 2004.4 | 676 | 144 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 95600 | 0 | 43404.4 | 0 | 52195.6 | 0 | 43.0301 | 43.03 | 2020-12-31
10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 | 1960 | 25.01 | 4 | 2221.7 | 2004.4 | 676 | 144 | разработка ПСД фундамента | 118594 | 0 | 53844.15 | 0 | 64749.85 | 0 | 53.3798 | 53.38 | 2020-12-31
10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 | 1960 | 25.01 | 4 | 2221.7 | 2004.4 | 676 | 144 | ремонт фундамента | 4704939 | 0 | 2136140.55 | 0 | 2568798.45 | 0 | 2117.7202 | 2117.72 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2221.7 | 2004.4 | 676 | 144 | Х | 8633370 | 0 | 3919730.26 | 0 | 4713639.74 | 0 | Х | Х | Х
10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7 | РО | 1971 | 1971 | 25.01 | 4 | 5251.5 | 4919.1 |  | 252 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 171619 | 0 | 77918.61 | 0 | 93700.39 | 0 | 32.68 | 32.68 | 2020-12-31
10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7 | РО | 1971 | 1971 | 25.01 | 4 | 5251.5 | 4919.1 |  | 252 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 225972 | 0 | 102596.01 | 0 | 123375.99 | 0 | 43.03 | 43.03 | 2020-12-31
10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7 | РО | 1971 | 1971 | 25.01 | 4 | 5251.5 | 4919.1 |  | 252 | ремонт ВДИС ГВС | 2528755 | 0 | 1148107.57 | 0 | 1380647.43 | 0 | 481.53 | 481.53 | 2020-12-31
10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7 | РО | 1971 | 1971 | 25.01 | 4 | 5251.5 | 4919.1 |  | 252 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 8955488 | 0 | 4065978.56 | 0 | 4889509.44 | 0 | 1705.32 | 1705.32 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5251.5 | 4919.1 | 0 | 252 | Х | 11881834 | 0 | 5394600.75 | 0 | 6487233.25 | 0 | Х | Х | Х
10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7а | РО | 1970 | 1970 | 23.01 | 3 | 4118.3 | 3786.8 | 1443.9 | 390 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 295941 | 0 | 134363.39 | 0 | 161577.61 | 0 | 71.86 | 71.86 | 2020-12-31
10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7а | РО | 1970 | 1970 | 23.01 | 3 | 4118.3 | 3786.8 | 1443.9 | 390 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 224777 | 0 | 102053.45 | 0 | 122723.55 | 0 | 54.58 | 54.58 | 2020-12-31
10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7а | РО | 1970 | 1970 | 23.01 | 3 | 4118.3 | 3786.8 | 1443.9 | 390 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 10950395 | 0 | 4971707.99 | 0 | 5978687.01 | 0 | 2658.96 | 2658.96 | 2020-12-31
10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7а | РО | 1970 | 1970 | 23.01 | 3 | 4118.3 | 3786.8 | 1443.9 | 390 | ремонт ВДИС ГВС | 4386854 | 0 | 1991723.32 | 0 | 2395130.68 | 0 | 1065.2099 | 1065.21 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4118.3 | 3786.8 | 1443.9 | 390 | Х | 15857967 | 0 | 7199848.15 | 0 | 8658118.85 | 0 | Х | Х | Х
10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 21 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2954.5 | 2757.1 |  | 186 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 127132 | 0 | 57720.58 | 0 | 69411.42 | 0 | 43.03 | 43.03 | 2020-12-31
10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 21 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2954.5 | 2757.1 |  | 186 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 128757 | 0 | 58458.37 | 0 | 70298.63 | 0 | 43.58 | 43.58 | 2020-12-31
10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 21 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2954.5 | 2757.1 |  | 186 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1743510 | 0 | 791589.95 | 0 | 951920.05 | 0 | 590.1202 | 590.12 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2954.5 | 2757.1 | 0 | 186 | Х | 1999399 | 0 | 907768.9 | 0 | 1091630.1 | 0 | Х | Х | Х
10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 | 1955 | 31.01 | 3 | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | разработка ПСД ремонта крыши | 258607 | 0 | 117412.98 | 0 | 141194.02 | 0 | 236.9498 | 236.95 | 2020-12-31
10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 | 1955 | 31.01 | 3 | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | ремонт крыши | 4476223 | 0 | 2032298.71 | 0 | 2443924.29 | 0 | 8335.6108 | 8335.61 | 2020-12-31
10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 | 1955 | 31.01 | 3 | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 61653 | 0 | 27991.75 | 0 | 33661.25 | 0 | 56.4898 | 56.49 | 2020-12-31
10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 | 1955 | 31.01 | 3 | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 61653 | 0 | 27991.75 | 0 | 33661.25 | 0 | 56.4898 | 56.49 | 2020-12-31
10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 | 1955 | 31.01 | 3 | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 81167 | 0 | 36851.51 | 0 | 44315.49 | 0 | 74.3696 | 74.37 | 2020-12-31
10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 | 1955 | 31.01 | 3 | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 82204 | 0 | 37322.33 | 0 | 44881.67 | 0 | 75.3198 | 75.32 | 2020-12-31
10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 | 1955 | 31.01 | 3 | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | ремонт ВДИС электроснабжения | 543113 | 0 | 246584.64 | 0 | 296528.36 | 0 | 497.6296 | 497.63 | 2020-12-31
10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 | 1955 | 31.01 | 3 | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 61653 | 0 | 27991.75 | 0 | 33661.25 | 0 | 56.4898 | 56.49 | 2020-12-31
10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 | 1955 | 31.01 | 3 | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | разработка ПСД фасада | 123295 | 0 | 55978.5 | 0 | 67316.5 | 0 | 112.9696 | 112.97 | 2020-12-31
10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 | 1955 | 31.01 | 3 | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | разработка ПСД фундамента | 100693 | 0 | 45716.72 | 0 | 54976.28 | 0 | 92.2604 | 92.26 | 2020-12-31
10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 | 1955 | 31.01 | 3 | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | ремонт фундамента | 2271662 | 0 | 1031381.98 | 0 | 1240280.02 | 0 | 2081.4202 | 2081.42 | 2020-12-31
10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 | 1955 | 31.01 | 3 | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | ремонт ВДИС ГВС | 2209517 | 0 | 1003166.86 | 0 | 1206350.14 | 0 | 2024.4796 | 2024.48 | 2020-12-31
10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 | 1955 | 31.01 | 3 | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 4599640 | 0 | 2088332.61 | 0 | 2511307.39 | 0 | 4214.4402 | 4214.44 | 2020-12-31
10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 | 1955 | 31.01 | 3 | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | ремонт ВДИС водоотведения | 389586 | 0 | 176880.18 | 0 | 212705.82 | 0 | 356.9599 | 356.96 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | Х | 15320666 | 0 | 6955902.27 | 0 | 8364763.73 | 0 | Х | Х | Х
10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | РО | 1957 | 1957 | 24.01 | 4 | 1701.5 | 1526.5 | 893 | 48 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 74151 | 0 | 33666.1 | 0 | 40484.9 | 0 | 43.5798 | 43.58 | 2020-12-31
10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | РО | 1957 | 1957 | 24.01 | 4 | 1701.5 | 1526.5 | 893 | 48 | разработка ПСД ремонта крыши | 38930 | 0 | 17675.03 | 0 | 21254.97 | 0 | 22.8798 | 22.88 | 2020-12-31
10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | РО | 1957 | 1957 | 24.01 | 4 | 1701.5 | 1526.5 | 893 | 48 | ремонт крыши | 7175192 | 0 | 3257687 | 0 | 3917505 | 0 | 8034.9295 | 8034.93 | 2020-12-31
10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | РО | 1957 | 1957 | 24.01 | 4 | 1701.5 | 1526.5 | 893 | 48 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 55605 | 0 | 25245.83 | 0 | 30359.17 | 0 | 32.68 | 32.68 | 2020-12-31
10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | РО | 1957 | 1957 | 24.01 | 4 | 1701.5 | 1526.5 | 893 | 48 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 73216 | 0 | 33241.59 | 0 | 39974.41 | 0 | 43.0303 | 43.03 | 2020-12-31
10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | РО | 1957 | 1957 | 24.01 | 4 | 1701.5 | 1526.5 | 893 | 48 | разработка ПСД фундамента | 90826 | 0 | 41236.9 | 0 | 49589.1 | 0 | 53.38 | 53.38 | 2020-12-31
10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | РО | 1957 | 1957 | 24.01 | 4 | 1701.5 | 1526.5 | 893 | 48 | ремонт фундамента | 3603301 | 0 | 1635973.9 | 0 | 1967327.1 | 0 | 2117.7202 | 2117.72 | 2020-12-31
10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | РО | 1957 | 1957 | 24.01 | 4 | 1701.5 | 1526.5 | 893 | 48 | ремонт ВДИС ГВС | 819323 | 0 | 371989.75 | 0 | 447333.25 | 0 | 481.5298 | 481.53 | 2020-12-31
10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | РО | 1957 | 1957 | 24.01 | 4 | 1701.5 | 1526.5 | 893 | 48 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2901602 | 0 | 1317387.9 | 0 | 1584214.1 | 0 | 1705.32 | 1705.32 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1701.5 | 1526.5 | 893 | 48 | Х | 14832146 | 0 | 6734104 | 0 | 8098042 | 0 | Х | Х | Х
10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 34/1 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 3220.2 | 5702 |  | 162 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 176306 | 0 | 80046.61 | 0 | 96259.39 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3220.2 | 5702 | 0 | 162 | Х | 176306 | 0 | 80046.61 | 0 | 96259.39 | 0 | Х | Х | Х
10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 | 1962 | 23.01 | 4 | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 142388 | 0 | 64647.13 | 0 | 77740.87 | 0 | 54.5799 | 54.58 | 2020-12-31
10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 | 1962 | 23.01 | 4 | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 187468 | 0 | 85114.39 | 0 | 102353.61 | 0 | 71.8599 | 71.86 | 2020-12-31
10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 | 1962 | 23.01 | 4 | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | ремонт ВДИС ГВС | 2778920 | 0 | 1261687.71 | 0 | 1517232.29 | 0 | 1065.2101 | 1065.21 | 2020-12-31
10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 | 1962 | 23.01 | 4 | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 6936695 | 0 | 3149404.38 | 0 | 3787290.62 | 0 | 2658.9601 | 2658.96 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | Х | 10045471 | 0 | 4560853.61 | 0 | 5484617.39 | 0 | Х | Х | Х
10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 | 1938 | 29.01 | 2 | 1161.8 | 1003.2 | 697.6 | 45 | разработка ПСД ремонта крыши | 275289 | 0 | 124986.95 | 0 | 150302.05 | 0 | 236.9504 | 236.95 | 2020-12-31
10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 | 1938 | 29.01 | 2 | 1161.8 | 1003.2 | 697.6 | 45 | ремонт крыши | 5814922 | 0 | 2640096.01 | 0 | 3174825.99 | 0 | 8335.6107 | 8335.61 | 2020-12-31
10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 | 1938 | 29.01 | 2 | 1161.8 | 1003.2 | 697.6 | 45 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 215909 | 0 | 98027.19 | 0 | 117881.81 | 0 | 185.8401 | 185.84 | 2020-12-31
10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 | 1938 | 29.01 | 2 | 1161.8 | 1003.2 | 697.6 | 45 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1289191 | 0 | 585319.63 | 0 | 703871.37 | 0 | 1109.6497 | 1109.65 | 2020-12-31
10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 | 1938 | 29.01 | 2 | 1161.8 | 1003.2 | 697.6 | 45 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 161932 | 0 | 73520.51 | 0 | 88411.49 | 0 | 139.3803 | 139.38 | 2020-12-31
10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 | 1938 | 29.01 | 2 | 1161.8 | 1003.2 | 697.6 | 45 | разработка ПСД фундамента | 264495 | 0 | 120086.25 | 0 | 144408.75 | 0 | 227.6597 | 227.66 | 2020-12-31
10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 | 1938 | 29.01 | 2 | 1161.8 | 1003.2 | 697.6 | 45 | ремонт фундамента | 4282616 | 0 | 1944397.09 | 0 | 2338218.91 | 0 | 3686.1904 | 3686.19 | 2020-12-31
10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 | 1938 | 29.01 | 2 | 1161.8 | 1003.2 | 697.6 | 45 | ремонт ВДИС ГВС | 2352041 | 0 | 1067875.73 | 0 | 1284165.27 | 0 | 2024.4801 | 2024.48 | 2020-12-31
10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 | 1938 | 29.01 | 2 | 1161.8 | 1003.2 | 697.6 | 45 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 4896336 | 0 | 2223038.79 | 0 | 2673297.21 | 0 | 4214.4397 | 4214.44 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1161.8 | 1003.2 | 697.6 | 45 | Х | 19552731 | 0 | 8877348.15 | 0 | 10675382.85 | 0 | Х | Х | Х
10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 | 1954 | 29.01 | 2 | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | разработка ПСД ремонта крыши | 238656 | 0 | 108354.81 | 0 | 130301.19 | 0 | 236.95 | 236.95 | 2020-12-31
10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 | 1954 | 29.01 | 2 | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | ремонт крыши | 5095558 | 0 | 2313489.73 | 0 | 2782068.27 | 0 | 8335.6094 | 8335.61 | 2020-12-31
10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 | 1954 | 29.01 | 2 | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 140384 | 0 | 63737.27 | 0 | 76646.73 | 0 | 139.3805 | 139.38 | 2020-12-31
10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 | 1954 | 29.01 | 2 | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 140384 | 0 | 63737.27 | 0 | 76646.73 | 0 | 139.3805 | 139.38 | 2020-12-31
10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 | 1954 | 29.01 | 2 | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 184841 | 0 | 83921.67 | 0 | 100919.33 | 0 | 183.5197 | 183.52 | 2020-12-31
10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 | 1954 | 29.01 | 2 | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 187178 | 0 | 84982.72 | 0 | 102195.28 | 0 | 185.84 | 185.84 | 2020-12-31
10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 | 1954 | 29.01 | 2 | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1117639 | 0 | 507431.44 | 0 | 610207.56 | 0 | 1109.6495 | 1109.65 | 2020-12-31
10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 | 1954 | 29.01 | 2 | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 140384 | 0 | 63737.27 | 0 | 76646.73 | 0 | 139.3805 | 139.38 | 2020-12-31
10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 | 1954 | 29.01 | 2 | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | разработка ПСД фундамента | 229299 | 0 | 104106.53 | 0 | 125192.47 | 0 | 227.6598 | 227.66 | 2020-12-31
10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 | 1954 | 29.01 | 2 | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | ремонт фундамента | 3712731 | 0 | 1685657.4 | 0 | 2027073.6 | 0 | 3686.1904 | 3686.19 | 2020-12-31
10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 | 1954 | 29.01 | 2 | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | разработка ПСД фасада | 280767 | 0 | 127474.08 | 0 | 153292.92 | 0 | 278.7599 | 278.76 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | Х | 11467821 | 0 | 5206630.19 | 0 | 6261190.81 | 0 | Х | Х | Х
10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 | 1934 | 29.01 | 2 | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | разработка ПСД ремонта крыши | 116603 | 0 | 52940.2 | 0 | 63662.8 | 0 | 236.9498 | 236.95 | 2020-12-31
10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 | 1934 | 29.01 | 2 | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | ремонт крыши | 2299795 | 0 | 1044154.95 | 0 | 1255640.05 | 0 | 8335.6107 | 8335.61 | 2020-12-31
10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 | 1934 | 29.01 | 2 | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 68589 | 0 | 31140.84 | 0 | 37448.16 | 0 | 139.3802 | 139.38 | 2020-12-31
10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 | 1934 | 29.01 | 2 | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 68589 | 0 | 31140.84 | 0 | 37448.16 | 0 | 139.3802 | 139.38 | 2020-12-31
10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 | 1934 | 29.01 | 2 | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 90310 | 0 | 41002.63 | 0 | 49307.37 | 0 | 183.5196 | 183.52 | 2020-12-31
10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 | 1934 | 29.01 | 2 | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 91452 | 0 | 41521.12 | 0 | 49930.88 | 0 | 185.8403 | 185.84 | 2020-12-31
10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 | 1934 | 29.01 | 2 | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | ремонт ВДИС электроснабжения | 546059 | 0 | 247922.19 | 0 | 298136.81 | 0 | 1109.6505 | 1109.65 | 2020-12-31
10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 | 1934 | 29.01 | 2 | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 68589 | 0 | 31140.84 | 0 | 37448.16 | 0 | 139.3802 | 139.38 | 2020-12-31
10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 | 1934 | 29.01 | 2 | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | разработка ПСД фундамента | 112031 | 0 | 50864.41 | 0 | 61166.59 | 0 | 227.659 | 227.66 | 2020-12-31
10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 | 1934 | 29.01 | 2 | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | ремонт фундамента | 1813974 | 0 | 823582.07 | 0 | 990391.93 | 0 | 3686.1898 | 3686.19 | 2020-12-31
10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 | 1934 | 29.01 | 2 | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | ремонт ВДИС ХВС | 308222 | 0 | 139939.22 | 0 | 168282.78 | 0 | 626.3402 | 626.34 | 2020-12-31
10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 | 1934 | 29.01 | 2 | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | ремонт ВДИС ГВС | 996247 | 0 | 452316.94 | 0 | 543930.06 | 0 | 2024.4808 | 2024.48 | 2020-12-31
10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 | 1934 | 29.01 | 2 | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2073926 | 0 | 941605.71 | 0 | 1132320.29 | 0 | 4214.4402 | 4214.44 | 2020-12-31
10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 | 1934 | 29.01 | 2 | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | ремонт ВДИС водоотведения | 175660 | 0 | 79753.31 | 0 | 95906.69 | 0 | 356.96 | 356.96 | 2020-12-31
10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 | 1934 | 29.01 | 2 | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | разработка ПСД фасада | 137178 | 0 | 62281.68 | 0 | 74896.32 | 0 | 278.7604 | 278.76 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | Х | 8967224 | 0 | 4071306.95 | 0 | 4895917.05 | 0 | Х | Х | Х
10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 | 1939 | 31.01 | 3 | 746.3 | 628.2 | 299.7 | 24 | разработка ПСД ремонта крыши | 176836 | 0 | 80287.24 | 0 | 96548.76 | 0 | 236.9503 | 236.95 | 2020-12-31
10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 | 1939 | 31.01 | 3 | 746.3 | 628.2 | 299.7 | 24 | ремонт крыши | 2498182 | 0 | 1134226.79 | 0 | 1363955.21 | 0 | 8335.6089 | 8335.61 | 2020-12-31
10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 | 1939 | 31.01 | 3 | 746.3 | 628.2 | 299.7 | 24 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 42158 | 0 | 19140.61 | 0 | 23017.39 | 0 | 56.4893 | 56.49 | 2020-12-31
10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 | 1939 | 31.01 | 3 | 746.3 | 628.2 | 299.7 | 24 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 42158 | 0 | 19140.61 | 0 | 23017.39 | 0 | 56.4893 | 56.49 | 2020-12-31
10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 | 1939 | 31.01 | 3 | 746.3 | 628.2 | 299.7 | 24 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 55502 | 0 | 25199.07 | 0 | 30302.93 | 0 | 74.3696 | 74.37 | 2020-12-31
10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 | 1939 | 31.01 | 3 | 746.3 | 628.2 | 299.7 | 24 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 42158 | 0 | 19140.61 | 0 | 23017.39 | 0 | 56.4893 | 56.49 | 2020-12-31
10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 | 1939 | 31.01 | 3 | 746.3 | 628.2 | 299.7 | 24 | разработка ПСД фундамента | 68854 | 0 | 31261.15 | 0 | 37592.85 | 0 | 92.2605 | 92.26 | 2020-12-31
10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 | 1939 | 31.01 | 3 | 746.3 | 628.2 | 299.7 | 24 | ремонт фундамента | 1553364 | 0 | 705259.69 | 0 | 848104.31 | 0 | 2081.4203 | 2081.42 | 2020-12-31
10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 | 1939 | 31.01 | 3 | 746.3 | 628.2 | 299.7 | 24 | ремонт ВДИС ГВС | 1510869 | 0 | 685966.08 | 0 | 824902.92 | 0 | 2024.4794 | 2024.48 | 2020-12-31
10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 | 1939 | 31.01 | 3 | 746.3 | 628.2 | 299.7 | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3145237 | 0 | 1428003.27 | 0 | 1717233.73 | 0 | 4214.4406 | 4214.44 | 2020-12-31
10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 | 1939 | 31.01 | 3 | 746.3 | 628.2 | 299.7 | 24 | ремонт ВДИС водоотведения | 266399 | 0 | 120950.71 | 0 | 145448.29 | 0 | 356.9597 | 356.96 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 746.3 | 628.2 | 299.7 | 24 | Х | 9401717 | 0 | 4268575.83 | 0 | 5133141.17 | 0 | Х | Х | Х
10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 138098 | 0 | 62699.38 | 0 | 75398.62 | 0 | 237.2003 | 237.2 | 2020-12-31
10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | ремонт ВДИС электроснабжения | 670141 | 0 | 304258.01 | 0 | 365882.99 | 0 | 1151.0495 | 1151.05 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | Х | 808239 | 0 | 366957.39 | 0 | 441281.61 | 0 | Х | Х | Х
10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 | 1952 | 20.01 | 2 | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 405118 | 0 | 183932.03 | 0 | 221185.97 | 0 | 234.24 | 234.24 | 2020-12-31
10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 | 1952 | 20.01 | 2 | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | разработка ПСД фасада | 615356 | 0 | 279384.47 | 0 | 335971.53 | 0 | 355.7999 | 355.8 | 2020-12-31
10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 | 1952 | 20.01 | 2 | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | разработка ПСД ремонта крыши | 523053 | 0 | 237476.98 | 0 | 285576.02 | 0 | 302.4302 | 302.43 | 2020-12-31
10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 | 1952 | 20.01 | 2 | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | ремонт крыши | 9517268 | 0 | 4321038.41 | 0 | 5196229.59 | 0 | 10826.1495 | 10826.15 | 2020-12-31
10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 | 1952 | 20.01 | 2 | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 307678 | 0 | 139692.24 | 0 | 167985.76 | 0 | 177.9 | 177.9 | 2020-12-31
10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 | 1952 | 20.01 | 2 | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 307678 | 0 | 139692.24 | 0 | 167985.76 | 0 | 177.9 | 177.9 | 2020-12-31
10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 | 1952 | 20.01 | 2 | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 410237 | 0 | 186256.16 | 0 | 223980.84 | 0 | 237.1998 | 237.2 | 2020-12-31
10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 | 1952 | 20.01 | 2 | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1990741 | 0 | 903837.98 | 0 | 1086903.02 | 0 | 1151.05 | 1151.05 | 2020-12-31
10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 | 1952 | 20.01 | 2 | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 307678 | 0 | 139692.24 | 0 | 167985.76 | 0 | 177.9 | 177.9 | 2020-12-31
10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 | 1952 | 20.01 | 2 | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 9167993 | 0 | 4162460.26 | 0 | 5005532.74 | 0 | 5300.95 | 5300.95 | 2020-12-31
10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 | 1952 | 20.01 | 2 | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | ремонт ВДИС ХВС | 1151224 | 0 | 522679.74 | 0 | 628544.26 | 0 | 665.6398 | 665.64 | 2020-12-31
10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 | 1952 | 20.01 | 2 | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | ремонт ВДИС водоотведения | 823830 | 0 | 374036.02 | 0 | 449793.98 | 0 | 476.34 | 476.34 | 2020-12-31
10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 | 1952 | 20.01 | 2 | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | ремонт ВДИС ГВС | 5030337 | 0 | 2283878.04 | 0 | 2746458.96 | 0 | 2908.5499 | 2908.55 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | Х | 30558191 | 0 | 13874056.81 | 0 | 16684134.19 | 0 | Х | Х | Х
10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 7 | РО | 1960 | 1960 | 22.01 | 3 | 2094 | 1962.1 |  | 108 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 118290 | 0 | 53706.13 | 0 | 64583.87 | 0 | 56.49 | 56.49 | 2020-12-31
10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 7 | РО | 1960 | 1960 | 22.01 | 3 | 2094 | 1962.1 |  | 108 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 155731 | 0 | 70705.13 | 0 | 85025.87 | 0 | 74.3701 | 74.37 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2094 | 1962.1 | 0 | 108 | Х | 274021 | 0 | 124411.26 | 0 | 149609.74 | 0 | Х | Х | Х
10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 2 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2194.7 | 2025.7 | 678 | 144 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 94438 | 0 | 42876.82 | 0 | 51561.18 | 0 | 43.03 | 43.03 | 2020-12-31
10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 2 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2194.7 | 2025.7 | 678 | 144 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3742666 | 0 | 1699248.52 | 0 | 2043417.48 | 0 | 1705.3201 | 1705.32 | 2020-12-31
10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 2 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2194.7 | 2025.7 | 678 | 144 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 71723 | 0 | 32563.74 | 0 | 39159.26 | 0 | 32.6801 | 32.68 | 2020-12-31
10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 2 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2194.7 | 2025.7 | 678 | 144 | ремонт ВДИС ГВС | 1056814 | 0 | 479815.62 | 0 | 576998.38 | 0 | 481.53 | 481.53 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2194.7 | 2025.7 | 678 | 144 | Х | 4965641 | 0 | 2254504.7 | 0 | 2711136.3 | 0 | Х | Х | Х
10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 4 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2195 | 2032 | 671 | 144 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 94451 | 0 | 42882.73 | 0 | 51568.27 | 0 | 43.0301 | 43.03 | 2020-12-31
10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 4 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2195 | 2032 | 671 | 144 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 71733 | 0 | 32568.28 | 0 | 39164.72 | 0 | 32.6802 | 32.68 | 2020-12-31
10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 4 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2195 | 2032 | 671 | 144 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3743177 | 0 | 1699480.52 | 0 | 2043696.48 | 0 | 1705.3198 | 1705.32 | 2020-12-31
10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 4 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2195 | 2032 | 671 | 144 | ремонт ВДИС ГВС | 1056958 | 0 | 479881 | 0 | 577077 | 0 | 481.5298 | 481.53 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2195 | 2032 | 671 | 144 | Х | 4966319 | 0 | 2254812.53 | 0 | 2711506.47 | 0 | Х | Х | Х
10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/1 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 4838.4 | 4379.9 | 1101.6 | 267 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 264902 | 0 | 120271.04 | 0 | 144630.96 | 0 | 54.7499 | 54.75 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4838.4 | 4379.9 | 1101.6 | 267 | Х | 264902 | 0 | 120271.04 | 0 | 144630.96 | 0 | Х | Х | Х
10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 | 1951 | 29.01 | 2 | 583.1 | 533.6 | 329 | 24 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 81272 | 0 | 36899.19 | 0 | 44372.81 | 0 | 139.3792 | 139.38 | 2020-12-31
10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 | 1951 | 29.01 | 2 | 583.1 | 533.6 | 329 | 24 | разработка ПСД ремонта крыши | 138166 | 0 | 62730.25 | 0 | 75435.75 | 0 | 236.9508 | 236.95 | 2020-12-31
10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 | 1951 | 29.01 | 2 | 583.1 | 533.6 | 329 | 24 | ремонт крыши | 2742416 | 0 | 1245114.13 | 0 | 1497301.87 | 0 | 8335.6109 | 8335.61 | 2020-12-31
10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 | 1951 | 29.01 | 2 | 583.1 | 533.6 | 329 | 24 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 107011 | 0 | 48585.23 | 0 | 58425.77 | 0 | 183.5208 | 183.52 | 2020-12-31
10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 | 1951 | 29.01 | 2 | 583.1 | 533.6 | 329 | 24 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 108363 | 0 | 49199.06 | 0 | 59163.94 | 0 | 185.8395 | 185.84 | 2020-12-31
10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 | 1951 | 29.01 | 2 | 583.1 | 533.6 | 329 | 24 | ремонт ВДИС электроснабжения | 647037 | 0 | 293768.31 | 0 | 353268.69 | 0 | 1109.6501 | 1109.65 | 2020-12-31
10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 | 1951 | 29.01 | 2 | 583.1 | 533.6 | 329 | 24 | разработка ПСД фасада | 162545 | 0 | 73798.82 | 0 | 88746.18 | 0 | 278.7601 | 278.76 | 2020-12-31
10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 | 1951 | 29.01 | 2 | 583.1 | 533.6 | 329 | 24 | разработка ПСД фундамента | 132749 | 0 | 60270.82 | 0 | 72478.18 | 0 | 227.6608 | 227.66 | 2020-12-31
10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 | 1951 | 29.01 | 2 | 583.1 | 533.6 | 329 | 24 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 81272 | 0 | 36899.19 | 0 | 44372.81 | 0 | 139.3792 | 139.38 | 2020-12-31
10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 | 1951 | 29.01 | 2 | 583.1 | 533.6 | 329 | 24 | ремонт ВДИС ГВС | 1180474 | 0 | 535959.85 | 0 | 644514.15 | 0 | 2024.4795 | 2024.48 | 2020-12-31
10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 | 1951 | 29.01 | 2 | 583.1 | 533.6 | 329 | 24 | ремонт ВДИС ХВС | 365219 | 0 | 165817.05 | 0 | 199401.95 | 0 | 626.3403 | 626.34 | 2020-12-31
10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 | 1951 | 29.01 | 2 | 583.1 | 533.6 | 329 | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2457440 | 0 | 1115729.07 | 0 | 1341710.93 | 0 | 4214.4401 | 4214.44 | 2020-12-31
10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 | 1951 | 29.01 | 2 | 583.1 | 533.6 | 329 | 24 | ремонт фундамента | 2149417 | 0 | 975880.2 | 0 | 1173536.8 | 0 | 3686.1893 | 3686.19 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 583.1 | 533.6 | 329 | 24 | Х | 10353381 | 0 | 4700651.17 | 0 | 5652729.83 | 0 | Х | Х | Х
10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 | 1955 | 29.01 | 2 | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | разработка ПСД фундамента | 134251 | 0 | 60952.76 | 0 | 73298.24 | 0 | 227.6598 | 227.66 | 2020-12-31
10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 | 1955 | 29.01 | 2 | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | ремонт фундамента | 2173746 | 0 | 986926.07 | 0 | 1186819.93 | 0 | 3686.1896 | 3686.19 | 2020-12-31
10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 | 1955 | 29.01 | 2 | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 82192 | 0 | 37316.88 | 0 | 44875.12 | 0 | 139.3793 | 139.38 | 2020-12-31
10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 | 1955 | 29.01 | 2 | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | разработка ПСД ремонта крыши | 139729 | 0 | 63439.88 | 0 | 76289.12 | 0 | 236.9493 | 236.95 | 2020-12-31
10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 | 1955 | 29.01 | 2 | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | ремонт крыши | 2700738 | 0 | 1226191.45 | 0 | 1474546.55 | 0 | 8335.6111 | 8335.61 | 2020-12-31
10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 | 1955 | 29.01 | 2 | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | разработка ПСД фасада | 164385 | 0 | 74634.22 | 0 | 89750.78 | 0 | 278.7604 | 278.76 | 2020-12-31
10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 | 1955 | 29.01 | 2 | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 82192 | 0 | 37316.88 | 0 | 44875.12 | 0 | 139.3793 | 139.38 | 2020-12-31
10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 | 1955 | 29.01 | 2 | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 108222 | 0 | 49135.05 | 0 | 59086.95 | 0 | 183.5204 | 183.52 | 2020-12-31
10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 | 1955 | 29.01 | 2 | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 109590 | 0 | 49756.15 | 0 | 59833.85 | 0 | 185.8403 | 185.84 | 2020-12-31
10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 | 1955 | 29.01 | 2 | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | ремонт ВДИС электроснабжения | 654361 | 0 | 297093.56 | 0 | 357267.44 | 0 | 1109.6507 | 1109.65 | 2020-12-31
10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 | 1955 | 29.01 | 2 | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | ремонт ВДИС ХВС | 369353 | 0 | 167693.97 | 0 | 201659.03 | 0 | 626.3405 | 626.34 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | Х | 6718759 | 0 | 3050456.87 | 0 | 3668302.13 | 0 | Х | Х | Х
10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3006.6 | 2701.2 |  | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 164611 | 0 | 74736.83 | 0 | 89874.17 | 0 | 54.7499 | 54.75 | 2020-12-31
10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3006.6 | 2701.2 |  | 180 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 125014 | 0 | 56758.97 | 0 | 68255.03 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3006.6 | 2701.2 |  | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5883886 | 0 | 2671407.11 | 0 | 3212478.89 | 0 | 1956.99 | 1956.99 | 2020-12-31
10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3006.6 | 2701.2 |  | 180 | ремонт ВДИС ГВС | 1799661 | 0 | 817083.67 | 0 | 982577.33 | 0 | 598.5701 | 598.57 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3006.6 | 2701.2 | 0 | 180 | Х | 7973172 | 0 | 3619986.58 | 0 | 4353185.42 | 0 | Х | Х | Х
10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2970.7 | 2669.5 | 690.5 | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 162646 | 0 | 73844.68 | 0 | 88801.32 | 0 | 54.7501 | 54.75 | 2020-12-31
10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2970.7 | 2669.5 | 690.5 | 180 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 123522 | 0 | 56081.57 | 0 | 67440.43 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2020-12-31
10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2970.7 | 2669.5 | 690.5 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5813630 | 0 | 2639509.42 | 0 | 3174120.58 | 0 | 1956.9899 | 1956.99 | 2020-12-31
10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2970.7 | 2669.5 | 690.5 | 180 | ремонт ВДИС ГВС | 1778172 | 0 | 807327.22 | 0 | 970844.78 | 0 | 598.57 | 598.57 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2970.7 | 2669.5 | 690.5 | 180 | Х | 7877970 | 0 | 3576762.89 | 0 | 4301207.11 | 0 | Х | Х | Х
10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 9а | РО | 1958 | 1958 | 22.01 | 3 | 3204.3 | 2953.9 | 1500 | 63 | разработка ПСД фундамента | 295629 | 0 | 134221.74 | 0 | 161407.26 | 0 | 92.2601 | 92.26 | 2020-12-31
10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 9а | РО | 1958 | 1958 | 22.01 | 3 | 3204.3 | 2953.9 | 1500 | 63 | ремонт фундамента | 6669494 | 0 | 3028089.54 | 0 | 3641404.46 | 0 | 2081.42 | 2081.42 | 2020-12-31
10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 9а | РО | 1958 | 1958 | 22.01 | 3 | 3204.3 | 2953.9 | 1500 | 63 | разработка ПСД фасада | 361990 | 0 | 164351.02 | 0 | 197638.98 | 0 | 112.9701 | 112.97 | 2020-12-31
10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 9а | РО | 1958 | 1958 | 22.01 | 3 | 3204.3 | 2953.9 | 1500 | 63 | ремонт фасада | 12425827 | 0 | 5641584.93 | 0 | 6784242.07 | 0 | 3877.8601 | 3877.86 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3204.3 | 2953.9 | 1500 | 63 | Х | 19752940 | 0 | 8968247.23 | 0 | 10784692.77 | 0 | Х | Х | Х
10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 | 1953 | 22.01 | 3 | 1568.6 | 1438 | 544.3 | 48 | разработка ПСД ремонта крыши | 150633 | 0 | 68390.53 | 0 | 82242.47 | 0 | 96.0302 | 96.03 | 2020-12-31
10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 | 1953 | 22.01 | 3 | 1568.6 | 1438 | 544.3 | 48 | ремонт крыши | 3046066 | 0 | 1382977.57 | 0 | 1663088.43 | 0 | 5596.2998 | 5596.3 | 2020-12-31
10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 | 1953 | 22.01 | 3 | 1568.6 | 1438 | 544.3 | 48 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 88610 | 0 | 40230.79 | 0 | 48379.21 | 0 | 56.4899 | 56.49 | 2020-12-31
10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 | 1953 | 22.01 | 3 | 1568.6 | 1438 | 544.3 | 48 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 116657 | 0 | 52964.71 | 0 | 63692.29 | 0 | 74.3701 | 74.37 | 2020-12-31
10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 | 1953 | 22.01 | 3 | 1568.6 | 1438 | 544.3 | 48 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 118147 | 0 | 53641.21 | 0 | 64505.79 | 0 | 75.32 | 75.32 | 2020-12-31
10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 | 1953 | 22.01 | 3 | 1568.6 | 1438 | 544.3 | 48 | ремонт ВДИС электроснабжения | 780582 | 0 | 354400.53 | 0 | 426181.47 | 0 | 497.6297 | 497.63 | 2020-12-31
10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 | 1953 | 22.01 | 3 | 1568.6 | 1438 | 544.3 | 48 | разработка ПСД фундамента | 144719 | 0 | 65705.45 | 0 | 79013.55 | 0 | 92.26 | 92.26 | 2020-12-31
10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 | 1953 | 22.01 | 3 | 1568.6 | 1438 | 544.3 | 48 | ремонт фундамента | 3264915 | 0 | 1482339.59 | 0 | 1782575.41 | 0 | 2081.4197 | 2081.42 | 2020-12-31
10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 | 1953 | 22.01 | 3 | 1568.6 | 1438 | 544.3 | 48 | ремонт ВДИС ГВС | 2181954 | 0 | 990652.68 | 0 | 1191301.32 | 0 | 1391.02 | 1391.02 | 2020-12-31
10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 | 1953 | 22.01 | 3 | 1568.6 | 1438 | 544.3 | 48 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1238818 | 0 | 562449.24 | 0 | 676368.76 | 0 | 789.7603 | 789.76 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1568.6 | 1438 | 544.3 | 48 | Х | 11131101 | 0 | 5053752.3 | 0 | 6077348.7 | 0 | Х | Х | Х
10.1.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 20а | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2565 | 2384 | 675 | 159 | ремонт ВДИС ГВС | 1235124 | 0 | 560772.09 | 0 | 674351.91 | 0 | 481.5298 | 481.53 | 2020-12-31
10.1.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 20а | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2565 | 2384 | 675 | 159 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 4374146 | 0 | 1985953.62 | 0 | 2388192.38 | 0 | 1705.3201 | 1705.32 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2565 | 2384 | 675 | 159 | Х | 5609270 | 0 | 2546725.71 | 0 | 3062544.29 | 0 | Х | Х | Х
10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 | 1941 | 20.01 | 2 | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | разработка ПСД ремонта крыши | 180883 | 0 | 82124.66 | 0 | 98758.34 | 0 | 302.4294 | 302.43 | 2020-12-31
10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 | 1941 | 20.01 | 2 | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | ремонт крыши | 3809722 | 0 | 1729693.34 | 0 | 2080028.66 | 0 | 10826.1495 | 10826.15 | 2020-12-31
10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 | 1941 | 20.01 | 2 | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 106402 | 0 | 48308.73 | 0 | 58093.27 | 0 | 177.9 | 177.9 | 2020-12-31
10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 | 1941 | 20.01 | 2 | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 106402 | 0 | 48308.73 | 0 | 58093.27 | 0 | 177.9 | 177.9 | 2020-12-31
10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 | 1941 | 20.01 | 2 | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 140099 | 0 | 63607.87 | 0 | 76491.13 | 0 | 234.2401 | 234.24 | 2020-12-31
10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 | 1941 | 20.01 | 2 | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 141869 | 0 | 64411.49 | 0 | 77457.51 | 0 | 237.1995 | 237.2 | 2020-12-31
10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 | 1941 | 20.01 | 2 | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | ремонт ВДИС электроснабжения | 688443 | 0 | 312567.5 | 0 | 375875.5 | 0 | 1151.05 | 1151.05 | 2020-12-31
10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 | 1941 | 20.01 | 2 | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 106402 | 0 | 48308.73 | 0 | 58093.27 | 0 | 177.9 | 177.9 | 2020-12-31
10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 | 1941 | 20.01 | 2 | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | разработка ПСД фундамента | 173790 | 0 | 78904.29 | 0 | 94885.71 | 0 | 290.5701 | 290.57 | 2020-12-31
10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 | 1941 | 20.01 | 2 | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | ремонт фундамента | 2870007 | 0 | 1303043.11 | 0 | 1566963.89 | 0 | 4798.5404 | 4798.54 | 2020-12-31
10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 | 1941 | 20.01 | 2 | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | ремонт ВДИС ХВС | 398119 | 0 | 180754.34 | 0 | 217364.66 | 0 | 665.6395 | 665.64 | 2020-12-31
10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 | 1941 | 20.01 | 2 | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | ремонт ВДИС ГВС | 1739604 | 0 | 789816.54 | 0 | 949787.46 | 0 | 2908.5504 | 2908.55 | 2020-12-31
10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 | 1941 | 20.01 | 2 | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3170498 | 0 | 1439472.3 | 0 | 1731025.7 | 0 | 5300.9497 | 5300.95 | 2020-12-31
10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 | 1941 | 20.01 | 2 | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | ремонт ВДИС водоотведения | 284899 | 0 | 129350.1 | 0 | 155548.9 | 0 | 476.3401 | 476.34 | 2020-12-31
10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 | 1941 | 20.01 | 2 | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | разработка ПСД фасада | 212804 | 0 | 96617.46 | 0 | 116186.54 | 0 | 355.8 | 355.8 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | Х | 14129943 | 0 | 6415289.19 | 0 | 7714653.81 | 0 | Х | Х | Х
10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 | 1958 | 20.01 | 2 | 1457.2 | 1335.9 |  | 39 | разработка ПСД фундамента | 423419 | 0 | 192241.07 | 0 | 231177.93 | 0 | 290.5703 | 290.57 | 2020-12-31
10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 | 1958 | 20.01 | 2 | 1457.2 | 1335.9 |  | 39 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 259236 | 0 | 117698.56 | 0 | 141537.44 | 0 | 177.9001 | 177.9 | 2020-12-31
10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 | 1958 | 20.01 | 2 | 1457.2 | 1335.9 |  | 39 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 341335 | 0 | 154973.22 | 0 | 186361.78 | 0 | 234.2403 | 234.24 | 2020-12-31
10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 | 1958 | 20.01 | 2 | 1457.2 | 1335.9 |  | 39 | разработка ПСД фасада | 518472 | 0 | 235397.11 | 0 | 283074.89 | 0 | 355.8002 | 355.8 | 2020-12-31
10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 | 1958 | 20.01 | 2 | 1457.2 | 1335.9 |  | 39 | ремонт фундамента | 6992432 | 0 | 3174710.14 | 0 | 3817721.86 | 0 | 4798.5397 | 4798.54 | 2020-12-31
10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 | 1958 | 20.01 | 2 | 1457.2 | 1335.9 |  | 39 | ремонт ВДИС ГВС | 4238339 | 0 | 1924294.41 | 0 | 2314044.59 | 0 | 2908.55 | 2908.55 | 2020-12-31
10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 | 1958 | 20.01 | 2 | 1457.2 | 1335.9 |  | 39 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 7724544 | 0 | 3507104.28 | 0 | 4217439.72 | 0 | 5300.9498 | 5300.95 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1457.2 | 1335.9 | 0 | 39 | Х | 20497777 | 0 | 9306418.79 | 0 | 11191358.21 | 0 | Х | Х | Х
10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3036.5 | 2693.3 | 690 | 180 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 126258 | 0 | 57323.77 | 0 | 68934.23 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2020-12-31
10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3036.5 | 2693.3 | 690 | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 166248 | 0 | 75480.06 | 0 | 90767.94 | 0 | 54.7499 | 54.75 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3036.5 | 2693.3 | 690 | 180 | Х | 292506 | 0 | 132803.83 | 0 | 159702.17 | 0 | Х | Х | Х
10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6816.4 | 6134.2 | 1178.9 | 351 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 373198 | 0 | 169439.68 | 0 | 203758.32 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2020-12-31
10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6816.4 | 6134.2 | 1178.9 | 351 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 283426 | 0 | 128681.32 | 0 | 154744.68 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6816.4 | 6134.2 | 1178.9 | 351 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 13339627 | 0 | 6056469.21 | 0 | 7283157.79 | 0 | 1956.9901 | 1956.99 | 2020-12-31
10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6816.4 | 6134.2 | 1178.9 | 351 | ремонт ВДИС ГВС | 4080093 | 0 | 1852447.42 | 0 | 2227645.58 | 0 | 598.5701 | 598.57 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6816.4 | 6134.2 | 1178.9 | 351 | Х | 18076344 | 0 | 8207037.63 | 0 | 9869306.37 | 0 | Х | Х | Х
10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 | 1952 | 29.01 | 2 | 593.3 | 544.8 | 330 | 24 | разработка ПСД ремонта крыши | 140582 | 0 | 63827.16 | 0 | 76754.84 | 0 | 236.9493 | 236.95 | 2020-12-31
10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 | 1952 | 29.01 | 2 | 593.3 | 544.8 | 330 | 24 | ремонт крыши | 2750751 | 0 | 1248898.39 | 0 | 1501852.61 | 0 | 8335.6091 | 8335.61 | 2020-12-31
10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 | 1952 | 29.01 | 2 | 593.3 | 544.8 | 330 | 24 | разработка ПСД фундамента | 135071 | 0 | 61325.05 | 0 | 73745.95 | 0 | 227.6605 | 227.66 | 2020-12-31
10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 | 1952 | 29.01 | 2 | 593.3 | 544.8 | 330 | 24 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 82694 | 0 | 37544.8 | 0 | 45149.2 | 0 | 139.3797 | 139.38 | 2020-12-31
10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 | 1952 | 29.01 | 2 | 593.3 | 544.8 | 330 | 24 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 108882 | 0 | 49434.7 | 0 | 59447.3 | 0 | 183.5193 | 183.52 | 2020-12-31
10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 | 1952 | 29.01 | 2 | 593.3 | 544.8 | 330 | 24 | разработка ПСД фасада | 165388 | 0 | 75089.61 | 0 | 90298.39 | 0 | 278.7595 | 278.76 | 2020-12-31
10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 | 1952 | 29.01 | 2 | 593.3 | 544.8 | 330 | 24 | ремонт фундамента | 2187017 | 0 | 992951.39 | 0 | 1194065.61 | 0 | 3686.1908 | 3686.19 | 2020-12-31
10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 | 1952 | 29.01 | 2 | 593.3 | 544.8 | 330 | 24 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 110259 | 0 | 50059.89 | 0 | 60199.11 | 0 | 185.8402 | 185.84 | 2020-12-31
10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 | 1952 | 29.01 | 2 | 593.3 | 544.8 | 330 | 24 | ремонт ВДИС электроснабжения | 658355 | 0 | 298906.92 | 0 | 359448.08 | 0 | 1109.6494 | 1109.65 | 2020-12-31
10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 | 1952 | 29.01 | 2 | 593.3 | 544.8 | 330 | 24 | ремонт ВДИС водоотведения | 211784 | 0 | 96154.36 | 0 | 115629.64 | 0 | 356.9594 | 356.96 | 2020-12-31
10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 | 1952 | 29.01 | 2 | 593.3 | 544.8 | 330 | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2500427 | 0 | 1135246.07 | 0 | 1365180.93 | 0 | 4214.4396 | 4214.44 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 593.3 | 544.8 | 330 | 24 | Х | 9051210 | 0 | 4109438.34 | 0 | 4941771.66 | 0 | Х | Х | Х
10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сахалинская, д. 4 | РО | 1945 | 1945 | 29.01 | 2 | 638.3 | 544.9 |  | 24 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 117141 | 0 | 53184.46 | 0 | 63956.54 | 0 | 183.5203 | 183.52 | 2020-12-31
10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сахалинская, д. 4 | РО | 1945 | 1945 | 29.01 | 2 | 638.3 | 544.9 |  | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2690077 | 0 | 1221351.13 | 0 | 1468725.87 | 0 | 4214.4399 | 4214.44 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 638.3 | 544.9 | 0 | 24 | Х | 2807218 | 0 | 1274535.59 | 0 | 1532682.41 | 0 | Х | Х | Х
10.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | РО | 1944 | 1944 | 29.01 | 2 | 1165.1 | 1067.4 |  | 48 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 162392 | 0 | 73729.36 | 0 | 88662.64 | 0 | 139.3803 | 139.38 | 2020-12-31
10.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | РО | 1944 | 1944 | 29.01 | 2 | 1165.1 | 1067.4 |  | 48 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 162392 | 0 | 73729.36 | 0 | 88662.64 | 0 | 139.3803 | 139.38 | 2020-12-31
10.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | РО | 1944 | 1944 | 29.01 | 2 | 1165.1 | 1067.4 |  | 48 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 213819 | 0 | 97078.29 | 0 | 116740.71 | 0 | 183.5199 | 183.52 | 2020-12-31
10.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | РО | 1944 | 1944 | 29.01 | 2 | 1165.1 | 1067.4 |  | 48 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 216522 | 0 | 98305.51 | 0 | 118216.49 | 0 | 185.8398 | 185.84 | 2020-12-31
10.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | РО | 1944 | 1944 | 29.01 | 2 | 1165.1 | 1067.4 |  | 48 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1292853 | 0 | 586982.26 | 0 | 705870.74 | 0 | 1109.6498 | 1109.65 | 2020-12-31
10.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | РО | 1944 | 1944 | 29.01 | 2 | 1165.1 | 1067.4 |  | 48 | ремонт ВДИС ГВС | 2358722 | 0 | 1070909.04 | 0 | 1287812.96 | 0 | 2024.4803 | 2024.48 | 2020-12-31
10.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | РО | 1944 | 1944 | 29.01 | 2 | 1165.1 | 1067.4 |  | 48 | ремонт ВДИС ХВС | 729749 | 0 | 331321.28 | 0 | 398427.72 | 0 | 626.3402 | 626.34 | 2020-12-31
10.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | РО | 1944 | 1944 | 29.01 | 2 | 1165.1 | 1067.4 |  | 48 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 4910244 | 0 | 2229353.31 | 0 | 2680890.69 | 0 | 4214.44 | 4214.44 | 2020-12-31
10.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | РО | 1944 | 1944 | 29.01 | 2 | 1165.1 | 1067.4 |  | 48 | разработка ПСД фасада | 324783 | 0 | 147458.26 | 0 | 177324.74 | 0 | 278.7598 | 278.76 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1165.1 | 1067.4 | 0 | 48 | Х | 10371476 | 0 | 4708866.67 | 0 | 5662609.33 | 0 | Х | Х | Х
10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 | 1954 | 22.01 | 3 | 1563.2 | 1463.2 | 512.2 | 24 | разработка ПСД ремонта крыши | 150114 | 0 | 68154.89 | 0 | 81959.11 | 0 | 96.0299 | 96.03 | 2020-12-31
10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 | 1954 | 22.01 | 3 | 1563.2 | 1463.2 | 512.2 | 24 | ремонт крыши | 2866425 | 0 | 1301416.8 | 0 | 1565008.2 | 0 | 5596.3003 | 5596.3 | 2020-12-31
10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 | 1954 | 22.01 | 3 | 1563.2 | 1463.2 | 512.2 | 24 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 88305 | 0 | 40092.31 | 0 | 48212.69 | 0 | 56.4899 | 56.49 | 2020-12-31
10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 | 1954 | 22.01 | 3 | 1563.2 | 1463.2 | 512.2 | 24 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 88305 | 0 | 40092.31 | 0 | 48212.69 | 0 | 56.4899 | 56.49 | 2020-12-31
10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 | 1954 | 22.01 | 3 | 1563.2 | 1463.2 | 512.2 | 24 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 116255 | 0 | 52782.2 | 0 | 63472.8 | 0 | 74.3699 | 74.37 | 2020-12-31
10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 | 1954 | 22.01 | 3 | 1563.2 | 1463.2 | 512.2 | 24 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 117740 | 0 | 53456.42 | 0 | 64283.58 | 0 | 75.3199 | 75.32 | 2020-12-31
10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 | 1954 | 22.01 | 3 | 1563.2 | 1463.2 | 512.2 | 24 | ремонт ВДИС электроснабжения | 777895 | 0 | 353180.57 | 0 | 424714.43 | 0 | 497.6299 | 497.63 | 2020-12-31
10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 | 1954 | 22.01 | 3 | 1563.2 | 1463.2 | 512.2 | 24 | разработка ПСД фундамента | 144221 | 0 | 65479.35 | 0 | 78741.65 | 0 | 92.2601 | 92.26 | 2020-12-31
10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 | 1954 | 22.01 | 3 | 1563.2 | 1463.2 | 512.2 | 24 | ремонт фундамента | 3253676 | 0 | 1477236.85 | 0 | 1776439.15 | 0 | 2081.4202 | 2081.42 | 2020-12-31
10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 | 1954 | 22.01 | 3 | 1563.2 | 1463.2 | 512.2 | 24 | ремонт ВДИС ХВС | 997791 | 0 | 453017.95 | 0 | 544773.05 | 0 | 638.3003 | 638.3 | 2020-12-31
10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 | 1954 | 22.01 | 3 | 1563.2 | 1463.2 | 512.2 | 24 | ремонт ВДИС ГВС | 2174442 | 0 | 987242.07 | 0 | 1187199.93 | 0 | 1391.0197 | 1391.02 | 2020-12-31
10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 | 1954 | 22.01 | 3 | 1563.2 | 1463.2 | 512.2 | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1234553 | 0 | 560512.84 | 0 | 674040.16 | 0 | 789.7601 | 789.76 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1563.2 | 1463.2 | 512.2 | 24 | Х | 12009722 | 0 | 5452664.56 | 0 | 6557057.44 | 0 | Х | Х | Х
10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 47 | РО | 1940 | 1940 | 22.01 | 3 | 828.9 | 710.8 | 453 | 36 | разработка ПСД фундамента | 76474 | 0 | 34720.79 | 0 | 41753.21 | 0 | 92.2596 | 92.26 | 2020-12-31
10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 47 | РО | 1940 | 1940 | 22.01 | 3 | 828.9 | 710.8 | 453 | 36 | ремонт фундамента | 1725289 | 0 | 783317.23 | 0 | 941971.77 | 0 | 2081.42 | 2081.42 | 2020-12-31
10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 47 | РО | 1940 | 1940 | 22.01 | 3 | 828.9 | 710.8 | 453 | 36 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 46825 | 0 | 21259.53 | 0 | 25565.47 | 0 | 56.4905 | 56.49 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 828.9 | 710.8 | 453 | 36 | Х | 1848588 | 0 | 839297.55 | 0 | 1009290.45 | 0 | Х | Х | Х
10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 | 1951 | 22.01 | 3 | 576.8 | 521 | 317.8 | 54 | ремонт крыши | 2223283 | 0 | 1009416.91 | 0 | 1213866.09 | 0 | 6995.8559 | 5596.3 | 2020-12-31
10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 | 1951 | 22.01 | 3 | 576.8 | 521 | 317.8 | 54 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 32583 | 0 | 14793.36 | 0 | 17789.64 | 0 | 56.4893 | 56.49 | 2020-12-31
10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 | 1951 | 22.01 | 3 | 576.8 | 521 | 317.8 | 54 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 32583 | 0 | 14793.36 | 0 | 17789.64 | 0 | 56.4893 | 56.49 | 2020-12-31
10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 | 1951 | 22.01 | 3 | 576.8 | 521 | 317.8 | 54 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 42897 | 0 | 19476.13 | 0 | 23420.87 | 0 | 74.3707 | 74.37 | 2020-12-31
10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 | 1951 | 22.01 | 3 | 576.8 | 521 | 317.8 | 54 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 43445 | 0 | 19724.94 | 0 | 23720.06 | 0 | 75.3207 | 75.32 | 2020-12-31
10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 | 1951 | 22.01 | 3 | 576.8 | 521 | 317.8 | 54 | ремонт ВДИС электроснабжения | 287033 | 0 | 130318.98 | 0 | 156714.02 | 0 | 497.63 | 497.63 | 2020-12-31
10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 | 1951 | 22.01 | 3 | 576.8 | 521 | 317.8 | 54 | разработка ПСД фундамента | 53216 | 0 | 24161.18 | 0 | 29054.82 | 0 | 92.2607 | 92.26 | 2020-12-31
10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 | 1951 | 22.01 | 3 | 576.8 | 521 | 317.8 | 54 | ремонт фундамента | 1200563 | 0 | 545080.67 | 0 | 655482.33 | 0 | 2081.4199 | 2081.42 | 2020-12-31
10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 | 1951 | 22.01 | 3 | 576.8 | 521 | 317.8 | 54 | ремонт ВДИС ХВС | 368171 | 0 | 167157.32 | 0 | 201013.68 | 0 | 638.2992 | 638.3 | 2020-12-31
10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 | 1951 | 22.01 | 3 | 576.8 | 521 | 317.8 | 54 | ремонт ВДИС ГВС | 802340 | 0 | 364279.11 | 0 | 438060.89 | 0 | 1391.0194 | 1391.02 | 2020-12-31
10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 | 1951 | 22.01 | 3 | 576.8 | 521 | 317.8 | 54 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 455534 | 0 | 206821.95 | 0 | 248712.05 | 0 | 789.7607 | 789.76 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 576.8 | 521 | 317.8 | 54 | Х | 5541648 | 0 | 2516023.91 | 0 | 3025624.09 | 0 | Х | Х | Х
10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | РО | 1969 | 1969 | 25.01 | 4 | 4994.4 | 4654.8 | 1597.9 | 276 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 8517050 | 0 | 3866918.55 | 0 | 4650131.45 | 0 | 1705.32 | 1705.32 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4994.4 | 4654.8 | 1597.9 | 276 | Х | 8517050 | 0 | 3866918.55 | 0 | 4650131.45 | 0 | Х | Х | Х
10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 15 | РО | 1970 | 1970 | 25.01 | 4 | 2594.1 | 2446.5 | 717.6 | 144 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 84775 | 0 | 38489.62 | 0 | 46285.38 | 0 | 32.6799 | 32.68 | 2020-12-31
10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 15 | РО | 1970 | 1970 | 25.01 | 4 | 2594.1 | 2446.5 | 717.6 | 144 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 111624 | 0 | 50679.63 | 0 | 60944.37 | 0 | 43.03 | 43.03 | 2020-12-31
10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 15 | РО | 1970 | 1970 | 25.01 | 4 | 2594.1 | 2446.5 | 717.6 | 144 | ремонт ВДИС ГВС | 1249137 | 0 | 567134.28 | 0 | 682002.72 | 0 | 481.53 | 481.53 | 2020-12-31
10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 15 | РО | 1970 | 1970 | 25.01 | 4 | 2594.1 | 2446.5 | 717.6 | 144 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 4423771 | 0 | 2008484.41 | 0 | 2415286.59 | 0 | 1705.3201 | 1705.32 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2594.1 | 2446.5 | 717.6 | 144 | Х | 5869307 | 0 | 2664787.94 | 0 | 3204519.06 | 0 | Х | Х | Х
10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2684.9 | 2441.8 | 764.6 | 144 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 87743 | 0 | 39837.15 | 0 | 47905.85 | 0 | 32.6802 | 32.68 | 2020-12-31
10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2684.9 | 2441.8 | 764.6 | 144 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 115531 | 0 | 52453.49 | 0 | 63077.51 | 0 | 43.0299 | 43.03 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2684.9 | 2441.8 | 764.6 | 144 | Х | 203274 | 0 | 92290.64 | 0 | 110983.36 | 0 | Х | Х | Х
10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 10 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 4899.6 | 4447.8 | 1108 | 270 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 203725 | 0 | 92495.4 | 0 | 111229.6 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 10 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 4899.6 | 4447.8 | 1108 | 270 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 268253 | 0 | 121792.46 | 0 | 146460.54 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2020-12-31
10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 10 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 4899.6 | 4447.8 | 1108 | 270 | ремонт ВДИС ГВС | 2932754 | 0 | 1331531.56 | 0 | 1601222.44 | 0 | 598.5701 | 598.57 | 2020-12-31
10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 10 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 4899.6 | 4447.8 | 1108 | 270 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 9588468 | 0 | 4353364.69 | 0 | 5235103.31 | 0 | 1956.99 | 1956.99 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4899.6 | 4447.8 | 1108 | 270 | Х | 12993200 | 0 | 5899184.11 | 0 | 7094015.89 | 0 | Х | Х | Х
10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 33 | РО | 1955 | 1955 | 22.01 | 3 | 1308.4 | 1235.3 | 788 | 48 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 73912 | 0 | 33557.59 | 0 | 40354.41 | 0 | 56.4904 | 56.49 | 2020-12-31
10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 33 | РО | 1955 | 1955 | 22.01 | 3 | 1308.4 | 1235.3 | 788 | 48 | разработка ПСД ремонта крыши | 125646 | 0 | 57045.91 | 0 | 68600.09 | 0 | 96.0303 | 96.03 | 2020-12-31
10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 33 | РО | 1955 | 1955 | 22.01 | 3 | 1308.4 | 1235.3 | 788 | 48 | ремонт крыши | 4409884 | 0 | 2002179.42 | 0 | 2407704.58 | 0 | 5596.2995 | 5596.3 | 2020-12-31
10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 33 | РО | 1955 | 1955 | 22.01 | 3 | 1308.4 | 1235.3 | 788 | 48 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 97306 | 0 | 44178.96 | 0 | 53127.04 | 0 | 74.3702 | 74.37 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1308.4 | 1235.3 | 788 | 48 | Х | 4706748 | 0 | 2136961.88 | 0 | 2569786.12 | 0 | Х | Х | Х
11 | Итого по Соболевскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 10998.3 | 9900.5 | 1975.02 | 343 | Х | 42644427 | 0 | 7835375.5868 | 25214642.11 | 6273930.85 | 3320478.4532 | Х | Х | Х
11.1 | Итого по Крутогоровскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 7551.3 | 6787.1 | 0 | 216 | Х | 6480085 | 0 | 636291.19 | 2510131.05 | 3333662.76 | 0 | Х | Х | Х
11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | РО | 1975 |  | 29.18 | 2 | 1043.3 | 946.1 |  | 33 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 73323 | 0 | 11751.97 | 0 | 61571.03 | 0 | 70.2799 | 70.28 | 2020-12-31
11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | РО | 1975 |  | 29.18 | 2 | 1043.3 | 946.1 |  | 33 | ремонт ВДИС ХВС | 432479 | 0 | 69316.31 | 0 | 363162.69 | 0 | 414.5299 | 414.53 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1043.3 | 946.1 | 0 | 33 | Х | 505802 | 0 | 81068.28 | 0 | 424733.72 | 0 | Х | Х | Х
11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | РО | 1979 |  | 29.18 | 2 | 1092.8 | 994 |  | 33 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 76802 | 0 | 12309.57 | 0 | 64492.43 | 0 | 70.28 | 70.28 | 2020-12-31
11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | РО | 1979 |  | 29.18 | 2 | 1092.8 | 994 |  | 33 | ремонт ВДИС ХВС | 452998 | 0 | 72605.03 | 0 | 380392.97 | 0 | 414.5296 | 414.53 | 2020-12-31
11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | РО | 1979 |  | 29.18 | 2 | 1092.8 | 994 |  | 33 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 101117 | 0 | 16206.7 | 0 | 84910.3 | 0 | 92.5302 | 92.53 | 2020-12-31
11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | РО | 1979 |  | 29.18 | 2 | 1092.8 | 994 |  | 33 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2718023 | 0 | 33320.24 | 2510131.05 | 174571.71 | 0 | 2487.2099 | 2487.21 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1092.8 | 994 | 0 | 33 | Х | 3348940 | 0 | 134441.54 | 2510131.05 | 704367.41 | 0 | Х | Х | Х
11.1.3 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | РО | 1980 |  | 29.18 | 2 | 1087.9 | 990.7 |  | 43 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 76458 | 0 | 12254.44 | 0 | 64203.56 | 0 | 70.2804 | 70.28 | 2020-12-31
11.1.3 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | РО | 1980 |  | 29.18 | 2 | 1087.9 | 990.7 |  | 43 | ремонт ВДИС ХВС | 450967 | 0 | 72279.51 | 0 | 378687.49 | 0 | 414.5298 | 414.53 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1087.9 | 990.7 | 0 | 43 | Х | 527425 | 0 | 84533.95 | 0 | 442891.05 | 0 | Х | Х | Х
11.1.4 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 42 | РО | 1978 |  | 29.18 | 2 | 1070.8 | 972.8 |  | 16 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 75256 | 0 | 12061.78 | 0 | 63194.22 | 0 | 70.2802 | 70.28 | 2020-12-31
11.1.4 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 42 | РО | 1978 |  | 29.18 | 2 | 1070.8 | 972.8 |  | 16 | ремонт ВДИС ХВС | 443879 | 0 | 71143.47 | 0 | 372735.53 | 0 | 414.5303 | 414.53 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1070.8 | 972.8 | 0 | 16 | Х | 519135 | 0 | 83205.25 | 0 | 435929.75 | 0 | Х | Х | Х
11.1.5 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 5 | РО | 1989 |  | 29.18 | 2 | 804.7 | 719.8 |  | 23 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 56554 | 0 | 9064.29 | 0 | 47489.71 | 0 | 70.2796 | 70.28 | 2020-12-31
11.1.5 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 5 | РО | 1989 |  | 29.18 | 2 | 804.7 | 719.8 | 0 | 23 | ремонт ВДИС ХВС | 333572 | 0 | 53463.83 | 0 | 280108.17 | 0 | 414.5296 | 414.53 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 804.7 | 719.8 | 0 | 23 | Х | 390126 | 0 | 62528.12 | 0 | 327597.88 | 0 | Х | Х | Х
11.1.6 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 8 | РО | 1990 |  | 29.18 | 2 | 815.7 | 731.5 |  | 23 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 57327 | 0 | 9188.18 | 0 | 48138.82 | 0 | 70.2795 | 70.28 | 2020-12-31
11.1.6 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 8 | РО | 1990 |  | 29.18 | 2 | 815.7 | 731.5 | 0 | 23 | ремонт ВДИС ХВС | 338132 | 0 | 54194.69 | 0 | 283937.31 | 0 | 414.5299 | 414.53 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 815.7 | 731.5 | 0 | 23 | Х | 395459 | 0 | 63382.87 | 0 | 332076.13 | 0 | Х | Х | Х
11.1.7 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 50 | РО | 1985 |  | 29.18 | 2 | 828.7 | 726.5 |  | 25 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 58241 | 0 | 9334.68 | 0 | 48906.32 | 0 | 70.28 | 70.28 | 2020-12-31
11.1.7 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 50 | РО | 1985 |  | 29.18 | 2 | 828.7 | 726.5 | 0 | 25 | ремонт ВДИС ХВС | 343521 | 0 | 55058.42 | 0 | 288462.58 | 0 | 414.53 | 414.53 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 828.7 | 726.5 | 0 | 25 | Х | 401762 | 0 | 64393.1 | 0 | 337368.9 | 0 | Х | Х | Х
11.1.8 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 54 | РО | 1991 |  | 29.18 | 2 | 807.4 | 705.7 |  | 20 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 56744 | 0 | 9094.74 | 0 | 47649.26 | 0 | 70.2799 | 70.28 | 2020-12-31
11.1.8 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 54 | РО | 1991 |  | 29.18 | 2 | 807.4 | 705.7 | 0 | 20 | ремонт ВДИС ХВС | 334692 | 0 | 53643.34 | 0 | 281048.66 | 0 | 414.5306 | 414.53 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 807.4 | 705.7 | 0 | 20 | Х | 391436 | 0 | 62738.08 | 0 | 328697.92 | 0 | Х | Х | Х
11.2 | Итого по Соболевскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 2323.5 | 2140.4 | 1290.12 | 89 | Х | 23854725 | 0 | 4602157.56 | 17267502.73 | 1985064.71 | 0 | Х | Х | Х
11.2.1 | с. Соболево, пер. Центральный, д. 5 | РО | 1974 |  | 29.18 | 2 | 535.7 | 495.6 | 298.23 | 20 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1332398 | 0 | 930878.79 | 0 | 401519.21 | 0 | 2688.4544 | 2487.21 | 2020-12-31
11.2.1 | с. Соболево, пер. Центральный, д. 5 | РО | 1974 |  | 29.18 | 2 | 535.7 | 495.6 | 298.23 | 20 | ремонт ВДИС электроснабжения | 420787 | 0 | 293982.5 | 0 | 126804.5 | 0 | 849.0456 | 785.49 | 2020-12-31
11.2.1 | с. Соболево, пер. Центральный, д. 5 | РО | 1974 |  | 29.18 | 2 | 535.7 | 495.6 | 298.23 | 20 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 49568 | 0 | 34630.64 | 0 | 14937.36 | 0 | 92.5294 | 92.53 | 2020-12-31
11.2.1 | с. Соболево, пер. Центральный, д. 5 | РО | 1974 |  | 29.18 | 2 | 535.7 | 495.6 | 298.23 | 20 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 50195 | 0 | 35068.7 | 0 | 15126.3 | 0 | 93.6998 | 93.7 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 535.7 | 495.6 | 298.23 | 20 | Х | 1852948 | 0 | 1294560.63 | 0 | 558387.37 | 0 | Х | Х | Х
11.2.2 | с. Соболево, ул. Набережная, д. 24 | РО | 1973 |  | 29.18 | 2 | 536.1 | 491.5 | 295.02 | 20 | ремонт фасада | 6646636 | 0 | 3307596.93 | 1912361.73 | 1426677.34 | 0 | 13523.1658 | 0 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 536.1 | 491.5 | 295.02 | 20 | Х | 6646636 | 0 | 3307596.93 | 1912361.73 | 1426677.34 | 0 | Х | Х | Х
11.2.3 | с. Соболево, ул. Советская, д. 31 | РО | 1973 |  | 29.18 | 2 | 538.8 | 497.3 | 299.18 | 19 | ремонт фасада | 5681536 | 0 | 0 | 5681536 | 0 | 0 | 11424.7657 | 5521.79 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 538.8 | 497.3 | 299.18 | 19 | Х | 5681536 | 0 | 0 | 5681536 | 0 | 0 | Х | Х | Х
11.2.4 | с. Соболево, ул. Советская, д. 43 | РО | 1966 |  | 29.18 | 2 | 358.3 | 329.7 | 199.92 | 19 | ремонт фасада | 5041744 | 0 | 0 | 5041744 | 0 | 0 | 15291.9139 | 5521.79 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 358.3 | 329.7 | 199.92 | 19 | Х | 5041744 | 0 | 0 | 5041744 | 0 | 0 | Х | Х | Х
11.2.5 | с. Соболево, ул. Строительная, д. 5 | РО | 1970 |  | 29.18 | 2 | 354.6 | 326.3 | 197.77 | 11 | ремонт фасада | 4631861 | 0 | 0 | 4631861 | 0 | 0 | 14195.0996 | 5521.79 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 354.6 | 326.3 | 197.77 | 11 | Х | 4631861 | 0 | 0 | 4631861 | 0 | 0 | Х | Х | Х
11.3 | Итого по Устьевому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 1123.5 | 973 | 684.9 | 38 | Х | 12309617 | 0 | 2596926.8368 | 5437008.33 | 955203.38 | 3320478.4532 | Х | Х | Х
11.3.1 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 26 | РО | 1983 |  | 29.18 | 2 | 302.2 | 260 | 187.4 | 9 | ремонт фасада | 3984334 | 0 | 1566449.65 | 2417884.35 | 0 | 0 | 13184.4275 | 5521.79 | 2020-12-31
11.3.1 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 26 | РО | 1983 |  | 29.18 | 2 | 302.2 | 260 | 187.4 | 9 | ремонт крыши | 1409508 | 0 | 1030477.1868 | 0 | 379030.8132 | 0 | 7521.3874 | 9014.07 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 302.2 | 260 | 187.4 | 9 | Х | 5393842 | 0 | 2596926.8368 | 2417884.35 | 379030.8132 | 0 | Х | Х | Х
11.3.2 | с. Устьевое, ул. Речная, д. 35 | РО | 1981 |  | 29.18 | 2 | 821.3 | 713 | 497.5 | 29 | ремонт фасада | 6915775 | 0 | 0 | 3019123.98 | 576172.5668 | 3320478.4532 | 8420.5223 | 5521.79 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 821.3 | 713 | 497.5 | 29 | Х | 6915775 | 0 | 0 | 3019123.98 | 576172.5668 | 3320478.4532 | Х | Х | Х
12 | Итого по Тигильскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 7567.72 | 6462.8 | 2526.53 | 240 | Х | 7246406 | 0 | 4916810.9404 | 312044 | 2017551.06 | 0 | Х | Х | Х
12.1 | Итого по сельскому поселению "село Ковран" | Х | Х | Х | Х | Х | 842 | 738.8 | 620 | 29 | Х | 708258 | 0 | 270202.36 | 312044 | 126011.64 | 0 | Х | Х | Х
12.1.1 | с. Ковран, ул. 50 лет Октября, д. 26 | РО | 1990 |  | 29.24 | 2 | 842 | 738.8 | 620 | 29 | ремонт ВДИС электроснабжения | 708258 | 0 | 270202.36 | 312044 | 126011.64 | 0 | 958.66 | 802 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 842 | 738.8 | 620 | 29 | Х | 708258 | 0 | 270202.36 | 312044 | 126011.64 | 0 | Х | Х | Х
12.2 | Итого по сельскому поселению "село Тигиль" | Х | Х | Х | Х | Х | 3769.62 | 3046.2 | 0 | 96 | Х | 5754803 | 0 | 4133787.48 | 0 | 1621015.52 | 0 | Х | Х | Х
12.2.1 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 34 | РО | 1985 |  | 13.24 | 4 | 1426 | 1398.4 | 0 | 42 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 139976 | 0 | 100547.5 | 0 | 39428.5 | 0 | 98.1599 | 98.16 | 2020-12-31
12.2.1 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 34 | РО | 1985 | 1992 | 13.24 | 4 | 1426 | 1398.4 | 0 | 42 | Ремонт ВДИС водоотведения | 861661 | 0 | 618947.94 | 0 | 242713.06 | 0 | 604.2504 | 604.25 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1426 | 1398.4 | 0 | 42 | Х | 1001637 | 0 | 719495.44 | 0 | 282141.56 | 0 | Х | Х | Х
12.2.2 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 25 | РО | 1986 |  | 13.24 | 4 | 2343.62 | 1647.8 | 0 | 54 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 302889 | 0 | 217571.09 | 0 | 85317.91 | 0 | 129.2398 | 129.24 | 31.12.2020
12.2.2 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 25 | РО | 1986 |  | 13.24 | 4 | 2343.62 | 1647.8 | 0 | 54 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 4450277 | 0 | 3196720.95 | 0 | 1253556.05 | 0 | 1898.8902 | 1898.89 | 31.12.2020
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2343.62 | 1647.8 | 0 | 54 | Х | 4753166 | 0 | 3414292.04 | 0 | 1338873.96 | 0 | Х | Х | Х
12.3 | Итого по сельскому поселению "село Усть-Хайрюзово" | Х | Х | Х | Х | Х | 2230.9 | 2024.7 | 1464.3 | 83 | Х | 421224 | 0 | 314652.5404 | 0 | 106571.46 | 0 | Х | Х | Х
12.3.1 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Пер. Связи, д. 8 | РО | 1967 |  | 29.24 | 2 | 339.3 | 312.5 | 233.84 | 12 | разработка ПСД фасада | 48296 | 0 | 36076.9081 | 0 | 12219.09 | 0 | 142.3401 | 142.34 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 339.3 | 312.5 | 233.84 | 12 | Х | 48296 | 0 | 36076.9081 | 0 | 12219.09 | 0 | Х | Х | Х
12.3.2 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Пер. Связи, д. 10 | РО | 1974 |  | 29.24 | 2 | 525.7 | 484.4 | 331.79 | 22 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 49889 | 0 | 37266.8723 | 0 | 12622.13 | 0 | 94.9001 | 94.9 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 525.7 | 484.4 | 331.79 | 22 | Х | 49889 | 0 | 37266.8723 | 0 | 12622.13 | 0 | Х | Х | Х
12.3.3 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Советская, д. 22 | РО | 1967 |  | 29.24 | 2 | 520.5 | 481.1 | 330.62 | 23 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 49395 | 0 | 36897.86 | 0 | 12497.14 | 0 | 94.8991 | 94.9 | 2020-12-31
12.3.3 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Советская, д. 22 | РО | 1967 |  | 29.24 | 2 | 520.5 | 481.1 | 330.62 | 23 | разработка ПСД фасада | 74088 | 0 | 55343.42 | 0 | 18744.58 | 0 | 142.3401 | 142.34 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 520.5 | 481.1 | 330.62 | 23 | Х | 123483 | 0 | 92241.28 | 0 | 31241.72 | 0 | Х | Х | Х
12.3.4 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Школьная, д. 25 | РО | 1979 |  | 29.24 | 2 | 845.4 | 746.7 | 568.05 | 26 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 60167 | 0 | 44944.49 | 0 | 15222.51 | 0 | 71.1699 | 71.17 | 2020-12-31
12.3.4 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Школьная, д. 25 | РО | 1979 |  | 29.24 | 2 | 845.4 | 746.7 | 568.05 | 26 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 60167 | 0 | 44944.49 | 0 | 15222.51 | 0 | 71.1699 | 71.17 | 2020-12-31
12.3.4 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Школьная, д. 25 | РО | 1979 |  | 29.24 | 2 | 845.4 | 746.7 | 568.05 | 26 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 79222 | 0 | 59178.5 | 0 | 20043.5 | 0 | 93.7095 | 93.71 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 845.4 | 746.7 | 568.05 | 26 | Х | 199556 | 0 | 149067.48 | 0 | 50488.52 | 0 | Х | Х | Х
12.4 | Итого по сельскому поселению "село Лесная" | Х | Х | Х | Х | Х | 725.2 | 653.1 | 442.23 | 32 | Х | 362121 | 0 | 198168.56 | 0 | 163952.44 | 0 | Х | Х | Х
12.4.1 | с. Лесная ул.Советская, д. 16а | РО | 1999 |  | 8.25 | 2 | 725.2 | 653.1 | 442.23 | 32 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 92267 | 0 | 50492.57 | 0 | 41774.43 | 0 | 127.2297 | 127.23 | 2020-12-31
12.4.1 | с. Лесная ул.Советская, д. 16а | РО | 1999 |  | 8.25 | 2 | 725.2 | 653.1 | 442.23 | 32 | разработка ПСД ремонта крыши | 131457 | 0 | 71939.06 | 0 | 59517.94 | 0 | 181.27 | 181.27 | 2020-12-31
12.4.1 | с. Лесная ул.Советская, д. 16а | РО | 1999 |  | 8.25 | 2 | 725.2 | 653.1 | 442.23 | 32 | разработка ПСД фасада | 138397 | 0 | 75736.93 | 0 | 62660.07 | 0 | 190.8398 | 190.84 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 725.2 | 653.1 | 442.23 | 32 | Х | 362121 | 0 | 198168.56 | 0 | 163952.44 | 0 | Х | Х | Х
12.5 | Итого по сельскому поселению "село Седанка" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
13 | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 21447.4 | 18279.98 | 7614.6 | 696 | Х | 12749098 | 0 | 6622263.25 | 0 | 6126834.75 | 0 | Х | Х | Х
13.1 | Итого по Апачинскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 610.4 | 552.3 | 0 | 10 | Х | 3516875 | 0 | 2271786.18 | 0 | 1245088.82 | 0 | Х | Х | Х
13.1.1 | с. Апача, ул. Дорожная, д. 3 | РО | 1973 |  | 21.14 | 2 | 610.4 | 552.3 | 0 | 10 | ремонт фасада | 3516875 |  | 2271786.18 | 0 | 1245088.82 | 0 | 6367.69 | 6367.69 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 610.4 | 552.3 | 0 | 10 | Х | 3516875 | 0 | 2271786.18 | 0 | 1245088.82 | 0 | Х | Х | Х
13.2 | Итого по Кавалерскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 6708.4 | 4981.88 | 2075.8 | 189 | Х | 2599242 | 0 | 1505966.19 | 0 | 1093275.81 | 0 | Х | Х | Х
13.2.1 | с. Кавалерское, ул. Блюхера, д. 20а | РО | 1988 |  | 13.15 | 4 | 4503.6 | 3340.45 | 1114.8 | 114 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2312728 | 0 | 1335825.7 | 0 | 976902.3 | 0 | 692.3403 | 1309.03 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4503.6 | 3340.45 | 1114.8 | 114 | Х | 2312728 | 0 | 1335825.7 | 0 | 976902.3 | 0 | Х | Х | Х
13.2.2 | с. Кавалерское, ул. Строительная, д. 4 | РО | 1980 | 2009 | 10.15 | 3 | 2204.8 | 1641.43 | 961 | 75 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 286514 |  | 170140.49 | 0 | 116373.51 |  | 129.9501 | 129.95 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2204.8 | 1641.43 | 961 | 75 | Х | 286514 | 0 | 170140.49 | 0 | 116373.51 | 0 | Х | Х | Х
13.3 | Итого по Озерновскому городскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 2060.8 | 1883 | 420.8 | 76 | Х | 1468785 | 0 | 883096.74 | 0 | 585688.26 | 0 | Х | Х | Х
13.3.1 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 4 | РО | 1964 |  | 20.17 | 2 | 669.8 | 609.4 | 420.8 | 22 | ремонт ВДИС ХВС | 326909 | 0 | 196551.76 | 0 | 130357.24 | 0 | 488.0696 | 488.07 | 2020-12-31
13.3.1 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 4 | РО | 1964 |  | 20.17 | 2 | 669.8 | 609.4 | 420.8 | 22 | ремонт ВДИС водоотведения | 348088 | 0 | 209285.48 | 0 | 138802.52 | 0 | 519.6895 | 519.69 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 669.8 | 609.4 | 420.8 | 22 | Х | 674997 | 0 | 405837.24 | 0 | 269159.76 | 0 | Х | Х | Х
13.3.2 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 8 | РО | 1960 |  | 20.17 | 2 | 704.6 | 645.8 | 0 | 29 | ремонт ВДИС ХВС | 343894 | 0 | 206763.87 | 0 | 137130.13 | 0 | 488.0698 | 488.07 | 2020-12-31
13.3.2 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 8 | РО | 1960 |  | 20.17 | 2 | 704.6 | 645.8 | 0 | 29 | ремонт ВДИС водоотведения | 366174 | 0 | 220159.56 | 0 | 146014.44 | 0 | 519.6906 | 519.69 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 704.6 | 645.8 | 0 | 29 | Х | 710068 | 0 | 426923.43 | 0 | 283144.57 | 0 | Х | Х | Х
13.3.3 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 12 | РО | 1959 |  | 20.17 | 2 | 686.4 | 627.8 | 0 | 25 | разработка ПСД фундамента | 83720 | 0 | 50336.07 | 0 | 33383.93 | 0 | 121.9697 | 121.97 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 686.4 | 627.8 | 0 | 25 | Х | 83720 | 0 | 50336.07 | 0 | 33383.93 | 0 | Х | Х | Х
13.4 | Итого по Октябрьскому городскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
13.5 | Итого по Усть-Большерецкому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 8996 | 8172.8 | 3638 | 281 | Х | 4415085 | 0 | 1519034.59 | 0 | 2896050.41 | 0 | Х | Х | Х
13.5.1 | с.Усть-Большерецк, ул.Бочкарева, д.12 | РО | 1986 |  | 25.15 | 4 | 1569 | 1429.4 | 445 | 46 | разработка ПСД ремонта крыши | 89151 | 0 | 30672.9 | 0 | 58478.1 | 0 | 56.82 | 56.82 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1569 | 1429.4 | 445 | 46 | Х | 89151 | 0 | 30672.9 | 0 | 58478.1 | 0 | Х | Х | Х
13.5.2 | с.Усть-Большерецк, ул.Бочкарева, д.15 | РО | 1989 |  | 29.15 | 2 | 853.5 | 750.5 | 694 | 30 | разработка ПСД ремонта фасада | 168481 | 0 | 57966.83 | 0 | 110514.17 | 0 | 197.4 | 197.4 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 853.5 | 750.5 | 694 | 30 | Х | 168481 | 0 | 57966.83 | 0 | 110514.17 | 0 | Х | Х | Х
13.5.3 | с.Усть-Большерецк, ул.Юбилейная, д.11 | РО | 1989 |  | 25.15 | 4 | 1619.9 | 1470.8 | 445 | 55 | разработка ПСД ремонта крыши | 92043 | 0 | 31667.91 | 0 | 60375.09 | 0 | 56.82 | 56.82 | 2020-12-31
13.5.3 | с.Усть-Большерецк, ул.Юбилейная, д.11 | РО | 1989 |  | 25.15 | 4 | 1619.9 | 1470.8 | 445 | 55 | ремонт крыши | 3334358 | 0 | 1147204.44 | 0 | 2187153.56 | 0 | 7492.94 | 7492.94 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1619.9 | 1470.8 | 445 | 55 | Х | 3426401 | 0 | 1178872.35 | 0 | 2247528.65 | 0 | Х | Х | Х
13.5.4 | с.Усть-Большерецк, ул.Юбилейная, д.16 | РО | 1982 |  | 24.15 | 4 | 1630.9 | 1505.3 | 687 | 47 | разработка ПСД ремонта крыши | 240688 | 0 | 82810.05 | 0 | 157877.95 | 0 | 147.58 | 147.58 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1630.9 | 1505.3 | 687 | 47 | Х | 240688 | 0 | 82810.05 | 0 | 157877.95 | 0 | Х | Х | Х
13.5.5 | с.Усть-Большерецк, ул.Юбилейная, д.18 | РО | 1980 |  | 24.15 | 4 | 1679.6 | 1533.1 | 687 | 46 | разработка ПСД ремонта крыши | 247875 | 0 | 85282.77 | 0 | 162592.23 | 0 | 147.58 | 147.58 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1679.6 | 1533.1 | 687 | 46 | Х | 247875 | 0 | 85282.77 | 0 | 162592.23 | 0 | Х | Х | Х
13.5.6 | с.Усть-Большерецк, ул.Юбилейная, д.18а | РО | 1981 |  | 24.15 | 4 | 1643.1 | 1483.7 | 680 | 57 | разработка ПСД ремонта крыши | 242489 | 0 | 83429.69 | 0 | 159059.31 | 0 | 147.58 | 147.58 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1643.1 | 1483.7 | 680 | 57 | Х | 242489 | 0 | 83429.69 | 0 | 159059.31 | 0 | Х | Х | Х
13.6 | Итого по Запорожскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 3071.8 | 2690 | 1480 | 140 | Х | 749111 | 0 | 442379.55 | 0 | 306731.45 | 0 | Х | Х | Х
13.6.1 | с. Запорожье, ул. Центральная, д. 40 | РО | 1971 |  | 22.15 | 3 | 1572.1 | 1241.4 | 740 | 61 | ремонт ВДИС водоотведения | 345705 | 0 | 204152.42 | 0 | 141552.58 | 0 | 278.4799 | 278.48 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1572.1 | 1241.4 | 740 | 61 | Х | 345705 | 0 | 204152.42 | 0 | 141552.58 | 0 | Х | Х | Х
13.6.2 | с. Запорожье, ул. Центральная, д. 42 | РО | 1969 |  | 22.15 | 3 | 1499.7 | 1448.6 | 740 | 79 | ремонт ВДИС водоотведения | 403406 | 0 | 238227.13 | 0 | 165178.87 | 0 | 278.4799 | 278.48 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1499.7 | 1448.6 | 740 | 79 | Х | 403406 | 0 | 238227.13 | 0 | 165178.87 | 0 | Х | Х | Х
14 | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 16817.9 | 14418.9 | 7406.49 | 550 | Х | 37844092.83 | 0 | 27416487.17 | 0 | 10427605.66 | 0 | Х | Х | Х
14.1 | Итого по Ключевскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 13132.8 | 11014.3 | 6079.42 | 369 | Х | 16341576.83 | 0 | 12578026.58 | 0 | 3763550.25 | 0 | Х | Х | Х
14.1.1 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 2 | РО | 1991 | - | 25.12 | 4 | 2828 | 2552.8 | 865.6 | 86 | ремонт крыши | 5777145 | 0 | 4446638.43 | 0 | 1330506.57 | 0 | 6674.1509 | 7580.56 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2828 | 2552.8 | 865.6 | 86 | Х | 5777145 | 0 | 4446638.43 | 0 | 1330506.57 | 0 | Х | Х | Х
14.1.2 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20 | РО | 1967 | - | 29.12 | 2 | 583.6 | 521.4 | 372.6 | 20 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 55658 | 0 | 42839.67 | 0 | 12818.33 | 0 | 95.3701 | 122.15 | 2020-12-31
14.1.2 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20 | РО | 1967 | - | 29.12 | 2 | 583.6 | 521.4 | 372.6 | 20 | ремонт ВДИС ХВС | 317414 | 0 | 244311.9 | 0 | 73102.1 | 0 | 543.8897 | 543.89 | 2020-12-31
14.1.2 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20 | РО | 1967 | - | 29.12 | 2 | 583.6 | 521.4 | 372.6 | 20 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 55658 | 0 | 42839.67 | 0 | 12818.33 | 0 | 95.3701 | 122.15 | 2020-12-31
14.1.2 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20 | РО | 1967 | - | 29.12 | 2 | 583.6 | 521.4 | 372.6 | 20 | ремонт ВДИС водоотведения | 184616 | 0 | 142097.97 | 0 | 42518.03 | 0 | 316.34 | 316.34 | 2020-12-31
14.1.2 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20 | РО | 1967 | - | 29.12 | 2 | 583.6 | 521.4 | 372.6 | 20 | разработка ПСД ВДИС электроснабжение | 74210 | 0 | 57119.05 | 0 | 17090.95 | 0 | 127.159 | 162.86 | 2020-12-31
14.1.2 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20 | РО | 1967 | - | 29.12 | 2 | 583.6 | 521.4 | 372.6 | 20 | ремонт ВДИС электроснабжения | 565911 | 0 | 435578.75 | 0 | 130332.25 | 0 | 969.6899 | 969.69 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 583.6 | 521.4 | 372.6 | 20 | Х | 1253467 | 0 | 964787.01 | 0 | 288679.99 | 0 | Х | Х | Х
14.1.3 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20а | РО | 1969 | - | 29.12 | 2 | 580.8 | 519.6 | 388.5 | 17 | разработка ПСД фасада | 141889 | 0 | 109211.22 | 0 | 32677.78 | 0 | 244.2992 | 244.3 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 580.8 | 519.6 | 388.5 | 17 | Х | 141889 | 0 | 109211.22 | 0 | 32677.78 | 0 | Х | Х | Х
14.1.4 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 120 | РО | 1964 | - | 29.12 | 2 | 572.7 | 510.8 | 326.9 | 15 | ремонт ВДИС электроснабжения | 762628.69 | 0 | 586991.33 | 0 | 175637.36 | 0 | 1331.6373 | 969.69 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 572.7 | 510.8 | 326.9 | 15 | Х | 762628.69 | 0 | 586991.33 | 0 | 175637.36 | 0 | Х | Х | Х
14.1.5 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 146а | РО | 1963 | - | 29.12 | 2 | 577.2 | 516 | 334.6 | 26 | разработка ПСД фасада | 141010 | 0 | 108534.66 | 0 | 32475.34 | 0 | 244.3001 | 244.3 | 2020-12-31
14.1.5 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 146а | РО | 1963 | - | 29.12 | 2 | 577.2 | 516 | 334.6 | 26 | разработка ПСД ВДИС электроснабжение | 74130 | 0 | 57057.48 | 0 | 17072.52 | 0 | 128.4304 | 162.86 | 2020-12-31
14.1.5 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 146а | РО | 1963 | - | 29.12 | 2 | 577.2 | 516 | 334.6 | 26 | ремонт ВДИС электроснабжения | 559705 | 0 | 430802.02 | 0 | 128902.98 | 0 | 969.6899 | 969.69 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 577.2 | 516 | 334.6 | 26 | Х | 774845 | 0 | 596394.16 | 0 | 178450.84 | 0 | Х | Х | Х
14.1.6 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 148а | РО | 1963 | - | 29.12 | 2 | 569.6 | 507 | 331.2 | 14 | разработка ПСД ВДИС электроснабжение | 74010 | 0 | 56965.11 | 0 | 17044.89 | 0 | 129.9333 | 162.86 | 2020-12-31
14.1.6 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 148а | РО | 1963 | - | 29.12 | 2 | 569.6 | 507 | 331.2 | 14 | ремонт ВДИС электроснабжения | 552335 | 0 | 425129.37 | 0 | 127205.63 | 0 | 969.6893 | 969.69 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 569.6 | 507 | 331.2 | 14 | Х | 626345 | 0 | 482094.48 | 0 | 144250.52 | 0 | Х | Х | Х
14.1.7 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 150 | РО | 1969 | - | 29.12 | 3 | 835.6 | 515.6 | 389 | 19 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 58355 | 0 | 44915.54 | 0 | 13439.46 | 0 | 69.836 | 122.15 | 2020-12-31
14.1.7 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 150 | РО | 1969 | - | 29.12 | 3 | 835.6 | 515.6 | 389 | 19 | ремонт ВДИС водоотведения | 264334 | 0 | 203456.5 | 0 | 60877.5 | 0 | 316.3404 | 316.34 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 835.6 | 515.6 | 389 | 19 | Х | 322689 | 0 | 248372.04 | 0 | 74316.96 | 0 | Х | Х | Х
14.1.8 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 20 | РО | 1976 | - | 29.12 | 2 | 557 | 514.8 | 344 | 21 | ремонт ВДИС ХВС | 243314.98 | 0 | 187278.27 | 0 | 56036.71 | 0 | 436.8312 | 543.89 | 2020-12-31
14.1.8 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 20 | РО | 1976 | - | 29.12 | 2 | 557 | 514.8 | 344 | 21 | ремонт ВДИС водоотведения | 180409.91 | 0 | 138860.57 | 0 | 41549.34 | 0 | 323.8957 | 316.34 | 2020-12-31
14.1.8 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 20 | РО | 1976 | - | 29.12 | 2 | 557 | 514.8 | 344 | 21 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 790621.91 | 0 | 608537.57 | 0 | 182084.34 | 0 | 1419.4289 | 3674.65 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 557 | 514.8 | 344 | 21 | Х | 1214346.8 | 0 | 934676.41 | 0 | 279670.39 | 0 | Х | Х | Х
14.1.9 | п. Ключи, ул. Северная, д. 3 | РО | 1975 | - | 22.12 | 3 | 1924.7 | 1438.1 | 681 | 56 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1206026.78 | 0 | 928272.53 | 0 | 277754.25 | 0 | 626.6051 | 710.9 | 2020-12-31
14.1.9 | п. Ключи, ул. Северная, д. 3 | РО | 1975 | - | 22.12 | 3 | 1924.7 | 1438.1 | 681 | 56 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 106763 | 0 | 82174.93 | 0 | 24588.07 | 0 | 55.4699 | 55.47 | 2020-12-31
14.1.9 | п. Ключи, ул. Северная, д. 3 | РО | 1975 | - | 22.12 | 3 | 1924.7 | 1438.1 | 681 | 56 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 106763 | 0 | 82174.93 | 0 | 24588.07 | 0 | 55.4699 | 55.47 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1924.7 | 1438.1 | 681 | 56 | Х | 1419552.78 | 0 | 1092622.39 | 0 | 326930.39 | 0 | Х | Х | Х
14.1.10 | п. Ключи, ул. Северная, д. 4а | РО | 1972 | - | 29.12 | 2 | 538.5 | 497.1 | 310.5 | 16 | ремонт ВДИС ХВС | 243314.98 | 0 | 187278.27 | 0 | 56036.71 | 0 | 451.8384 | 543.89 | 2020-12-31
14.1.10 | п. Ключи, ул. Северная, д. 4а | РО | 1972 | - | 29.12 | 2 | 538.5 | 497.1 | 310.5 | 16 | ремонт ВДИС водоотведения | 180659.68 | 0 | 139052.82 | 0 | 41606.86 | 0 | 335.4869 | 316.34 | 2020-12-31
14.1.10 | п. Ключи, ул. Северная, д. 4а | РО | 1972 | - | 29.12 | 2 | 538.5 | 497.1 | 310.5 | 16 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 790621.9 | 0 | 608537.56 | 0 | 182084.34 | 0 | 1468.1929 | 3674.65 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 538.5 | 497.1 | 310.5 | 16 | Х | 1214596.56 | 0 | 934868.65 | 0 | 279727.91 | 0 | Х | Х | Х
14.1.11 | п. Ключи, ул. Северная, д. 5 | РО | 1977 | - | 22.12 | 3 | 1957.7 | 1470.7 | 669.42 | 38 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1391729 | 0 | 1071206.56 | 0 | 320522.44 | 0 | 710.9 | 710.9 | 2020-12-31
14.1.11 | п. Ключи, ул. Северная, д. 5 | РО | 1977 | - | 22.12 | 3 | 1957.7 | 1470.7 | 669.42 | 38 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 108594 | 0 | 83584.24 | 0 | 25009.76 | 0 | 55.4702 | 55.47 | 2020-12-31
14.1.11 | п. Ключи, ул. Северная, д. 5 | РО | 1977 | - | 22.12 | 3 | 1957.7 | 1470.7 | 669.42 | 38 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 108594 | 0 | 83584.24 | 0 | 25009.76 | 0 | 55.4702 | 55.47 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1957.7 | 1470.7 | 669.42 | 38 | Х | 1608917 | 0 | 1238375.04 | 0 | 370541.96 | 0 | Х | Х | Х
14.1.12 | п. Ключи, ул. Северная, д. 8 | РО | 1967 | - | 29.12 | 2 | 580.8 | 519.6 | 386.9 | 22 | разработка ПСД ВДИС электроснабжение | 74170 | 0 | 57088.26 | 0 | 17081.74 | 0 | 127.7032 | 162.86 | 2020-12-31
14.1.12 | п. Ключи, ул. Северная, д. 8 | РО | 1967 | - | 29.12 | 2 | 580.8 | 519.6 | 386.9 | 22 | ремонт ВДИС электроснабжения | 563196 | 0 | 433489.03 | 0 | 129706.97 | 0 | 969.6901 | 969.69 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 580.8 | 519.6 | 386.9 | 22 | Х | 637366 | 0 | 490577.29 | 0 | 146788.71 | 0 | Х | Х | Х
14.1.13 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 9 | РО | 1967 | - | 29.12 | 2 | 594.6 | 532 | 392.4 | 8 | разработка ПСД ВДИС электроснабжение | 96837 | 0 | 74534.93 | 0 | 22302.07 | 0 | 162.8607 | 162.86 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 594.6 | 532 | 392.4 | 8 | Х | 96837 | 0 | 74534.93 | 0 | 22302.07 | 0 | Х | Х | Х
14.1.14 | п. Ключи, ул. Школьная, д. 12 | РО | 1961 | - | 29.12 | 2 | 432 | 398.8 | 286.8 | 11 | разработка ПСД ВДИС электроснабжение | 72046 | 0 | 55453.43 | 0 | 16592.57 | 0 | 166.7731 | 162.86 | 2020-12-31
14.1.14 | п. Ключи, ул. Школьная, д. 12 | РО | 1961 | - | 29.12 | 2 | 432 | 398.8 | 286.8 | 11 | ремонт ВДИС электроснабжения | 418906 | 0 | 322429.77 | 0 | 96476.23 | 0 | 969.6898 | 969.69 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 432 | 398.8 | 286.8 | 11 | Х | 490952 | 0 | 377883.2 | 0 | 113068.8 | 0 | Х | Х | Х
14.2 | Итого по Козыревскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 355.8 | 329.6 | 214.4 | 10 | Х | 124888 | 0 | 84916.35 | 0 | 39971.65 | 0 | Х | Х | Х
14.2.1 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 13 | РО | 1967 |  | 29.11 | 2 | 355.8 | 329.6 | 214.4 | 10 | ремонт ВДИС водоотведения | 124888 | 0 | 84916.35 | 0 | 39971.65 | 0 | 378.9078 | 381.57 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 355.8 | 329.6 | 214.4 | 10 | Х | 124888 | 0 | 84916.35 | 0 | 39971.65 | 0 | Х | Х | Х
14.3 | Итого по Усть-Камчатскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 3329.3 | 3075 | 1112.67 | 171 | Х | 21377628 | 0 | 14753544.24 | 0 | 6624083.76 | 0 | Х | Х | Х
14.3.1 | п. Усть-Камчатск, ул. Восточная, д. 4 | РО | 1962 |  | 29.13 | 2 | 557.5 | 513.1 | 0 | 24 | ремонт ВДИС водоотведения | 423246 | 0 | 292098.76 | 0 | 131147.24 | 0 | 824.8801 | 824.88 | 2020-12-31
14.3.1 | п. Усть-Камчатск, ул. Восточная, д. 4 | РО | 1962 |  | 29.13 | 2 | 557.5 | 513.1 | 0 | 24 | ремонт фасада | 5190910 | 0 | 3582451.73 | 0 | 1608458.27 | 0 | 10116.7609 | 10116.76 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 557.5 | 513.1 |  | 24 | Х | 5614156 | 0 | 3874550.49 | 0 | 1739605.51 | 0 | Х | Х | Х
14.3.2 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 49 | РО | 1968 |  | 29.13 | 2 | 579.3 | 541.4 | 0 | 33 | ремонт ВДИС ХВС | 423272 | 0 | 292116.7 | 0 | 131155.3 | 0 | 781.8101 | 781.81 | 2020-12-31
14.3.2 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 49 | РО | 1968 |  | 29.13 | 2 | 579.3 | 541.4 | 0 | 33 | ремонт ВДИС водоотведения | 446590 | 0 | 308209.37 | 0 | 138380.63 | 0 | 824.8799 | 824.88 | 2020-12-31
14.3.2 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 49 | РО | 1968 |  | 29.13 | 2 | 579.3 | 541.4 | 0 | 33 | ремонт фасада | 5477214 | 0 | 3780041.41 | 0 | 1697172.59 | 0 | 10116.7603 | 10116.76 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 579.3 | 541.4 |  | 33 | Х | 6347076 | 0 | 4380367.48 | 0 | 1966708.52 | 0 | Х | Х | Х
14.3.3 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 26 | РО | 1970 |  | 29.13 | 2 | 1063 | 980.2 | 539.11 | 58 | ремонт крыши | 4537263 | 0 | 3131344.15 | 0 | 1405918.85 | 0 | 8416.21 | 8416.21 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1063 | 980.2 | 539.11 | 58 | Х | 4537263 | 0 | 3131344.15 | 0 | 1405918.85 | 0 | Х | Х | Х
14.3.4 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 73 | РО | 1965 |  | 29.13 | 2 | 590 | 548.3 | 301.56 | 30 | разработка ПСД ремонта крыши | 51932 | 0 | 35840.32 | 0 | 16091.68 | 0 | 172.2112 | 172.21 | 2020-12-31
14.3.4 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 73 | РО | 1965 |  | 29.13 | 2 | 590 | 548.3 | 301.56 | 30 | ремонт крыши | 2537992 | 0 | 1751568.38 | 0 | 786423.62 | 0 | 8416.209 | 8416.21 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 590 | 548.3 | 301.56 | 30 | Х | 2589924 | 0 | 1787408.7 | 0 | 802515.3 | 0 | Х | Х | Х
14.3.5 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 103 | РО | 1970 |  | 29.13 | 2 | 539.5 | 492 | 272 | 26 | ремонт крыши | 2289209 | 0 | 1579873.42 | 0 | 709335.58 | 0 | 8416.2096 | 8416.21 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 539.5 | 492 | 272 | 26 | Х | 2289209 | 0 | 1579873.42 | 0 | 709335.58 | 0 | Х | Х | Х
2021 год
| Итого по Камчатскому краю за 2021 год | Х | Х | Х | Х | Х | 370280.74 | 330562.39 | 101700.82 | 16125 | Х | 1077623565.38 | 0 | 521943358.44 | 36997179.78 | 507500118.9 | 11182908.26 | Х | Х | Х
1 | Итого по Алеутскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1.1 | Итого по Никольскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
2. | Итого по Быстринскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 2098.2 | 1879.4 | 351.36 | 75 | Х | 5843269 | 0 | 4248342.89 | 280473.8 | 1314452.31 | 0 | Х | Х | Х
2.1 | Итого по Анавгайскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 524.4 | 470.4 | 351.36 | 25 | Х | 324764 | 0 | 241560.12 | 0 | 83203.88 | 0 | Х | Х | Х
2.1.1 | с. Анавгай, ул. Советская, д. 5 | РО | 1981 | 2010 | 29.26 | 2 | 524.4 | 470.4 | 351.36 | 25 | ремонт ВДИС ХВС | 324764 | 0 | 241560.12 | 0 | 83203.88 | 0 | 619.3059 | 423.7 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 524.4 | 470.4 | 351.36 | 25 | Х | 324764 | 0 | 241560.12 | 0 | 83203.88 | 0 | Х | Х | Х
2.2 | Итого по Эссовскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 1573.8 | 1409 |  | 50 | Х | 5518505 | 0 | 4006782.77 | 280473.8 | 1231248.43 | 0 | Х | Х | Х
2.2.1 | с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 17 | РО | 1983 |  | 29.26 | 2 | 786.9 | 701.4 |  | 27 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2673358 | 0 | 2044960.09 | 0 | 628397.91 | 0 | 3811.46 | 3811.46 | 31.12.2021
2.2.1 | с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 17 | РО | 1983 |  | 29.26 | 2 | 786.9 | 701.4 |  | 27 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 74079 | 0 | 56666.04 | 0 | 17412.96 | 0 | 94.14 | 94.14 | 31.12.2021
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 786.9 | 701.4 |  | 27 | Х | 2747437 | 0 | 2101626.13 | 0 | 645810.87 | 0 | Х | Х | Х
2.2.2 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 14 | РО | 1979 |  | 29.26 | 2 | 786.9 | 707.6 |  | 23 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2696989 | 0 | 1848490.6 | 280473.8 | 568024.6 | 0 | 3811.46 | 3811.46 | 31.12.2021
2.2.2 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 14 | РО | 1979 |  | 29.26 | 2 | 786.9 | 707.6 |  | 23 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 74079 | 0 | 56666.04 | 0 | 17412.96 | 0 | 94.14 | 94.14 | 31.12.2021
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 786.9 | 707.6 |  | 23 | Х | 2771068 | 0 | 1905156.64 | 280473.8 | 585437.56 | 0 | Х | Х | Х
3 | Итого по Вилючинскому городскому округу | Х | Х | Х | Х | Х | 36539.6 | 33161.5 | 9730.1 | 1238 | Х | 61408238 | 0 | 28920173.56 | 0 | 32488064.44 | 0 | Х | Х | Х
3.1.1 | г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 13 | РО | 1992 |  | 15.19 | 5 | 5023.4 | 4487.6 | 1080 | 163 | разработка ПСД ремонта крыши | 148190 | 0 | 69789.99 | 0 | 78400.01 | 0 | 29.4999 | 29.5 | 2021-12-31
3.1.1 | г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 13 | РО | 1992 |  | 15.19 | 5 | 5023.4 | 4487.6 | 1080 | 163 | ремонт крыши | 3784482 | 0 | 1782299.57 | 0 | 2002182.43 | 0 | 3504.15 | 3504.15 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5023.4 | 4487.6 | 1080 | 163 | Х | 3932672 | 0 | 1852089.56 | 0 | 2080582.44 | 0 | Х | Х | Х
3.1.2 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 8 | РО | 1987 |  | 15.19 | 5 | 4384.3 | 4167.6 | 1130.9 | 145 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 243285 | 0 | 114574.93 | 0 | 128710.07 | 0 | 55.49 | 55.49 | 2021-12-31
3.1.2 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 8 | РО | 1987 |  | 15.19 | 5 | 4384.3 | 4167.6 | 1130.9 | 145 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 8739357 | 0 | 4115795.04 | 0 | 4623561.96 | 0 | 1993.3301 | 1993.33 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4384.3 | 4167.6 | 1130.9 | 145 | Х | 8982642 | 0 | 4230369.97 | 0 | 4752272.03 | 0 | Х | Х | Х
3.1.3 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 19 | РО | 1985 |  | 15.19 | 5 | 4749.2 | 4225.2 | 1080 | 160 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 263533 | 0 | 124110.71 | 0 | 139422.29 | 0 | 55.49 | 55.49 | 2021-12-31
3.1.3 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 19 | РО | 1985 |  | 15.19 | 5 | 4749.2 | 4225.2 | 1080 | 160 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 9466723 | 0 | 4458347.63 | 0 | 5008375.37 | 0 | 1993.33 | 1993.33 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4749.2 | 4225.2 | 1080 | 160 | Х | 9730256 | 0 | 4582458.34 | 0 | 5147797.66 | 0 | Х | Х | Х
3.1.4 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 31 | РО | 1988 |  | 15.19 | 5 | 4821.3 | 4264.1 | 1068 | 173 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 270909 | 0 | 127584.43 | 0 | 143324.57 | 0 | 56.19 | 56.19 | 2021-12-31
3.1.4 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 31 | РО | 1988 |  | 15.19 | 5 | 4821.3 | 4264.1 | 1068 | 173 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2440012 | 0 | 1149122.22 | 0 | 1290889.78 | 0 | 506.0901 | 506.09 | 2021-12-31
3.1.4 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 31 | РО | 1988 |  | 15.19 | 5 | 4821.3 | 4264.1 | 1068 | 173 | разработка ПСД ремонта крыши | 142228 | 0 | 66982.19 | 0 | 75245.81 | 0 | 29.4999 | 29.5 | 2021-12-31
3.1.4 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 31 | РО | 1988 |  | 15.19 | 5 | 4821.3 | 4264.1 | 1068 | 173 | ремонт крыши | 3742432 | 0 | 1762496.15 | 0 | 1979935.85 | 0 | 3504.1498 | 3504.15 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4821.3 | 4264.1 | 1068 | 173 | Х | 6595581 | 0 | 3106184.99 | 0 | 3489396.01 | 0 | Х | Х | Х
3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Владивостокская, д. 4 | РО | 1989 |  | 15.19 | 5 | 4649.4 | 4176.4 | 1069.2 | 166 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 261250 | 0 | 123035.53 | 0 | 138214.47 | 0 | 56.19 | 56.19 | 2021-12-31
3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Владивостокская, д. 4 | РО | 1989 |  | 15.19 | 5 | 4649.4 | 4176.4 | 1069.2 | 166 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2353015 | 0 | 1108151.03 | 0 | 1244863.97 | 0 | 506.09 | 506.09 | 2021-12-31
3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Владивостокская, д. 4 | РО | 1989 |  | 15.19 | 5 | 4649.4 | 4176.4 | 1069.2 | 166 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 257995 | 0 | 121502.59 | 0 | 136492.41 | 0 | 55.49 | 55.49 | 2021-12-31
3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Владивостокская, д. 4 | РО | 1989 |  | 15.19 | 5 | 4649.4 | 4176.4 | 1069.2 | 166 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 9267789 | 0 | 4364659.78 | 0 | 4903129.22 | 0 | 1993.3301 | 1993.33 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4649.4 | 4176.4 | 1069.2 | 166 | Х | 12140049 | 0 | 5717348.93 | 0 | 6422700.07 | 0 | Х | Х | Х
3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 55 | РО | 1963 |  | 15.19 | 5 | 2377.3 | 2113 | 624 | 92 | разработка ПСД ремонта крыши | 70130 | 0 | 33027.68 | 0 | 37102.32 | 0 | 29.4999 | 29.5 | 2021-12-31
3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 55 | РО | 1963 |  | 15.19 | 5 | 2377.3 | 2113 | 624 | 92 | ремонт крыши | 2186590 | 0 | 1029773.28 | 0 | 1156816.72 | 0 | 3504.1506 | 3504.15 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2377.3 | 2113 | 624 | 92 | Х | 2256720 | 0 | 1062800.96 | 0 | 1193919.04 | 0 | Х | Х | Х
3.1.7 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 2 | РО | 1966 |  | 25.19 | 4 | 4334.9 | 4039.7 | 1519 | 125 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 336778 | 0 | 158605.4 | 0 | 178172.6 | 0 | 77.6899 | 77.69 | 2021-12-31
3.1.7 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 2 | РО | 1966 |  | 25.19 | 4 | 4334.9 | 4039.7 | 1519 | 125 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5843965 | 0 | 2752211.88 | 0 | 3091753.12 | 0 | 1348.1199 | 1348.12 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4334.9 | 4039.7 | 1519 | 125 | Х | 6180743 | 0 | 2910817.28 | 0 | 3269925.72 | 0 | Х | Х | Х
3.1.8 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 3 | РО | 1969 |  | 24.19 | 4 | 3426 | 3136.1 | 1300 | 139 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 203710 | 0 | 95937.1 | 0 | 107772.9 | 0 | 59.46 | 59.46 | 2021-12-31
3.1.8 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 3 | РО | 1969 |  | 24.19 | 4 | 3426 | 3136.1 | 1300 | 139 | ремонт ВДИС ГВС | 3086483 | 0 | 1453577.36 | 0 | 1632905.64 | 0 | 900.8999 | 900.9 | 2021-12-31
3.1.8 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 3 | РО | 1969 |  | 24.19 | 4 | 3426 | 3136.1 | 1300 | 139 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 203710 | 0 | 95937.1 | 0 | 107772.9 | 0 | 59.46 | 59.46 | 2021-12-31
3.1.8 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 3 | РО | 1969 |  | 24.19 | 4 | 3426 | 3136.1 | 1300 | 139 | ремонт ВДИС ХВС | 1260562 | 0 | 593660.93 | 0 | 666901.07 | 0 | 367.9399 | 367.94 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3426 | 3136.1 | 1300 | 139 | Х | 4754465 | 0 | 2239112.49 | 0 | 2515352.51 | 0 | Х | Х | Х
3.1.9 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | РО | 1964 |  | 13.19 | 4 | 2773.8 | 2551.8 | 859 | 75 | разработка ПСД ремонта крыши | 114835 | 0 | 54081.48 | 0 | 60753.52 | 0 | 41.3999 | 41.4 | 2021-12-31
3.1.9 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | РО | 1964 |  | 13.19 | 4 | 2773.8 | 2551.8 | 859 | 75 | ремонт крыши | 6720275 | 0 | 3164909.56 | 0 | 3555365.44 | 0 | 7823.3702 | 7823.37 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2773.8 | 2551.8 | 859 | 75 | Х | 6835110 | 0 | 3218991.04 | 0 | 3616118.96 | 0 | Х | Х | Х
4 | Итого по городскому округу "посёлок Палана" | Х | Х | Х | Х | Х | 2562.16 | 2355.72 | 488 | 111 | Х | 9006473 | 0 | 4926462.69 | 0 | 4080010.31 | 0 | Х | Х | Х
4.1.1 | пгт. Палана, ул. имени Г.И. Чубарова, д. 8 | РО | 1977 |  | 23.25 | 3 | 1166.31 | 1062.41 | 488 | 39 | ремонт ВДИС электроснабжения | 757623 | 0 | 414413.22 | 0 | 343209.78 | 0 | 649.5897 | 649.59 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1166.31 | 1062.41 | 488 | 39 | Х | 757623 | 0 | 414413.22 | 0 | 343209.78 | 0 | Х | Х | Х
4.1.2 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 4 | РО | 1985 |  | 29.25 | 2 | 324.21 | 290.81 |  | 21 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1235817 | 0 | 675981.19 | 0 | 559835.81 | 0 | 3811.7794 | 3811.78 | 2021-12-31
4.1.2 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 4 | РО | 1985 |  | 29.25 | 2 | 324.21 | 290.81 |  | 21 | ремонт ВДИС ХВС | 184054 | 0 | 100675.94 | 0 | 83378.06 | 0 | 567.6999 | 567.7 | 2021-12-31
4.1.2 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 4 | РО | 1985 |  | 29.25 | 2 | 324.21 | 290.81 |  | 21 | ремонт ВДИС электроснабжения | 328279 | 0 | 179565.77 | 0 | 148713.23 | 0 | 1012.5505 | 1012.55 | 2021-12-31
4.1.2 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 4 | РО | 1985 |  | 29.25 | 2 | 324.21 | 290.81 |  | 21 | ремонт фасада | 3908673 | 0 | 2138010.26 | 0 | 1770662.74 | 0 | 12055.9915 | 12055.99 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 324.21 | 290.81 | 0 | 21 | Х | 5656823 | 0 | 3094233.16 | 0 | 2562589.84 | 0 | Х | Х | Х
4.1.3 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 9 | РО | 1973 |  | 29.25 | 2 | 533.3 | 504.36 |  | 22 | ремонт ВДИС электроснабжения | 539993 | 0 | 295371.49 | 0 | 244621.51 | 0 | 1012.5502 | 1012.55 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 533.3 | 504.36 | 0 | 22 | Х | 539993 | 0 | 295371.49 | 0 | 244621.51 | 0 | Х | Х | Х
4.1.4 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 5 | РО | 1976 |  | 29.25 | 2 | 538.34 | 498.14 |  | 29 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2052034 | 0 | 1122444.82 | 0 | 929589.18 | 0 | 3811.7807 | 3811.78 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 538.34 | 498.14 | 0 | 29 | Х | 2052034 | 0 | 1122444.82 | 0 | 929589.18 | 0 | Х | Х | Х
5 | Итого по Елизовскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 84283.5 | 72438.7 | 29703.44 | 3337 | Х | 238156698 | 0 | 127953695.55 | 282542.91 | 109920459.54 | 0 | Х | Х | Х
5.1 | Итого по Вулканному городскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 1610.2 | 1499.8 |  | 87 | Х | 5107659 | 0 | 3006528.57 | 0 | 2101130.43 | 0 | Х | Х | Х
5.1.1 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 11 | РО | 1960 |  | 22.03 | 3 | 1610.2 | 1499.8 |  | 87 | ремонт ВДИС ХВС | 532938 | 0 | 313571.18 | 0 | 219366.82 | 0 | 330.9763 | 497.29 | 2021-12-31
5.1.1 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 11 | РО | 1960 |  | 22.03 | 3 | 1610.2 | 1499.8 |  | 87 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2083726 | 0 | 1226027.1 | 0 | 857698.9 | 0 | 1294.079 | 2604.46 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1610.2 | 1499.8 | 0 | 87 | Х | 2616664 | 0 | 1539598.28 | 0 | 1077065.72 | 0 | Х | Х | Х
5.2 | Итого по Елизовскому городскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 56092 | 48831 | 20237.47 | 2078 | Х | 191339324 | 0 | 99882542.28 | 0 | 91456781.72 | 0 | Х | Х | Х
5.2.1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 228 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2653461 | 0 | 1385154 | 0 | 1268307 | 0 | 814.92 | 814.92 | 2021-12-31
5.2.1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 228 | Ремонт ВДИС водоотведения | 1317679 | 0 | 687851.96 | 0 | 629827.04 | 0 | 404.6801 | 404.68 | 2021-12-31
5.2.1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 228 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1629385 | 0 | 850568.05 | 0 | 778816.95 | 0 | 500.41 | 500.41 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 228 | Х | 5600525 | 0 | 2923574.01 | 0 | 2676950.99 | 0 | Х | Х | Х
5.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 7А | РО | 1986 | 1986 | 13.02 | 4 | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 113 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1629385 | 0 | 850568.05 | 0 | 778816.95 | 0 | 500.41 | 500.41 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 113 | Х | 1629385 | 0 | 850568.05 | 0 | 778816.95 | 0 | Х | Х | Х
5.2.3 | г. Елизово, ул. Беринга, д. 4 | РО | 1988 | 1988 | 13.02 | 4 | 4502.7 | 3807.4 | 1279.48 | 128 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2253196 | 0 | 1176208.53 | 0 | 1076987.47 | 0 | 500.41 | 500.41 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4502.7 | 3807.4 | 1279.48 | 128 | Х | 2253196 | 0 | 1176208.53 | 0 | 1076987.47 | 0 | Х | Х | Х
5.2.4 | г. Елизово, ул.Ватутина, д. 6 | РО | 1955 | 1955 | 20.02 | 2 | 1040.5 | 909.6 | 902 | 40 | Разработка ПСД ремонта крыши | 310933 | 0 | 162312.58 | 0 | 148620.42 | 0 | 298.83 | 298.83 | 2021-12-31
5.2.4 | г. Елизово, ул.Ватутина, д. 6 | РО | 1955 | 1955 | 20.02 | 2 | 1040.5 | 909.6 | 902 | 40 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 240824 | 0 | 125714.43 | 0 | 115109.57 | 0 | 231.45 | 231.45 | 2021-12-31
5.2.4 | г. Елизово, ул.Ватутина, д. 6 | РО | 1955 | 1955 | 20.02 | 2 | 1040.5 | 909.6 | 902 | 40 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 182899 | 0 | 95476.54 | 0 | 87422.46 | 0 | 175.78 | 175.78 | 2021-12-31
5.2.4 | г. Елизово, ул.Ватутина, д. 6 | РО | 1955 | 1955 | 20.02 | 2 | 1040.5 | 909.6 | 902 | 40 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 182899 | 0 | 95476.54 | 0 | 87422.46 | 0 | 175.78 | 175.78 | 2021-12-31
5.2.4 | г. Елизово, ул.Ватутина, д. 6 | РО | 1955 | 1955 | 20.02 | 2 | 1040.5 | 909.6 | 902 | 40 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 243872 | 0 | 127305.54 | 0 | 116566.46 | 0 | 234.38 | 234.38 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1040.5 | 909.6 | 902 | 40 | Х | 1161427 | 0 | 606285.63 | 0 | 555141.37 | 0 | Х | Х | Х
5.2.5 | г. Елизово, ул.Весенняя, д. 1А | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 289913 | 0 | 151339.76 | 0 | 138573.24 | 0 | 92.63 | 92.63 | 2021-12-31
5.2.5 | г. Елизово, ул.Весенняя, д. 1А | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 4050900 | 0 | 2114642.1 | 0 | 1936257.9 | 0 | 1294.3 | 1294.3 | 2021-12-31
5.2.5 | г. Елизово, ул.Весенняя, д. 1А | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 220181 | 0 | 114938.41 | 0 | 105242.59 | 0 | 70.35 | 70.35 | 2021-12-31
5.2.5 | г. Елизово, ул.Весенняя, д. 1А | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2550537 | 0 | 1331425.84 | 0 | 1219111.16 | 0 | 814.92 | 814.92 | 2021-12-31
5.2.5 | г. Елизово, ул.Весенняя, д. 1А | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 220181 | 0 | 114938.41 | 0 | 105242.59 | 0 | 70.35 | 70.35 | 2021-12-31
5.2.5 | г. Елизово, ул.Весенняя, д. 1А | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1090735 | 0 | 569383.14 | 0 | 521351.86 | 0 | 348.5 | 348.5 | 2021-12-31
5.2.5 | г. Елизово, ул.Весенняя, д. 1А | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 220181 | 0 | 114938.41 | 0 | 105242.59 | 0 | 70.35 | 70.35 | 2021-12-31
5.2.5 | г. Елизово, ул.Весенняя, д. 1А | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | Ремонт ВДИС водоотведения | 1265535 | 0 | 660631.86 | 0 | 604903.14 | 0 | 404.35 | 404.35 | 2021-12-31
5.2.5 | г. Елизово, ул.Весенняя, д. 1А | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 293575 | 0 | 153251.39 | 0 | 140323.61 | 0 | 93.8 | 93.8 | 2021-12-31
5.2.5 | г. Елизово, ул.Весенняя, д. 1А | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1566183 | 0 | 817575.48 | 0 | 748607.52 | 0 | 500.41 | 500.41 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | Х | 11767921 | 0 | 6143064.8 | 0 | 5624856.2 | 0 | Х | Х | Х
5.2.6 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 26А | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 5778.2 | 4788.9 | 2300 | 160 | Разработка ПСД фасада | 938033 | 0 | 489669.97 | 0 | 448363.03 | 0 | 162.34 | 162.34 | 2021-12-31
5.2.6 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 26А | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 5778.2 | 4788.9 | 2300 | 160 | Ремонт фасада | 20432120 | 0 | 10665931.33 | 0 | 9766188.67 | 0 | 3536.07 | 3536.07 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5778.2 | 4788.9 | 2300 | 160 | Х | 21370153 | 0 | 11155601.3 | 0 | 10214551.7 | 0 | Х | Х | Х
5.2.7 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 5097.8 | 4476.5 | 1241.6 | 81 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2541763 | 0 | 1326845.65 | 0 | 1214917.35 | 0 | 498.6 | 498.6 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5097.8 | 4476.5 | 1241.6 | 81 | Х | 2541763 | 0 | 1326845.65 | 0 | 1214917.35 | 0 | Х | Х | Х
5.2.8 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 11 | РО | 1975 | 1975 | 24.02 | 4 | 2354.4 | 2125.6 | 900 | 81 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1272224 | 0 | 664123.64 | 0 | 608100.36 | 0 | 540.36 | 540.36 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2354.4 | 2125.6 | 900 | 81 | Х | 1272224 | 0 | 664123.64 | 0 | 608100.36 | 0 | Х | Х | Х
5.2.9 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 14 | РО | 1971 | 1971 | 24.02 | 4 | 2337.7 | 2103.6 | 985 | 90 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1263200 | 0 | 659412.95 | 0 | 603787.05 | 0 | 540.36 | 540.36 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2337.7 | 2103.6 | 985 | 90 | Х | 1263200 | 0 | 659412.95 | 0 | 603787.05 | 0 | Х | Х | Х
5.2.10 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 19 | РО | 1986 | 1986 | 15.02 | 5 | 3103.8 | 2778.9 | 751.5 | 97 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1547555 | 0 | 807851.33 | 0 | 739703.67 | 0 | 498.6 | 498.6 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3103.8 | 2778.9 | 751.5 | 97 | Х | 1547555 | 0 | 807851.33 | 0 | 739703.67 | 0 | Х | Х | Х
5.2.11 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 42 | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 4126.4 | 3715.9 | 1027.5 | 122 | Ремонт крыши | 4469193 | 0 | 2332998.51 | 0 | 2136194.49 | 0 | 4349.58 | 4349.58 | 2021-12-31
5.2.11 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 42 | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 4126.4 | 3715.9 | 1027.5 | 122 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2057423 | 0 | 1074011.53 | 0 | 983411.47 | 0 | 498.6 | 498.6 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4126.4 | 3715.9 | 1027.5 | 122 | Х | 6526616 | 0 | 3407010.04 | 0 | 3119605.96 | 0 | Х | Х | Х
5.2.12 | г. Елизово, ул.Завойко, д. 44 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3848 | 2749.9 | 450 | 105 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3135812 | 0 | 1636949.83 | 0 | 1498862.17 | 0 | 814.92 | 814.92 | 2021-12-31
5.2.12 | г. Елизово, ул.Завойко, д. 44 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3848 | 2749.9 | 450 | 105 | Ремонт ВДИС водоотведения | 1557209 | 0 | 812890.89 | 0 | 744318.11 | 0 | 404.68 | 404.68 | 2021-12-31
5.2.12 | г. Елизово, ул.Завойко, д. 44 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3848 | 2749.9 | 450 | 105 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1925578 | 0 | 1005186.08 | 0 | 920391.92 | 0 | 500.41 | 500.41 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3848 | 2749.9 | 450 | 105 | Х | 6618599 | 0 | 3455026.8 | 0 | 3163572.2 | 0 | Х | Х | Х
5.2.13 | г. Елизово, Звездная, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 3040267 | 0 | 1587073.64 | 0 | 1453193.36 | 0 | 1394.81 | 1394.81 | 2021-12-31
5.2.13 | г. Елизово, Звездная, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 818608 | 0 | 427327.99 | 0 | 391280.01 | 0 | 375.56 | 375.56 | 2021-12-31
5.2.13 | г. Елизово, Звездная, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | Ремонт ВДИС водоотведения | 951177 | 0 | 496531.37 | 0 | 454645.63 | 0 | 436.38 | 436.38 | 2021-12-31
5.2.13 | г. Елизово, Звездная, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1175534 | 0 | 613649.73 | 0 | 561884.27 | 0 | 539.31 | 539.31 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | Х | 5985586 | 0 | 3124582.73 | 0 | 2861003.27 | 0 | Х | Х | Х
5.2.14 | г. Елизово, Звездная, д. 7 | РО | 1973 | 1973 | 13.02 | 4 | 2340.4 | 2247 | 552 | 144 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1171160 | 0 | 611366.42 | 0 | 559793.58 | 0 | 500.41 | 500.41 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2340.4 | 2247 | 552 | 144 | Х | 1171160 | 0 | 611366.42 | 0 | 559793.58 | 0 | Х | Х | Х
5.2.15 | г. Елизово, ул.Деркачева, д. 10 | РО | 1985 | 1985 | 15.02 | 5 | 4679.9 | 4198.1 | 1020.73 | 169 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2802745 | 0 | 1463082.92 | 0 | 1339662.08 | 0 | 598.89 | 598.89 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4679.9 | 4198.6 | 1020.73 | 169 | Х | 2802745 | 0 | 1463082.92 | 0 | 1339662.08 | 0 | Х | Х | Х
5.2.16 | г. Елизово, ул.Крашенинникова, д. 10А | РО | 1971 | 1971 | 12.02 | 4 | 2770.2 | 2528.1 | 1187 | 129 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 201421 | 0 | 105145.36 | 0 | 96275.64 | 0 | 72.7099 | 72.71 | 2021-12-31
5.2.16 | г. Елизово, ул.Крашенинникова, д. 10А | РО | 1971 | 1971 | 12.02 | 4 | 2770.2 | 2528.1 | 1187 | 129 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1024697 | 0 | 534910.12 | 0 | 489786.88 | 0 | 369.9 | 369.9 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2770.2 | 2528.1 | 1187 | 129 | Х | 1226118 | 0 | 640055.48 | 0 | 586062.52 | 0 | Х | Х | Х
5.2.17 | г. Елизово, ул. Ключевская, д. 3 | РО | 1992 | 1992 | 15.02 | 5 | 5004.7 | 4839 | 1849 | 153 | Ремонт крыши | 8042373 | 0 | 4198262.25 | 0 | 3844110.75 | 0 | 4349.58 | 4349.58 | 2021-12-31
5.2.17 | г. Елизово, ул. Ключевская, д. 3 | РО | 1992 | 1992 | 15.02 | 5 | 5004.7 | 4839 | 1849 | 153 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2495343 | 0 | 1302613.58 | 0 | 1192729.42 | 0 | 498.6 | 498.6 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5004.7 | 4839 | 1849 | 153 | Х | 10537716 | 0 | 5500875.83 | 0 | 5036840.17 | 0 | Х | Х | Х
5.2.18 | г. Елизово,Красноярская, д. 2 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4769.3 | 4237.3 | 1081.37 | 237 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 269275 | 0 | 140566.36 | 0 | 128708.64 | 0 | 56.46 | 56.46 | 2021-12-31
5.2.18 | г. Елизово,Красноярская, д. 2 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4769.3 | 4237.3 | 1081.37 | 237 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2377973 | 0 | 1241344.35 | 0 | 1136628.65 | 0 | 498.6 | 498.6 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4769.3 | 4237.3 | 1081.37 | 237 | Х | 2647248 | 0 | 1381910.71 | 0 | 1265337.29 | 0 | Х | Х | Х
5.2.19 | г. Елизово, ул.Красноярская, д. 7 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 1538.9 | 1311.7 | 385.6 | 63 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 921632 | 0 | 481108.35 | 0 | 440523.65 | 0 | 598.89 | 598.89 | 2021-12-31
5.2.19 | г. Елизово, ул.Красноярская, д. 7 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 1538.9 | 1311.7 | 385.6 | 63 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 523688 | 0 | 273374.48 | 0 | 250313.52 | 0 | 340.3 | 340.3 | 2021-12-31
5.2.19 | г. Елизово, ул.Красноярская, д. 7 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 1538.9 | 1311.7 | 385.6 | 63 | Ремонт ВДИС водоотведения | 558159 | 0 | 291368.96 | 0 | 266790.04 | 0 | 362.7 | 362.7 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1538.9 | 1311.7 | 385.6 | 63 | Х | 2003479 | 0 | 1045851.79 | 0 | 957627.21 | 0 | Х | Х | Х
5.2.20 | г. Елизово, ул. Партизанская, д. 13 | РО | 1990 | 1990 | 13.02 | 4 | 3627.4 | 3265 | 1252 | 92 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1815187 | 0 | 947560.01 | 0 | 867626.99 | 0 | 500.41 | 500.41 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3627.4 | 3265 | 1252 | 92 | Х | 1815187 | 0 | 947560.01 | 0 | 867626.99 | 0 | Х | Х | Х
5.2.21 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 3675603 | 0 | 1918730.37 | 0 | 1756872.63 | 0 | 1394.81 | 1394.81 | 2021-12-31
5.2.21 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 989676 | 0 | 516628.54 | 0 | 473047.46 | 0 | 375.56 | 375.56 | 2021-12-31
5.2.21 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Ремонт ВДИС водоотведения | 1149949 | 0 | 600293.9 | 0 | 549655.1 | 0 | 436.38 | 436.38 | 2021-12-31
5.2.21 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1421190 | 0 | 741886.55 | 0 | 679303.45 | 0 | 539.31 | 539.31 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Х | 7236418 | 0 | 3777539.36 | 0 | 3458878.64 | 0 | Х |  | Х
5.2.22 | г. Елизово, ул.Связи, д. 11 | РО | 1975 | 1975 | 29.02 | 2 | 729.1 | 659.6 | 792 | 22 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 1551274 | 0 | 809792.72 | 0 | 741481.28 | 0 | 3683.28 | 3683.28 | 2021-12-31
5.2.22 | г. Елизово, ул.Связи, д. 11 | РО | 1975 | 1975 | 29.02 | 2 | 729.1 | 659.6 | 792 | 22 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 262020 | 0 | 136779.12 | 0 | 125240.88 | 0 | 1982.06 | 1982.06 | 2021-12-31
5.2.22 | г. Елизово, ул.Связи, д. 11 | РО | 1975 | 1975 | 29.02 | 2 | 729.1 | 659.6 | 792 | 22 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 252360 | 0 | 131736.42 | 0 | 120623.58 | 0 | 406.23 | 406.23 | 2021-12-31
5.2.22 | г. Елизово, ул.Связи, д. 11 | РО | 1975 | 1975 | 29.02 | 2 | 729.1 | 659.6 | 792 | 22 | Ремонт ВДИС водоотведения | 406298 | 0 | 212094.81 | 0 | 194203.19 | 0 | 557.26 | 557.26 | 2021-12-31
5.2.22 | г. Елизово, ул.Связи, д. 11 | РО | 1975 | 1975 | 29.02 | 2 | 729.1 | 659.6 | 792 | 22 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 562369 | 0 | 293566.66 | 0 | 268802.34 | 0 | 771.32 | 771.32 | 2021-12-31
5.2.22 | г. Елизово, ул.Связи, д. 11 | РО | 1975 | 1975 | 29.02 | 2 | 729.1 | 659.6 | 792 | 22 | Ремонт ВДИС фасада | 3890441 | 0 | 2030879.64 | 0 | 1859561.36 | 0 | 5335.95 | 5335.95 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 729.1 | 659.6 | 792 | 22 | Х | 6924762 | 0 | 3614849.37 | 0 | 3309912.63 | 0 | Х | Х | Х
5.2.23 | г. Елизово, ул.Связи, д. 13 | РО | 1940 | 1940 | 29.02 | 2 | 725.2 | 655.7 | 536.5 | 28 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 1603717 | 0 | 837168.9 | 0 | 766548.1 | 0 | 3683.28 | 3683.28 | 2021-12-31
5.2.23 | г. Елизово, ул.Связи, д. 13 | РО | 1940 | 1940 | 29.02 | 2 | 725.2 | 655.7 | 536.5 | 28 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 294598 | 0 | 153785.41 | 0 | 140812.59 | 0 | 406.23 | 406.23 | 2021-12-31
5.2.23 | г. Елизово, ул.Связи, д. 13 | РО | 1940 | 1940 | 29.02 | 2 | 725.2 | 655.7 | 536.5 | 28 | Ремонт ВДИС водоотведения | 404125 | 0 | 210960.46 | 0 | 193164.54 | 0 | 557.26 | 557.26 | 2021-12-31
5.2.23 | г. Елизово, ул.Связи, д. 13 | РО | 1940 | 1940 | 29.02 | 2 | 725.2 | 655.7 | 536.5 | 28 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 559361 | 0 | 291996.43 | 0 | 267364.57 | 0 | 771.32 | 771.32 | 2021-12-31
5.2.23 | г. Елизово, ул.Связи, д. 13 | РО | 1940 | 1940 | 29.02 | 2 | 725.2 | 655.7 | 536.5 | 28 | Ремонт ВДИС фасада | 3869631 | 0 | 2020016.45 | 0 | 1849614.55 | 0 | 5335.95 | 5335.95 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 725.2 | 655.7 | 536.5 | 28 | Х | 6731432 | 0 | 3513927.65 | 0 | 3217504.35 | 0 | Х | Х | Х
5.2.24 | г. Елизово, ул.Связи, д. 19 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 1971307 | 0 | 1029057.44 | 0 | 942249.56 | 0 | 2963.4802 | 2963.48 | 2021-12-31
5.2.24 | г. Елизово, ул.Связи, д. 19 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 855933 | 0 | 446812.3 | 0 | 409120.7 | 0 | 1286.7303 | 1286.73 | 2021-12-31
5.2.24 | г. Елизово, ул.Связи, д. 19 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 317360 | 0 | 165667.58 | 0 | 151692.42 | 0 | 477.0896 | 477.09 | 2021-12-31
5.2.24 | г. Елизово, ул.Связи, д. 19 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Ремонт ВДИС водоотведения | 340157 | 0 | 177568.03 | 0 | 162588.97 | 0 | 511.3605 | 511.36 | 2021-12-31
5.2.24 | г. Елизово, ул.Связи, д. 19 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 498195 | 0 | 260066.68 | 0 | 238128.32 | 0 | 748.9402 | 748.94 | 2021-12-31
5.2.24 | г. Елизово, ул.Связи, д. 19 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Ремонт ВДИС фасада | 3276263 | 0 | 1710267.76 | 0 | 1565995.24 | 0 | 4925.23 | 4925.23 | 2021-12-31
5.2.24 | г. Елизово, ул.Связи, д. 19 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Ремонт крыши | 3730580 | 0 | 1947429.35 | 0 | 1783150.65 | 0 | 6661.75 | 6661.75 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Х | 10989795 | 0 | 5736869.14 | 0 | 5252925.86 | 0 | Х | Х | Х
5.2.25 | г. Елизово, ул. Северная, д. 22 | РО | 1992 | 1992 | 15.02 | 5 | 5512.1 | 4483.5 | 1200 | 183 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 311213 | 0 | 162458.74 | 0 | 148754.26 | 0 | 56.46 | 56.46 | 2021-12-31
5.2.25 | г. Елизово, ул. Северная, д. 22 | РО | 1992 | 1992 | 15.02 | 5 | 5512.1 | 4483.5 | 1200 | 183 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2748333 | 0 | 1434678.88 | 0 | 1313654.12 | 0 | 498.6 | 498.6 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5512.1 | 4483.5 | 1200 | 183 | Х | 3059546 | 0 | 1597137.62 | 0 | 1462408.38 | 0 | Х | Х | Х
5.2.26 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 4731573 | 0 | 2469965.56 | 0 | 2261607.44 | 0 | 1294.3 | 1294.3 | 2021-12-31
5.2.26 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 1274011 | 0 | 665056.48 | 0 | 608954.52 | 0 | 348.5 | 348.5 | 2021-12-31
5.2.26 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 1829349 | 0 | 954952.83 | 0 | 874396.17 | 0 | 500.41 | 500.41 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Х | 7834933 | 0 | 4089974.87 | 0 | 3744958.13 | 0 | Х | Х | Х
5.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 2260664 | 0 | 1180106.96 | 0 | 1080557.04 | 0 | 1823.41 | 1823.41 | 2021-12-31
5.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 435207 | 0 | 227185.82 | 0 | 208021.18 | 0 | 351.03 | 351.03 | 2021-12-31
5.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Ремонт ВДИС водоотведения | 333655 | 0 | 174173.87 | 0 | 159481.13 | 0 | 269.12 | 269.12 | 2021-12-31
5.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 760146 | 0 | 396809.78 | 0 | 363336.22 | 0 | 613.12 | 613.12 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Х | 3789672 | 0 | 1978276.43 | 0 | 1811395.57 | 0 | Х | Х | Х
5.2.28 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 4 | РО | 1988 | 1988 | 13.02 | 4 | 2591.5 | 2142.3 | 1220 | 108 | Ремонт крыши | 9176376 | 0 | 4790232.06 | 0 | 4386143.94 | 0 | 7521.62 | 7521.62 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2591.5 | 2142.3 | 1220 | 108 | Х | 9176376 | 0 | 4790232.06 | 0 | 4386143.94 | 0 | Х | Х | Х
5.2.29 | г. Елизово, ул.Чкалова, д. 14 | РО | 1976 | 1976 | 22.02 | 3 | 1206.3 | 1072.7 | 658.87 | 47 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 2598503 | 0 | 1356464.95 | 0 | 1242038.05 | 0 | 2154.11 | 2154.11 | 2021-12-31
5.2.29 | г. Елизово, ул.Чкалова, д. 14 | РО | 1976 | 1976 | 22.02 | 3 | 1206.3 | 1072.7 | 658.87 | 47 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1286748 | 0 | 671705.42 | 0 | 615042.58 | 0 | 1066.69 | 1066.69 | 2021-12-31
5.2.29 | г. Елизово, ул.Чкалова, д. 14 | РО | 1976 | 1976 | 22.02 | 3 | 1206.3 | 1072.7 | 658.87 | 47 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 495886 | 0 | 258861.34 | 0 | 237024.66 | 0 | 411.08 | 411.08 | 2021-12-31
5.2.29 | г. Елизово, ул.Чкалова, д. 14 | РО | 1976 | 1976 | 22.02 | 3 | 1206.3 | 1072.7 | 658.87 | 47 | Ремонт ВДИС водоотведения | 404098 | 0 | 210946.37 | 0 | 193151.63 | 0 | 334.99 | 334.99 | 2021-12-31
5.2.29 | г. Елизово, ул.Чкалова, д. 14 | РО | 1976 | 1976 | 22.02 | 3 | 1206.3 | 1072.7 | 658.87 | 47 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 823336 | 0 | 429796.09 | 0 | 393539.91 | 0 | 682.53 | 682.53 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1206.3 | 1072.7 | 658.87 | 47 | Х | 5608571 | 0 | 2927774.17 | 0 | 2680796.83 | 0 | Х | Х | Х
5.2.30 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 16 | РО | 1977 | 1977 | 22.02 | 3 | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | Ремонт крыши | 3355695 | 0 | 1751732.68 | 0 | 1603962.32 | 0 | 5037.22 | 5037.22 | 2021-12-31
5.2.30 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 16 | РО | 1977 | 1977 | 22.02 | 3 | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 3426327 | 0 | 1788603.85 | 0 | 1637723.15 | 0 | 2154.11 | 2154.11 | 2021-12-31
5.2.30 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 16 | РО | 1977 | 1977 | 22.02 | 3 | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1696677 | 0 | 885695.68 | 0 | 810981.32 | 0 | 1066.69 | 1066.69 | 2021-12-31
5.2.30 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 16 | РО | 1977 | 1977 | 22.02 | 3 | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 653864 | 0 | 341328.68 | 0 | 312535.32 | 0 | 411.08 | 411.08 | 2021-12-31
5.2.30 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 16 | РО | 1977 | 1977 | 22.02 | 3 | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | Ремонт ВДИС водоотведения | 532835 | 0 | 278149.38 | 0 | 254685.62 | 0 | 334.99 | 334.99 | 2021-12-31
5.2.30 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 16 | РО | 1977 | 1977 | 22.02 | 3 | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1085632 | 0 | 566719.28 | 0 | 518912.72 | 0 | 682.53 | 682.53 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | Х | 10751030 | 0 | 5612229.55 | 0 | 5138800.45 | 0 | Х | Х | Х
5.2.31 | г. Елизово, Школьная, д. 10 | РО | 1973 | 1973 | 12.02 | 4 | 3490.7 | 3189.5 | 1440 | 116 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 278209 | 0 | 145230.06 | 0 | 132978.94 | 0 | 79.7001 | 79.7 | 2021-12-31
5.2.31 | г. Елизово, Школьная, д. 10 | РО | 1973 | 1973 | 12.02 | 4 | 3490.7 | 3189.5 | 1440 | 116 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1476566 | 0 | 770793.81 | 0 | 705772.19 | 0 | 423 | 423 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3490.7 | 3189.5 | 1440 | 116 | Х | 1754775 | 0 | 916023.87 | 0 | 838751.13 | 0 | Х | Х | Х
5.2.32 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 11 | РО | 1975 | 1975 | 12.02 | 4 | 3482.9 | 3171.6 | 1440 | 151 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 277587 | 0 | 144905.37 | 0 | 132681.63 | 0 | 79.7 | 79.7 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3482.9 | 3171.6 | 1440 | 151 | Х | 277587 | 0 | 144905.37 | 0 | 132681.63 | 0 | Х | Х | Х
5.2.33 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 5 | РО | 1977 | 1977 | 13.02 | 4 | 6057.7 | 5324.4 | 1978 | 249 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 568212 | 0 | 296616.81 | 0 | 271595.19 | 0 | 93.8 | 93.8 | 2021-12-31
5.2.33 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 5 | РО | 1977 | 1977 | 13.02 | 4 | 6057.7 | 5324.4 | 1978 | 249 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 3031334 | 0 | 1582410.45 | 0 | 1448923.55 | 0 | 500.41 | 500.41 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6057.7 | 5324.4 | 1978 | 249 | Х | 3599546 | 0 | 1879027.26 | 0 | 1720518.74 | 0 | Х | Х | Х
5.2.34 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 538569 | 0 | 281142.63 | 0 | 257426.37 | 0 | 92.63 | 92.63 | 2021-12-31
5.2.34 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 7525319 | 0 | 3928350.83 | 0 | 3596968.17 | 0 | 1294.3 | 1294.3 | 2021-12-31
5.2.34 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 409029 | 0 | 213520.44 | 0 | 195508.56 | 0 | 70.35 | 70.35 | 2021-12-31
5.2.34 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 4738108 | 0 | 2473376.94 | 0 | 2264731.06 | 0 | 814.92 | 814.92 | 2021-12-31
5.2.34 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 409029 | 0 | 213520.44 | 0 | 195508.56 | 0 | 70.35 | 70.35 | 2021-12-31
5.2.34 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 2026249 | 0 | 1057738.14 | 0 | 968510.86 | 0 | 348.5 | 348.5 | 2021-12-31
5.2.34 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 409029 | 0 | 213520.44 | 0 | 195508.56 | 0 | 70.35 | 70.35 | 2021-12-31
5.2.34 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | Ремонт ВДИС водоотведения | 2352890 | 0 | 1228250.58 | 0 | 1124639.42 | 0 | 404.68 | 404.68 | 2021-12-31
5.2.34 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 545372 | 0 | 284693.92 | 0 | 260678.08 | 0 | 93.8 | 93.8 | 2021-12-31
5.2.34 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2909484 | 0 | 1518802.58 | 0 | 1390681.42 | 0 | 500.41 | 500.41 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | Х | 21863078 | 0 | 11412916.94 | 0 | 10450161.06 | 0 | Х | Х | Х
5.3 | Итого по Корякскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 4058.8 | 3721.5 | 2115.4 | 146 | Х | 9681655 | 0 | 5811015.81 | 0 | 3870639.19 | 0 | Х | Х | Х
5.3.1 | п. Зелёный, ул. Юбилейная, д. 2 | РО | 1977 | 1977 | 23.04 | 3 | 1794.4 | 1669.8 | 765.6 | 46 | ремонт крыши | 4105641 | 0 | 2464242.41 | 0 | 1641398.59 | 0 | 5362.645 | 7331.03 | 2021-12-31
5.3.1 | п. Зелёный, ул. Юбилейная, д. 2 | РО | 1977 | 1977 | 23.04 | 3 | 1794.4 | 1669.8 | 765.6 | 46 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 120153 | 0 | 72116.9 | 0 | 48036.1 | 0 | 66.96 | 66.96 | 2021-12-31
5.3.1 | п. Зелёный, ул. Юбилейная, д. 2 | РО | 1977 | 1977 | 23.04 | 3 | 1794.4 | 1669.8 | 765.6 | 46 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 91245 | 0 | 54766.06 | 0 | 36478.94 | 0 | 50.8499 | 50.85 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1794.4 | 1669.8 | 765.6 | 46 | Х | 4317039 | 0 | 2591125.37 | 0 | 1725913.63 | 0 | Х | Х | Х
5.3.2 | п. Зелёный, ул. Юбилейная, д. 12 | РО | 1971 | 2015 | 20.04 | 2 | 708.9 | 636.8 | 430.9 | 31 | ремонт ВДИС ХВС | 423378 | 0 | 254115.26 | 0 | 169262.74 | 0 | 597.2323 | 552.63 | 2021-12-31
5.3.2 | п. Зелёный, ул. Юбилейная, д. 12 | РО | 1971 | 2015 | 20.04 | 2 | 708.9 | 636.8 | 430.9 | 31 | ремонт ВДИС водоотведения | 361238 | 0 | 216818.27 | 0 | 144419.73 | 0 | 509.5754 | 581.82 | 2021-12-31
5.3.2 | п. Зелёный, ул. Юбилейная, д. 12 | РО | 1971 | 2015 | 20.04 | 2 | 708.9 | 636.8 | 430.9 | 31 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1019116 | 0 | 611682.53 | 0 | 407433.47 | 0 | 1437.6019 | 3255.29 | 2021-12-31
5.3.2 | п. Зелёный, ул. Юбилейная, д. 12 | РО | 1971 | 2015 | 20.04 | 2 | 708.9 | 636.8 | 430.9 | 31 | ремонт ВДИС электроснабжения | 580579 | 0 | 348468.7 | 0 | 232110.3 | 0 | 818.9858 | 847.7 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 708.9 | 636.8 | 430.9 | 31 | Х | 2384311 | 0 | 1431084.76 | 0 | 953226.24 | 0 | Х | Х | Х
5.3.3 | п. Зелёный, ул. Юбилейная, д. 14 | РО | 1972 |  | 20.04 | 2 | 799 | 725.4 | 429.5 | 35 | ремонт крыши | 2782838 | 0 | 1670284.23 | 0 | 1112553.77 | 0 | 6479.2503 | 8323.16 | 2021-12-31
5.3.3 | п. Зелёный, ул. Юбилейная, д. 14 | РО | 1972 |  | 20.04 | 2 | 799 | 725.4 | 429.5 | 35 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 65526 | 0 | 39329.29 | 0 | 26196.71 | 0 | 82.01 | 82.01 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 799 | 725.4 | 429.5 | 35 | Х | 2848364 | 0 | 1709613.52 | 0 | 1138750.48 | 0 | Х | Х | Х
5.3.4 | с. Коряки , ул. Колхозная, д. 15 | РО | 1973 | 2007 | 21.03 | 2 | 756.5 | 689.5 | 489.4 | 34 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 75393 | 0 | 45251.55 | 0 | 30141.45 | 0 | 99.6603 | 99.66 | 2021-12-31
5.3.4 | с. Коряки , ул. Колхозная, д. 15 | РО | 1973 | 2007 | 21.03 | 2 | 756.5 | 689.5 | 489.4 | 34 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 56548 | 0 | 33940.61 | 0 | 22607.39 | 0 | 74.7495 | 74.75 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 756.5 | 689.5 | 489.4 | 34 | Х | 131941 | 0 | 79192.16 | 0 | 52748.84 | 0 | Х | Х | Х
5.4 | Итого по Начикинскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 2872.6 | 1696.7 | 985 | 116 | Х | 4051668 | 0 | 2627582.57 | 0 | 1424085.43 | 0 | Х | Х | Х
5.4.1 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 3А | РО | 1987 |  | 13.06 | 4 | 2872.6 | 1696.7 | 985 | 116 | ремонт крыши | 4051668 | 0 | 2627582.57 | 0 | 1424085.43 | 0 | 1410.4532 | 2212.44 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2872.6 | 1696.7 | 985 | 116 | Х | 4051668 | 0 | 2627582.57 | 0 | 1424085.43 | 0 | Х | Х | Х
5.5 | Итого по Николаевскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 5409.1 | 4882.7 | 2151.68 | 300 | Х | 7472419 | 0 | 4456824.69 | 0 | 3015594.31 | 0 | Х | Х | Х
5.5.1 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 14 | РО | 1972 | 2018 | 22.04 | 3 | 1801.2 | 1634.9 | 790 | 108 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1484873 | 0 | 885632.7 | 0 | 599240.3 | 0 | 824.3799 | 824.38 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1801.2 | 1634.9 | 790 | 108 | Х | 1484873 | 0 | 885632.7 | 0 | 599240.3 | 0 | Х | Х | Х
5.5.2 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 13 | РО | 1979 | 2011 | 13.04 | 4 | 1769.3 | 1587.1 | 577.68 | 84 | ремонт ВДИС водоотведения | 718637 | 0 | 428621.46 | 0 | 290015.54 | 0 | 406.1702 | 406.17 | 2021-12-31
5.5.2 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 13 | РО | 1979 | 2011 | 13.04 | 4 | 1769.3 | 1587.1 | 577.68 | 84 | ремонт крыши | 3753204 | 0 | 2238548.49 | 0 | 1514655.51 | 0 | 6497.0295 | 6497.03 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1769.3 | 1587.1 | 577.68 | 84 | Х | 4471841 | 0 | 2667169.95 | 0 | 1804671.05 | 0 | Х | Х | Х
5.5.3 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 11 | РО | 1974 | 2018 | 22.04 | 3 | 1838.6 | 1660.7 | 784 | 108 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1515705 | 0 | 904022.04 | 0 | 611682.96 | 0 | 824.38 | 824.38 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1838.6 | 1660.7 | 784 | 108 | Х | 1515705 | 0 | 904022.04 | 0 | 611682.96 | 0 | Х | Х | Х
5.6 | Итого по Новоавачинскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 1896 | 1732.9 |  | 101 | Х | 6355784 | 0 | 3691801.5 | 221181 | 2442801.5 | 0 | Х | Х | Х
5.6.1 | п. Новый ул. Молодежная, д. 19 | РО | 1973 | 2010 | 23.02 | 3 | 1198.9 | 1091.1 |  | 53 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1778147 | 0 | 1070088.17 | 0 | 708058.83 | 0 | 1483.1487 | 2081.96 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1198.9 | 1091.1 |  | 53 | Х | 1778147 | 0 | 1070088.17 | 0 | 708058.83 | 0 | Х | Х | Х
5.6.2 | п. Новый ул. Молодежная, д. 15 | РО | 1960 | 2010 | 21.02 | 2 | 697.1 | 641.8 |  | 48 | ремонт фасада | 4577637 | 0 | 2621713.33 | 221181 | 1734742.67 | 0 | 6566.6863 | 5030.63 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 697.1 | 641.8 |  | 48 | Х | 4577637 | 0 | 2621713.33 | 221181 | 1734742.67 | 0 | Х | Х | Х
5.7 | Итого по Новолесновскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
5.8 | Итого по Паратунскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 1837 | 1667.9 | 565.74 | 42 | Х | 3677327 | 0 | 2217571.37 | 0 | 1459755.63 | 0 | Х | Х | Х
5.8.1 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 10 | РО | 1988 |  | 25.05 | 4 | 1837 | 1667.9 | 565.74 | 42 | ремонт крыши | 3677327 | 0 | 2217571.37 | 0 | 1459755.63 | 0 | 6500.03 | 6500,03 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1837 | 1667.9 | 565.74 | 42 | Х | 3677327 | 0 | 2217571.37 | 0 | 1459755.63 | 0 | Х | Х | Х
5.9 | Итого по Пионерскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 2672.7 | 2672.7 | 816.6 | 180 | Х | 2884101 | 0 | 1708302.33 | 0 | 1175798.67 | 0 | Х | Х | Х
5.9.1 | п. Пионерский, ул. Н.Коляды, д. 22 | РО | 1973 | 2011 | 2019-02-15 | 5 | 2672.7 | 2672.7 | 816.6 | 180 | ремонт крыши | 2859897 | 0 | 1693965.89 | 0 | 1165931.11 | 0 | 3502.2006 | 3502.2 | 2021-12-31
5.9.1 | п. Пионерский, ул. Н.Коляды, д. 22 | РО | 1973 | 2011 | 2019-02-15 | 5 | 2672.7 | 2672.7 | 816.6 | 180 | разработка ПСД ремонта крыши | 24204 | 0 | 14336.44 | 0 | 9867.56 | 0 | 29.64 | 29.64 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2672.7 | 2672.7 | 816.6 | 180 | Х | 2884101 | 0 | 1708302.33 | 0 | 1175798.67 | 0 | Х | Х | Х
5.10 | Итого по Раздольненскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 7835.1 | 5733.5 | 2831.55 | 287 | Х | 7586761 | 0 | 4551526.43 | 61361.91 | 2973872.66 | 0 | Х | Х | Х
5.10.1 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 4 | РО | 1979 |  | 13.03 | 4 | 2270.4 | 1582.9 | 541.42 | 57 | Ремонт крыши | 3519013 | 0 | 2128376.25 | 0 | 1390636.75 | 0 | 6499.5992 | 6499.6 | 31.12.2021
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2270.4 | 1582.9 | 541.42 | 57 | Х | 3519013 | 0 | 2128376.25 | 0 | 1390636.75 | 0 | Х | Х | Х
5.10.2 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 4 | РО | 1971 | 2018 | 23.03 | 3 | 1739.4 | 1115.9 | 509.04 | 61 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2562100 | 0 | 1512501.24 | 61361.91 | 988236.85 | 0 | 2295.9943 | 1892,81 | 31.12.2021
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1739.4 | 1115.9 | 509.04 | 61 | Х | 2562100 | 0 | 1512501.24 | 61361.91 | 988236.85 | 0 | Х | Х | Х
5.10.3 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 10 | РО | 1974 |  | 22.03 | 3 | 1743.8 | 1115 | 509.04 | 63 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 198811 | 0 | 120245.25 | 0 | 78565.75 | 0 | 114.0102 | 114.01 | 31.12.2021
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1743.8 | 1115 | 509.04 | 63 | Х | 198811 | 0 | 120245.25 | 0 | 78565.75 | 0 | Х | Х | Х
5.10.4 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 8 | РО | 1970 | 2015 | 20.03 | 2 | 689.9 | 637.9 | 414.05 | 32 | ремонт ВДИС ХВС | 378476 | 0 | 228910.59 | 0 | 149565.41 | 0 | 593.3156 | 117.34 | 31.12.2021
5.10.4 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 8 | РО | 1970 | 2015 | 20.03 | 2 | 689.9 | 637.9 | 414.05 | 32 | Ремонт ВДИС водоотведения | 301522 | 0 | 182367.12 | 0 | 119154.88 | 0 | 472.6791 | 85.16 | 31.12.2021
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 689.9 | 637.9 | 414.05 | 32 | Х | 679998 | 0 | 411277.71 | 0 | 268720.29 | 0 | Х | Х | Х
5.10.5 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 10 | РО | 1969 | 2010 | 20.03 | 2 | 695.4 | 638.1 | 425.57 | 41 | Ремонт ВДИС водоотведения | 283205 | 0 | 171288.6 | 0 | 111916.4 | 0 | 443.8254 | 85.16 | 31.12.2021
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 695.4 | 638.1 | 425.57 | 41 | Х | 283205 | 0 | 171288.6 | 0 | 111916.4 | 0 | Х | Х | Х
5.10.6 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 12 | РО | 1969 | 2010 | 20.03 | 2 | 695.4 | 643.7 | 432.43 | 33 | Ремонт ВДИС водоотведения | 343634 | 0 | 207837.38 | 0 | 135796.62 | 0 | 533.8419 | 85.16 | 31.12.2021
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 696.2 | 643.7 | 432.43 | 33 | Х | 343634 | 0 | 207837.38 | 0 | 135796.62 | 0 | Х | Х | Х
6 | Итого по Карагинскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 3966.5 | 3107.2 | 1970.43 | 158 | Х | 17392665.38 | 0 | 9930151.22 | 1725850.97 | 5736663.19 | 0 | Х | Х | Х
6.1 | Итого по городскому поселению "поселок Оссора" | Х | Х | Х | Х | Х | 2315.4 | 2081 | 1350.43 | 110 | Х | 11045420.38 | 0 | 7423945.72 | 0 | 3621474.66 | 0 | Х | Х | Х
6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 3 | РО | 1970 |  | 29.22 | 2 | 559 | 516.2 | 322.61 | 32 | ремонт крыши | 3605178 | 0 | 2423144.15 | 0 | 1182033.85 | 0 | 6984.0721 | 11783.72 | 2021-12-31
6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 3 | РО | 1970 |  | 29.22 | 2 | 559 | 516.2 | 322.61 | 32 | ремонт фасада | 6981206 | 0 | 4692269.98 | 0 | 2288936.02 | 0 | 13524.227 | 6283.81 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 559 | 516.2 | 322.61 | 32 | Х | 10586384 | 0 | 7115414.13 | 0 | 3470969.87 | 0 | Х | Х | Х
6.1.2 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 61 | РО | 1968 |  | 29.22 | 2 | 604.8 | 533.5 | 342.54 | 26 | разработка ПСД фасада | 85440 | 0 | 57426.69 | 0 | 28013.31 | 0 | 141.2698 | 141.27 | 2021-12-31
6.1.2 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 61 | РО | 1968 |  | 29.22 | 2 | 604.8 | 533.5 | 342.54 | 26 | разработка ПСД ремонта крыши | 72624.38 | 0 | 48812.94 | 0 | 23811.44 | 0 | 120.08 | 120.08 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 604.8 | 533.5 | 342.54 | 26 | Х | 158064.38 | 0 | 106239.63 | 0 | 51824.75 | 0 | Х | Х | Х
6.1.3 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 69 | РО | 1969 |  | 29.22 | 2 | 581.5 | 519.7 | 356 | 26 | разработка ПСД фасада | 82149 | 0 | 55214.71 | 0 | 26934.29 | 0 | 141.2709 | 141.27 | 2021-12-31
6.1.3 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 69 | РО | 1969 |  | 29.22 | 2 | 581.5 | 519.7 | 356 | 26 | разработка ПСД ремонта крыши | 69827 | 0 | 46932.74 | 0 | 22894.26 | 0 | 120.08 | 120.08 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 581.5 | 519.7 | 356 | 26 | Х | 151976 | 0 | 102147.45 | 0 | 49828.55 | 0 | Х | Х | Х
6.1.4 | п. Оссора, ул. Центральная, д. 24 | РО | 1970 |  | 29.22 | 2 | 570.1 | 511.6 | 329.28 | 26 | разработка ПСД фасада | 80538 | 0 | 54131.91 | 0 | 26406.09 | 0 | 141.27 | 141.27 | 2021-12-31
6.1.4 | п. Оссора, ул. Центральная, д. 24 | РО | 1970 |  | 29.22 | 2 | 570.1 | 511.6 | 329.28 | 26 | разработка ПСД ремонта крыши | 68458 | 0 | 46012.6 | 0 | 22445.4 | 0 | 120.08 | 120.08 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 570.1 | 511.6 | 329.28 | 26 | Х | 148996 | 0 | 100144.51 | 0 | 48851.49 | 0 | Х | Х | Х
6.2 | Итого по сельскому поселению "село Ивашка" | Х | Х | Х | Х | Х | 750.7 | 498.2 | 0 | 24 | Х | 2790104 | 0 | 1343818.06 | 0 | 1446285.94 | 0 | Х | Х | Х
6.2.1 | с. Ивашка, ул. Речная, д. 24 | РО | 1976 |  | 29.22 | 2 | 750.7 | 498.2 |  | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2790104 | 0 | 1343818.06 | 0 | 1446285.94 | 0 | 5600.3693 | 3796.21 | 2021-12-31
| итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 750.7 | 498.2 | 0 | 24 | Х | 2790104 | 0 | 1343818.06 | 0 | 1446285.94 | 0 | Х | Х | Х
6.3 | Итого по сельскому поселению "село Карага" | Х | Х | Х | Х | Х | 900.4 | 528 | 620 | 24 | Х | 3557141 | 0 | 1162387.44 | 1725850.97 | 668902.59 | 0 | Х | Х | Х
6.3.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 19 | РО | 1960 |  | 28.22 | 1 | 320 | 218.8 | 300 | 11 | ремонт ВДИС ХВС | 139034 | 0 | 45432.94 | 67456.41 | 26144.65 | 0 | 434.4812 | 434.48 | 2021-12-31
6.3.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 19 | РО | 1960 |  | 28.22 | 1 | 320 | 218.8 | 300 | 11 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1214787 | 0 | 396962.94 | 589389.44 | 228434.62 | 0 | 3796.2094 | 3796.21 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 320 | 218.8 | 300 | 11 | Х | 1353821 | 0 | 442395.88 | 656845.85 | 254579.27 | 0 | Х | Х | Х
6.3.2 | с. Карага, ул. Обухова, д. 30 | РО | 1972 | 2016 | 29.22 | 2 | 580.4 | 309.2 | 320 | 13 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2203320 | 0 | 719991.56 | 1069005.12 | 414323.32 | 0 | 3796.2095 | 3796.21 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 580.4 | 309.2 | 320 | 13 | Х | 2203320 | 0 | 719991.56 | 1069005.12 | 414323.32 | 0 | Х | Х | Х
6.4 | Итого по сельскому поселению "село Тымлат" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
6.5 | Итого по сельскому поселению "село Ильпырское" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
7 | Итого по Мильковскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 10037.8 | 8247.1 | 4173.6 | 293 | Х | 35109143 | 0 | 22669073.49 | 0 | 12440069.51 | 0 | Х | Х | Х
7.1 | Итого по Мильковскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 10037.8 | 8247.1 | 4173.6 | 293 | Х | 35109143 | 0 | 22669073.49 | 0 | 12440069.51 | 0 | Х | Х | Х
7.1.1 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 70 | РО | 1977 | 1977 | 22.08 | 3 | 1526 | 1062.6 | 498.1 | 42 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2242787 | 0 | 1448110.06 | 0 | 794676.94 | 0 | 2110.6597 | 2110.66 | 2021-12-31
7.1.1 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 70 | РО | 1977 | 1977 | 22.08 | 3 | 1526 | 1062.6 | 498.1 | 42 | ремонт ВДИС ХВС | 431809 | 0 | 278808 | 0 | 153001 | 0 | 406.3702 | 406.37 | 2021-12-31
7.1.1 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 70 | РО | 1977 | 1977 | 22.08 | 3 | 1526 | 1062.6 | 498.1 | 42 | Ремонт ВДИС водоотведения | 351423 | 0 | 226904.82 | 0 | 124518.18 | 0 | 330.7199 | 330.72 | 2021-12-31
7.1.1 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 70 | РО | 1977 | 1977 | 22.08 | 3 | 1526 | 1062.6 | 498.1 | 42 | Ремонт крыши | 3301302 | 0 | 2131566.06 | 0 | 1169735.94 | 0 | 6627.7896 | 6627.79 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1526 | 1062.6 | 498.1 | 42 | Х | 6327321 | 0 | 4085388.94 | 0 | 2241932.06 | 0 | Х | Х | Х
7.1.2 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 72 | РО | 1978 | 1978 | 22.08 | 3 | 1553.8 | 1061.7 | 505.7 | 41 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2240888 | 0 | 1446883.93 | 0 | 794004.07 | 0 | 2110.6603 | 2110.66 | 2021-12-31
7.1.2 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 72 | РО | 1978 | 1978 | 22.08 | 3 | 1553.8 | 1061.7 | 505.7 | 41 | ремонт ВДИС ХВС | 431443 | 0 | 278571.68 | 0 | 152871.32 | 0 | 406.37 | 406.37 | 2021-12-31
7.1.2 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 72 | РО | 1978 | 1978 | 22.08 | 3 | 1553.8 | 1061.7 | 505.7 | 41 | Ремонт ВДИС водоотведения | 351125 | 0 | 226712.41 | 0 | 124412.59 | 0 | 330.7196 | 330.72 | 2021-12-31
7.1.2 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 72 | РО | 1978 | 1978 | 22.08 | 3 | 1553.8 | 1061.7 | 505.7 | 41 | Ремонт крыши | 3351673 | 0 | 2164089.32 | 0 | 1187583.68 | 0 | 6627.7892 | 6627.79 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1553.8 | 1061.7 | 505.7 | 41 | Х | 6375129 | 0 | 4116257.34 | 0 | 2258871.66 | 0 | Х | Х | Х
7.1.3 | с. Мильково, ул. Кооперативная, д. 11 | РО | 1981 | 1981 | 20.08 | 2 | 976.5 | 634.4 | 379.5 | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1767990 | 0 | 1141545.81 | 0 | 626444.19 | 0 | 2786.8695 | 2786.87 | 2021-12-31
7.1.3 | с. Мильково, ул. Кооперативная, д. 11 | РО | 1981 | 1981 | 20.08 | 2 | 976.5 | 634.4 | 379.5 | 24 | ремонт ВДИС ХВС | 304607 | 0 | 196676.93 | 0 | 107930.07 | 0 | 480.1497 | 480.15 | 2021-12-31
7.1.3 | с. Мильково, ул. Кооперативная, д. 11 | РО | 1981 | 1981 | 20.08 | 2 | 976.5 | 634.4 | 379.5 | 24 | Ремонт ВДИС водоотведения | 319091 | 0 | 206028.88 | 0 | 113062.12 | 0 | 502.9808 | 502.98 | 2021-12-31
7.1.3 | с. Мильково, ул. Кооперативная, д. 11 | РО | 1981 | 1981 | 20.08 | 2 | 976.5 | 634.4 | 379.5 | 24 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 96009 | 0 | 61990.55 | 0 | 34018.45 | 0 | 98.3195 | 98.32 | 2021-12-31
7.1.3 | с. Мильково, ул. Кооперативная, д. 11 | РО | 1981 | 1981 | 20.08 | 2 | 976.5 | 634.4 | 379.5 | 24 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 72915 | 0 | 47079.35 | 0 | 25835.65 | 0 | 74.6697 | 74.67 | 2021-12-31
7.1.3 | с. Мильково, ул. Кооперативная, д. 11 | РО | 1981 | 1981 | 20.08 | 2 | 976.5 | 634.4 | 379.5 | 24 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 72915 | 0 | 47079.35 | 0 | 25835.65 | 0 | 74.6697 | 74.67 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 976.5 | 634.4 | 379.5 | 24 | Х | 2633527 | 0 | 1700400.87 | 0 | 933126.13 | 0 | Х | Х | Х
7.1.4 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 22 | РО | 1972 | 1972 | 21.08 | 2 | 626 | 572.1 | 416.6 | 14 | Ремонт крыши | 1496540 | 0 | 966277.51 | 0 | 530262.49 | 0 | 3592.2708 | 3592.27 | 2021-12-31
7.1.4 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 22 | РО | 1972 | 1972 | 21.08 | 2 | 626 | 572.1 | 416.6 | 14 | Ремонт ВДИС водоотведения | 207724 | 0 | 134122.06 | 0 | 73601.94 | 0 | 363.0904 | 363.09 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 626 | 572.1 | 416.6 | 14 | Х | 1704264 | 0 | 1100399.57 | 0 | 603864.43 | 0 | Х | Х | Х
7.1.5 | с. Мильково, ул. Победы, д. 11 | РО | 1976 | 1976 | 23.08 | 3 | 1194.7 | 1087.6 | 506.5 | 34 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2023545 | 0 | 1306551.13 | 0 | 716993.87 | 0 | 1860.5599 | 1860.56 | 2021-12-31
7.1.5 | с. Мильково, ул. Победы, д. 11 | РО | 1976 | 1976 | 23.08 | 3 | 1194.7 | 1087.6 | 506.5 | 34 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 71923 | 0 | 46438.84 | 0 | 25484.16 | 0 | 60.2017 | 66.13 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1194.7 | 1087.6 | 506.5 | 34 | Х | 2095468 | 0 | 1352989.97 | 0 | 742478.03 | 0 | Х | Х | Х
7.1.6 | с. Мильково, ул. Победы, д. 11А | РО | 1976 | 1976 | 23.08 | 3 | 1200.4 | 1093.3 | 514.2 | 45 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2034150 | 0 | 1313398.5 | 0 | 720751.5 | 0 | 1860.5598 | 1860.56 | 2021-12-31
7.1.6 | с. Мильково, ул. Победы, д. 11А | РО | 1976 | 1976 | 23.08 | 3 | 1200.4 | 1093.3 | 514.2 | 45 | ремонт ВДИС ХВС | 392746 | 0 | 253586.02 | 0 | 139159.98 | 0 | 359.2299 | 359.23 | 2021-12-31
7.1.6 | с. Мильково, ул. Победы, д. 11А | РО | 1976 | 1976 | 23.08 | 3 | 1200.4 | 1093.3 | 514.2 | 45 | Ремонт ВДИС водоотведения | 301795 | 0 | 194861.29 | 0 | 106933.71 | 0 | 276.0404 | 276.04 | 2021-12-31
7.1.6 | с. Мильково, ул. Победы, д. 11А | РО | 1976 | 1976 | 23.08 | 3 | 1200.4 | 1093.3 | 514.2 | 45 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 79382 | 0 | 51254.92 | 0 | 28127.08 | 0 | 66.1296 | 66.13 | 2021-12-31
7.1.6 | с. Мильково, ул. Победы, д. 11А | РО | 1976 | 1976 | 23.08 | 3 | 1200.4 | 1093.3 | 514.2 | 45 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 60296 | 0 | 38931.58 | 0 | 21364.42 | 0 | 50.2299 | 50.23 | 2021-12-31
7.1.6 | с. Мильково, ул. Победы, д. 11А | РО | 1976 | 1976 | 23.08 | 3 | 1200.4 | 1093.3 | 514.2 | 45 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 60296 | 0 | 38931.58 | 0 | 21364.42 | 0 | 50.2299 | 50.23 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1200.4 | 1093.3 | 514.2 | 45 | Х | 2928665 | 0 | 1890963.89 | 0 | 1037701.11 | 0 | Х | Х | Х
7.1.7 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 4 | РО | 1975 | 1975 | 22.08 | 3 | 1192.9 | 1120.9 | 600 | 31 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2365839 | 0 | 1527561.59 | 0 | 838277.41 | 0 | 2110.6602 | 2110.66 | 2021-12-31
7.1.7 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 4 | РО | 1975 | 1975 | 22.08 | 3 | 1192.9 | 1120.9 | 600 | 31 | ремонт ВДИС ХВС | 455500 | 0 | 294104.67 | 0 | 161395.33 | 0 | 406.3699 | 406.37 | 2021-12-31
7.1.7 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 4 | РО | 1975 | 1975 | 22.08 | 3 | 1192.9 | 1120.9 | 600 | 31 | Ремонт ВДИС водоотведения | 370704 | 0 | 239354.07 | 0 | 131349.93 | 0 | 330.72 | 330.72 | 2021-12-31
7.1.7 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 4 | РО | 1975 | 1975 | 22.08 | 3 | 1192.9 | 1120.9 | 600 | 31 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 109508 | 0 | 70706.51 | 0 | 38801.49 | 0 | 91.7998 | 91.8 | 2021-12-31
7.1.7 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 4 | РО | 1975 | 1975 | 22.08 | 3 | 1192.9 | 1120.9 | 600 | 31 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 83169 | 0 | 53700.09 | 0 | 29468.91 | 0 | 69.72 | 69.72 | 2021-12-31
7.1.7 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 4 | РО | 1975 | 1975 | 22.08 | 3 | 1192.9 | 1120.9 | 600 | 31 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 83169 | 0 | 53700.09 | 0 | 29468.91 | 0 | 69.72 | 69.72 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1192.9 | 1120.9 | 600 | 31 | Х | 3467889 | 0 | 2239127.02 | 0 | 1228761.98 | 0 | Х | Х | Х
7.1.8 | с. Мильково, ул. Чубарова, д. 12 | РО | 1978 | 1978 | 23.08 | 3 | 1767.5 | 1614.5 | 753 | 62 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3003874 | 0 | 1939524.43 | 0 | 1064349.57 | 0 | 1860.5599 | 1860.56 | 2021-12-31
7.1.8 | с. Мильково, ул. Чубарова, д. 12 | РО | 1978 | 1978 | 23.08 | 3 | 1767.5 | 1614.5 | 753 | 62 | ремонт ВДИС ХВС | 579977 | 0 | 374476.28 | 0 | 205500.72 | 0 | 359.2301 | 359.23 | 2021-12-31
7.1.8 | с. Мильково, ул. Чубарова, д. 12 | РО | 1978 | 1978 | 23.08 | 3 | 1767.5 | 1614.5 | 753 | 62 | Ремонт ВДИС водоотведения | 445667 | 0 | 287755.76 | 0 | 157911.24 | 0 | 276.0403 | 276.04 | 2021-12-31
7.1.8 | с. Мильково, ул. Чубарова, д. 12 | РО | 1978 | 2009 | 23.08 | 3 | 1767.5 | 1614.5 | 753 | 62 | Ремонт крыши | 5252913 | 0 | 3391671.25 | 0 | 1861241.75 | 0 | 6975.9801 | 6975.98 | 2021-12-31
7.1.8 | с. Мильково, ул. Чубарова, д. 12 | РО | 1978 | 1978 | 23.08 | 3 | 1767.5 | 1614.5 | 753 | 62 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 116885 | 0 | 75469.65 | 0 | 41415.35 | 0 | 66.1301 | 66.13 | 2021-12-31
7.1.8 | с. Мильково, ул. Чубарова, д. 12 | РО | 1978 | 1978 | 23.08 | 3 | 1767.5 | 1614.5 | 753 | 62 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 88782 | 0 | 57324.26 | 0 | 31457.74 | 0 | 50.2303 | 50.23 | 2021-12-31
7.1.8 | с. Мильково, ул. Чубарова, д. 12 | РО | 1978 | 1978 | 23.08 | 3 | 1767.5 | 1614.5 | 753 | 62 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 88782 | 0 | 57324.26 | 0 | 31457.74 | 0 | 32.4324 | 50.23 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1767.5 | 1614.5 | 753 | 62 | Х | 9576880 | 0 | 6183545.89 | 0 | 3393334.11 | 0 | Х | Х | Х
7.2 | Итого по Атласовскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
8 | Итого по Олюторскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 1730 | 1622.5 | 794 | 75 | Х | 10296621 | 0 | 6339457.8 | 1537324.52 | 2419838.68 | 0 | Х | Х | Х
8.1 | Итого по сельскому поселению "село Апука" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
8.2 | Итого по сельскому поселению "село Ачайваям" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
8.3 | Итого по сельскому поселению "село Тиличики" | Х | Х | Х | Х | Х | 1730 | 1622.5 | 794 | 75 | Х | 10296621 | 0 | 6339457.8 | 1537324.52 | 2419838.68 | 0 | Х | Х | Х
8.3.1 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 25 | РО | 1975 |  | 29.21 | 2 | 538.8 | 554.4 | 390 | 19 | разработка ПСД ремонта крыши | 41652 | 0 | 30145.24 | 0 | 11506.76 | 0 | 106.8 | 106.8 | 2021-12-31
8.3.1 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 25 | РО | 1975 |  | 29.21 | 2 | 538.8 | 544.4 | 390 | 19 | ремонт крыши | 4323587 | 0 | 2016531.06 | 1537324.52 | 769731.42 | 0 | 11086.1205 | 11086.12 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 538.8 | 554.4 | 390 | 19 | Х | 4365239 | 0 | 2046676.3 | 1537324.52 | 781238.18 | 0 | Х | Х | Х
8.3.2 | с. Тиличики, ул. Школьная, д. 15 | РО | 1968 |  | 29.21 | 2 | 618.9 | 556.9 | 404 | 31 | разработка ПСД ремонта крыши | 43147 | 0 | 31227.23 | 0 | 11919.77 | 0 | 106.7995 | 106.8 | 2021-12-31
8.3.2 | с. Тиличики, ул. Школьная, д. 15 | РО | 1968 |  | 29.21 | 2 | 618.9 | 556.9 | 404 | 31 | ремонт крыши | 4478792 | 0 | 3241483.26 | 0 | 1237308.74 | 0 | 11086.1188 | 11086.12 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 618.9 | 556.9 | 404 | 31 | Х | 4521939 | 0 | 3272710.49 | 0 | 1249228.51 | 0 | Х | Х | Х
8.3.3 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 20 | РО | 1968 |  | 29.21 | 2 | 572.3 | 511.2 |  | 25 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 47341 | 0 | 34262.6 | 0 | 13078.4 | 0 | 82.7206 | 82.72 | 2021-12-31
8.3.3 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 20 | РО | 1968 |  | 29.21 | 2 | 572.3 | 511.2 |  | 25 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1129287 | 0 | 817310.76 | 0 | 311976.24 | 0 | 2209.0904 | 2209.09 | 2021-12-31
8.3.3 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 20 | РО | 1968 |  | 29.21 | 2 | 572.3 | 511.2 |  | 25 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 35952 | 0 | 26019.92 | 0 | 9932.08 | 0 | 62.8202 | 62.82 | 2021-12-31
8.3.3 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 20 | РО | 1968 |  | 29.21 | 2 | 572.3 | 511.2 |  | 25 | ремонт ВДИС ХВС | 196863 | 0 | 142477.73 | 0 | 54385.27 | 0 | 385.0998 | 385.1 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 572.3 | 511.2 |  | 25 | Х | 1409443 | 0 | 1020071.01 | 0 | 389371.99 | 0 | Х | Х | Х
8.4 | Итого по сельскому поселению "село Хаилино" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
8.5 | Итого по сельскому поселению "село Средние Пахачи" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
9 | Итого по Пенжинскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 981.32 | 798.3 | 802 | 30 | Х | 11521964 | 0 | 3330813.38 | 7468310.85 | 722839.77 | 0 | Х | Х | Х
9.1 | Итого по сельскому поселению "село Аянка" | Х | Х | Х | Х | Х | 444.8 | 299.5 | 345 | 13 | Х | 8389262 | 0 | 798241.77 | 7468310.85 | 122709.38 | 0 | Х | Х | Х
9.1.1 | с. Аянка, ул. Полярная, д. 7 | РО | 1985 | 2007 | 29.20 | 2 | 444.8 | 299.5 | 345 | 13 | ремонт фасада | 8389262 | 0 | 798241.77 | 7468310.85 | 122709.38 | 0 | 18860.7509 | 18860.75 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 444.8 | 299.5 | 345 | 13 | Х | 8389262 | 0 | 798241.77 | 7468310.85 | 122709.38 | 0 | Х | Х | Х
9.2 | Итого по сельскому поселению "село Каменское" | Х | Х | Х | Х | Х | 536.52 | 498.8 | 457 | 17 | Х | 3132702 | 0 | 2532571.61 | 0 | 600130.39 | 0 | Х | Х | Х
9.2.1 | с. Каменское, ул. Беккерова, д. 28а | РО | 1974 |  | 29.20 | 2 | 536.52 | 498.8 | 457 | 17 | ремонт ВДИС ХВС | 405614 | 0 | 327910.7 | 0 | 77703.3 | 0 | 756.0091 | 756.01 | 2021-12-31
9.2.1 | с. Каменское, ул. Беккерова, д. 28а | РО | 1974 |  | 29.20 | 2 | 536.52 | 498.8 | 457 | 17 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2727088 | 0 | 2204660.91 | 0 | 522427.09 | 0 | 5082.9196 | 5082.92 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 536.52 | 498.8 | 457 | 17 | Х | 3132702 | 0 | 2532571.61 | 0 | 600130.39 | 0 | Х | Х | Х
9.3 | Итого по сельскому поселению "село Манилы" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
10 | Итого по Петропавловск - Камчатскому ГО | Х | Х | Х | Х | Х | 168112.2 | 155522.4 | 38365.6 | 8970 | Х | 563517605 | 0 | 256204538.84 | 0 | 307313066.16 | 0 | Х | Х | Х
10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Пийпа Б.И., д. 6 | РО | 1969 | 1969 | 25.01 | 4 | 2250.4 | 2109.2 | 671.3 | 76 | разработка ПСД фасада | 147109 | 0 | 66883.44 | 0 | 80225.56 | 0 | 65.3702 | 65.37 | 2021-12-31
10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Пийпа Б.И., д. 6 | РО | 1969 | 1969 | 25.01 | 4 | 2250.4 | 2109.2 | 671.3 | 76 | ремонт фасада | 13837552 | 0 | 6291273.9 | 0 | 7546278.1 | 0 | 6148.93 | 6148.93 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2250.4 | 2109.2 | 671.3 | 76 | Х | 13984661 | 0 | 6358157.34 | 0 | 7626503.66 | 0 | Х | Х | Х
10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 3 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6514.3 | 5660.9 | 1603 | 345 | ремонт ВДИС ГВС | 3899265 | 0 | 1772809.55 | 0 | 2126455.45 | 0 | 598.5701 | 598.57 | 2021-12-31
10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 3 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6514.3 | 5660.9 | 1603 | 345 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 12748420 | 0 | 5796097.65 | 0 | 6952322.35 | 0 | 1956.99 | 1956.99 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6514.3 | 5660.9 | 1603 | 345 | Х | 16647685 | 0 | 7568907.2 | 0 | 9078777.8 | 0 | Х | Х | Х
10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 7 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3035.2 | 2714 | 697 | 117 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 126204 | 0 | 57378.93 | 0 | 68825.07 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2021-12-31
10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 7 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3035.2 | 2714 | 697 | 117 | ремонт ВДИС ГВС | 1816780 | 0 | 826003.09 | 0 | 990776.91 | 0 | 598.5701 | 598.57 | 2021-12-31
10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 7 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3035.2 | 2714 | 697 | 117 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 166177 | 0 | 75552.74 | 0 | 90624.26 | 0 | 54.7499 | 54.75 | 2021-12-31
10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 7 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3035.2 | 2714 | 697 | 117 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5939856 | 0 | 2700568.81 | 0 | 3239287.19 | 0 | 1956.99 | 1956.99 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3035.2 | 2714 | 697 | 117 | Х | 8049017 | 0 | 3659503.57 | 0 | 4389513.43 | 0 | Х | Х | Х
10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 11 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 6419.9 | 5792.7 | 1456.2 | 357 | ремонт ВДИС ГВС | 3842760 | 0 | 1747119.42 | 0 | 2095640.58 | 0 | 598.5701 | 598.57 | 2021-12-31
10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 11 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 6419.9 | 5792.7 | 1456.2 | 357 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 12563680 | 0 | 5712105.2 | 0 | 6851574.8 | 0 | 1956.99 | 1956.99 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6419.9 | 5792.7 | 1456.2 | 357 | Х | 16406440 | 0 | 7459224.62 | 0 | 8947215.38 | 0 | Х | Х | Х
10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 1152.7 | 1063.1 | 665.76 | 32 | ремонт фасада | 8139457 | 0 | 3700622.32 | 0 | 4438834.68 | 0 | 7061.2102 | 7061.21 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1152.7 | 1063.1 | 665.76 | 32 | Х | 8139457 | 0 | 3700622.32 | 0 | 4438834.68 | 0 | Х | Х | Х
10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | РО | 1965 | 1965 | 23.01 | 4 | 2832.8 | 2670.5 |  | 129 | ремонт фасада | 12777713 | 0 | 5809415.78 | 0 | 6968297.22 | 0 | 4510.6301 | 4510.63 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2832.8 | 2670.5 | 0 | 129 | Х | 12777713 | 0 | 5809415.78 | 0 | 6968297.22 | 0 | Х | Х | Х
10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 8 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 6417.2 | 5743.4 |  | 354 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 12558396 | 0 | 5709702.82 | 0 | 6848693.18 | 0 | 1956.99 | 1956.99 | 2021-12-31
10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 8 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 6417.2 | 5743.4 |  | 354 | ремонт ВДИС ГВС | 3841143 | 0 | 1746384.25 | 0 | 2094758.75 | 0 | 598.5699 | 598.57 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6417.2 | 5743.4 | 0 | 354 | Х | 16399539 | 0 | 7456087.07 | 0 | 8943451.93 | 0 | Х | Х | Х
10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 32 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 3047.8 | 2705.9 | 692.6 | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 166867 | 0 | 75866.45 | 0 | 91000.55 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2021-12-31
10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 32 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 3047.8 | 2705.9 | 692.6 | 180 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 126728 | 0 | 57617.17 | 0 | 69110.83 | 0 | 41.5802 | 41.58 | 2021-12-31
10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 32 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 3047.8 | 2705.9 | 692.6 | 180 | ремонт ВДИС ГВС | 1824322 | 0 | 829432.08 | 0 | 994889.92 | 0 | 598.5701 | 598.57 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3047.8 | 2705.9 | 692.6 | 180 | Х | 2117917 | 0 | 962915.7 | 0 | 1155001.3 | 0 | Х | Х | Х
10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 19 | РО | 1977 | 1977 | 15.01 | 5 | 7970.1 | 7109.6 | 2314 | 441 | ремонт ВДИС ГВС | 4770663 | 0 | 2168992.6 | 0 | 2601670.4 | 0 | 598.57 | 598.57 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 7970.1 | 7109.6 | 2314 | 441 | Х | 4770663 | 0 | 2168992.6 | 0 | 2601670.4 | 0 | Х | Х | Х
10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 609.5 | 537.2 |  | 24 | ремонт фасада | 4303807 | 0 | 1956735.47 | 0 | 2347071.53 | 0 | 7061.2092 | 7061.21 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 609.5 | 537.2 | 0 | 24 | Х | 4303807 | 0 | 1956735.47 | 0 | 2347071.53 | 0 | Х | Х | Х
10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | ремонт фасада | 4865880 | 0 | 2212283.22 | 0 | 2653596.78 | 0 | 7061.2103 | 7061.21 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | Х | 4865880 | 0 | 2212283.22 | 0 | 2653596.78 | 0 | Х | Х | Х
10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 25 | РО | 1970 | 1970 | 27.01 | 5 | 3015.4 | 2708.7 | 694.5 | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 303892 | 0 | 138165.18 | 0 | 165726.82 | 0 | 100.78 | 100.78 | 2021-12-31
10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 25 | РО | 1970 | 1970 | 27.01 | 5 | 3015.4 | 2708.7 | 694.5 | 180 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 230799 | 0 | 104933.28 | 0 | 125865.72 | 0 | 76.5401 | 76.54 | 2021-12-31
10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 25 | РО | 1970 | 1970 | 27.01 | 5 | 3015.4 | 2708.7 | 694.5 | 180 | ремонт ВДИС ГВС | 3283831 | 0 | 1493001.11 | 0 | 1790829.89 | 0 | 1089.02 | 1089.02 | 2021-12-31
10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 25 | РО | 1970 | 1970 | 27.01 | 5 | 3015.4 | 2708.7 | 694.5 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 11879229 | 0 | 5400918.02 | 0 | 6478310.98 | 0 | 3939.5201 | 3939.52 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3015.4 | 2708.7 | 694.5 | 180 | Х | 15697751 | 0 | 7137017.59 | 0 | 8560733.41 | 0 | Х | Х | Х
10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 | 1960 | 25.01 | 4 | 2221.7 | 5411.4 | 676 | 144 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 96822 | 0 | 44020.34 | 0 | 52801.66 | 0 | 43.5801 | 43.58 | 2021-12-31
10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 | 1960 | 25.01 | 4 | 2221.7 | 5411.4 | 676 | 144 | ремонт ВДИС ХВС | 605458 | 0 | 275272.83 | 0 | 330185.17 | 0 | 272.5201 | 272.52 | 2021-12-31
10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 | 1960 | 25.01 | 4 | 2221.7 | 5411.4 | 676 | 144 | ремонт ВДИС ГВС | 1069815 | 0 | 486393.78 | 0 | 583421.22 | 0 | 481.5299 | 481.53 | 2021-12-31
10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 | 1960 | 25.01 | 4 | 2221.7 | 5411.4 | 676 | 144 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3788709 | 0 | 1722545.02 | 0 | 2066163.98 | 0 | 1705.3198 | 1705.32 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2221.7 | 5411.4 | 676 | 144 | Х | 5560804 | 0 | 2528231.97 | 0 | 3032572.03 | 0 | Х | Х | Х
10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9а | РО | 1973 | 1973 | 27.01 | 5 | 3031 | 2725.4 | 692 | 180 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 231993 | 0 | 105476.14 | 0 | 126516.86 | 0 | 76.5401 | 76.54 | 2021-12-31
10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9а | РО | 1973 | 1973 | 27.01 | 5 | 3031 | 2725.4 | 692 | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 305464 | 0 | 138879.89 | 0 | 166584.11 | 0 | 100.7799 | 100.78 | 2021-12-31
10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9а | РО | 1973 | 1973 | 27.01 | 5 | 3031 | 2725.4 | 692 | 180 | ремонт ВДИС ГВС | 3300820 | 0 | 1500725.19 | 0 | 1800094.81 | 0 | 1089.0201 | 1089.02 | 2021-12-31
10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9а | РО | 1973 | 1973 | 27.01 | 5 | 3031 | 2725.4 | 692 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 11940685 | 0 | 5428859.13 | 0 | 6511825.87 | 0 | 3939.52 | 3939.52 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3031 | 2725.4 | 692 | 180 | Х | 15778962 | 0 | 7173940.35 | 0 | 8605021.65 | 0 | Х | Х | Х
10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 17 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6004.7 | 5406.3 | 1500 | 360 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 328757 | 0 | 149470.1 | 0 | 179286.9 | 0 | 54.7499 | 54.75 | 2021-12-31
10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 17 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6004.7 | 5406.3 | 1500 | 360 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 11751138 | 0 | 5342681.16 | 0 | 6408456.84 | 0 | 1956.99 | 1956.99 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6004.7 | 5406.3 | 1500 | 360 | Х | 12079895 | 0 | 5492151.26 | 0 | 6587743.74 | 0 | Х | Х | Х
10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 21 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2954.5 | 2757.1 |  | 186 | разработка ПСД фасада | 193136 | 0 | 87809.71 | 0 | 105326.29 | 0 | 65.3701 | 65.37 | 2021-12-31
10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 21 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2954.5 | 2757.1 |  | 186 | ремонт фасада | 18167014 | 0 | 8259673.53 | 0 | 9907340.47 | 0 | 6148.9301 | 6148.93 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2954.5 | 2757.1 | 0 | 186 | Х | 18360150 | 0 | 8347483.24 | 0 | 10012666.76 | 0 | Х | Х | Х
10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2720.4 | 2554.4 | 723.3 | 147 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 117059 | 0 | 53221.14 | 0 | 63837.86 | 0 | 43.0301 | 43.03 | 2021-12-31
10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2720.4 | 2554.4 | 723.3 | 147 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 88903 | 0 | 40419.95 | 0 | 48483.05 | 0 | 32.6801 | 32.68 | 2021-12-31
10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2720.4 | 2554.4 | 723.3 | 147 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 4639153 | 0 | 2109201.28 | 0 | 2529951.72 | 0 | 1705.3202 | 1705.32 | 2021-12-31
10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2720.4 | 2554.4 | 723.3 | 147 | ремонт ВДИС ГВС | 1309954 | 0 | 595573.51 | 0 | 714380.49 | 0 | 481.5299 | 481.53 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2720.4 | 2554.4 | 723.3 | 147 | Х | 6155069 | 0 | 2798415.88 | 0 | 3356653.12 | 0 | Х | Х | Х
10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 52 | РО | 1955 | 1955 | 29.01 | 2 | 1072.3 | 969.7 |  | 57 | разработка ПСД фундамента | 244120 | 0 | 110989.7 | 0 | 133130.3 | 0 | 227.6602 | 227.66 | 2021-12-31
10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 52 | РО | 1955 | 1955 | 29.01 | 2 | 1072.3 | 969.7 |  | 57 | ремонт фундамента | 3952702 | 0 | 1797104.8 | 0 | 2155597.2 | 0 | 3686.1904 | 3686.19 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1072.3 | 969.7 | 0 | 57 | Х | 4196822 | 0 | 1908094.5 | 0 | 2288727.5 | 0 | Х | Х | Х
10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 | 1955 | 31.01 | 3 | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | ремонт фасада | 11827447 | 0 | 5377375.22 | 0 | 6450071.78 | 0 | 10836.9498 | 10836.95 | 2021-12-31
10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 | 1955 | 31.01 | 3 | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | ремонт ВДИС ХВС | 683587 | 0 | 310794.36 | 0 | 372792.64 | 0 | 626.3396 | 626.34 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | Х | 12511034 | 0 | 5688169.58 | 0 | 6822864.42 | 0 | Х | Х | Х
10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | РО | 1957 | 1957 | 24.01 | 4 | 1701.5 | 1526.5 | 893 | 48 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1004089 | 0 | 456511.31 | 0 | 547577.69 | 0 | 590.1199 | 590.12 | 2021-12-31
10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | РО | 1957 | 1957 | 24.01 | 4 | 1701.5 | 1526.5 | 893 | 48 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 55605 | 0 | 25280.94 | 0 | 30324.06 | 0 | 32.68 | 32.68 | 2021-12-31
10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | РО | 1957 | 1957 | 24.01 | 4 | 1701.5 | 1526.5 | 893 | 48 | ремонт ВДИС ХВС | 463693 | 0 | 210819.06 | 0 | 252873.94 | 0 | 272.5201 | 272.52 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1701.5 | 1526.5 | 893 | 48 | Х | 1523387 | 0 | 692611.31 | 0 | 830775.69 | 0 | Х | Х | Х
10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 | 1962 | 23.01 | 4 | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | разработка ПСД ремонта крыши | 99656 | 0 | 45308.82 | 0 | 54347.18 | 0 | 38.1999 | 38.2 | 2021-12-31
10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 | 1962 | 23.01 | 4 | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | ремонт крыши | 4284358 | 0 | 1947892.94 | 0 | 2336465.06 | 0 | 6302.3801 | 6302.38 | 2021-12-31
10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 | 1962 | 25.01 | 4 | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | разработка ПСД фундамента | 139258 | 0 | 63313.96 | 0 | 75944.04 | 0 | 53.3801 | 53.38 | 2021-12-31
10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 | 1962 | 25.01 | 4 | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | ремонт фундамента | 5524708 | 0 | 2511820.84 | 0 | 3012887.16 | 0 | 2117.72 | 2117.72 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | Х | 10047980 | 0 | 4568336.56 | 0 | 5479643.44 | 0 | Х | Х | Х
10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 | 1938 | 29.01 | 2 | 1161.8 | 1003.2 | 697.6 | 45 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 161932 | 0 | 73622.75 | 0 | 88309.25 | 0 | 139.3803 | 139.38 | 2021-12-31
10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 | 1938 | 29.01 | 2 | 1161.8 | 1003.2 | 697.6 | 45 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 161932 | 0 | 73622.75 | 0 | 88309.25 | 0 | 139.3803 | 139.38 | 2021-12-31
10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 | 1938 | 29.01 | 2 | 1161.8 | 1003.2 | 697.6 | 45 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 213214 | 0 | 96938.22 | 0 | 116275.78 | 0 | 183.5204 | 183.52 | 2021-12-31
10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 | 1938 | 29.01 | 2 | 1161.8 | 1003.2 | 697.6 | 45 | ремонт ВДИС ХВС | 727682 | 0 | 330842.25 | 0 | 396839.75 | 0 | 626.3402 | 626.34 | 2021-12-31
10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 | 1938 | 29.01 | 2 | 1161.8 | 1003.2 | 697.6 | 45 | ремонт ВДИС водоотведения | 414716 | 0 | 188551.56 | 0 | 226164.44 | 0 | 356.9599 | 356.96 | 2021-12-31
10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 | 1938 | 29.01 | 2 | 1161.8 | 1003.2 | 697.6 | 45 | разработка ПСД фасада | 323863 | 0 | 147245.04 | 0 | 176617.96 | 0 | 278.7597 | 278.76 | 2021-12-31
10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 | 1938 | 29.01 | 2 | 1161.8 | 1003.2 | 697.6 | 45 | ремонт фасада | 12590369 | 0 | 5724239.41 | 0 | 6866129.59 | 0 | 10836.9504 | 10836.95 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1161.8 | 1003.2 | 697.6 | 45 | Х | 14593708 | 0 | 6635061.98 | 0 | 7958646.02 | 0 | Х | Х | Х
10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 | 1954 | 29.01 | 2 | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | ремонт ВДИС ХВС | 630850 | 0 | 286817.36 | 0 | 344032.64 | 0 | 626.3403 | 626.34 | 2021-12-31
10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 | 1954 | 29.01 | 2 | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | ремонт ВДИС ГВС | 2039056 | 0 | 927061.37 | 0 | 1111994.63 | 0 | 2024.4797 | 2024.48 | 2021-12-31
10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 | 1954 | 29.01 | 2 | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 4244784 | 0 | 1929900.53 | 0 | 2314883.47 | 0 | 4214.44 | 4214.44 | 2021-12-31
10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 | 1954 | 29.01 | 2 | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | ремонт ВДИС водоотведения | 359530 | 0 | 163461.12 | 0 | 196068.88 | 0 | 356.9599 | 356.96 | 2021-12-31
10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 | 1954 | 29.01 | 2 | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | ремонт фасада | 10914976 | 0 | 4962518.24 | 0 | 5952457.76 | 0 | 10836.95 | 10836.95 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | Х | 18189196 | 0 | 8269758.62 | 0 | 9919437.38 | 0 | Х | Х | Х
10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 | 1934 | 29.01 | 2 | 492.1 | 434.5 |  | 24 | ремонт фасада | 5332863 | 0 | 2424598.08 | 0 | 2908264.92 | 0 | 10836.9498 | 10836.95 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 492.1 | 434.5 | 0 | 24 | Х | 5332863 | 0 | 2424598.08 | 0 | 2908264.92 | 0 | Х | Х | Х
10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 26 | РО | 1968 | 1968 | 27.01 | 5 | 4693.4 | 4323.8 | 1493 | 288 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 473001 | 0 | 215050.96 | 0 | 257950.04 | 0 | 100.78 | 100.78 | 2021-12-31
10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 26 | РО | 1968 | 1968 | 27.01 | 5 | 4693.4 | 4323.8 | 1493 | 288 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 18489743 | 0 | 8406402.99 | 0 | 10083340.01 | 0 | 3939.52 | 3939.52 | 2021-12-31
10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 26 | РО | 1968 | 1968 | 27.01 | 5 | 4693.4 | 4323.8 | 1493 | 288 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 359233 | 0 | 163326.09 | 0 | 195906.91 | 0 | 76.54 | 76.54 | 2021-12-31
10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 26 | РО | 1968 | 1968 | 27.01 | 5 | 4693.4 | 4323.8 | 1493 | 288 | ремонт ВДИС ГВС | 5111206 | 0 | 2323821.23 | 0 | 2787384.77 | 0 | 1089.0199 | 1089.02 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4693.4 | 4323.8 | 1493 | 288 | Х | 24433183 | 0 | 11108601.27 | 0 | 13324581.73 | 0 | Х | Х | Х
10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 | 1939 | 31.01 | 3 | 746.3 | 628.2 | 299.7 | 24 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 56211 | 0 | 25556.46 | 0 | 30654.54 | 0 | 75.3196 | 75.32 | 2021-12-31
10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 | 1939 | 31.01 | 3 | 746.3 | 628.2 | 299.7 | 24 | ремонт ВДИС электроснабжения | 371381 | 0 | 168849.2 | 0 | 202531.8 | 0 | 497.6296 | 497.63 | 2021-12-31
10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 | 1939 | 31.01 | 3 | 746.3 | 628.2 | 299.7 | 24 | ремонт ВДИС ХВС | 467438 | 0 | 212521.73 | 0 | 254916.27 | 0 | 626.3406 | 626.34 | 2021-12-31
10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 | 1939 | 31.01 | 3 | 746.3 | 628.2 | 299.7 | 24 | разработка ПСД фасада | 208039 | 0 | 94585.4 | 0 | 113453.6 | 0 | 278.7606 | 278.76 | 2021-12-31
10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 | 1939 | 31.01 | 3 | 746.3 | 628.2 | 299.7 | 24 | ремонт фасада | 2894047 | 0 | 1315784.94 | 0 | 1578262.06 | 0 | 3877.8601 | 3877.86 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 746.3 | 628.2 | 299.7 | 24 | Х | 3997116 | 0 | 1817297.73 | 0 | 2179818.27 | 0 | Х | Х | Х
10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | разработка ПСД ремонта крыши | 176075 | 0 | 80052.89 | 0 | 96022.11 | 0 | 302.4304 | 302.43 | 2021-12-31
10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | ремонт крыши | 4215703 | 0 | 1916678.79 | 0 | 2299024.21 | 0 | 10826.1505 | 10826.15 | 2021-12-31
10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 103573 | 0 | 47089.7 | 0 | 56483.3 | 0 | 177.8993 | 177.9 | 2021-12-31
10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 103573 | 0 | 47089.7 | 0 | 56483.3 | 0 | 177.8993 | 177.9 | 2021-12-31
10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 136375 | 0 | 62003.2 | 0 | 74371.8 | 0 | 234.2408 | 234.24 | 2021-12-31
10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 103573 | 0 | 47089.7 | 0 | 56483.3 | 0 | 177.8993 | 177.9 | 2021-12-31
10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | разработка ПСД фундамента | 169170 | 0 | 76913.52 | 0 | 92256.48 | 0 | 290.5703 | 290.57 | 2021-12-31
10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | ремонт фундамента | 2793710 | 0 | 1270166.5 | 0 | 1523543.5 | 0 | 4798.54 | 4798.54 | 2021-12-31
10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | ремонт ВДИС ХВС | 387536 | 0 | 176194.11 | 0 | 211341.89 | 0 | 665.6407 | 665.64 | 2021-12-31
10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | ремонт ВДИС ГВС | 1693358 | 0 | 769889 | 0 | 923469 | 0 | 2908.5503 | 2908.55 | 2021-12-31
10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3086213 | 0 | 1403153.64 | 0 | 1683059.36 | 0 | 5300.9498 | 5300.95 | 2021-12-31
10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | ремонт ВДИС водоотведения | 277325 | 0 | 126086.43 | 0 | 151238.57 | 0 | 476.3397 | 476.34 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | Х | 13246184 | 0 | 6022407.18 | 0 | 7223776.82 | 0 | Х | Х | Х
10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 | 1952 | 20.01 | 2 | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | ремонт фасада | 12212363 | 0 | 5552378.14 | 0 | 6659984.86 | 0 | 7061.2102 | 7061.21 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | Х | 12212363 | 0 | 5552378.14 | 0 | 6659984.86 | 0 | Х | Х | Х
10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 7 | РО | 1960 | 1960 | 22.01 | 3 | 2094 | 1962.1 |  | 108 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 118290 | 0 | 53780.81 | 0 | 64509.19 | 0 | 56.49 | 56.49 | 2021-12-31
10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 7 | РО | 1960 | 1960 | 22.01 | 3 | 2094 | 1962.1 |  | 108 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 157720 | 0 | 71707.75 | 0 | 86012.25 | 0 | 75.32 | 75.32 | 2021-12-31
10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 7 | РО | 1960 | 1960 | 22.01 | 3 | 2094 | 1962.1 |  | 108 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1042037 | 0 | 473764.45 | 0 | 568272.55 | 0 | 497.6299 | 497.63 | 2021-12-31
10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 7 | РО | 1960 | 1960 | 22.01 | 3 | 2094 | 1962.1 |  | 108 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 118290 | 0 | 53780.81 | 0 | 64509.19 | 0 | 56.49 | 56.49 | 2021-12-31
10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 7 | РО | 1960 | 1960 | 22.01 | 3 | 2094 | 1962.1 |  | 108 | ремонт ВДИС ГВС | 2912796 | 0 | 1324309.21 | 0 | 1588486.79 | 0 | 1391.0201 | 1391.02 | 2021-12-31
10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 7 | РО | 1960 | 1960 | 22.01 | 3 | 2094 | 1962.1 |  | 108 | ремонт ВДИС водоотведения | 1016700 | 0 | 462244.93 | 0 | 554455.07 | 0 | 485.5301 | 485.53 | 2021-12-31
10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 7 | РО | 1960 | 1960 | 22.01 | 3 | 2094 | 1962.1 |  | 108 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1653757 | 0 | 751884.32 | 0 | 901872.68 | 0 | 789.7598 | 789.76 | 2021-12-31
10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 7 | РО | 1960 | 1960 | 22.01 | 3 | 2094 | 1962.1 |  | 108 | ремонт ВДИС ХВС | 1336600 | 0 | 607688.18 | 0 | 728911.82 | 0 | 638.2999 | 638.3 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2094 | 1962.1 | 0 | 108 | Х | 8356190 | 0 | 3799160.46 | 0 | 4557029.54 | 0 | Х | Х | Х
10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 10 | РО | 1973 | 1973 | 25.01 | 4 | 4211.9 | 3292.5 | 1000 | 405 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 137645 | 0 | 62580.61 | 0 | 75064.39 | 0 | 32.68 | 32.68 | 2021-12-31
10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 10 | РО | 1973 | 1973 | 25.01 | 4 | 4211.9 | 3292.5 | 1000 | 405 | ремонт ВДИС ГВС | 2028156 | 0 | 922105.66 | 0 | 1106050.34 | 0 | 481.53 | 481.53 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4211.9 | 3292.5 | 1000 | 405 | Х | 2165801 | 0 | 984686.27 | 0 | 1181114.73 | 0 | Х | Х | Х
10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 | 1951 | 29.01 | 2 | 583.1 | 533.6 | 329 | 24 | ремонт фасада | 6319026 | 0 | 2872959.3 | 0 | 3446066.7 | 0 | 10836.9508 | 10836.95 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 583.1 | 533.6 | 329 | 24 | Х | 6319026 | 0 | 2872959.3 | 0 | 3446066.7 | 0 | Х | Х | Х
10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 | 1955 | 29.01 | 2 | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | ремонт ВДИС ГВС | 1193836 | 0 | 542780.21 | 0 | 651055.79 | 0 | 2024.4802 | 2024.48 | 2021-12-31
10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 | 1955 | 29.01 | 2 | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2485255 | 0 | 1129926.74 | 0 | 1355328.26 | 0 | 4214.4395 | 4214.44 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | Х | 3679091 | 0 | 1672706.95 | 0 | 2006384.05 | 0 | Х | Х | Х
10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 9а | РО | 1958 | 1958 | 22.01 | 3 | 3204.3 | 2953.9 | 1500 | 63 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 181011 | 0 | 82297.06 | 0 | 98713.94 | 0 | 56.49 | 56.49 | 2021-12-31
10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 9а | РО | 1958 | 1958 | 22.01 | 3 | 3204.3 | 2953.9 | 1500 | 63 | разработка ПСД ремонта крыши | 307709 | 0 | 139900.58 | 0 | 167808.42 | 0 | 96.03 | 96.03 | 2021-12-31
10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 9а | РО | 1958 | 1958 | 22.01 | 3 | 3204.3 | 2953.9 | 1500 | 63 | ремонт крыши | 8394450 | 0 | 3816555.46 | 0 | 4577894.54 | 0 | 5596.3 | 5596.3 | 2021-12-31
10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 9а | РО | 1958 | 1958 | 22.01 | 3 | 3204.3 | 2953.9 | 1500 | 63 | ремонт ВДИС ГВС | 4457245 | 0 | 2026496.4 | 0 | 2430748.6 | 0 | 1391.0199 | 1391.02 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3204.3 | 2953.9 | 1500 | 63 | Х | 13340415 | 0 | 6065249.5 | 0 | 7275165.5 | 0 | Х | Х | Х
10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 | 1953 | 22.01 | 3 | 1568.6 | 1438 | 544.3 | 48 | разработка ПСД фасада | 177205 | 0 | 80566.65 | 0 | 96638.35 | 0 | 112.9702 | 112.97 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1568.6 | 1438 | 544.3 | 48 | Х | 177205 | 0 | 80566.65 | 0 | 96638.35 | 0 | Х | Х | Х
10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 20а | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2565 | 2384 | 675 | 159 | ремонт ВДИС ХВС | 699014 | 0 | 317808.28 | 0 | 381205.72 | 0 | 272.5201 | 272.52 | 2021-12-31
10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 20а | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2565 | 2384 | 675 | 159 | ремонт ВДИС водоотведения | 829290 | 0 | 377038.55 | 0 | 452251.45 | 0 | 323.3099 | 323.31 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2565 | 2384 | 675 | 159 | Х | 1528304 | 0 | 694846.83 | 0 | 833457.17 | 0 | Х | Х | Х
10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 44 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2568.9 | 2401.7 |  | 144 | ремонт ВДИС ГВС | 1237002 | 0 | 562405.72 | 0 | 674596.28 | 0 | 481.5298 | 481.53 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2568.9 | 2401.7 | 0 | 144 | Х | 1237002 | 0 | 562405.72 | 0 | 674596.28 | 0 | Х | Х | Х
10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 | 1941 | 20.01 | 2 | 598.1 | 543.2 |  | 30 | ремонт фасада | 4223310 | 0 | 1920137.33 | 0 | 2303172.67 | 0 | 7061.2105 | 7061.21 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 598.1 | 543.2 | 0 | 30 | Х | 4223310 | 0 | 1920137.33 | 0 | 2303172.67 | 0 | Х | Х | Х
10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 20 | РО | 1963 | 1963 | 27.01 | 5 | 2481.1 | 2323.3 | 683.2 | 144 | разработка ПСД ремонта крыши | 132937 | 0 | 60440.1 | 0 | 72496.9 | 0 | 53.5799 | 53.58 | 2021-12-31
10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 20 | РО | 1963 | 1963 | 27.01 | 5 | 2481.1 | 2323.3 | 683.2 | 144 | ремонт крыши | 3737097 | 0 | 1699079.51 | 0 | 2038017.49 | 0 | 5469.9898 | 5469.99 | 2021-12-31
10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 20 | РО | 1963 | 1963 | 27.01 | 5 | 2481.1 | 2323.3 | 683.2 | 144 | разработка ПСД фасада | 379807 | 0 | 172680.1 | 0 | 207126.9 | 0 | 153.0801 | 153.08 | 2021-12-31
10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 20 | РО | 1963 | 1963 | 27.01 | 5 | 2481.1 | 2323.3 | 683.2 | 144 | ремонт фасада | 15040999 | 0 | 6838423.82 | 0 | 8202575.18 | 0 | 6062.2301 | 6062.23 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2481.1 | 2323.3 | 683.2 | 144 | Х | 19290840 | 0 | 8770623.53 | 0 | 10520216.47 | 0 | Х | Х | Х
10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2996.5 | 2692.8 | 690.44 | 180 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 124594 | 0 | 56646.94 | 0 | 67947.06 | 0 | 41.5798 | 41.58 | 2021-12-31
10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2996.5 | 2692.8 | 690.44 | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 164058 | 0 | 74589.34 | 0 | 89468.66 | 0 | 54.7499 | 54.75 | 2021-12-31
10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2996.5 | 2692.8 | 690.44 | 180 | ремонт ВДИС ГВС | 1793615 | 0 | 815471.07 | 0 | 978143.93 | 0 | 598.57 | 598.57 | 2021-12-31
10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2996.5 | 2692.8 | 690.44 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5864121 | 0 | 2666135.72 | 0 | 3197985.28 | 0 | 1956.9902 | 1956.99 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2996.5 | 2692.8 | 690.44 | 180 | Х | 7946388 | 0 | 3612843.07 | 0 | 4333544.93 | 0 | Х | Х | Х
10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3579.5 | 3274.8 | 1167.8 | 192 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 116978 | 0 | 53184.31 | 0 | 63793.69 | 0 | 32.68 | 32.68 | 2021-12-31
10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3579.5 | 3274.8 | 1167.8 | 192 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 154026 | 0 | 70028.27 | 0 | 83997.73 | 0 | 43.03 | 43.03 | 2021-12-31
10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3579.5 | 3274.8 | 1167.8 | 192 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 116978 | 0 | 53184.31 | 0 | 63793.69 | 0 | 32.68 | 32.68 | 2021-12-31
10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3579.5 | 3274.8 | 1167.8 | 192 | ремонт ВДИС ХВС | 975485 | 0 | 443506.44 | 0 | 531978.56 | 0 | 272.5199 | 272.52 | 2021-12-31
10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3579.5 | 3274.8 | 1167.8 | 192 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 6104193 | 0 | 2775284.99 | 0 | 3328908.01 | 0 | 1705.32 | 1705.32 | 2021-12-31
10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3579.5 | 3274.8 | 1167.8 | 192 | ремонт ВДИС ГВС | 1723637 | 0 | 783655.42 | 0 | 939981.58 | 0 | 481.5301 | 481.53 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3579.5 | 3274.8 | 1167.8 | 192 | Х | 9191297 | 0 | 4178843.74 | 0 | 5012453.26 | 0 | Х | Х | Х
10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 25 | РО | 1958 | 1958 | 22.01 | 3 | 1001.9 | 1001.9 | 476 | 54 | ремонт крыши | 2663839 | 0 | 1211120.36 | 0 | 1452718.64 | 0 | 5596.3004 | 5596.3 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1001.9 | 1001.9 | 476 | 54 | Х | 2663839 | 0 | 1211120.36 | 0 | 1452718.64 | 0 | Х | Х | Х
10.1.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 | 1958 | 20.01 | 2 | 1457.2 | 1335.9 |  | 39 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 345648 | 0 | 157149.64 | 0 | 188498.36 | 0 | 237.2001 | 237.2 | 2021-12-31
10.1.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 | 1958 | 20.01 | 2 | 1457.2 | 1335.9 |  | 39 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1677310 | 0 | 762592.74 | 0 | 914717.26 | 0 | 1151.05 | 1151.05 | 2021-12-31
10.1.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 | 1958 | 20.01 | 2 | 1457.2 | 1335.9 |  | 39 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 259236 | 0 | 117862.23 | 0 | 141373.77 | 0 | 177.9001 | 177.9 | 2021-12-31
10.1.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 | 1958 | 20.01 | 2 | 1457.2 | 1335.9 |  | 39 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 259236 | 0 | 117862.23 | 0 | 141373.77 | 0 | 177.9001 | 177.9 | 2021-12-31
10.1.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 | 1958 | 20.01 | 2 | 1457.2 | 1335.9 |  | 39 | ремонт ВДИС водоотведения | 694123 | 0 | 315584.57 | 0 | 378538.43 | 0 | 476.3402 | 476.34 | 2021-12-31
10.1.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 | 1958 | 20.01 | 2 | 1457.2 | 1335.9 |  | 39 | ремонт ВДИС ХВС | 969971 | 0 | 440999.48 | 0 | 528971.52 | 0 | 665.6403 | 665.64 | 2021-12-31
10.1.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 | 1958 | 20.01 | 2 | 1457.2 | 1335.9 |  | 39 | ремонт фасада | 10289595 | 0 | 4678187.37 | 0 | 5611407.63 | 0 | 7061.2099 | 7061.21 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1457.2 | 1335.9 | 0 | 39 | Х | 14495119 | 0 | 6590238.26 | 0 | 7904880.74 | 0 | Х | Х | Х
10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3036.5 | 2693.3 |  | 180 | ремонт ВДИС ГВС | 1817558 | 0 | 826356.81 | 0 | 991201.19 | 0 | 598.5701 | 598.57 | 2021-12-31
| г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3036.5 | 2693.3 |  | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5942400 | 0 | 2701725.44 | 0 | 3240674.56 | 0 | 1956.99 | 1956.99 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3036.5 | 2693.3 | 0 | 180 | Х | 7759958 | 0 | 3528082.25 | 0 | 4231875.75 | 0 | Х | Х | Х
10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6486.1 | 6142.5 | 1207.1 | 174 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 269692 | 0 | 122616.07 | 0 | 147075.93 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2021-12-31
10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6486.1 | 6142.5 | 1207.1 | 174 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 355114 | 0 | 161453.37 | 0 | 193660.63 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2021-12-31
10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6486.1 | 6142.5 | 1207.1 | 174 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 269692 | 0 | 122616.07 | 0 | 147075.93 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2021-12-31
10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6486.1 | 6142.5 | 1207.1 | 174 | разработка ПСД ремонта крыши | 188810 | 0 | 85842.89 | 0 | 102967.11 | 0 | 29.1099 | 29.11 | 2021-12-31
10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6486.1 | 6142.5 | 1207.1 | 174 | ремонт крыши | 6619036 | 0 | 3009359.51 | 0 | 3609676.49 | 0 | 5483.4198 | 5483.42 | 2021-12-31
10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6486.1 | 6142.5 | 1207.1 | 174 | ремонт ВДИС ХВС | 2200863 | 0 | 1000627.28 | 0 | 1200235.72 | 0 | 339.3199 | 339.32 | 2021-12-31
10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6486.1 | 6142.5 | 1207.1 | 174 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 12693233 | 0 | 5771006.76 | 0 | 6922226.24 | 0 | 1956.99 | 1956.99 | 2021-12-31
10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6486.1 | 6142.5 | 1207.1 | 174 | ремонт ВДИС ГВС | 3882385 | 0 | 1765135.02 | 0 | 2117249.98 | 0 | 598.57 | 598.57 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6486.1 | 6142.5 | 1207.1 | 174 | Х | 26478825 | 0 | 12038656.97 | 0 | 14440168.03 | 0 | Х | Х | Х
10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24/1 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3040.4 | 2732.8 | 700.6 | 180 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 126420 | 0 | 57477.14 | 0 | 68942.86 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2021-12-31
10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24/1 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3040.4 | 2732.8 | 700.6 | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 166462 | 0 | 75682.32 | 0 | 90779.68 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2021-12-31
10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24/1 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3040.4 | 2732.8 | 700.6 | 180 | ремонт ВДИС ГВС | 1819892 | 0 | 827417.97 | 0 | 992474.03 | 0 | 598.5699 | 598.57 | 2021-12-31
10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24/1 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3040.4 | 2732.8 | 700.6 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5950032 | 0 | 2705195.35 | 0 | 3244836.65 | 0 | 1956.9899 | 1956.99 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3040.4 | 2732.8 | 700.6 | 180 | Х | 8062806 | 0 | 3665772.78 | 0 | 4397033.22 | 0 | Х | Х | Х
10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 30 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 3053.3 | 2747.1 | 694.7 | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 167168 | 0 | 76003.3 | 0 | 91164.7 | 0 | 54.7499 | 54.75 | 2021-12-31
10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 30 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 3053.3 | 2747.1 | 694.7 | 180 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 126956 | 0 | 57720.83 | 0 | 69235.17 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2021-12-31
10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 30 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 3053.3 | 2747.1 | 694.7 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5975278 | 0 | 2716673.5 | 0 | 3258604.5 | 0 | 1956.9901 | 1956.99 | 2021-12-31
10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 30 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 3053.3 | 2747.1 | 694.7 | 180 | ремонт ВДИС ГВС | 1827614 | 0 | 830928.79 | 0 | 996685.21 | 0 | 598.5701 | 598.57 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3053.3 | 2747.1 | 694.7 | 180 | Х | 8097016 | 0 | 3681326.42 | 0 | 4415689.58 | 0 | Х | Х | Х
10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3016.7 | 2695.6 |  | 180 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 125434 | 0 | 57028.85 | 0 | 68405.15 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2021-12-31
10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3016.7 | 2695.6 |  | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 165164 | 0 | 75092.18 | 0 | 90071.82 | 0 | 54.7499 | 54.75 | 2021-12-31
10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3016.7 | 2695.6 |  | 180 | ремонт ВДИС ГВС | 1805706 | 0 | 820968.27 | 0 | 984737.73 | 0 | 598.57 | 598.57 | 2021-12-31
10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3016.7 | 2695.6 |  | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5903652 | 0 | 2684108.58 | 0 | 3219543.42 | 0 | 1956.9901 | 1956.99 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3016.7 | 2695.6 | 0 | 180 | Х | 7999956 | 0 | 3637197.88 | 0 | 4362758.12 | 0 | Х | Х | Х
10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 | 1952 | 29.01 | 2 | 593.3 | 544.8 |  | 24 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 82694 | 0 | 37597.01 | 0 | 45096.99 | 0 | 139.3797 | 139.38 | 2021-12-31
10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 | 1952 | 29.01 | 2 | 593.3 | 544.8 |  | 24 | ремонт фасада | 6429562 | 0 | 2923214.74 | 0 | 3506347.26 | 0 | 10836.9493 | 10836.95 | 2021-12-31
10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 | 1952 | 29.01 | 2 | 593.3 | 544.8 |  | 24 | ремонт ВДИС ХВС | 371608 | 0 | 168952.41 | 0 | 202655.59 | 0 | 626.3408 | 626.34 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 593.3 | 544.8 | 0 | 24 | Х | 6883864 | 0 | 3129764.16 | 0 | 3754099.84 | 0 | Х | Х | Х
10.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сахалинская, д. 4 | РО | 1945 | 1945 | 29.01 | 2 | 638.3 | 544.9 |  | 24 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 118622 | 0 | 53931.76 | 0 | 64690.24 | 0 | 185.8405 | 185.84 | 2021-12-31
10.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сахалинская, д. 4 | РО | 1945 | 1945 | 29.01 | 2 | 638.3 | 544.9 |  | 24 | ремонт ВДИС электроснабжения | 708290 | 0 | 322025.63 | 0 | 386264.37 | 0 | 1109.6506 | 1109.65 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 638.3 | 544.9 | 0 | 24 | Х | 826912 | 0 | 375957.39 | 0 | 450954.61 | 0 | Х | Х | Х
10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | РО | 1944 | 1944 | 29.01 | 2 | 1165.1 | 1067.4 |  | 48 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 162392 | 0 | 73831.89 | 0 | 88560.11 | 0 | 139.3803 | 139.38 | 2021-12-31
10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | РО | 1944 | 1944 | 29.01 | 2 | 1165.1 | 1067.4 |  | 48 | ремонт ВДИС водоотведения | 415894 | 0 | 189087.14 | 0 | 226806.86 | 0 | 356.9599 | 356.96 | 2021-12-31
10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | РО | 1944 | 1944 | 29.01 | 2 | 1165.1 | 1067.4 |  | 48 | ремонт фасада | 12626130 | 0 | 5740498.23 | 0 | 6885631.77 | 0 | 10836.9496 | 10836.95 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1165.1 | 1067.4 | 0 | 48 | Х | 13204416 | 0 | 6003417.26 | 0 | 7200998.74 | 0 | Х | Х | Х
10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 | 1954 | 22.01 | 3 | 1563.2 | 1463.2 | 512.2 | 24 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 88305 | 0 | 40148.07 | 0 | 48156.93 | 0 | 56.4899 | 56.49 | 2021-12-31
10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 | 1954 | 22.01 | 3 | 1563.2 | 1463.2 | 512.2 | 24 | ремонт ВДИС водоотведения | 758980 | 0 | 345071.95 | 0 | 413908.05 | 0 | 485.5297 | 485.53 | 2021-12-31
10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 | 1954 | 22.01 | 3 | 1563.2 | 1463.2 | 512.2 | 24 | разработка ПСД фасада | 176595 | 0 | 80289.31 | 0 | 96305.69 | 0 | 112.9702 | 112.97 | 2021-12-31
10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 | 1954 | 22.01 | 3 | 1563.2 | 1463.2 | 512.2 | 24 | ремонт фасада | 6061871 | 0 | 2756043.2 | 0 | 3305827.8 | 0 | 3877.8602 | 3877.86 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1563.2 | 1463.2 | 512.2 | 24 | Х | 7085751 | 0 | 3221552.53 | 0 | 3864198.47 | 0 | Х | Х | Х
10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 47 | РО | 1940 | 1940 | 22.01 | 3 | 828.9 | 710.8 | 453 | 36 | ремонт ВДИС ХВС | 529087 | 0 | 240550.59 | 0 | 288536.41 | 0 | 638.3002 | 638.3 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 828.9 | 710.8 | 453 | 36 | Х | 529087 | 0 | 240550.59 | 0 | 288536.41 | 0 | Х | Х | Х
10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 21 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 2302.9 | 2090.8 | 711.3 | 144 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 75259 | 0 | 34216.67 | 0 | 41042.33 | 0 | 32.6801 | 32.68 | 2021-12-31
10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 21 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 2302.9 | 2090.8 | 711.3 | 144 | ремонт ВДИС ГВС | 1108915 | 0 | 504170.68 | 0 | 604744.32 | 0 | 481.5298 | 481.53 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2302.9 | 2090.8 | 711.3 | 144 | Х | 1184174 | 0 | 538387.35 | 0 | 645786.65 | 0 | Х | Х | Х
10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 29 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3009.5 | 2697.5 | 685 | 177 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 164770 | 0 | 74913.05 | 0 | 89856.95 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2021-12-31
10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 29 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3009.5 | 2697.5 | 685 | 177 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 125135 | 0 | 56892.91 | 0 | 68242.09 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2021-12-31
10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 29 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3009.5 | 2697.5 | 685 | 177 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5889561 | 0 | 2677702.07 | 0 | 3211858.93 | 0 | 1956.9899 | 1956.99 | 2021-12-31
10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 29 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3009.5 | 2697.5 | 685 | 177 | ремонт ВДИС ГВС | 1801396 | 0 | 819008.72 | 0 | 982387.28 | 0 | 598.5699 | 598.57 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3009.5 | 2697.5 | 685 | 177 | Х | 7980862 | 0 | 3628516.75 | 0 | 4352345.25 | 0 | Х | Х | Х
10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 31 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2975.7 | 2664.7 | 691.7 | 185 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 123730 | 0 | 56254.12 | 0 | 67475.88 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2021-12-31
10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 31 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2975.7 | 2664.7 | 691.7 | 185 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 162920 | 0 | 74071.94 | 0 | 88848.06 | 0 | 54.7501 | 54.75 | 2021-12-31
10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 31 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2975.7 | 2664.7 | 691.7 | 185 | ремонт ВДИС ГВС | 1781165 | 0 | 809810.65 | 0 | 971354.35 | 0 | 598.5701 | 598.57 | 2021-12-31
10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 31 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2975.7 | 2664.7 | 691.7 | 185 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5823415 | 0 | 2647628.65 | 0 | 3175786.35 | 0 | 1956.99 | 1956.99 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2975.7 | 2664.7 | 691.7 | 185 | Х | 7891230 | 0 | 3587765.36 | 0 | 4303464.64 | 0 | Х | Х | Х
10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2998.4 | 2692.4 | 689.4 | 180 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 124673 | 0 | 56682.86 | 0 | 67990.14 | 0 | 41.5798 | 41.58 | 2021-12-31
10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2998.4 | 2692.4 | 689.4 | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 164162 | 0 | 74636.62 | 0 | 89525.38 | 0 | 54.7499 | 54.75 | 2021-12-31
10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2998.4 | 2692.4 | 689.4 | 180 | ремонт ВДИС ГВС | 1794752 | 0 | 815988.01 | 0 | 978763.99 | 0 | 598.5699 | 598.57 | 2021-12-31
10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2998.4 | 2692.4 | 689.4 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5867839 | 0 | 2667826.12 | 0 | 3200012.88 | 0 | 1956.9901 | 1956.99 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2998.4 | 2692.4 | 689.4 | 180 | Х | 7951426 | 0 | 3615133.61 | 0 | 4336292.39 | 0 | Х | Х | Х
10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3011.9 | 2687.9 | 689.4 | 180 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 125235 | 0 | 56938.37 | 0 | 68296.63 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2021-12-31
10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3011.9 | 2687.9 | 689.4 | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 164902 | 0 | 74973.06 | 0 | 89928.94 | 0 | 54.7502 | 54.75 | 2021-12-31
10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3011.9 | 2687.9 | 689.4 | 180 | ремонт ВДИС ГВС | 1802833 | 0 | 819662.05 | 0 | 983170.95 | 0 | 598.57 | 598.57 | 2021-12-31
10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3011.9 | 2687.9 | 689.4 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5894258 | 0 | 2679837.58 | 0 | 3214420.42 | 0 | 1956.9899 | 1956.99 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3011.9 | 2687.9 | 689.4 | 180 | Х | 7987228 | 0 | 3631411.06 | 0 | 4355816.94 | 0 | Х | Х | Х
10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 | 1951 | 22.01 | 3 | 576.8 | 521 | 317.8 | 54 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 32583 | 0 | 14813.93 | 0 | 17769.07 | 0 | 56.4893 | 56.49 | 2021-12-31
10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 | 1951 | 22.01 | 3 | 576.8 | 521 | 317.8 | 54 | ремонт ВДИС водоотведения | 280054 | 0 | 127327.18 | 0 | 152726.82 | 0 | 485.5305 | 485.53 | 2021-12-31
10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 | 1951 | 22.01 | 3 | 576.8 | 521 | 317.8 | 54 | ремонт фасада | 3207509 | 0 | 1458301.14 | 0 | 1749207.86 | 0 | 5560.8686 | 3877.86 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 576.8 | 521 | 317.8 | 54 | Х | 3520146 | 0 | 1600442.25 | 0 | 1919703.75 | 0 | Х | Х | Х
10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | РО | 1969 | 1969 | 25.01 | 4 | 4994.4 | 4654.8 | 1597.9 | 276 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 163217 | 0 | 74206.97 | 0 | 89010.03 | 0 | 32.68 | 32.68 | 2021-12-31
10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | РО | 1969 | 1969 | 25.01 | 4 | 4994.4 | 4654.8 | 1597.9 | 276 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 163217 | 0 | 74206.97 | 0 | 89010.03 | 0 | 32.68 | 32.68 | 2021-12-31
10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | РО | 1969 | 1969 | 25.01 | 4 | 4994.4 | 4654.8 | 1597.9 | 276 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 214909 | 0 | 97708.86 | 0 | 117200.14 | 0 | 43.03 | 43.03 | 2021-12-31
10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | РО | 1969 | 1969 | 25.01 | 4 | 4994.4 | 4654.8 | 1597.9 | 276 | ремонт ВДИС ГВС | 2404953 | 0 | 1093417.26 | 0 | 1311535.74 | 0 | 481.5299 | 481.53 | 2021-12-31
10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | РО | 1969 | 1969 | 25.01 | 4 | 4994.4 | 4654.8 | 1597.9 | 276 | ремонт ВДИС водоотведения | 1614739 | 0 | 734144.7 | 0 | 880594.3 | 0 | 323.3099 | 323.31 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4994.4 | 4654.8 | 1597.9 | 276 | Х | 4561035 | 0 | 2073684.76 | 0 | 2487350.24 | 0 | Х | Х | Х
10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2684.9 | 2441.8 | 764.6 | 144 | ремонт ВДИС ГВС | 1292860 | 0 | 587801.69 | 0 | 705058.31 | 0 | 481.53 | 481.53 | 2021-12-31
10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2684.9 | 2441.8 | 764.6 | 144 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 4578614 | 0 | 2081677.09 | 0 | 2496936.91 | 0 | 1705.3201 | 1705.32 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2684.9 | 2441.8 | 764.6 | 144 | Х | 5871474 | 0 | 2669478.78 | 0 | 3201995.22 | 0 | Х | Х | Х
10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 5 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 6422.9 | 5742.5 |  | 357 | ремонт ВДИС ГВС | 3844555 | 0 | 1747935.53 | 0 | 2096619.47 | 0 | 598.57 | 598.57 | 2021-12-31
10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 5 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 6422.9 | 5742.5 |  | 357 | ремонт ВДИС водоотведения | 2316868 | 0 | 1053369.22 | 0 | 1263498.78 | 0 | 360.7199 | 360.72 | 2021-12-31
10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 5 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 6422.9 | 5742.5 |  | 357 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 12569551 | 0 | 5714774.46 | 0 | 6854776.54 | 0 | 1956.99 | 1956.99 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6422.9 | 5742.5 | 0 | 357 | Х | 18730974 | 0 | 8516079.21 | 0 | 10214894.79 | 0 | Х | Х | Х
10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 8 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 4880.5 | 4399.3 | 1111.6 | 267 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 202931 | 0 | 92263.03 | 0 | 110667.97 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2021-12-31
10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 8 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 4880.5 | 4399.3 | 1111.6 | 267 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 202931 | 0 | 92263.03 | 0 | 110667.97 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2021-12-31
10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 8 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 4880.5 | 4399.3 | 1111.6 | 267 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 267207 | 0 | 121486.26 | 0 | 145720.74 | 0 | 54.7499 | 54.75 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4880.5 | 4399.3 | 1111.6 | 267 | Х | 673069 | 0 | 306012.32 | 0 | 367056.68 | 0 | Х | Х | Х
10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | РО | 1962 | 1962 | 13.01 | 4 | 2251.1 | 2031.9 |  | 144 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 106837 | 0 | 48573.68 | 0 | 58263.32 | 0 | 47.4599 | 47.46 | 2021-12-31
10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | РО | 1962 | 1962 | 13.01 | 4 | 2251.1 | 2031.9 |  | 144 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 106837 | 0 | 48573.68 | 0 | 58263.32 | 0 | 47.4599 | 47.46 | 2021-12-31
10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | РО | 1962 | 1962 | 13.01 | 4 | 2251.1 | 2031.9 |  | 144 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 106837 | 0 | 48573.68 | 0 | 58263.32 | 0 | 47.4599 | 47.46 | 2021-12-31
10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | РО | 1962 | 1962 | 13.01 | 4 | 2251.1 | 2031.9 |  | 144 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 142450 | 0 | 64765.21 | 0 | 77684.79 | 0 | 63.2802 | 63.28 | 2021-12-31
10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | РО | 1962 | 1962 | 13.01 | 4 | 2251.1 | 2031.9 |  | 144 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1028325 | 0 | 467530.26 | 0 | 560794.74 | 0 | 456.81 | 456.81 | 2021-12-31
10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | РО | 1962 | 1962 | 13.01 | 4 | 2251.1 | 2031.9 |  | 144 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 140671 | 0 | 63956.38 | 0 | 76714.62 | 0 | 62.4899 | 62.49 | 2021-12-31
10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | РО | 1962 | 1962 | 13.01 | 4 | 2251.1 | 2031.9 |  | 144 | ремонт ВДИС ХВС | 710830 | 0 | 323180.45 | 0 | 387649.55 | 0 | 315.7701 | 315.77 | 2021-12-31
10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | РО | 1962 | 1962 | 13.01 | 4 | 2251.1 | 2031.9 |  | 144 | ремонт ВДИС ГВС | 2039969 | 0 | 927476.47 | 0 | 1112492.53 | 0 | 906.2099 | 906.21 | 2021-12-31
10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | РО | 1962 | 1962 | 13.01 | 4 | 2251.1 | 2031.9 |  | 144 | ремонт ВДИС водоотведения | 876758 | 0 | 398619.98 | 0 | 478138.02 | 0 | 389.4798 | 389.48 | 2021-12-31
10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | РО | 1962 | 1962 | 13.01 | 4 | 2251.1 | 2031.9 |  | 144 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2763585 | 0 | 1256470.1 | 0 | 1507114.9 | 0 | 1227.6598 | 1227.66 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2251.1 | 2031.9 | 0 | 144 | Х | 8023099 | 0 | 3647719.89 | 0 | 4375379.11 | 0 | Х | Х | Х
10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 33 | РО | 1955 | 1955 | 22.01 | 3 | 1308.4 | 1235.3 | 788 | 48 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 73912 | 0 | 33604.26 | 0 | 40307.74 | 0 | 56.4904 | 56.49 | 2021-12-31
10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 33 | РО | 1955 | 1955 | 22.01 | 3 | 1308.4 | 1235.3 | 788 | 48 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 98549 | 0 | 44805.52 | 0 | 53743.48 | 0 | 75.3202 | 75.32 | 2021-12-31
10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 33 | РО | 1955 | 1955 | 22.01 | 3 | 1308.4 | 1235.3 | 788 | 48 | ремонт ВДИС электроснабжения | 651099 | 0 | 296023.62 | 0 | 355075.38 | 0 | 497.6299 | 497.63 | 2021-12-31
10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 33 | РО | 1955 | 1955 | 22.01 | 3 | 1308.4 | 1235.3 | 788 | 48 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 73912 | 0 | 33604.26 | 0 | 40307.74 | 0 | 56.4904 | 56.49 | 2021-12-31
10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 33 | РО | 1955 | 1955 | 22.01 | 3 | 1308.4 | 1235.3 | 788 | 48 | ремонт ВДИС ГВС | 1820011 | 0 | 827472.07 | 0 | 992538.93 | 0 | 1391.0203 | 1391.02 | 2021-12-31
10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 33 | РО | 1955 | 1955 | 22.01 | 3 | 1308.4 | 1235.3 | 788 | 48 | ремонт ВДИС водоотведения | 635267 | 0 | 288825.56 | 0 | 346441.44 | 0 | 485.5297 | 485.53 | 2021-12-31
10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 33 | РО | 1955 | 1955 | 22.01 | 3 | 1308.4 | 1235.3 | 788 | 48 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1033322 | 0 | 469802.16 | 0 | 563519.84 | 0 | 789.76 | 789.76 | 2021-12-31
10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 33 | РО | 1955 | 1955 | 22.01 | 3 | 1308.4 | 1235.3 | 788 | 48 | ремонт ВДИС ХВС | 835152 | 0 | 379703.72 | 0 | 455448.28 | 0 | 638.3002 | 638.3 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1308.4 | 1235.3 | 788 | 48 | Х | 5221224 | 0 | 2373841.17 | 0 | 2847382.83 | 0 | Х | Х | Х
11 | Итого по Соболевскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 9444.2 | 8499.9 | 3566.41 | 306 | Х | 34391314 | 0 | 6676569.67 | 24890929.74 | 2823814.59 | 0 | Х | Х | Х
11.1 | Итого по Крутогоровскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 3202 | 2909.6 | 0 | 92 | Х | 8260327 | 0 | 1763978.82 | 5775733.62 | 720614.56 | 0 | Х | Х | Х
11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | РО | 1980 |  | 29.18 | 2 | 1087.9 | 990.7 |  | 43 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 100663 | 0 | 21496.41 | 70384.95 | 8781.64 | 0 | 92.5296 | 92.53 | 2021-12-31
11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | РО | 1980 |  | 29.18 | 2 | 1087.9 | 990.7 |  | 43 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2705836 | 0 | 577826.69 | 1891957.54 | 236051.77 | 0 | 2487.2102 | 2487.21 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1087.9 | 990.7 | 0 | 43 | Х | 2806499 | 0 | 599323.1 | 1962342.49 | 244833.41 | 0 | Х | Х | Х
11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 42 | РО | 1978 |  | 29.18 | 2 | 1070.8 | 972.8 |  | 16 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 99081 | 0 | 21158.58 | 69278.79 | 8643.63 | 0 | 92.5299 | 92.53 | 2021-12-31
11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 42 | РО | 1978 |  | 29.18 | 2 | 1070.8 | 972.8 |  | 16 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2663304 | 0 | 568744.06 | 1862218.58 | 232341.36 | 0 | 2487.2096 | 2487.21 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1070.8 | 972.8 | 0 | 16 | Х | 2762385 | 0 | 589902.64 | 1931497.37 | 240984.99 | 0 | Х | Х | Х
11.1.3 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | РО | 1975 |  | 29.18 | 2 | 1043.3 | 946.1 |  | 33 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 96537 | 0 | 20615.31 | 67499.99 | 8421.7 | 0 | 92.5304 | 92.53 | 2021-12-31
11.1.3 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | РО | 1975 |  | 29.18 | 2 | 1043.3 | 946.1 |  | 33 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2594906 | 0 | 554137.77 | 1814393.77 | 226374.46 | 0 | 2487.2098 | 2487.21 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1043.3 | 946.1 | 0 | 33 | Х | 2691443 | 0 | 574753.08 | 1881893.76 | 234796.16 | 0 | Х | Х | Х
11.2 | Итого по Соболевскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 4261.9 | 3848.6 | 2364.11 | 156 | Х | 25991812 | 0 | 4811346.54 | 19115196.12 | 2065269.34 | 0 | Х | Х | Х
11.2.1 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 2а | РО | 1981 |  | 29.18 | 2 | 841.2 | 740.4 | 466.12 | 26 | ремонт фасада | 6749156 | 0 | 4722166.97 | 0 | 2026989.03 | 0 | 9115.5538 | 5521.79 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 841.2 | 740.4 | 466.12 | 26 | Х | 6749156 | 0 | 4722166.97 | 0 | 2026989.03 | 0 | Х | Х | Х
11.2.2 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 6 | РО | 1978 |  | 29.18 | 2 | 531 | 486.9 | 299.97 | 17 | ремонт фасада | 6153055 | 0 | 4085.98 | 6147215.12 | 1753.9 | 0 | 12637.2048 | 5521.79 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 531 | 486.9 | 299.97 | 17 | Х | 6153055 | 0 | 4085.98 | 6147215.12 | 1753.9 | 0 | Х | Х | Х
11.2.3 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 6а | РО | 1981 |  | 29.18 | 2 | 840 | 740.6 | 461.55 | 25 | ремонт фасада | 6972977 | 0 | 0 | 6972977 | 0 | 0 | 9415.3079 | 5521.79 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 840 | 740.6 | 461.55 | 25 | Х | 6972977 | 0 | 0 | 6972977 | 0 | 0 | Х | Х | Х
11.2.4 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 8 | РО | 1976 |  | 29.18 | 2 | 525.1 | 480 | 298.13 | 22 | ремонт фасада | 5995004 | 0 | 0 | 5995004 | 0 | 0 | 12489.5917 | 5521.79 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 525.1 | 480 | 298.13 | 22 | Х | 5995004 | 0 | 0 | 5995004 | 0 | 0 | Х | Х | Х
11.2.5 | с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 17 | РО | 1960 |  | 29.18 | 2 | 441.8 | 400.5 | 244.8 | 18 | разработка ПСД фундамента | 50710 | 0 | 35480.15 | 0 | 15229.85 | 0 | 126.6167 | 114.78 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 441.8 | 400.5 | 244.8 | 18 | Х | 50710 | 0 | 35480.15 | 0 | 15229.85 | 0 | Х | Х | Х
11.2.6 | с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 9 | РО | 1974 | 2006 | 29.18 | 2 | 538.5 | 497.5 | 294.98 | 30 | разработка ПСД ремонта крыши | 35241 | 0 | 24656.99 | 0 | 10584.01 | 0 | 119.4691 | 119.47 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 538.5 | 497.5 | 294.98 | 30 | Х | 35241 | 0 | 24656.99 | 0 | 10584.01 | 0 | Х | Х | Х
11.2.7 | с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 9а | РО | 1974 | 2006 | 29.18 | 2 | 544.3 | 502.7 | 298.56 | 18 | разработка ПСД ремонта крыши | 35669 | 0 | 24956.45 | 0 | 10712.55 | 0 | 119.4701 | 119.47 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 544.3 | 502.7 | 298.56 | 18 | Х | 35669 | 0 | 24956.45 | 0 | 10712.55 | 0 | Х | Х | Х
11.3 | Итого по Устьевому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 1980.3 | 1741.7 | 1202.3 | 58 | Х | 139175 | 0 | 101244.31 | 0 | 37930.69 | 0 | Х | Х | Х
11.3.1 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 26 | РО | 1983 |  | 29.18 | 2 | 302.2 | 260 | 187.4 | 9 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 21239 | 0 | 15450.53 | 0 | 5788.47 | 0 | 70.2813 | 70.28 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 302.2 | 260 | 187.4 | 9 | Х | 21239 | 0 | 15450.53 | 0 | 5788.47 | 0 | Х | Х | Х
11.3.2 | с. Устьевое, ул. Набережная, д. 4 | РО | 1989 |  | 29.18 | 2 | 833.5 | 738.1 | 515.9 | 20 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 58578 | 0 | 42613.18 | 0 | 15964.82 | 0 | 70.2795 | 70.28 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 833.5 | 738.1 | 515.9 | 20 | Х | 58578 | 0 | 42613.18 | 0 | 15964.82 | 0 | Х | Х | Х
11.3.3 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 44 | РО | 1989 |  | 29.18 | 2 | 844.6 | 743.6 | 499 | 29 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 59358 | 0 | 43180.6 | 0 | 16177.4 | 0 | 70.2794 | 70.28 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 844.6 | 743.6 | 499 | 29 | Х | 59358 | 0 | 43180.6 | 0 | 16177.4 | 0 | Х | Х | Х
12 | Итого по Тигильскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 11126.66 | 9103.5 | 3020.19 | 369 | Х | 24629793 | 0 | 9480785.17 | 295788.83 | 3670310.74 | 11182908.26 | Х | Х | Х
12.1 | Итого по сельскому поселению "село Ковран" | Х | Х | Х | Х | Х | 835 | 745.6 | 620 | 38 | Х | 708258 | 0 | 280729.73 | 295788.83 | 131739.44 | 0 | Х | Х | Х
12.1.1 | с. Ковран, ул. 50 лет Октября, д. 23 | РО | 1992 |  | 29.24 | 2 | 835 | 745.6 | 620 | 38 | ремонт ВДИС электроснабжения | 708258 | 0 | 280729.73 | 295788.83 | 131739.44 | 0 | 949.9168 | 802 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 835 | 745.6 | 620 | 38 | Х | 708258 | 0 | 280729.73 | 295788.83 | 131739.44 | 0 | Х | Х | Х
12.2 | Итого по сельскому поселению "село Тигиль" | Х | Х | Х | Х | Х | 8180.96 | 6426.8 | 1061.71 | 242 | Х | 6345932 | 0 | 4550396 | 0 | 1795536 | 0 | Х | Х | Х
12.2.1 | с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 24 | РО | 1966 | 2016 | 29.24 | 2 | 344.9 | 322.7 | 0 | 9 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 32731 | 0 | 23470 | 0 | 9261 | 0 | 94.9 | 94.9 | 2021-12-31
12.2.1 | с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 24 | РО | 1966 | 2016 | 29.24 | 2 | 344.9 | 322.7 | 0 | 9 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 270815 | 0 | 194189.84 | 0 | 76625.16 | 0 | 785.1986 | 785.2 | 31.12.2021
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 344.9 | 322.7 | 0 | 9 | Х | 303546 | 0 | 217659.84 | 0 | 85886.16 | 0 | Х | Х | Х
12.2.2 | с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 46 | РО | 1982 |  | 13.24 | 4 | 2029.54 | 1492.5 | 503.86 | 52 | Разработка ПСД ремонта крыши | 139450 | 0 | 99993.62 | 0 | 39456.38 | 0 | 68.7102 | 68.71 | 31.12.2021
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2029.54 | 1492.5 | 503.86 | 52 | Х | 139450 | 0 | 99993.62 | 0 | 39456.38 | 0 | Х | Х | Х
12.2.3 | с. Тигиль, ул. Ленинская, д. 35 | РО | 1969 |  | 29.24 | 2 | 369.9 | 343.7 | 0 | 12 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 35104 | 0 | 25171.57 | 0 | 9932.43 | 0 | 94.9013 | 94.9 | 31.12.2021
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 369.9 | 343.7 | 0 | 12 | Х | 35104 | 0 | 25171.57 | 0 | 9932.43 | 0 | Х | Х | Х
12.2.4 | с. Тигиль, ул. Рябикова, д. 4 | РО | 1966 |  | 29.24 | 2 | 354.6 | 328.4 | 0 | 9 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 33230 | 0 | 23827.81 | 0 | 9402.19 | 0 | 93.7112 | 93.71 | 31.12.2021
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 354.6 | 328.4 | 0 | 9 | Х | 33230 | 0 | 23827.81 | 0 | 9402.19 | 0 | Х | Х | Х
12.2.5 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 8 | РО | 1967 | 1989 | 29.24 | 2 | 354.8 | 327.4 | 0 | 17 | Ремонт ВДИС водоотведения | 206142 | 0 | 147815.6 | 0 | 58326.4 | 0 | 581.009 | 581.01 | 31.12.2021
12.2.5 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 8 | РО | 1967 | 1989 | 29.24 | 2 | 354.8 | 327.4 | 0 | 17 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 25251 | 0 | 18106.41 | 0 | 7144.59 | 0 | 71.1697 | 71.17 | 31.12.2021
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 354.8 | 327.4 | 0 | 17 | Х | 231393 | 0 | 165922.01 | 0 | 65470.99 | 0 | Х | Х | Х
12.2.6 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 25 | РО | 1986 |  | 13.24 | 4 | 2343.62 | 1647.8 | 557.85 | 54 | Ремонт крыши | 4278264 | 0 | 3067759.85 |  | 1210504.15 | 0 | 7669.2014 | 7419.94 | 31.12.2021
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2343.62 | 1647.8 | 557.85 | 54 | Х | 4278264 | 0 | 3067759.85 | 0 | 1210504.15 | 0 | Х | Х | Х
12.2.7 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 1 | РО | 1980 | 2017 | 11.24 | 3 | 1647.3 | 1280.7 | 0 | 64 | Разработка ПСД ВДИС ХВС | 133876 | 0 | 95996.74 | 0 | 37879.26 | 0 | 81.27 | 81.27 | 31.12.2021
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1647.3 | 1280.7 | 0 | 64 | Х | 133876 | 0 | 95996.74 | 0 | 37879.26 | 0 | Х | Х | Х
12.2.8 | с. Тигиль, ул. Рябикова, д. 2 | РО | 1966 |  | 29.24 | 2 | 370.9 | 344.1 | 0 | 14 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 580603 | 0 | 416325.54 | 0 | 164277.46 | 0 | 1565.3896 | 3720.46 | 31.12.2021
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 370.9 | 344.1 | 0 | 14 | Х | 580603 | 0 | 416325.54 | 0 | 164277.46 | 0 | Х | Х | Х
12.2.9 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 31 | РО | 1968 | 1992 | 29.24 | 2 | 365.4 | 339.5 | 0 | 11 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 610466 | 0 | 437739.02 | 0 | 172726.98 | 0 | 1670.6787 | 3720.46 | 31.12.2021
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 365.4 | 339.5 | 0 | 11 | Х | 610466 | 0 | 437739.02 | 0 | 172726.98 | 0 | Х | Х | Х
12.3 | Итого по сельскому поселению "село Усть-Хайрюзово" | Х | Х | Х | Х | Х | 1385.5 | 1278 | 896.25 | 57 | Х | 5309048 | 0 | 3962412.45 | 0 | 1346635.55 | 0 | Х | Х | Х
12.3.1 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Пер. Связи, д. 8 | РО | 1967 |  | 29.24 | 2 | 339.3 | 312.5 | 233.84 | 12 | Ремонт фасада | 1785659 | 0 | 1332728.1 | 0 | 452930.9 | 0 | 5714.1088 | 5714.11 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 339.3 | 312.5 | 233.84 | 12 | Х | 1785659 | 0 | 1332728.1 | 0 | 452930.9 | 0 | Х | Х | Х
12.3.2 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Пер. Связи, д. 10 | РО | 1974 |  | 29.24 | 2 | 525.7 | 484.4 | 331.79 | 22 | ремонт ВДИС электроснабжения | 388489 | 0 | 289949.09 | 0 | 98539.91 | 0 | 802.0004 | 802 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 525.7 | 484.4 | 331.79 | 22 | Х | 388489 | 0 | 289949.09 | 0 | 98539.91 | 0 | Х | Х | Х
12.3.3 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Советская, д. 22 | РО | 1967 |  | 29.24 | 2 | 520.5 | 481.1 | 330.62 | 23 | ремонт ВДИС электроснабжения | 385842 | 0 | 287973.5 | 0 | 97868.5 | 0 | 801.9996 | 802 | 2021-12-31
12.3.3 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Советская, д. 22 | РО | 1967 |  | 29.24 | 2 | 520.5 | 481.1 | 330.62 | 23 | Ремонт фасада | 2749058 | 0 | 2051761.76 | 0 | 697296.24 | 0 | 5714.1093 | 5714.11 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 520.5 | 481.1 | 330.62 | 23 | Х | 3134900 | 0 | 2339735.26 | 0 | 795164.74 | 0 | Х | Х | Х
12.4 | Итого по сельскому поселению "село Лесная" | Х | Х | Х | Х | Х | 725.2 | 653.1 | 442.23 | 32 | Х | 12266555 | 0 | 687246.99 | 0 | 396399.75 | 11182908.26 | Х | Х | Х
12.4.1 | с. Лесная ул.Советская, д. 16а | РО | 1999 |  | 8.25 | 2 | 725.2 | 653.1 | 442.23 | 32 | ремонт фасада | 6130834 | 0 | 122873.87 | 0 | 70872.87 | 5937087.26 | 8453.9906 | 8453.99 | 2021-12-31
12.4.1 | с. Лесная ул.Советская, д. 16а | РО | 1999 |  | 8.25 | 2 | 725.2 | 653.1 | 442.23 | 32 | ремонт ВДИС электроснабжения | 889900 | 0 | 564373.12 | 0 | 325526.88 | 0 | 1227.1098 | 1227.11 | 2021-12-31
12.4.1 | с. Лесная ул.Советская, д. 16а | РО | 1999 |  | 8.25 | 2 | 725.2 | 653.1 | 442.23 | 32 | ремонт крыши | 5245821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5245821 | 11862.2007 | 11862.2 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 725.2 | 653.1 | 442.23 | 32 | Х | 12266555 | 0 | 687246.99 | 0 | 396399.75 | 11182908.26 | Х | Х | Х
12.5 | Итого по сельскому поселению "село Седанка" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
13 | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 17502 | 14768.97 | 4849.8 | 462 | Х | 31111303 | 0 | 17232889.86 | 0 | 13878413.14 | 0 | Х | Х | Х
13.1 | Итого по Апачинскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 4711.7 | 4251.3 | 0 | 70 | Х | 1482513 | 0 | 954874.51 | 0 | 527638.49 | 0 | Х | Х | Х
13.1.1 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 19 | РО | 1987 | 2016 | 15.14 | 5 | 4711.7 | 4251.3 |  | 70 | ремонт ВДИС ХВС | 1482513 | 0 | 954874.51 | 0 | 527638.49 | 0 | 348.72 | 348.72 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4711.7 | 4251.3 |  | 70 | Х | 1482513 | 0 | 954874.51 | 0 | 527638.49 | 0 | Х | Х | Х
13.2 | Итого по Кавалерскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 2247.6 | 1670.37 | 961 | 52 | Х | 6608083 | 0 | 3843179.25 | 0 | 2764903.75 | 0 | Х | Х | Х
13.2.1 | с. Кавалерское, ул. Строительная, д. 6 | РО | 1979 |  | 10.15 | 3 | 2247.6 | 1670.37 | 961 | 52 | Ремонт крыши | 6608083 | 0 | 3843179.25 | 0 | 2764903.75 | 0 | 6876.257 | 7819.34 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2247.6 | 1670.37 | 961 | 52 | Х | 6608083 | 0 | 3843179.25 | 0 | 2764903.75 | 0 | Х | Х | Х
13.3 | Итого по Озерновскому городскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 8120.2 | 6667.4 | 2749.8 | 264 | Х | 11818504 | 0 | 7092531.38 | 0 | 4725972.62 | 0 | Х | Х | Х
13.3.1 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 13 | РО | 1967 |  | 22.17 | 3 | 1625.1 | 1499.4 | 654.1 | 70 | разработка ПСД ремонта крыши | 192607 | 0 | 115587.49 | 0 | 77019.51 | 0 | 118.5201 | 118.52 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1625.1 | 1499.4 | 654.1 | 70 | Х | 192607 | 0 | 115587.49 | 0 | 77019.51 | 0 | Х | Х | Х
13.3.2 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 17 | РО | 1968 |  | 22.17 | 3 | 1638 | 1502.3 | 659.7 | 53 | ремонт крыши | 4495268 | 0 | 2697704.32 | 0 | 1797563.68 | 0 | 6814.1094 | 6814.11 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1638 | 1502.3 | 659.7 | 53 | Х | 4495268 | 0 | 2697704.32 | 0 | 1797563.68 | 0 | Х | Х | Х
13.3.3 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 32 | РО | 1967 |  | 22.17 | 3 | 1592.9 | 1468.2 | 659.7 | 60 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 111057 | 0 | 66647.63 | 0 | 44409.37 | 0 | 69.72 | 69.72 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1592.9 | 1468.2 | 659.7 | 60 | Х | 111057 | 0 | 66647.63 | 0 | 44409.37 | 0 | Х | Х | Х
13.3.4 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 1 | РО | 1971 |  | 20.17 | 2 | 2012.5 | 1128.3 | 776.3 | 31 | ремонт крыши | 6113471 | 0 | 3668821.78 | 0 | 2444649.22 | 0 | 7875.1398 | 7875.14 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2012.5 | 1128.3 | 776.3 | 31 | Х | 6113471 | 0 | 3668821.78 | 0 | 2444649.22 | 0 | Х | Х | Х
13.3.5 | п. Озерновский, ул. Рабочая, д. 9 | РО | 1960 |  | 20.17 | 2 | 568 | 506.1 | 0 | 25 | ремонт ВДИС ХВС | 277224 | 0 | 166367.92 | 0 | 110856.08 | 0 | 488.0704 | 488.07 | 2021-12-31
13.3.5 | п. Озерновский, ул. Рабочая, д. 9 | РО | 1960 |  | 20.17 | 2 | 568 | 506.1 | 0 | 25 | ремонт ВДИС водоотведения | 295184 | 0 | 177146.09 | 0 | 118037.91 | 0 | 519.6901 | 519.69 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 568 | 506.1 | 0 | 25 | Х | 572408 | 0 | 343514.01 | 0 | 228893.99 | 0 | Х | Х | Х
13.3.6 | п. Озерновский, ул. Рабочая, д. 15 | РО | 1961 |  | 20.17 | 2 | 683.7 | 563.1 | 0 | 25 | ремонт ВДИС ХВС | 333693 | 0 | 200256.15 | 0 | 133436.85 | 0 | 488.0693 | 488.07 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 683.7 | 563.1 | 0 | 25 | Х | 333693 | 0 | 200256.15 | 0 | 133436.85 | 0 | Х | Х | Х
13.4 | Итого по Октябрьскому городскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
13.5 | Итого по Усть-Большерецкому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 2422.5 | 2179.9 | 1139 | 76 | Х | 11202203 | 0 | 5342304.72 | 0 | 5859898.28 | 0 | Х | Х | Х
13.5.1 | с.Усть-Большерецк, ул.Бочкарева, д.12 | РО | 1986 |  | 25.15 | 4 | 1569 | 1429.4 | 445 | 46 | ремонт крыши | 3334358 | 0 | 1590147.62 | 0 | 1744210.38 | 0 | 7492.94 | 7492.94 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1569 | 1429.4 | 445 | 46 | Х | 3334358 | 0 | 1590147.62 | 0 | 1744210.38 | 0 | Х | Х | Х
15.5.2 | с.Усть-Большерецк, ул.Бочкарева, д.15 | РО | 1989 |  | 29.15 | 2 | 853.5 | 750.5 | 694 | 30 | ремонт фасада | 7867845 | 0 | 3752157.1 | 0 | 4115687.9 | 0 | 9218.33 | 9218.33 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 853.5 | 750.5 | 694 | 30 | Х | 7867845 | 0 | 3752157.1 | 0 | 4115687.9 | 0 | Х | Х | Х
13.6 | Итого по Запорожскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
14 | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 21896.6 | 19057.2 | 3885.89 | 701 | Х | 35238479 | 0 | 24030404.32 | 515958.16 | 10692116.52 | 0 | Х | Х | Х
14.1 | Итого по Ключевскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 6431.9 | 4973.1 | 2830.82 | 154 | Х | 12248282 | 0 | 8551756.38 | 0 | 3696525.62 | 0 | Х | Х | Х
14.1.1 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20а | РО | 1969 | - | 29.12 | 2 | 580.8 | 519.6 | 388.5 | 17 | ремонт фасада | 8527126 | 0 | 5953643.47 | 0 | 2573482.53 | 0 | 14681.6908 | 14681.69 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 580.8 | 519.6 | 388.5 | 17 | Х | 8527126 | 0 | 5953643.47 | 0 | 2573482.53 | 0 | Х | Х | Х
14.1.2 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 150 | РО | 1969 | - | 29.12 | 3 | 835.6 | 515.6 | 389 | 19 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 102069 | 0 | 71264.62 | 0 | 30804.38 | 0 | 122.1506 | 122.15 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 835.6 | 515.6 | 389 | 19 | Х | 102069 | 0 | 71264.62 | 0 | 30804.38 | 0 | Х | Х | Х
14.1.3 | п. Ключи, ул. Северная, д. 3 | РО | 1975 | - | 22.12 | 3 | 1924.7 | 1438.1 | 681 | 56 | ремонт ВДИС ХВС | 784084 | 0 | 547447.83 | 0 | 236636.17 | 0 | 407.3799 | 407.38 | 2021-12-31
14.1.3 | п. Ключи, ул. Северная, д. 3 | РО | 1975 | - | 22.12 | 3 | 1924.7 | 1438.1 | 681 | 56 | ремонт ВДИС водоотведения | 603586 | 0 | 421424.04 | 0 | 182161.96 | 0 | 313.6 | 313.6 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1924.7 | 1438.1 | 681 | 56 | Х | 1387670 | 0 | 968871.87 | 0 | 418798.13 | 0 | Х | Х | Х
14.1.4 | п. Ключи, ул. Северная, д. 4а | РО | 1972 | - | 29.12 | 2 | 538.5 | 497.1 | 310.5 | 16 | разработка ПСД ремонта крыши | 111820 | 0 | 78072.78 | 0 | 33747.22 | 0 | 207.6509 | 207.65 | 2021-12-31
14.1.4 | п. Ключи, ул. Северная, д. 4а | РО | 1972 | - | 29.12 | 2 | 538.5 | 497.1 | 310.5 | 16 | разработка ПСД фасада | 131556 | 0 | 91852.46 | 0 | 39703.54 | 0 | 244.3008 | 244.3 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 538.5 | 497.1 | 310.5 | 16 | Х | 243376 | 0 | 169925.24 | 0 | 73450.76 | 0 | Х | Х | Х
14.1.5 | п. Ключи, ул. Северная, д. 5 | РО | 1977 | - | 22.12 | 3 | 1957.7 | 1470.7 | 669.42 | 38 | ремонт ВДИС ХВС | 797528 | 0 | 556834.43 | 0 | 240693.57 | 0 | 407.3801 | 407.38 | 2021-12-31
14.1.5 | п. Ключи, ул. Северная, д. 5 | РО | 1977 | - | 22.12 | 3 | 1957.7 | 1470.7 | 669.42 | 38 | ремонт ВДИС водоотведения | 613935 | 0 | 428649.71 | 0 | 185285.29 | 0 | 313.6001 | 313.6 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1957.7 | 1470.7 | 669.42 | 38 | Х | 1411463 | 0 | 985484.14 | 0 | 425978.86 | 0 | Х | Х | Х
14.1.6 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 9 | РО | 1967 | - | 29.12 | 2 | 594.6 | 532 | 392.4 | 8 | ремонт ВДИС электроснабжения | 576578 | 0 | 402567.04 | 0 | 174010.96 | 0 | 969.6905 | 969.69 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 594.6 | 532 | 392.4 | 8 | Х | 576578 | 0 | 402567.04 | 0 | 174010.96 | 0 | Х | Х | Х
14.2 | Итого по Козыревскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 354.9 | 329.4 | 214.4 | 15 | Х | 172428 | 0 | 117006.64 | 0 | 55421.36 | 0 | Х | Х | Х
14.2.1 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 11 | РО | 1967 |  | 29.11 | 2 | 354.9 | 329.4 | 214.4 | 15 | разработка ПСД фасада | 103457 | 0 | 70204.12 | 0 | 33252.88 | 0 | 291.5103 | 291.51 | 2021-12-31
14.2.1 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 11 | РО | 1967 |  | 29.11 | 2 | 354.9 | 329.4 | 214.4 | 15 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 68971 | 0 | 46802.52 | 0 | 22168.48 | 0 | 194.3393 | 194.34 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 354.9 | 329.4 | 214.4 | 15 | Х | 172428 | 0 | 117006.64 | 0 | 55421.36 | 0 | Х | Х | Х
14.3 | Итого по Усть-Камчатскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 15109.8 | 13754.7 | 840.67 | 532 | Х | 22817769 | 0 | 15361641.3 | 515958.16 | 6940169.54 | 0 | Х | Х | Х
14.3.1 | с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская, д. 1 | РО | 1987 |  | 15.13 | 5 | 4703.1 | 4196.6 |  | 60 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 363173 | 0 | 250155.55 | 0 | 113017.45 | 0 | 77.2199 | 77.22 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4703.1 | 4196.6 |  | 60 | Х | 363173 | 0 | 250155.55 | 0 | 113017.45 | 0 | Х | Х | Х
14.3.2 | п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова, д. 25 | РО | 1971 |  | 29.13 | 2 | 624.6 | 574.2 |  | 24 | ремонт ВДИС ХВС | 448915 | 0 | 309215.11 | 0 | 139699.89 | 0 | 781.8095 | 781.81 | 2021-12-31
14.3.2 | п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова, д. 25 | РО | 1971 |  | 29.13 | 2 | 624.6 | 574.2 |  | 24 | ремонт ВДИС водоотведения | 473646 | 0 | 326249.96 | 0 | 147396.04 | 0 | 824.8798 | 824.88 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 624.6 | 574.2 |  | 24 | Х | 922561 | 0 | 635465.07 | 0 | 287095.93 | 0 | Х | Х | Х
14.3.3 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 43 | РО | 1969 |  | 29.13 | 2 | 531.7 | 485.4 |  | 25 | ремонт ВДИС ХВС | 379491 | 0 | 261395.48 | 0 | 118095.52 | 0 | 781.8109 | 781.81 | 2021-12-31
14.3.3 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 43 | РО | 1969 |  | 29.13 | 2 | 531.7 | 485.4 |  | 25 | ремонт ВДИС водоотведения | 400397 | 0 | 275795.65 | 0 | 124601.35 | 0 | 824.8805 | 824.88 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 531.7 | 485.4 |  | 25 | Х | 779888 | 0 | 537191.13 | 0 | 242696.87 | 0 | Х | Х | Х
14.3.4 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 49 | РО | 1968 |  | 29.13 | 2 | 579.3 | 541.4 |  | 33 | ремонт ВДИС электроснабжения | 796638 | 0 | 548728.62 | 0 | 247909.38 | 0 | 1471.4407 | 1471.44 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 579.3 | 541.4 |  | 33 | Х | 796638 | 0 | 548728.62 | 0 | 247909.38 | 0 | Х | Х | Х
14.3.5 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 78 | РО | 1976 |  | 29.13 | 2 | 543.6 | 495.3 |  | 26 | ремонт ВДИС ХВС | 387230 | 0 | 266726.15 | 0 | 120503.85 | 0 | 781.809 | 781.81 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 543.6 | 495.3 |  | 26 | Х | 387230 | 0 | 266726.15 | 0 | 120503.85 | 0 | Х | Х | Х
14.3.6 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 26 | РО | 1970 |  | 29.13 | 2 | 1063 | 980.2 | 539.11 | 58 | разработка ПСД фасада | 215364 | 0 | 148343.9 | 0 | 67020.1 | 0 | 202.6002 | 202.6 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1063 | 980.2 | 539.11 | 58 | Х | 215364 | 0 | 148343.9 | 0 | 67020.1 | 0 | Х | Х | Х
14.3.7 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 28 | РО | 1969 |  | 29.13 | 2 | 1070.7 | 986 |  | 57 | ремонт ВДИС водоотведения | 813332 | 0 | 560227.54 | 0 | 253104.46 | 0 | 824.8803 | 824.88 | 2021-12-31
14.3.7 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 28 | РО | 1969 |  | 29.13 | 2 | 1070.7 | 986 |  | 57 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1450840 | 0 | 999346.54 | 0 | 451493.46 | 0 | 1471.4402 | 1471.44 | 2021-12-31
14.3.7 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 28 | РО | 1969 |  | 29.13 | 2 | 1070.7 | 986 |  | 57 | ремонт фасада | 9975125 | 0 | 6870920.78 | 0 | 3104204.22 | 0 | 10116.7596 | 10116.76 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1070.7 | 986 |  | 57 | Х | 12239297 | 0 | 8430494.86 | 0 | 3808802.14 | 0 | Х | Х | Х
14.3.8 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 66 | РО | 1969 |  | 29.13 | 2 | 582.4 | 534.5 |  | 36 | ремонт ВДИС электроснабжения | 786485 | 0 | 541735.18 | 0 | 244749.82 | 0 | 1471.4406 | 1471.44 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 582.4 | 534.5 |  | 36 | Х | 786485 | 0 | 541735.18 | 0 | 244749.82 | 0 | Х | Х | Х
14.3.9 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 69 | РО | 1965 |  | 29.13 | 2 | 586.2 | 539.1 |  | 34 | ремонт ВДИС электроснабжения | 793253 | 0 | 546397.01 | 0 | 246855.99 | 0 | 1471.4394 | 1471.44 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 586.2 | 539.1 |  | 34 | Х | 793253 | 0 | 546397.01 | 0 | 246855.99 | 0 | Х | Х | Х
14.3.10 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 73 | РО | 1965 |  | 29.13 | 2 | 590 | 548.3 | 301.56 | 30 | разработка ПСД фасада | 119534 | 0 | 82335.67 | 0 | 37198.33 | 0 | 218.0084 | 202.6 | 2021-12-31
14.3.10 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 73 | РО | 1965 |  | 29.13 | 2 | 590 | 548.3 | 301.56 | 30 | ремонт ВДИС водоотведения | 452282 | 0 | 311534.32 | 0 | 140747.68 | 0 | 824.8805 | 824.88 | 2021-12-31
14.3.10 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 73 | РО | 1965 |  | 29.13 | 2 | 590 | 548.3 | 301.56 | 30 | ремонт ВДИС электроснабжения | 806791 | 0 | 555722.06 | 0 | 251068.94 | 0 | 1471.4408 | 1471.44 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 590 | 548.3 | 301.56 | 30 | Х | 1378607 | 0 | 949592.05 | 0 | 429014.95 | 0 | Х | Х | Х
14.3.11 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 75 | РО | 1964 |  | 29.13 | 2 | 589.6 | 548 |  | 30 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 79631 | 0 | 54850.27 | 0 | 24780.73 | 0 | 145.312 | 135.06 | 2021-12-31
14.3.11 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 75 | РО | 1964 |  | 29.13 | 2 | 589.6 | 548 |  | 30 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 59726 | 0 | 41139.6 | 0 | 18586.4 | 0 | 108.9891 | 101.3 | 2021-12-31
14.3.11 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 75 | РО | 1964 |  | 29.13 | 2 | 589.6 | 548 |  | 30 | ремонт ВДИС электроснабжения | 806349 | 0 | 200054.57 | 515958.16 | 90336.27 | 0 | 1471.4398 | 1471.44 | 2021-12-31
14.3.11 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 75 | РО | 1964 |  | 29.13 | 2 | 589.6 | 548 |  | 30 | разработка ПСД фасада | 119276 | 0 | 82157.96 | 0 | 37118.04 | 0 | 217.6569 | 202.3 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 589.6 | 548 |  | 30 | Х | 1064982 | 0 | 378202.4 | 515958.16 | 170821.44 | 0 | Х | Х | Х
14.3.12 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 77 | РО | 1961 |  | 29.13 | 2 | 582.1 | 541.1 |  | 32 | ремонт ВДИС электроснабжения | 796196 | 0 | 548424.17 | 0 | 247771.83 | 0 | 1471.4397 | 1471.44 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 582.1 | 541.1 |  | 32 | Х | 796196 | 0 | 548424.17 | 0 | 247771.83 | 0 | Х | Х | Х
14.3.13 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 79 | РО | 1970 |  | 29.13 | 2 | 586.4 | 544.4 |  | 32 | ремонт ВДИС электроснабжения | 801052 | 0 | 551769.01 | 0 | 249282.99 | 0 | 1471.4401 | 1471.44 | 2021-12-31
14.3.13 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 79 | РО | 1970 |  | 29.13 | 2 | 586.4 | 544.4 |  | 29 | ремонт ВДИС водоотведения | 449065 | 0 | 309318.43 | 0 | 139746.57 | 0 | 824.8806 | 824.88 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 586.4 | 544.4 |  | 29 | Х | 1250117 | 0 | 861087.44 | 0 | 389029.56 | 0 | Х | Х | Х
14.3.14 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 1 | РО | 1977 |  | 13.13 | 4 | 2477.1 | 2240.2 |  | 58 | ремонт ВДИС водоотведения | 1043978 | 0 | 719097.77 | 0 | 324880.23 | 0 | 466.02 | 466.02 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2477.1 | 2240.2 |  | 58 | Х | 1043978 | 0 | 719097.77 | 0 | 324880.23 | 0 | Х | Х | Х
2022 год
| Итого по Камчатскому краю за 2022 год | Х | Х | Х | Х | Х | 505271.71 | 439260.64 | 121888.08 | 21580 | Х | 1197537696.4 | 0 | 506276712.0145 | 35435607.89 | 655825376.4955 | 0 | Х | Х | Х
1 | Итого по Алеутскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1.1 | Итого по Никольскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
2. | Итого по Быстринскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 2111.44 | 1905.7 |  | 71 | Х | 5475935 | 0 | 4153372.37 | 36592.03 | 1285970.6 | 0 | Х | Х | Х
2.1 | Итого по Анавгайскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
2.2 | Итого по Эссовскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 2111.44 | 1905.7 | 0 | 71 | Х | 5475935 | 0 | 4153372.37 | 36592.03 | 1285970.6 | 0 | Х | Х | Х
2.2.1 | с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 17 | РО | 1983 | 1983 | 29.26 | 2 | 786.9 | 701.4 |  | 27 | ремонт ВДИС электроснабжения | 562916 | 0 | 429831.28 | 0 | 133084.72 | 0 | 802.56 | 802.56 | 31.12.2022
2.2.1 | с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 17 | РО | 1983 | 1983 | 29.26 | 2 | 786.9 | 701.4 |  | 27 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 75023 | 0 | 57286.05 | 0 | 17736.95 | 0 | 95.34 | 95.34 | 31.12.2022
2.2.1 | с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 17 | РО | 1983 | 1983 | 29.26 | 2 | 786.9 | 701.4 |  | 27 | ремонт фасада | 3969798 | 0 | 3003316.59 | 36592.03 | 929889.38 | 0 | 5659.82 | 5659.82 | 31.12.2022
2.2.1 | с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 17 | РО | 1983 | 1983 | 29.26 | 2 | 786.9 | 701.4 |  | 27 | разработка ПСД фасада | 112527 | 0 | 85923.34 | 0 | 26603.66 | 0 | 143 | 143 | 31.12.2022
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 786.9 | 701.4 |  | 27 | Х | 4720264 | 0 | 3576357.26 | 36592.03 | 1107314.71 | 0 | Х | Х | Х
2.2.2 | с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 9 | РО | 1975 | 1975 | 29.26 | 2 | 524.14 | 496.7 |  | 21 | ремонт ВДИС электроснабжения | 398632 | 0 | 304387.34 | 0 | 94244.66 | 0 | 802.56 | 802.56 | 31.12.2022
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 524.14 | 496.7 |  | 21 | Х | 398632 | 0 | 304387.34 | 0 | 94244.66 | 0 | Х | Х | Х
2.2.3 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 14 | РО | 1979 | 1979 | 29.26 |  | 800.4 | 707.6 |  | 23 | ремонт ВДИС ХВС | 299810 | 0 | 228928.86 | 0 | 70881.14 | 0 | 423.7 | 423.7 | 31.12.2022
2.2.3 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 14 | РО | 1979 | 1979 | 29.26 |  | 800.4 | 707.6 |  | 23 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 57229 | 0 | 43698.91 | 0 | 13530.09 | 0 | 71.5 | 71.5 | 31.12.2022
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 800.4 | 707.6 |  | 23 | Х | 357039 | 0 | 272627.77 | 0 | 84411.23 | 0 | Х | Х | Х
3 | Итого по Вилючинскому городскому округу | Х | Х | Х | Х | Х | 66411.86 | 59308.8 | 17330.4 | 2127 | Х | 64106457 | 0 | 30157296.83 | 0 | 33949160.17 | 0 | Х | Х | Х
3.1.1 | г. Вилючинск, ул. Владивостокская, д. 4 | РО | 1989 | 1989 | 15.19 | 5 | 4649.4 | 4176.4 | 1069.2 | 166 | разработка ПСД ремонта крыши | 137157 | 0 | 64522.12 | 0 | 72634.88 | 0 | 29.4999 | 29.5 | 2022-12-31
3.1.1 | г. Вилючинск, ул. Владивостокская, д. 4 | РО | 1989 | 1989 | 15.19 | 5 | 4649.4 | 4176.4 | 1069.2 | 166 | ремонт крыши | 3746637 | 0 | 1762512.69 | 0 | 1984124.31 | 0 | 3504.1498 | 3504.15 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4649.4 | 4176.4 | 1069.2 | 166 | Х | 3883794 | 0 | 1827034.81 | 0 | 2056759.19 | 0 | Х | Х | Х
3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 33 | РО | 1963 | 1963 | 12.19 | 4 | 3009.3 | 2710.2 | 758 | 101 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 223922 | 0 | 105338.57 | 0 | 118583.43 | 0 | 74.41 | 74.41 | 2022-12-31
3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 33 | РО | 1963 | 1963 | 12.19 | 4 | 3009.3 | 2710.2 | 758 | 101 | ремонт ВДИС ГВС | 3525756 | 0 | 1658604.69 | 0 | 1867151.31 | 0 | 1171.62 | 1171.62 | 2022-12-31
3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 33 | РО | 1963 | 1963 | 12.19 | 4 | 3009.3 | 2710.2 | 758 | 101 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 294851 | 0 | 138705.36 | 0 | 156145.64 | 0 | 97.9799 | 97.98 | 2022-12-31
3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 33 | РО | 1963 | 1963 | 12.19 | 4 | 3009.3 | 2710.2 | 758 | 101 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5325227 | 0 | 2505121.31 | 0 | 2820105.69 | 0 | 1769.5899 | 1769.59 | 2022-12-31
3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 33 | РО | 1963 | 1963 | 12.19 | 4 | 3009.3 | 2710.2 | 758 | 101 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 223922 | 0 | 105338.57 | 0 | 118583.43 | 0 | 74.41 | 74.41 | 2022-12-31
3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 33 | РО | 1963 | 1963 | 12.19 | 4 | 3009.3 | 2710.2 | 758 | 101 | ремонт ВДИС ХВС | 1439950 | 0 | 677388.86 | 0 | 762561.14 | 0 | 478.5 | 478.5 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3009.3 | 2710.2 | 758 | 101 | Х | 11033628 | 0 | 5190497.36 | 0 | 5843130.64 | 0 | Х | Х | Х
3.1.3 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 32 | РО | 1982 | 1982 | 15.19 | 5 | 4472.2 | 4006.1 | 1144 | 126 | ремонт ВДИС ХВС | 1276117 | 0 | 600317.67 | 0 | 675799.33 | 0 | 318.5435 | 345.56 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4472.2 | 4006.1 | 1144 | 126 | Х | 1276117 | 0 | 600317.67 | 0 | 675799.33 | 0 | Х | Х | Х
3.1.4 | г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 10 | РО | 1990 | 1990 | 15.19 | 5 | 2839.9 | 2642.9 | 717.7 | 104 | ремонт крыши | 2514928 | 0 | 1183085.66 | 0 | 1331842.34 | 0 | 3504.1494 | 3504.15 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2839.9 | 2642.9 | 717.7 | 104 | Х | 2514928 | 0 | 1183085.66 | 0 | 1331842.34 | 0 | Х | Х | Х
3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 43 | РО | 1963 | 1963 | 15.19 | 5 | 3350.2 | 2999.4 | 957 | 56 | ремонт ВДИС ХВС | 893684 | 0 | 420411.53 | 0 | 473272.47 | 0 | 297.9543 | 345.56 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3350.2 | 2999.4 | 957 | 56 | Х | 893684 | 0 | 420411.53 | 0 | 473272.47 | 0 | Х | Х | Х
3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 55 | РО | 1963 | 1963 | 15.19 | 5 | 2377.3 | 2113 | 624 | 92 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 4738743 | 0 | 2229224.42 | 0 | 2509518.58 | 0 | 1993.3298 | 1993.33 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2377.3 | 2113 | 624 | 92 | Х | 4738743 | 0 | 2229224.42 | 0 | 2509518.58 | 0 | Х | Х | Х
3.1.7 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 22 | РО | 1966 | 1966 | 25.19 | 4 | 2787.7 | 2561.9 | 960 | 27 | разработка ПСД фасада | 328976 | 0 | 154758.62 | 0 | 174217.38 | 0 | 118.0098 | 118.01 | 2022-12-31
3.1.7 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 22 | РО | 1966 | 1966 | 25.19 | 4 | 2787.7 | 2561.9 | 960 | 27 | ремонт фасада | 11314940 | 0 | 5322833.62 | 0 | 5992106.38 | 0 | 4058.8801 | 4058.88 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2787.7 | 2561.9 | 960 | 27 | Х | 11643916 | 0 | 5477592.24 | 0 | 6166323.76 | 0 | Х | Х | Х
3.1.8 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 32 | РО | 1971 | 1971 | 12.19 | 4 | 4608 | 4166.8 | 1583 | 128 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 342881 | 0 | 161299.88 | 0 | 181581.12 | 0 | 74.4099 | 74.41 | 2022-12-31
3.1.8 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 32 | РО | 1971 | 1971 | 12.19 | 4 | 4608 | 4166.8 | 1583 | 128 | ремонт ВДИС водоотведения | 3059804 | 0 | 1439409.1 | 0 | 1620394.9 | 0 | 664.02 | 664.02 | 2022-12-31
3.1.8 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 32 | РО | 1971 | 1971 | 12.19 | 4 | 4608 | 4166.8 | 1583 | 128 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 457206 | 0 | 215081.25 | 0 | 242124.75 | 0 | 99.2201 | 99.22 | 2022-12-31
3.1.8 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 32 | РО | 1971 | 1971 | 12.19 | 4 | 4608 | 4166.8 | 1583 | 128 | ремонт ВДИС электроснабжения | 5408778 | 0 | 2544425.81 | 0 | 2864352.19 | 0 | 1173.7799 | 1173.78 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4608 | 4166.8 | 1583 | 128 | Х | 9268669 | 0 | 4360216.04 | 0 | 4908452.96 | 0 | Х | Х | Х
3.1.9 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 1 | РО | 1960 | 1960 | 22.19 | 3 | 1673.8 | 1506.5 | 600 | 64 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 90988 | 0 | 42803.05 | 0 | 48184.95 | 0 | 54.3601 | 54.36 | 2022-12-31
3.1.9 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 1 | РО | 1960 | 1960 | 22.19 | 3 | 1673.8 | 1506.5 | 600 | 64 | ремонт ВДИС водоотведения | 506107 | 0 | 238085.52 | 0 | 268021.48 | 0 | 302.3701 | 302.37 | 2022-12-31
3.1.9 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 1 | РО | 1960 | 1960 | 22.19 | 3 | 1673.8 | 1506.5 | 600 | 64 | ремонт ВДИС ХВС | 659812 | 0 | 310392.23 | 0 | 349419.77 | 0 | 394.2 | 394.2 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1673.8 | 1506.5 | 600 | 64 | Х | 1256907 | 0 | 591280.8 | 0 | 665626.2 | 0 | Х | Х | Х
3.1.10 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 4 | РО | 1960 | 1960 | 13.19 | 4 | 2890.8 | 2017.9 | 671.4 | 102 | ремонт ВДИС ХВС | 550196 | 0 | 258826.1 | 0 | 291369.9 | 0 | 272.6577 | 174.42 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2890.8 | 2017.9 | 671.4 | 102 | Х | 550196 | 0 | 258826.1 | 0 | 291369.9 | 0 | Х | Х | Х
3.1.11 | г. Вилючинск, ул. Мира, д.5 | РО | 1961 | 1961 | 13.19 | 4 | 2184.6 | 1903.5 | 600 | 84 | ремонт ВДИС водоотведения | 790827 | 0 | 372025 | 0 | 418802 | 0 | 415.4594 | 242.11 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2184.6 | 1903.5 | 600 | 84 | Х | 790827 | 0 | 372025 | 0 | 418802 | 0 | Х | Х | Х
3.1.12 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 6 | РО | 1961 | 1961 | 13.19 | 4 | 2184.6 | 1903.5 | 600 | 89 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1771519 | 0 | 833367.29 | 0 | 938151.71 | 0 | 930.664 | 645.02 | 2022-12-31
3.1.12 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 6 | РО | 1961 | 1961 | 13.19 | 4 | 2184.6 | 1903.5 | 600 | 89 | ремонт ВДИС ХВС | 591937 | 0 | 278462.12 | 0 | 313474.88 | 0 | 310.9729 | 174.42 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2184.6 | 1903.5 | 600 | 89 | Х | 2363456 | 0 | 1111829.41 | 0 | 1251626.59 | 0 | Х | Х | Х
3.1.13 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | РО | 1964 | 1964 | 13.19 | 4 | 2773.8 | 2551.8 | 859 | 75 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 216024 | 0 | 101623.15 | 0 | 114400.85 | 0 | 77.8802 | 77.88 | 2022-12-31
3.1.13 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | РО | 1964 | 1964 | 13.19 | 4 | 2773.8 | 2551.8 | 859 | 75 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1789156 | 0 | 841664.18 | 0 | 947491.82 | 0 | 645.0198 | 645.02 | 2022-12-31
3.1.13 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | РО | 1964 | 1964 | 13.19 | 4 | 2773.8 | 2551.8 | 859 | 75 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 164070 | 0 | 77182.67 | 0 | 86887.33 | 0 | 59.1499 | 59.15 | 2022-12-31
3.1.13 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | РО | 1964 | 1964 | 13.19 | 4 | 2773.8 | 2551.8 | 859 | 75 | ремонт ВДИС ХВС | 483806 | 0 | 227594.56 | 0 | 256211.44 | 0 | 174.4199 | 174.42 | 2022-12-31
3.1.13 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | РО | 1964 | 1964 | 13.19 | 4 | 2773.8 | 2551.8 | 859 | 75 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 164070 | 0 | 77182.67 | 0 | 86887.33 | 0 | 59.1499 | 59.15 | 2022-12-31
3.1.13 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | РО | 1964 | 1964 | 13.19 | 4 | 2773.8 | 2551.8 | 859 | 75 | ремонт ВДИС водоотведения | 671565 | 0 | 315921.14 | 0 | 355643.86 | 0 | 242.1101 | 242.11 | 2022-12-31
3.1.13 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | РО | 1964 | 1964 | 13.19 | 4 | 2773.8 | 2551.8 | 859 | 75 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 164070 | 0 | 77182.67 | 0 | 86887.33 | 0 | 59.1499 | 59.15 | 2022-12-31
3.1.13 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | РО | 1964 | 1964 | 13.19 | 4 | 2773.8 | 2551.8 | 859 | 75 | ремонт ВДИС ГВС | 1184579 | 0 | 557255.89 | 0 | 627323.11 | 0 | 427.06 | 427.06 | 2022-12-31
3.1.13 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | РО | 1964 | 1964 | 13.19 | 4 | 2773.8 | 2551.8 | 859 | 75 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 218742 | 0 | 102901.76 | 0 | 115840.24 | 0 | 78.86 | 78.86 | 2022-12-31
3.1.13 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | РО | 1964 | 1964 | 13.19 | 4 | 2773.8 | 2551.8 | 859 | 75 | ремонт ВДИС электроснабжения | 781352 | 0 | 367567.72 | 0 | 413784.28 | 0 | 281.6901 | 281.69 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2773.8 | 2551.8 | 859 | 75 | Х | 5837434 | 0 | 2746076.41 | 0 | 3091357.59 | 0 | Х | Х | Х
3.1.14 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 1 | РО | 1991 | 1991 | 15.19 | 5 | 7597.4 | 7021.8 | 1839.8 | 254 | разработка ПСД ремонта крыши | 224123 | 0 | 105433.12 | 0 | 118689.88 | 0 | 29.5 | 29.5 | 2022-12-31
3.1.14 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 1 | РО | 1991 | 1991 | 15.19 | 5 | 7597.4 | 7021.8 | 1839.8 | 254 | ремонт крыши | 6446935 | 0 | 3032801.09 | 0 | 3414133.91 | 0 | 3504.1499 | 3504.15 | 2022-12-31
3.1.14 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 1 | РО | 1991 | 1991 | 15.19 | 5 | 7597.4 | 7021.8 | 1839.8 | 254 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 426898 | 0 | 200823.6 | 0 | 226074.4 | 0 | 56.19 | 56.19 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 7597.4 | 7021.8 | 1839.8 | 254 | Х | 7097956 | 0 | 3339057.81 | 0 | 3758898.19 | 0 | Х | Х | Х
3.1.15 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 3 | РО | 1989 | 1989 | 15.19 | 5 | 4770.3 | 4248.1 | 1105.8 | 181 | разработка ПСД ремонта крыши | 140724 | 0 | 66200.12 | 0 | 74523.88 | 0 | 29.5 | 29.5 | 2022-12-31
3.1.15 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 3 | РО | 1989 | 1989 | 15.19 | 5 | 4770.3 | 4248.1 | 1105.8 | 181 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 268043 | 0 | 126094.2 | 0 | 141948.8 | 0 | 56.19 | 56.19 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4770.3 | 4411 | 1105.8 | 181 | Х | 408767 | 0 | 192294.32 | 0 | 216472.68 | 0 | Х | Х | Х
3.1.16 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 4 | РО | 1989 | 1989 | 15.19 | 5 | 4768.8 | 4249.4 | 1097.5 | 151 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 267959 | 0 | 126054.68 | 0 | 141904.32 | 0 | 56.19 | 56.19 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4768.8 | 4249.4 | 1097.5 | 151 | Х | 267959 | 0 | 126054.68 | 0 | 141904.32 | 0 | Х | Х | Х
3.1.17 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 5 | РО | 1994 | 1994 | 15.19 | 5 | 9473.76 | 8366.7 | 2144 | 327 | разработка ПСД ремонта крыши | 279476 | 0 | 131472.57 | 0 | 148003.43 | 0 | 29.5 | 29.5 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 9473.76 | 8366.7 | 2144 | 327 | Х | 279476 | 0 | 131472.57 | 0 | 148003.43 | 0 | Х | Х | Х
4 | Итого по городскому округу "посёлок Палана" | Х | Х | Х | Х | Х | 538.34 | 498.14 |  | 29 | Х | 7301796 | 0 | 4003844.58 | 0 | 3297951.42 | 0 | Х | Х | Х
4.1.1 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 5 | РО | 1976 |  | 29.25 | 2 | 538.34 | 498.14 |  | 29 | ремонт ВДИС электроснабжения | 545096 | 0 | 298896.28 | 0 | 246199.72 | 0 | 1012.55 | 1012.55 | 2022-12-31
4.1.1 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 5 | РО | 1976 |  | 29.25 | 2 | 538.34 | 498.14 |  | 29 | ремонт фасада | 6756700 | 0 | 3704948.3 | 0 | 3051751.7 | 0 | 12550.99 | 12550.99 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 538.34 | 498.14 |  | 29 | Х | 7301796 | 0 | 4003844.58 | 0 | 3297951.42 | 0 | Х | Х | Х
5 | Итого по Елизовскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 134925.26 | 110994 | 38892.97 | 4769 | Х | 183934085 | 0 | 108592192.3645 | 1286013.5 | 74055879.1355 | 0 | Х | Х | Х
5.1 | Итого по Вулканному городскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
5.2 | Итого по Елизовскому городскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 93629.96 | 79011.1 | 27081.84 | 3191 | Х | 132563600 | 0 | 78453853.11 | 0 | 54109746.89 | 0 | Х | Х | Х
5.2.1 | г. Елизово, ул.Ватутина, д. 6 | РО | 1955 | 1955 | 20.02 | 2 | 1040.5 | 909.6 | 902 | 40 | Ремонт крыши | 6979234 | 0 | 4130453.6 | 0 | 2848780.4 | 0 | 7737.51 | 7737.51 | 2022-12-31
5.2.1 | г. Елизово, ул.Ватутина, д. 6 | РО | 1955 | 1955 | 20.02 | 2 | 1040.5 | 909.6 | 902 | 40 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 5326143 | 0 | 3152120.5 | 0 | 2174022.5 | 0 | 5118.83 | 5118.83 | 2022-12-31
5.2.1 | г. Елизово, ул.Ватутина, д. 6 | РО | 1955 | 1955 | 20.02 | 2 | 1040.5 | 909.6 | 902 | 40 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 669551 | 0 | 396253.99 | 0 | 273297.01 | 0 | 643.49 | 643.49 | 2022-12-31
5.2.1 | г. Елизово, ул.Ватутина, д. 6 | РО | 1955 | 1955 | 20.02 | 2 | 1040.5 | 909.6 | 902 | 40 | Ремонт ВДИС водоотведения | 479140 | 0 | 283564.86 | 0 | 195575.14 | 0 | 460.49 | 460.49 | 2022-12-31
5.2.1 | г. Елизово, ул.Ватутина, д. 6 | РО | 1955 | 1955 | 20.02 | 2 | 1040.5 | 909.6 | 902 | 40 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1158087 | 0 | 685379.6 | 0 | 472707.4 | 0 | 1113.01 | 1113.01 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1040.5 | 909.6 | 902 | 40 | Х | 14612155 | 0 | 8647772.55 | 0 | 5964382.45 | 0 | Х | Х | Х
5.2.2 | г. Елизово, ул.Ватутина, д. 8 | РО | 1959 | 1959 | 22.02 | 3 | 1808.8 | 1583.8 | 1032 | 53 | Разработка ПСД ремонта крыши | 222681 | 0 | 131787.18 | 0 | 90893.82 | 0 | 123.11 | 123.11 | 2022-12-31
5.2.2 | г. Елизово, ул.Ватутина, д. 8 | РО | 1959 | 1959 | 22.02 | 3 | 1808.8 | 1583.8 | 1032 | 53 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 172469 | 0 | 102070.69 | 0 | 70398.31 | 0 | 95.35 | 95.35 | 2022-12-31
5.2.2 | г. Елизово, ул.Ватутина, д. 8 | РО | 1959 | 1959 | 22.02 | 3 | 1808.8 | 1583.8 | 1032 | 53 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 130993 | 0 | 77524.34 | 0 | 53468.66 | 0 | 72.42 | 72.42 | 2022-12-31
5.2.2 | г. Елизово, ул.Ватутина, д. 8 | РО | 1959 | 1959 | 22.02 | 3 | 1808.8 | 1583.8 | 1032 | 53 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 130993 | 0 | 77524.34 | 0 | 53468.66 | 0 | 72.42 | 72.42 | 2022-12-31
5.2.2 | г. Елизово, ул.Ватутина, д. 8 | РО | 1959 | 1959 | 22.02 | 3 | 1808.8 | 1583.8 | 1032 | 53 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 174640 | 0 | 103355.53 | 0 | 71284.47 | 0 | 96.55 | 96.55 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1808.8 | 1583.8 | 1032 | 53 | Х | 831776 | 0 | 492262.08 | 0 | 339513.92 | 0 | Х | Х | Х
5.2.3 | г. Елизово, ул.Завойко, д. 19 | РО | 1986 | 1986 | 15.02 | 5 | 3103.8 | 2778.9 | 751.5 | 97 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1547555 | 0 | 915874.74 | 0 | 631680.26 | 0 | 498.6 | 498.6 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3103.8 | 2778.9 | 751.5 | 97 | Х | 1547555 | 0 | 915874.74 | 0 | 631680.26 | 0 | Х | Х | Х
5.2.4 | г. Елизово, ул.Красноармейская, д. 11 | РО | 1988 | 1988 | 15.02 | 5 | 6183.7 | 5308.2 | 1436 | 231 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 261880 | 0 | 154985.95 | 0 | 106894.05 | 0 | 42.35 | 42.35 | 2022-12-31
5.2.4 | г. Елизово, ул.Красноармейская, д. 11 | РО | 1988 | 1988 | 15.02 | 5 | 6183.7 | 5308.2 | 1436 | 231 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3703356 | 0 | 2191721.92 | 0 | 1511634.08 | 0 | 598.89 | 598.89 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6183.7 | 5308.2 | 1436 | 231 | Х | 3965236 | 0 | 2346707.87 | 0 | 1618528.13 | 0 | Х | Х | Х
5.2.5 | г. Елизово, ул.Красноармейская, д. 13 | РО | 1990 | 1990 | 15.02 | 5 | 6831.4 | 5570.7 | 1566.3 | 216 | Разработка ПСД ремонта крыши | 202483 | 0 | 119833.59 | 0 | 82649.41 | 0 | 29.64 | 29.64 | 2022-12-31
5.2.5 | г. Елизово, ул.Красноармейская, д. 13 | РО | 1990 | 1990 | 15.02 | 5 | 6831.4 | 5570.7 | 1566.3 | 216 | Ремонт крыши | 6812747 | 0 | 4031923.19 | 0 | 2780823.81 | 0 | 4349.58 | 4349.58 | 2022-12-31
5.2.5 | г. Елизово, ул.Красноармейская, д. 13 | РО | 1990 | 1990 | 15.02 | 5 | 6831.4 | 5570.7 | 1566.3 | 216 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 3406136 | 0 | 2015821.04 | 0 | 1390314.96 | 0 | 498.6 | 498.6 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6831.4 | 5570.7 | 1566.3 | 216 | Х | 10421366 | 0 | 6167577.82 | 0 | 4253788.18 | 0 | Х | Х | Х
5.2.6 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 4 | РО | 1985 | 1985 | 15.02 | 5 | 7132.4 | 6108.7 | 1960 | 260 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 402695 | 0 | 238323.15 | 0 | 164371.85 | 0 | 56.46 | 56.46 | 2022-12-31
5.2.6 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 4 | РО | 1985 | 1985 | 15.02 | 5 | 7132.4 | 6108.7 | 1960 | 260 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 3556215 | 0 | 2104640.86 | 0 | 1451574.14 | 0 | 498.6 | 498.6 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 7132.4 | 6108.7 | 1960 | 260 | Х | 3958910 | 0 | 2342964.01 | 0 | 1615945.99 | 0 | Х | Х | Х
5.2.7 | г. Елизово, ул.Крашенинникова, д. 8 | РО | 1965 | 1965 | 25.02 | 4 | 1645.7 | 1524.8 | 600 | 101 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 175876 | 0 | 104087.02 | 0 | 71788.98 | 0 | 106.87 | 106.87 | 2022-12-31
5.2.7 | г. Елизово, ул.Крашенинникова, д. 8 | РО | 1965 | 1965 | 25.02 | 4 | 1645.7 | 1524.8 | 600 | 101 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 2295439 | 0 | 1358487.81 | 0 | 936951.19 | 0 | 1394.81 | 1394.81 | 2022-12-31
5.2.7 | г. Елизово, ул.Крашенинникова, д. 8 | РО | 1965 | 1965 | 25.02 | 4 | 1645.7 | 1524.8 | 600 | 101 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 178098 | 0 | 105402.04 | 0 | 72695.96 | 0 | 108.22 | 108.22 | 2022-12-31
5.2.7 | г. Елизово, ул.Крашенинникова, д. 8 | РО | 1965 | 1965 | 25.02 | 4 | 1645.7 | 1524.8 | 600 | 101 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 887542 | 0 | 525265.53 | 0 | 362276.47 | 0 | 539.31 | 539.31 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1645.7 | 1524.8 | 600 | 101 | Х | 3536955 | 0 | 2093242.4 | 0 | 1443712.6 | 0 | Х | Х | Х
5.2.8 | г. Елизово, Ларина, д. 6 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2164.06 | 1949.6 | 864 | 64 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 175657 | 0 | 103957.41 | 0 | 71699.59 | 0 | 81.17 | 81.17 | 2022-12-31
5.2.8 | г. Елизово, Ларина, д. 6 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2164.06 | 1949.6 | 864 | 64 | Ремонт ВДИС водоотведения | 944353 | 0 | 558887.44 | 0 | 385465.56 | 0 | 436.38 | 436.38 | 2022-12-31
5.2.8 | г. Елизово, Ларина, д. 6 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2164.06 | 1949.6 | 864 | 64 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 234195 | 0 | 138601.4 | 0 | 95593.6 | 0 | 108.22 | 108.22 | 2022-12-31
5.2.8 | г. Елизово, Ларина, д. 6 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2164.06 | 1949.6 | 864 | 64 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1167099 | 0 | 690713.09 | 0 | 476385.91 | 0 | 539.31 | 539.31 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2164.06 | 1949.6 | 864 | 64 | Х | 2521304 | 0 | 1492159.34 | 0 | 1029144.66 | 0 | Х | Х | Х
5.2.9 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 30 А | РО | 1967 | 1967 | 24.02 | 4 | 2744.4 | 2512.8 | 960 | 111 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 275126 | 0 | 162825.2 | 0 | 112300.8 | 0 | 100.25 | 100.25 | 2022-12-31
5.2.9 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 30 А | РО | 1967 | 1967 | 24.02 | 4 | 2744.4 | 2512.8 | 960 | 111 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1482964 | 0 | 877648.46 | 0 | 605315.54 | 0 | 540.36 | 540.36 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2744.4 | 2512.8 | 960 | 111 | Х | 1758090 | 0 | 1040473.66 | 0 | 717616.34 | 0 | Х | Х | Х
5.2.10 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 31 | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 4560 | 3186.8 | 1068 | 121 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 427728 | 0 | 253138.19 | 0 | 174589.81 | 0 | 93.8 | 93.8 | 2022-12-31
5.2.10 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 31 | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 4560 | 3186.8 | 1068 | 121 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2281870 | 0 | 1350457.39 | 0 | 931412.61 | 0 | 500.41 | 500.41 | 2022-12-31
5.2.10 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 31 | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 4560 | 3186.8 | 1068 | 121 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 320796 | 0 | 189853.64 | 0 | 130942.36 | 0 | 70.35 | 70.35 | 2022-12-31
5.2.10 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 31 | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 4560 | 3186.8 | 1068 | 121 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3716035 | 0 | 2199225.61 | 0 | 1516809.39 | 0 | 814.92 | 814.92 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4560 | 3186.8 | 1068 | 121 | Х | 6746429 | 0 | 3992674.83 | 0 | 2753754.17 | 0 | Х | Х | Х
5.2.11 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 33 | РО | 1975 | 1975 | 13.02 | 4 | 3532.9 | 3101.5 | 1162 | 129 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 248540 | 0 | 147091.06 | 0 | 101448.94 | 0 | 70.35 | 70.35 | 2022-12-31
5.2.11 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 33 | РО | 1975 | 1975 | 13.02 | 4 | 3532.9 | 3101.5 | 1162 | 129 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2879031 | 0 | 1703869.5 | 0 | 1175161.5 | 0 | 814.92 | 814.92 | 2022-12-31
5.2.11 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 33 | РО | 1975 | 1975 | 13.02 | 4 | 3532.9 | 3101.5 | 1162 | 129 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 331386 | 0 | 196121.02 | 0 | 135264.98 | 0 | 93.8 | 93.8 | 2022-12-31
5.2.11 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 33 | РО | 1975 | 1975 | 13.02 | 4 | 3532.9 | 3101.5 | 1162 | 129 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1767898 | 0 | 1046278.24 | 0 | 721619.76 | 0 | 500.41 | 500.41 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3532.9 | 3101.5 | 1162 | 129 | Х | 5226855 | 0 | 3093359.82 | 0 | 2133495.18 | 0 | Х | Х | Х
5.2.12 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 36 | РО | 1978 | 1978 | 13.02 | 4 | 2558.7 | 2205.4 | 829.6 | 80 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 240006 | 0 | 142040.47 | 0 | 97965.53 | 0 | 93.8 | 93.8 | 2022-12-31
5.2.12 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 36 | РО | 1978 | 1978 | 13.02 | 4 | 2558.7 | 2205.4 | 829.6 | 80 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1280399 | 0 | 757766.35 | 0 | 522632.65 | 0 | 500.41 | 500.41 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2558.7 | 2205.4 | 829.6 | 80 | Х | 1520405 | 0 | 899806.82 | 0 | 620598.18 | 0 | Х | Х | Х
5.2.13 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 305568 | 0 | 180841.4 | 0 | 124726.6 | 0 | 92.63 | 92.63 | 2022-12-31
5.2.13 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 4269637 | 0 | 2526858.61 | 0 | 1742778.39 | 0 | 1294.3 | 1294.3 | 2022-12-31
5.2.13 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 232071 | 0 | 137344.37 | 0 | 94726.63 | 0 | 70.35 | 70.35 | 2022-12-31
5.2.13 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2688258 | 0 | 1590966.13 | 0 | 1097291.87 | 0 | 814.92 | 814.92 | 2022-12-31
5.2.13 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 232071 | 0 | 137344.37 | 0 | 94726.63 | 0 | 70.35 | 70.35 | 2022-12-31
5.2.13 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1149632 | 0 | 680375.76 | 0 | 469256.24 | 0 | 348.5 | 348.5 | 2022-12-31
5.2.13 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 232071 | 0 | 137344.37 | 0 | 94726.63 | 0 | 70.35 | 70.35 | 2022-12-31
5.2.13 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | Ремонт ВДИС водоотведения | 1334958 | 0 | 790055.48 | 0 | 544902.52 | 0 | 404.68 | 404.68 | 2022-12-31
5.2.13 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 309427 | 0 | 183125.24 | 0 | 126301.76 | 0 | 93.8 | 93.8 | 2022-12-31
5.2.13 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1650753 | 0 | 976949.43 | 0 | 673803.57 | 0 | 500.41 | 500.41 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | Х | 12404446 | 0 | 7341205.16 | 0 | 5063240.84 | 0 | Х | Х | Х
5.2.14 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41 В | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4918.1 | 4191.3 | 1012.2 | 180 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 277676 | 0 | 164334.34 | 0 | 113341.66 | 0 | 56.46 | 56.46 | 2022-12-31
5.2.14 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41 В | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4918.1 | 4191.3 | 1012.2 | 180 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2452165 | 0 | 1451241.46 | 0 | 1000923.54 | 0 | 498.6 | 498.6 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4918.1 | 4191.3 | 1012.2 | 180 | Х | 2729841 | 0 | 1615575.8 | 0 | 1114265.2 | 0 | Х | Х | Х
5.2.15 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 47 | РО | 1988 | 1988 | 15.02 | 5 | 2303 | 2074.8 | 640.08 | 88 | Разработка ПСД ремонта крыши | 68261 | 0 | 40398.26 | 0 | 27862.74 | 0 | 29.64 | 29.64 | 2022-12-31
5.2.15 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 47 | РО | 1988 | 1988 | 15.02 | 5 | 2303 | 2074.8 | 640.08 | 88 | Ремонт крыши | 2784079 | 0 | 1647674.96 | 0 | 1136404.04 | 0 | 4349.58 | 4349.58 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2303 | 2074.8 | 640.08 | 88 | Х | 2852340 | 0 | 1688073.22 | 0 | 1164266.78 | 0 | Х | Х | Х
5.2.16 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 19 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 3467.5 | 2754.4 | 1623.3 | 92 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1728896 | 0 | 1023196.06 | 0 | 705699.94 | 0 | 498.6 | 498.6 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3467.5 | 2754.4 | 1623.3 | 92 | Х | 1728896 | 0 | 1023196.06 | 0 | 705699.94 | 0 | Х | Х | Х
5.2.17 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22А | РО | 1972 | 1972 | 13.02 | 4 | 2565.5 | 2248.2 | 864 | 101 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 237642 | 0 | 140641.4 | 0 | 97000.6 | 0 | 92.63 | 92.63 | 2022-12-31
5.2.17 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22А | РО | 1972 | 1972 | 13.02 | 4 | 2565.5 | 2248.2 | 864 | 101 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 3320527 | 0 | 1965155.88 | 0 | 1355371.12 | 0 | 1294.3 | 1294.3 | 2022-12-31
5.2.17 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22А | РО | 1972 | 1972 | 13.02 | 4 | 2565.5 | 2248.2 | 864 | 101 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 180483 | 0 | 106813.54 | 0 | 73669.46 | 0 | 70.35 | 70.35 | 2022-12-31
5.2.17 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22А | РО | 1972 | 1972 | 13.02 | 4 | 2565.5 | 2248.2 | 864 | 101 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 894077 | 0 | 529133.08 | 0 | 364943.92 | 0 | 348.5 | 348.5 | 2022-12-31
5.2.17 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22А | РО | 1972 | 1972 | 13.02 | 4 | 2565.5 | 2248.2 | 864 | 101 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 240644 | 0 | 142418.05 | 0 | 98225.95 | 0 | 93.8 | 93.8 | 2022-12-31
5.2.17 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22А | РО | 1972 | 1972 | 13.02 | 4 | 2565.5 | 2248.2 | 864 | 101 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1283802 | 0 | 759780.31 | 0 | 524021.69 | 0 | 500.41 | 500.41 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2565.5 | 2248.2 | 864 | 101 | Х | 6157175 | 0 | 3643942.26 | 0 | 2513232.74 | 0 | Х | Х | Х
5.2.18 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | РО | 1985 | 1985 | 13.02 | 4 | 7231.2 | 6164.6 | 2226.4 | 252 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 678287 | 0 | 401424.14 | 0 | 276862.86 | 0 | 93.8001 | 93.8 | 2022-12-31
5.2.18 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | РО | 1985 | 1985 | 13.02 | 4 | 7231.2 | 6164.6 | 2226.4 | 252 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 3618565 | 0 | 2141540.87 | 0 | 1477024.13 | 0 | 500.41 | 500.41 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 7231.2 | 6164.6 | 2226.4 | 252 | Х | 4296852 | 0 | 2542965.01 | 0 | 1753886.99 | 0 | Х | Х | Х
5.2.19 | г. Елизово, ул. Северная, д. 20 | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 7574.6 | 5991.8 | 1600 | 227 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 427662 | 0 | 253099.13 | 0 | 174562.87 | 0 | 56.46 | 56.46 | 2022-12-31
5.2.19 | г. Елизово, ул. Северная, д. 20 | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 7574.6 | 5991.8 | 1600 | 227 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 3776696 | 0 | 2235126.03 | 0 | 1541569.97 | 0 | 498.6 | 498.6 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 7574.6 | 5991.8 | 1600 | 227 | Х | 4204358 | 0 | 2488225.16 | 0 | 1716132.84 | 0 | Х | Х | Х
5.2.20 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 338627 | 0 | 200406.39 | 0 | 138220.61 | 0 | 92.63 | 92.63 | 2022-12-31
5.2.20 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 4731572 | 0 | 2800241.2 | 0 | 1931330.8 | 0 | 1294.3 | 1294.3 | 2022-12-31
5.2.20 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 257179 | 0 | 152203.8 | 0 | 104975.2 | 0 | 70.35 | 70.35 | 2022-12-31
5.2.20 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1274011 | 0 | 753985.8 | 0 | 520025.2 | 0 | 348.5 | 348.5 | 2022-12-31
5.2.20 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 342905 | 0 | 202938.2 | 0 | 139966.8 | 0 | 93.8 | 93.8 | 2022-12-31
5.2.20 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1830446 | 0 | 1083295.43 | 0 | 747150.57 | 0 | 500.71 | 500.71 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Х | 8774740 | 0 | 5193070.82 | 0 | 3581669.18 | 0 | Х | Х | Х
5.2.21 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 | 1983 | 15.02 | 5 | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 264509 | 0 | 156541.84 | 0 | 107967.16 | 0 | 55.76 | 55.76 | 2022-12-31
5.2.21 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 | 1983 | 15.02 | 5 | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 9295470 | 0 | 5501249.5 | 0 | 3794220.5 | 0 | 1959.54 | 1959.54 | 2022-12-31
5.2.21 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 | 1983 | 15.02 | 5 | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 200896 | 0 | 118894.37 | 0 | 82001.63 | 0 | 42.35 | 42.35 | 2022-12-31
5.2.21 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 | 1983 | 15.02 | 5 | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2840954 | 0 | 1681334.75 | 0 | 1159619.25 | 0 | 598.89 | 598.89 | 2022-12-31
5.2.21 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 | 1983 | 15.02 | 5 | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 200896 | 0 | 118894.37 | 0 | 82001.63 | 0 | 42.35 | 42.35 | 2022-12-31
5.2.21 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 | 1983 | 15.02 | 5 | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1614281 | 0 | 955364.55 | 0 | 658916.45 | 0 | 340.3 | 340.3 | 2022-12-31
5.2.21 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 | 1983 | 15.02 | 5 | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 267829 | 0 | 158506.69 | 0 | 109322.31 | 0 | 56.46 | 56.46 | 2022-12-31
5.2.21 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 | 1983 | 15.02 | 5 | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2365209 | 0 | 1399779.12 | 0 | 965429.88 | 0 | 498.6 | 498.6 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | Х | 17050044 | 0 | 10090565.19 | 0 | 6959478.81 | 0 | Х | Х | Х
5.2.22 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 5 | РО | 1977 | 1977 | 13.02 | 4 | 3458.6 | 3138.7 | 1100.8 | 135 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 324417 | 0 | 191996.62 | 0 | 132420.38 | 0 | 93.8001 | 93.8 | 2022-12-31
5.2.22 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 5 | РО | 1977 | 1977 | 13.02 | 4 | 3458.6 | 3138.7 | 1100.8 | 135 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1730718 | 0 | 1024274.35 | 0 | 706443.65 | 0 | 500.41 | 500.41 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3458.6 | 3138.7 | 1100.8 | 135 | Х | 2055135 | 0 | 1216270.97 | 0 | 838864.03 | 0 | Х | Х | Х
5.2.23 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 7 | РО | 1975 | 1975 | 24.02 | 4 | 1747.6 | 1599.4 | 747 | 72 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 173012 | 0 | 102392.04 | 0 | 70619.96 | 0 | 99 | 99 | 2022-12-31
5.2.23 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 7 | РО | 1975 | 1975 | 24.02 | 4 | 1747.6 | 1599.4 | 747 | 72 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 131402 | 0 | 77766.39 | 0 | 53635.61 | 0 | 75.19 | 75.19 | 2022-12-31
5.2.23 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 7 | РО | 1975 | 1975 | 24.02 | 4 | 1747.6 | 1599.4 | 747 | 72 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 131402 | 0 | 77766.39 | 0 | 53635.61 | 0 | 75.19 | 75.19 | 2022-12-31
5.2.23 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 7 | РО | 1975 | 1975 | 24.02 | 4 | 1747.6 | 1599.4 | 747 | 72 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 175197 | 0 | 103685.17 | 0 | 71511.83 | 0 | 100.25 | 100.25 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1747.6 | 1599.4 | 747 | 72 | Х | 611013 | 0 | 361609.99 | 0 | 249403.01 | 0 | Х | Х | Х
5.2.24 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 9 | РО | 1974 | 1974 | 24.02 | 4 | 3479.2 | 3145.7 | 1440 | 161 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 348790 | 0 | 206421.06 | 0 | 142368.94 | 0 | 100.25 | 100.25 | 2022-12-31
5.2.24 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 9 | РО | 1974 | 1974 | 24.02 | 4 | 3479.2 | 3145.7 | 1440 | 161 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1880021 | 0 | 1112634.93 | 0 | 767386.07 | 0 | 540.36 | 540.36 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3479.2 | 3145.7 | 1440 | 161 | Х | 2228811 | 0 | 1319055.99 | 0 | 909755.01 | 0 | Х | Х | Х
5.2.25 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 11 | РО | 1975 | 1975 | 12.02 | 4 | 3482.9 | 3171.6 | 1440 | 151 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1288325 | 0 | 762457.12 | 0 | 525867.88 | 0 | 369.9 | 369.9 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3482.9 | 3171.6 | 1440 | 151 | Х | 1288325 | 0 | 762457.12 | 0 | 525867.88 | 0 | Х | Х | Х
5.2.26 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 13 | РО | 1976 | 1976 | 24.02 | 4 | 3543 | 3198.1 | 1113.6 | 148 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 355186 | 0 | 210206.35 | 0 | 144979.65 | 0 | 100.25 | 100.25 | 2022-12-31
5.2.26 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 13 | РО | 1976 | 1976 | 24.02 | 4 | 3543 | 3198.1 | 1113.6 | 148 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1914495 | 0 | 1133037.35 | 0 | 781457.65 | 0 | 540.36 | 540.36 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3543 | 3198.1 | 1113.6 | 148 | Х | 2269681 | 0 | 1343243.7 | 0 | 926437.3 | 0 | Х | Х | Х
5.2.27 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 11 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4601.1 | 4194 | 1131.48 | 154 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 194857 | 0 | 115320.36 | 0 | 79536.64 | 0 | 42.35 | 42.35 | 2022-12-31
5.2.27 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 11 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4601.1 | 4194 | 1131.48 | 154 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2755553 | 0 | 1630792.69 | 0 | 1124760.31 | 0 | 598.89 | 598.89 | 2022-12-31
5.2.27 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 11 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4601.1 | 4194 | 1131.48 | 154 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 194857 | 0 | 115320.36 | 0 | 79536.64 | 0 | 42.35 | 42.35 | 2022-12-31
5.2.27 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 11 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4601.1 | 4194 | 1131.48 | 154 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1565754 | 0 | 926645.28 | 0 | 639108.72 | 0 | 340.3 | 340.3 | 2022-12-31
5.2.27 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 11 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4601.1 | 4194 | 1131.48 | 154 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 259778 | 0 | 153741.94 | 0 | 106036.06 | 0 | 56.46 | 56.46 | 2022-12-31
5.2.27 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 11 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4601.1 | 4194 | 1131.48 | 154 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2294108 | 0 | 1357700.09 | 0 | 936407.91 | 0 | 498.6 | 498.6 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4601.1 | 4194 | 1131.48 | 154 | Х | 7264907 | 0 | 4299520.72 | 0 | 2965386.28 | 0 | Х | Х | Х
5.3 | Итого по Корякскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 3410.7 | 3089.8 | 1742.2 | 151 | Х | 9666464 | 0 | 5780165.84 | 0 | 3886298.16 | 0 | Х | Х | Х
5.3.1 | с. Коряки ул. Геологов д. 5 | РО | 1983 | 2015 | 29.03 | 2 | 822.6 | 742.2 | 479.2 | 36 | ремонт ВДИС электроснабжения | 588064 | 0 | 351639.18 | 0 | 236424.82 | 0 | 714.8845 | 767.46 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 822.6 | 742.2 | 479.2 | 36 | Х | 588064 | 0 | 351639.18 | 0 | 236424.82 | 0 | Х | Х | Х
5.3.2 | с. Коряки , ул. Колхозная, д. 15 | РО | 1973 | 2007 | 21.03 | 2 | 756.5 | 689.5 | 489.4 | 34 | ремонт фасада | 3418178 | 0 | 2043936.2 | 0 | 1374241.8 | 0 | 4518.4111 | 4968.7 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 756.5 | 689.5 | 489.4 | 34 | Х | 3418178 | 0 | 2043936.2 | 0 | 1374241.8 | 0 | Х | Х | Х
5.3.3 | с. Коряки , ул. Колхозная, д. 18 | РО | 1973 | 2008 | 23.03 | 3 | 1831.6 | 1658.1 | 773.6 | 81 | ремонт ВДИС ХВС | 493103 | 0 | 294856.23 | 0 | 198246.77 | 0 | 269.2198 | 356.95 | 2022-12-31
5.3.3 | с. Коряки , ул. Колхозная, д. 18 | РО | 1973 | 2008 | 23.03 | 3 | 1831.6 | 1658.1 | 773.6 | 81 | ремонт крыши | 5167119 | 0 | 3089734.23 | 0 | 2077384.77 | 0 | 6679.3162 | 7309.89 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1831.6 | 1658.1 | 773.6 | 81 | Х | 5660222 | 0 | 3384590.46 | 0 | 2275631.54 | 0 | Х | Х | Х
5.4 | Итого по Начикинскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 6709.8 | 3885.3 | 2526 | 216 | Х | 4133427 | 0 | 2671773.35 | 0 | 1461653.65 | 0 | Х | Х | Х
5.4.1 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 3А | РО | 1987 |  | 13.06 | 4 | 2872.6 | 1696.7 | 985 | 116 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 263647 | 0 | 170416.71 | 0 | 93230.29 | 0 | 91.7799 | 91.78 | 2022-12-31
5.4.1 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 3А | РО | 1987 |  | 13.06 | 4 | 2872.6 | 1696.7 | 985 | 116 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1432623 | 0 | 926021.91 | 0 | 506601.09 | 0 | 498.72 | 498.72 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2872.6 | 1696.7 | 985 | 116 | Х | 1696270 | 0 | 1096438.62 | 0 | 599831.38 | 0 | Х | Х | Х
5.4.2 | п. Начики, ул. Начики, д. 15 | РО | 1978 |  | 13.06 | 4 | 2181.9 | 1086.4 | 784 | 44 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 200255 | 0 | 129441.25 | 0 | 70813.75 | 0 | 91.7801 | 91.78 | 2022-12-31
5.4.2 | п. Начики, ул. Начики, д. 15 | РО | 1978 |  | 13.06 | 4 | 2181.9 | 1086.4 | 784 | 44 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1088157 | 0 | 703365.24 | 0 | 384791.76 | 0 | 498.7199 | 498.72 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2181.9 | 1086.4 | 784 | 44 | Х | 1288412 | 0 | 832806.49 | 0 | 455605.51 | 0 | Х | Х | Х
5.4.3 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 1А | РО | 1978 |  | 11.06 | 3 | 1655.3 | 1102.2 | 757 | 56 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 111120 | 0 | 71825.98 | 0 | 39294.02 | 0 | 67.1298 | 67.13 | 2022-12-31
5.4.3 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 1А | РО | 1978 |  | 11.06 | 3 | 1655.3 | 1102.2 | 757 | 56 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1037625 | 0 | 670702.26 | 0 | 366922.74 | 0 | 626.8501 | 626.85 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1655.3 | 1102.2 | 757 | 56 | Х | 1148745 | 0 | 742528.24 | 0 | 406216.76 | 0 | Х | Х | Х
5.5 | Итого по Николаевскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 6839 | 6185.5 | 2479 | 360 | Х | 8158063 | 0 | 4682264.5745 | 278078.9 | 3197719.5255 | 0 | Х | Х | Х
5.5.1 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 17 | РО | 1989 | 2016 | 13.04 | 4 | 1857.5 | 1707.4 | 615 | 96 | ремонт ВДИС электроснабжения | 932335 | 0 | 553990.86 | 0 | 378344.14 | 0 | 501.93 | 501.93 | 2022-12-31
5.5.1 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 17 | РО | 1989 | 2016 | 13.04 | 4 | 1857.5 | 1707.4 | 615 | 96 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2411221 | 0 | 1267507.08 | 278078.9 | 865635.02 | 0 | 1298.1001 | 1298.1 | 2022-12-31
5.5.1 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 17 | РО | 1989 | 2016 | 13.04 | 4 | 1857.5 | 1707.4 | 615 | 96 | ремонт ВДИС ХВС | 649252 | 0 | 385783.73 | 0 | 263468.27 | 0 | 349.53 | 349.53 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1857.5 | 1707.4 | 615 | 96 | Х | 3992808 | 0 | 2207281.6745 | 278078.9 | 1507447.4255 | 0 | Х | Х | Х
5.5.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 35 | РО | 1991 | 2016 | 13.04 | 4 | 1867.4 | 1679.3 | 599 | 96 | ремонт ВДИС ХВС | 652712 | 0 | 387839.65 | 0 | 264872.35 | 0 | 349.5298 | 349.53 | 2022-12-31
5.5.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 35 | РО | 1991 | 2016 | 13.04 | 4 | 1867.4 | 1679.3 | 599 | 96 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2424072 | 0 | 1440376.82 | 0 | 983695.18 | 0 | 1298.1 | 1298.1 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1867.4 | 1679.3 | 599 | 96 | Х | 3076784 | 0 | 1828216.47 | 0 | 1248567.53 | 0 | Х | Х | Х
5.5.3 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 27 | РО | 1987 | 2016 | 13.04 | 4 | 3114.1 | 2798.8 | 1265 | 168 | ремонт ВДИС ХВС | 1088471 | 0 | 646766.43 | 0 | 441704.57 | 0 | 349.5299 | 349.53 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3114.1 | 2798.8 | 1265 | 168 | Х | 1088471 | 0 | 646766.43 | 0 | 441704.57 | 0 | Х | Х | Х
5.6 | Итого по Новоавачинскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 6279.8 | 4062.5 | 0 | 187 | Х | 7327711 | 0 | 3823650.84 | 950222.24 | 2553837.92 | 0 | Х | Х | Х
5.6.1 | п. Нагорный, ул. Юбилейная д. 4 | РО | 1978 |  | 23.02 | 3 | 6279.8 | 4062.5 |  | 187 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 4606818 | 0 | 2192327.73 | 950222.24 | 1464268.03 | 0 | 733.5931 | 2081.96 | 2022-12-31
5.6.1 | п. Нагорный, ул. Юбилейная д. 4 | РО | 1978 |  | 23.02 | 3 | 6279.8 | 4062.5 |  | 187 | ремонт ВДИС ХВС | 1630700 | 0 | 977693.2 | 0 | 653006.8 | 0 | 259.6739 | 400.81 | 2022-12-31
5.6.1 | п. Нагорный, ул. Юбилейная д. 4 | РО | 1978 |  | 23.02 | 3 | 6279.8 | 4062.5 |  | 187 | ремонт ВДИС водоотведения | 1090193 | 0 | 653629.91 | 0 | 436563.09 | 0 | 173.6031 | 307.28 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6279.8 | 4062.5 | 0 | 187 | Х | 7327711 | 0 | 3823650.84 | 950222.24 | 2553837.92 | 0 | Х | Х | Х
5.7 | Итого по Новолесновскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 3464.5 | 3131.3 | 1071.25 | 129 | Х | 6815185 | 0 | 4065686.78 | 0 | 2749498.22 | 0 | Х | Х | Х
5.7.1 | п. Лесной, ул. Чапаева, д. 14 | РО | 1980 | 2015 | 25.05 | 4 | 3464.5 | 3131.3 | 1071.25 | 129 | ремонт крыши | 6815185 | 0 | 4065686.78 | 0 | 2749498.22 | 0 | 6361.8996 | 6361.9 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3464.5 | 3131.3 | 1071.25 | 129 | Х | 6815185 | 0 | 4065686.78 | 0 | 2749498.22 | 0 | Х | Х | Х
5.8 | Итого по Паратунскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 1856.9 | 1700.5 | 572.14 | 46 | Х | 3809989 | 0 | 2289026.38 | 0 | 1520962.62 | 0 | Х | Х | Х
5.8.1 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 11 | РО | 1990 |  | 25.05 | 4 | 1856.9 | 1700.5 | 572.14 | 46 | разработка ПСД ремонта крыши | 91062 | 0 | 54709.69 | 0 | 36352.31 | 0 | 49.0398 | 49.04 | 2022-12-31
5.8.1 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 11 | РО | 1990 |  | 25.05 | 4 | 1856.9 | 1700.5 | 572.14 | 46 | ремонт крыши | 3718927 | 0 | 2234316.69 | 0 | 1484610.31 | 0 | 6500.0297 | 6500.03 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1856.9 | 1700.5 | 572.14 | 46 | Х | 3809989 | 0 | 2289026.38 | 0 | 1520962.62 | 0 | Х | Х | Х
5.9 | Итого по Пионерскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 3332.3 | 3332.3 | 816.5 | 162 | Х | 3578804 | 0 | 2111690.55 | 0 | 1467113.45 | 0 | Х | Х | Х
5.9.1 | п. Пионерский, ул. Н.Коляды, д. 20 | РО | 1973 | 2011 | 2019-02-15 | 5 | 2698.8 | 2698.8 | 816.5 | 131 | ремонт крыши | 2859546 | 0 | 1687288.9 | 0 | 1172257.1 | 0 | 3502.1996 | 3502.2 | 2022-12-31
5.9.1 | п. Пионерский, ул. Н.Коляды, д. 20 | РО | 1973 | 2011 | 2019-02-15 | 5 | 2698.8 | 2698.8 | 816.5 | 131 | разработка ПСД ремонта крыши | 24201 | 0 | 14279.92 | 0 | 9921.08 | 0 | 29.6399 | 29.64 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2698.8 | 2698.8 | 816.5 | 131 | Х | 2883747 | 0 | 1701568.82 | 0 | 1182178.18 | 0 | Х | Х | Х
5.9.2 | п. Пионерский, ул. Зеленая, д. 7 | РО | 1964 | 2012 | 2019-02-09 | 2 | 633.5 | 633.5 |  | 31 | ремонт ВДИС ХВС | 334741 | 0 | 197515.54 | 0 | 137225.46 | 0 | 528.3994 | 528.4 | 2022-12-31
5.9.2 | п. Пионерский, ул. Зеленая, д. 7 | РО | 1964 | 2012 | 2019-02-09 | 2 | 633.5 | 633.5 |  | 31 | ремонт ВДИС водоотведения | 360316 | 0 | 212606.19 | 0 | 147709.81 | 0 | 568.7703 | 568.77 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 633.5 | 633.5 | 0 | 31 | Х | 695057 | 0 | 410121.73 | 0 | 284935.27 | 0 | Х | Х | Х
5.10 | Итого по Раздольненскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 9402.3 | 6595.7 | 2604.04 | 327 | Х | 7880842 | 0 | 4714080.94 | 57712.36 | 3109048.7 | 0 | Х | Х | Х
5.10.1 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 4 | РО | 1979 |  | 13.03 | 4 | 2270.4 | 1582.9 | 541.42 | 57 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2967731 | 0 | 1788302.74 | 0 | 1179428.26 | 0 | 1874.8695 | 1307.14 | 31.12.2022
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2270.4 | 1582.9 | 541.42 | 57 | Х | 2967731 | 0 | 1788302.74 | 0 | 1179428.26 | 0 | Х | Х | Х
5.10.2 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 | 2013 | 13.03 | 4 | 4695.1 | 3259.9 | 1122.66 | 166 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2085279 | 0 | 1256552.61 | 0 | 828726.39 | 0 | 639.6758 | 505.46 | 31.12.2022
5.10.2 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 | 2013 | 13.03 | 4 | 4695.1 | 3259.9 | 1122.66 | 166 | ремонт ВДИС ХВС | 1113115 | 0 | 670743.61 | 0 | 442371.39 | 0 | 341.4568 | 351.99 | 31.12.2022
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4695.1 | 3259.9 | 1122.66 | 166 | Х | 3198394 | 0 | 1927296.22 | 0 | 1271097.78 | 0 | Х | Х | Х
5.10.3 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 10 | РО | 1974 |  | 22.03 | 3 | 1743.8 | 1115 | 509.04 | 63 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1469989 | 0 | 851013.17 | 57712.36 | 561263.47 | 0 | 1318.3758 | 842.98 | 31.12.2022
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1743.8 | 1115 | 509.04 | 63 | Х | 1469989 | 0 | 851013.17 | 57712.36 | 561263.47 | 0 | Х | Х | Х
5.10.4 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 6 | РО | 1970 | 2015 | 20.03 | 2 | 693 | 637.9 | 430.92 | 41 | ремонт ВДИС водоотведения | 244728 | 0 | 147468.81 | 0 | 97259.19 | 0 | 383.6463 | 85.16 | 31.12.2022
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 693 | 637.9 | 430.92 | 41 | Х | 244728 | 0 | 147468.81 | 0 | 97259.19 | 0 | Х | Х | Х
6 | Итого по Карагинскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 2211.3 | 1574.5 | 942.61 | 74 | Х | 14499979.4 | 0 | 9313948.07 | 241209.69 | 4944821.64 | 0 | Х | Х | Х
6.1 | Итого по городскому поселению "поселок Оссора" | Х | Х | Х | Х | Х | 558.4 | 514.4 | 322.61 | 24 | Х | 10741060.4 | 0 | 7229924.87 | 0 | 3511135.53 | 0 | Х | Х | Х
6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 5 | РО | 1970 |  | 29.22 | 2 | 558.4 | 514.4 | 322.61 | 24 | ремонт фасада | 7132040 | 0 | 4800653.89 | 0 | 2331386.11 | 0 | 12772.2779 | 6283.81 | 2022-12-31
6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 5 | РО | 1970 |  | 29.22 | 2 | 558.4 | 514.4 | 322.61 | 24 | ремонт крыши | 3609020.4 |  | 2429270.98 | 0 | 1179749.42 | 0 | 11186.9452 | 11783.72 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 558.4 | 514.4 | 322.61 | 24 | Х | 10741060.4 | 0 | 7229924.87 | 0 | 3511135.53 | 0 | Х | Х | Х
6.2 | Итого по сельскому поселению "село Ивашка" | Х | Х | Х | Х | Х | 752.5 | 532.1 | 0 | 26 | Х | 2941462 | 0 | 1564006.77 | 241209.69 | 1136245.54 | 0 | Х | Х | Х
6.2.1 | с. Ивашка, ул. Левченко, д. 31 | РО | 1972 | 1972 | 29.22 | 2 | 752.5 | 532.1 | 0 | 26 | ремонт фундамента | 2941462 | 0 | 1564006.77 | 241209.69 | 1136245.54 | 0 | 5528.0248 | 3992.57 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 752.5 | 532.1 | 0 | 26 | Х | 2941462 | 0 | 1564006.77 | 241209.69 | 1136245.54 | 0 | Х | Х | Х
6.3 | Итого по сельскому поселению "село Карага" | Х | Х | Х | Х | Х | 900.4 | 528 | 620 | 24 | Х | 817457 | 0 | 520016.43 | 0 | 297440.57 | 0 | Х | Х | Х
6.3.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 19 | РО | 1960 |  | 28.22 | 1 | 320 | 218.8 | 300 | 11 | ремонт ВДИС электроснабжения | 259290 | 0 | 164944.53 | 0 | 94345.47 | 0 | 810.2812 | 810.28 | 2022-12-31
6.3.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 19 | РО | 1960 |  | 28.22 | 1 | 320 | 218.8 | 300 | 11 | ремонт ВДИС водоотведения | 198371 | 0 | 126191.57 | 0 | 72179.43 | 0 | 619.9094 | 619.91 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 320 | 218.8 | 300 | 11 | Х | 457661 | 0 | 291136.1 | 0 | 166524.9 | 0 | Х | Х | Х
6.3.2 | с. Карага, ул. Обухова, д. 30 | РО | 1972 | 2016 | 29.22 | 2 | 580.4 | 309.2 | 320 | 13 | ремонт ВДИС водоотведения | 359796 | 0 | 228880.33 | 0 | 130915.67 | 0 | 619.9104 | 619.91 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 580.4 | 309.2 | 320 | 13 | Х | 359796 | 0 | 228880.33 | 0 | 130915.67 | 0 | Х | Х | Х
6.4 | Итого по сельскому поселению "село Тымлат" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
6.5 | Итого по сельскому поселению "село Ильпырское" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
7 | Итого по Мильковскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 14341.5 | 10990.4 | 5623.5 | 400 | Х | 29358842 | 0 | 18860212.34 | 0 | 10498629.66 | 0 | Х | Х | Х
7.1 | Итого по Мильковскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 14341.5 | 10990.4 | 5623.5 | 400 | Х | 29358842 | 0 | 18860212.34 | 0 | 10498629.66 | 0 | Х | Х | Х
7.1.1 | с. Мильково, пер. Геологический, д. 6 | РО | 1988 | 1988 | 20.08 | 2 | 942.6 | 619.4 | 487.5 | 23 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1726187 | 0 | 1108907.95 | 0 | 617279.05 | 0 | 2786.8696 | 2786.87 | 2022-12-31
7.1.1 | с. Мильково, пер. Геологический, д. 6 | РО | 1988 | 1988 | 20.08 | 2 | 942.6 | 619.4 | 487.5 | 23 | ремонт ВДИС ХВС | 297405 | 0 | 191053.91 | 0 | 106351.09 | 0 | 480.1501 | 480.15 | 2022-12-31
7.1.1 | с. Мильково, пер. Геологический, д. 6 | РО | 1988 | 1988 | 20.08 | 2 | 942.6 | 619.4 | 487.5 | 23 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 92676 | 0 | 59535.35 | 0 | 33140.65 | 0 | 98.3195 | 98.32 | 2022-12-31
7.1.1 | с. Мильково, пер. Геологический, д. 6 | РО | 1988 | 1988 | 20.08 | 2 | 942.6 | 619.4 | 487.5 | 23 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 70384 | 0 | 45214.9 | 0 | 25169.1 | 0 | 74.6701 | 74.67 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 942.6 | 619.4 | 487.5 | 23 | Х | 2186652 | 0 | 1404712.11 | 0 | 781939.89 | 0 | Х | Х | Х
7.1.2 | с. Мильково, пр. Космонавтов, д. 1 | РО | 1984 | 1984 | 25.08 | 4 | 3611.3 | 2624.8 | 1015.2 | 89 | ремонт ВДИС ХВС | 1191134 | 0 | 765188.22 | 0 | 425945.78 | 0 | 453.7999 | 453.8 | 2022-12-31
7.1.2 | с. Мильково, пр. Космонавтов, д. 1 | РО | 1984 | 1984 | 25.08 | 4 | 3611.3 | 2624.8 | 1015.2 | 89 | ремонт ВДИС ГВС | 2825807 | 0 | 1815307.29 | 0 | 1010499.71 | 0 | 1076.5799 | 1076.58 | 2022-12-31
7.1.2 | с. Мильково, пр. Космонавтов, д. 1 | РО | 1984 | 1984 | 25.08 | 4 | 3611.3 | 2624.8 | 1015.2 | 89 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 313497 | 0 | 201391.46 | 0 | 112105.54 | 0 | 86.81 | 86.81 | 2022-12-31
7.1.2 | с. Мильково, пр. Космонавтов, д. 1 | РО | 1984 | 1984 | 25.08 | 4 | 3611.3 | 2624.8 | 1015.2 | 89 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 313497 | 0 | 201391.46 | 0 | 112105.54 | 0 | 86.81 | 86.81 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3611.3 | 2624.8 | 1015.2 | 89 | Х | 4643935 | 0 | 2983278.43 | 0 | 1660656.57 | 0 | Х | Х | Х
7.1.3 | с. Мильково, пр. Космонавтов, д. 3 | РО | 1984 | 1984 | 25.08 | 4 | 3616.8 | 2616.7 | 1031.5 | 101 | ремонт ВДИС ГВС | 2817087 | 0 | 1809705.54 | 0 | 1007381.46 | 0 | 1076.58 | 1076.58 | 2022-12-31
7.1.3 | с. Мильково, пр. Космонавтов, д. 3 | РО | 1984 | 1984 | 25.08 | 4 | 3616.8 | 2616.7 | 1031.5 | 101 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 313974 | 0 | 201697.88 | 0 | 112276.12 | 0 | 86.8099 | 86.81 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3616.8 | 2616.7 | 1031.5 | 101 | Х | 3131061 | 0 | 2011403.42 | 0 | 1119657.58 | 0 | Х | Х | Х
7.1.4 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 32 | РО | 1982 | 1989 | 20.08 | 2 | 651.1 | 605.2 | 617.5 | 22 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1686614 | 0 | 1083486.13 | 0 | 603127.87 | 0 | 2786.8705 | 2786.87 | 2022-12-31
7.1.4 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 32 | РО | 1982 | 1989 | 20.08 | 2 | 651.1 | 605.2 | 617.5 | 22 | ремонт ВДИС ХВС | 290587 | 0 | 186674 | 0 | 103913 | 0 | 480.1504 | 480.15 | 2022-12-31
7.1.4 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 32 | РО | 1982 | 1989 | 20.08 | 2 | 651.1 | 605.2 | 617.5 | 22 | ремонт ВДИС водоотведения | 304403 | 0 | 195549.44 | 0 | 108853.56 | 0 | 502.9792 | 502.98 | 2022-12-31
7.1.4 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 32 | РО | 1982 | 1989 | 20.08 | 2 | 651.1 | 605.2 | 617.5 | 22 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 64016 | 0 | 41124.08 | 0 | 22891.92 | 0 | 98.3198 | 98.32 | 2022-12-31
7.1.4 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 32 | РО | 1982 | 1989 | 20.08 | 2 | 651.1 | 605.2 | 617.5 | 22 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 48618 | 0 | 31232.36 | 0 | 17385.64 | 0 | 74.6706 | 74.67 | 2022-12-31
7.1.4 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 32 | РО | 1982 | 1989 | 20.08 | 2 | 651 | 605.2 | 617.5 | 22 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 48610 | 0 | 31227.22 | 0 | 17382.78 | 0 | 74.6697 | 74.67 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 651.1 | 605.2 | 617.5 | 22 | Х | 2442848 | 0 | 1569293.23 | 0 | 873554.77 | 0 | Х | Х | Х
7.1.5 | с. Мильково, ул. Победы, д. 7 | РО | 1977 | 2010 | 23.08 | 3 | 1815.5 | 1649.9 | 765 | 59 | ремонт крыши | 5336625 | 0 | 3428264.66 | 0 | 1908360.34 | 0 | 6975.9804 | 6975.98 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1815.5 | 1649.9 | 765 | 59 | Х | 5336625 | 0 | 3428264.66 | 0 | 1908360.34 | 0 | Х | Х | Х
7.1.6 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 14 | РО | 1980 | 1989 | 21.08 | 2 | 649.2 | 596.3 | 455.6 | 25 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2301157 | 0 | 1478270.49 | 0 | 822886.51 | 0 | 3859.0592 | 3859.06 | 2022-12-31
7.1.6 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 14 | РО | 1980 | 1989 | 21.08 | 2 | 649.2 | 596.3 | 455.6 | 25 | ремонт ВДИС ХВС | 286999 | 0 | 184369.06 | 0 | 102629.94 | 0 | 481.2997 | 481.3 | 2022-12-31
7.1.6 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 14 | РО | 1980 | 1989 | 21.08 | 2 | 649.2 | 596.3 | 455.6 | 25 | ремонт ВДИС водоотведения | 216511 | 0 | 139087.35 | 0 | 77423.65 | 0 | 363.0907 | 363.09 | 2022-12-31
7.1.6 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 14 | РО | 1980 | 1989 | 21.08 | 2 | 649.2 | 596.3 | 455.6 | 25 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 112909 | 0 | 72533.1 | 0 | 40375.9 | 0 | 173.9202 | 173.92 | 2022-12-31
7.1.6 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 14 | РО | 1980 | 1989 | 21.08 | 2 | 649.2 | 596.3 | 455.6 | 25 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 85753 | 0 | 55088 | 0 | 30665 | 0 | 132.0903 | 132.09 | 2022-12-31
7.1.6 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 14 | РО | 1980 | 1989 | 21.08 | 2 | 649.2 | 596.3 | 455.6 | 25 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 85753 | 0 | 55088 | 0 | 30665 | 0 | 132.0903 | 132.09 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 649.2 | 596.3 | 455.6 | 25 | Х | 3089082 | 0 | 1984436 | 0 | 1104646 | 0 | Х | Х | Х
7.1.7 | с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | РО | 1982 | 1982 | 23.08 | 3 | 2364 | 1646.1 | 850 | 53 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3062668 | 0 | 1967467.54 | 0 | 1095200.46 | 0 | 1860.5601 | 1860.56 | 2022-12-31
7.1.7 | с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | РО | 1982 | 1982 | 23.08 | 3 | 2364 | 1646.1 | 850 | 53 | ремонт ВДИС ХВС | 591329 | 0 | 379871.61 | 0 | 211457.39 | 0 | 359.2303 | 359.23 | 2022-12-31
7.1.7 | с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | РО | 1982 | 1982 | 23.08 | 3 | 2364 | 1646.1 | 850 | 53 | ремонт ВДИС водоотведения | 454389 | 0 | 291900.92 | 0 | 162488.08 | 0 | 276.0397 | 276.04 | 2022-12-31
7.1.7 | с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | РО | 1982 | 1982 | 23.08 | 3 | 2364 | 1646.1 | 850 | 53 | ремонт ВДИС ГВС | 1353917 | 0 | 869760.53 | 0 | 484156.47 | 0 | 822.4998 | 822.5 | 2022-12-31
7.1.7 | с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | РО | 1982 | 1982 | 23.08 | 3 | 2364 | 1646.1 | 850 | 53 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 156331 | 0 | 100427.53 | 0 | 55903.47 | 0 | 66.1299 | 66.13 | 2022-12-31
7.1.7 | с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | РО | 1982 | 1982 | 23.08 | 3 | 2364 | 1646.1 | 850 | 53 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 118744 | 0 | 76281.52 | 0 | 42462.48 | 0 | 50.2301 | 50.23 | 2022-12-31
7.1.7 | с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | РО | 1982 | 1982 | 23.08 | 3 | 2364 | 1646.1 | 850 | 53 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 118744 | 0 | 76281.52 | 0 | 42462.48 | 0 | 50.2301 | 50.23 | 2022-12-31
7.1.7 | с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | РО | 1982 | 1982 | 23.08 | 3 | 2364 | 1646.1 | 850 | 53 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 118744 | 0 | 76281.52 | 0 | 42462.48 | 0 | 50.2301 | 50.23 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2364 | 1646.1 | 850 | 53 | Х | 5974866 | 0 | 3838272.69 | 0 | 2136593.31 | 0 | Х | Х | Х
7.1.8 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 28 | РО | 1980 | 1980 | 20.08 | 2 | 691 | 632 | 401.2 | 28 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1761302 | 0 | 1131465.94 | 0 | 629836.06 | 0 | 2786.8703 | 2786.87 | 2022-12-31
7.1.8 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 28 | РО | 1980 | 1980 | 20.08 | 2 | 691 | 632 | 401.2 | 28 | ремонт ВДИС ХВС | 303455 | 0 | 194940.45 | 0 | 108514.55 | 0 | 480.1503 | 480.15 | 2022-12-31
7.1.8 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 28 | РО | 1980 | 1980 | 20.08 | 2 | 691 | 632 | 401.2 | 28 | ремонт ВДИС водоотведения | 317883 | 0 | 204209.04 | 0 | 113673.96 | 0 | 502.9794 | 502.98 | 2022-12-31
7.1.8 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 28 | РО | 1980 | 1980 | 20.08 | 2 | 691 | 632 | 401.2 | 28 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 67939 | 0 | 43644.23 | 0 | 24294.77 | 0 | 98.3198 | 98.32 | 2022-12-31
7.1.8 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 28 | РО | 1980 | 1980 | 20.08 | 2 | 691 | 632 | 401.2 | 28 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 51597 | 0 | 33146.07 | 0 | 18450.93 | 0 | 74.67 | 74.67 | 2022-12-31
7.1.8 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 28 | РО | 1980 | 1980 | 20.08 | 2 | 691 | 632 | 401.2 | 28 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 51597 | 0 | 33146.07 | 0 | 18450.93 | 0 | 74.67 | 74.67 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 691 | 632 | 401.2 | 28 | Х | 2553773 | 0 | 1640551.8 | 0 | 913221.2 | 0 | Х | Х | Х
7.2 | Итого по Атласовскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
8 | Итого по Олюторскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 2876.8 | 2639.3 | 1013 | 104 | Х | 22395687 | 0 | 8313234.26 | 10915009.9 | 3167442.84 | 0 | Х | Х | Х
8.1 | Итого по сельскому поселению "село Апука" | Х | Х | Х | Х | Х | 551.8 | 494.7 | 392 | 13 | Х | 4345759 | 0 | 544293.25 | 3602033.32 | 199432.43 | 0 | Х | Х | Х
8.1.1 | с. Апука, ул. Морская, д. 3 | РО | 1971 |  | 29.21 | 2 | 551.8 | 494.7 | 392 | 13 | ремонт крыши | 4345759 | 0 | 544293.25 | 3602033.32 | 199432.43 | 0 | 11086.1199 | 11086.12 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 551.8 | 494.7 | 392 | 13 | Х | 4345759 | 0 | 544293.25 | 3602033.32 | 199432.43 | 0 | Х | Х | Х
8.2 | Итого по сельскому поселению "село Ачайваям" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
8.3 | Итого по сельскому поселению "село Тиличики" | Х | Х | Х | Х | Х | 1995.9 | 1852.1 | 621 | 79 | Х | 13452394 | 0 | 6583283.1 | 4346300.36 | 2522810.54 | 0 | Х | Х | Х
8.3.1 | с. Тиличики, ул. Школьная, д. 15 | РО | 1968 |  | 29.21 | 2 | 618.9 | 556.9 | 0 | 31 | разработка ПСД фасада | 77765 | 0 | 56220.49 | 0 | 21544.51 | 0 | 125.6503 | 125.65 | 2022-12-31
8.3.1 | с. Тиличики, ул. Школьная, д. 15 | РО | 1968 |  | 29.21 | 2 | 618.9 | 556.9 | 0 | 31 | ремонт фасада | 3185212 | 0 | 0 | 3185212 | 0 | 0 | 5719.5403 | 5719.54 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 618.9 | 556.9 | 0 | 31 | Х | 3262977 | 0 | 56220.49 | 3185212 | 21544.51 | 0 | Х | Х | Х
8.3.2 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 25 |  | 1975 |  | 29.21 | 2 | 538.8 | 554.4 | 0 | 19 | разработка ПСД фасада | 67700 | 0 | 48943.96 | 0 | 18756.04 | 0 | 125.6496 | 125.65 | 2022-12-31
8.3.2 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 25 | РО | 1975 |  | 29.21 | 2 | 538.8 | 554.4 | 0 | 19 | ремонт фасада | 3170913 | 0 | 2292422.94 | 0 | 878490.06 | 0 | 5719.54 | 5719.54 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 538.8 | 554.4 | 0 | 19 | Х | 3238613 | 0 | 2341366.9 | 0 | 897246.1 | 0 | Х | Х | Х
8.3.3 | с. Тиличики, ул. Заречная, д. 5 | РО | 1979 |  | 29.21 | 2 | 838.2 | 740.8 | 621 | 29 | разработка ПСД ремонта крыши | 66323 | 0 | 47948.45 | 0 | 18374.55 | 0 | 106.8003 | 106.8 | 2022-12-31
8.3.3 | с. Тиличики, ул. Заречная, д. 5 | РО | 1972 |  | 29.21 | 2 | 838.2 | 740.8 | 621 | 29 | ремонт крыши | 6884481 | 0 | 4137747.26 | 1161088.36 | 1585645.38 | 0 | 11086.1208 | 11086.12 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 838.2 | 740.8 | 621 | 29 | Х | 6950804 | 0 | 4185695.71 | 1161088.36 | 1604019.93 | 0 | Х | Х | Х
8.4 | Итого по сельскому поселению "село Хаилино" | Х | Х | Х | Х | Х | 329.1 | 292.5 | 0 | 12 | Х | 4597534 | 0 | 1185657.91 | 2966676.22 | 445199.87 | 0 | Х | Х | Х
8.4.1 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 4 | РО | 1983 |  | 29.21 | 2 | 329.1 | 292.5 | 0 | 12 | ремонт фасада | 4597534 | 0 | 1185657.91 | 2966676.22 | 445199.87 | 0 | 15718.065 | 5719.54 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 329.1 | 292.5 | 0 | 12 | Х | 4597534 | 0 | 1185657.91 | 2966676.22 | 445199.87 | 0 | Х | Х | Х
8.5 | Итого по сельскому поселению "село Средние Пахачи" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
9 | Итого по Пенжинскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 1659.87 | 1277.8 | 663 | 52 | Х | 7614326 | 0 | 6184091.84 | 0 | 1430234.16 | 0 | Х | Х | Х
9.1 | Итого по сельскому поселению "село Аянка" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
9.2 | Итого по сельскому поселению "село Каменское" | Х | Х | Х | Х | Х | 854.35 | 761.2 | 663 | 27 | Х | 4988490 | 0 | 4143284 | 0 | 845206 | 0 | Х | Х | Х
9.2.1 | с. Каменское, ул. Ленина д. 18 | РО | 1980 |  | 29.20 | 2 | 854.35 | 761.2 | 663 | 27 | ремонт ВДИС ХВС | 645897 | 0 | 536461.88 | 0 | 109435.12 | 0 | 756.0098 | 756.01 | 2022-12-31
9.2.1 | с. Каменское, ул. Ленина д. 18 | РО | 1980 |  | 29.20 | 2 | 854.35 | 761.2 | 663 | 27 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 4342593 | 0 | 3606822.12 | 0 | 735770.88 | 0 | 5082.9203 | 5082.92 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 854.35 | 761.2 | 663 | 27 | Х | 4988490 | 0 | 4143284 | 0 | 845206 | 0 | Х | Х | Х
9.3 | Итого по сельскому поселению "село Манилы" | Х | Х | Х | Х | Х | 805.52 | 516.6 | 0 | 25 | Х | 2625836 | 0 | 2040807.84 | 0 | 585028.16 | 0 | Х | Х | Х
9.3.1 | с. Манилы, ул. Торговая, д. 1 | РО | 1972 | 2015 | 29.20 | 2 | 805.52 | 516.6 |  | 25 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2625836 | 0 | 2040807.84 | 0 | 585028.16 | 0 | 5082.9191 | 5082.92 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 805.52 | 516.6 | 0 | 25 | Х | 2625836 | 0 | 2040807.84 | 0 | 585028.16 | 0 | Х | Х | Х
10 | Итого по Петропавловск - Камчатскому ГО | Х | Х | Х | Х | Х | 241463.9 | 216711.5 | 47734.17 | 12877 | Х | 765644363 | 0 | 266655474.4 | 0 | 498988888.6 | 0 | Х | Х | Х
10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 1 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 6378.6 | 5759.7 | 1620.5 | 280 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 265222 | 0 | 120753.13 | 0 | 144468.87 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 1 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 6378.6 | 5759.7 | 1620.5 | 280 | ремонт ВДИС ГВС | 3818039 | 0 | 1738317.95 | 0 | 2079721.05 | 0 | 598.5701 | 598.57 | 2022-12-31
10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 1 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 6378.6 | 5759.7 | 1620.5 | 280 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 349228 | 0 | 159000.29 | 0 | 190227.71 | 0 | 54.7499 | 54.75 | 2022-12-31
10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 1 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 6378.6 | 5759.7 | 1620.5 | 280 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 12482856 | 0 | 5683329.35 | 0 | 6799526.65 | 0 | 1956.9899 | 1956.99 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6378.6 | 5759.7 | 1620.5 | 280 | Х | 16915345 | 0 | 7701400.72 | 0 | 9213944.28 | 0 | Х | Х | Х
10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 11 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3030.6 | 2711.5 | 687.6 | 180 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 126012 | 0 | 57372.1 | 0 | 68639.9 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 11 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3030.6 | 2711.5 | 687.6 | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 165925 | 0 | 75544.12 | 0 | 90380.88 | 0 | 54.7499 | 54.75 | 2022-12-31
10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 11 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3030.6 | 2711.5 | 687.6 | 180 | ремонт ВДИС ГВС | 1814026 | 0 | 825909.33 | 0 | 988116.67 | 0 | 598.5699 | 598.57 | 2022-12-31
10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 11 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3030.6 | 2711.5 | 687.6 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5930854 | 0 | 2700263.19 | 0 | 3230590.81 | 0 | 1956.99 | 1956.99 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3030.6 | 2711.5 | 687.6 | 180 | Х | 8036817 | 0 | 3659088.74 | 0 | 4377728.26 | 0 | Х | Х | Х
10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 13 | РО | 1972 | 1972 | 15.01 | 5 | 6436.8 | 5764.4 | 1605.12 | 357 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 267642 | 0 | 121854.94 | 0 | 145787.06 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 13 | РО | 1972 | 1972 | 15.01 | 5 | 6436.8 | 5764.4 | 1605.12 | 357 | ремонт ВДИС ГВС | 3852875 | 0 | 1754178.5 | 0 | 2098696.5 | 0 | 598.5699 | 598.57 | 2022-12-31
10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 13 | РО | 1972 | 1972 | 15.01 | 5 | 6436.8 | 5764.4 | 1605.12 | 357 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 352415 | 0 | 160451.3 | 0 | 191963.7 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2022-12-31
10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 13 | РО | 1972 | 1972 | 15.01 | 5 | 6436.8 | 5764.4 | 1605.12 | 357 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 12596753 | 0 | 5735185.61 | 0 | 6861567.39 | 0 | 1956.99 | 1956.99 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6436.8 | 5764.4 | 1605.12 | 357 | Х | 17069685 | 0 | 7771670.35 | 0 | 9298014.65 | 0 | Х | Х | Х
10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 15 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3029.9 | 2706.5 | 687.6 | 132 | ремонт ВДИС ГВС | 1813607 | 0 | 825718.56 | 0 | 987888.44 | 0 | 598.5699 | 598.57 | 2022-12-31
10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 15 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3029.9 | 2706.5 | 687.6 | 132 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5929484 | 0 | 2699639.45 | 0 | 3229844.55 | 0 | 1956.99 | 1956.99 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3029.9 | 2706.5 | 687.6 | 132 | Х | 7743091 | 0 | 3525358.01 | 0 | 4217732.99 | 0 | Х | Х | Х
10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 17 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2992 | 2685.8 | 775.8 | 177 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 124407 | 0 | 56641.36 | 0 | 67765.64 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 17 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2992 | 2685.8 | 775.8 | 177 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 163812 | 0 | 74582.09 | 0 | 89229.91 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2022-12-31
10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 17 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2992 | 2685.8 | 775.8 | 177 | ремонт ВДИС ГВС | 1790921 | 0 | 815389.83 | 0 | 975531.17 | 0 | 598.5699 | 598.57 | 2022-12-31
10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 17 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2992 | 2685.8 | 775.8 | 177 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5855314 | 0 | 2665870.53 | 0 | 3189443.47 | 0 | 1956.99 | 1956.99 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2992 | 2685.8 | 775.8 | 177 | Х | 7934454 | 0 | 3612483.81 | 0 | 4321970.19 | 0 | Х | Х | Х
10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 19 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 6393.2 | 5714.9 |  | 342 | ремонт ВДИС ГВС | 3826778 | 0 | 1742296.77 | 0 | 2084481.23 | 0 | 598.57 | 598.57 | 2022-12-31
10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 19 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 6393.2 | 5714.9 |  | 342 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 12511428 | 0 | 5696337.92 | 0 | 6815090.08 | 0 | 1956.9899 | 1956.99 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6393.2 | 5714.9 | 0 | 342 | Х | 16338206 | 0 | 7438634.69 | 0 | 8899571.31 | 0 | Х | Х | Х
10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | РО | 1965 | 1965 | 23.01 | 4 | 2832.8 | 2670.5 |  | 129 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 203565 | 0 | 92681.27 | 0 | 110883.73 | 0 | 71.86 | 71.86 | 2022-12-31
10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | РО | 1965 | 1965 | 23.01 | 4 | 2832.8 | 2670.5 |  | 129 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 206143 | 0 | 93855.01 | 0 | 112287.99 | 0 | 72.7701 | 72.77 | 2022-12-31
10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | РО | 1965 | 1965 | 23.01 | 4 | 2832.8 | 2670.5 |  | 129 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2319355 | 0 | 1055980.97 | 0 | 1263374.03 | 0 | 818.75 | 818.75 | 2022-12-31
10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | РО | 1965 | 1965 | 23.01 | 4 | 2832.8 | 2670.5 |  | 129 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 154614 | 0 | 70394.33 | 0 | 84219.67 | 0 | 54.5799 | 54.58 | 2022-12-31
10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | РО | 1965 | 1965 | 23.01 | 4 | 2832.8 | 2670.5 |  | 129 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 7532302 | 0 | 3429387.72 | 0 | 4102914.28 | 0 | 2658.96 | 2658.96 | 2022-12-31
10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | РО | 1965 | 1965 | 23.01 | 4 | 2832.8 | 2670.5 |  | 129 | ремонт ВДИС ГВС | 3017527 | 0 | 1373852.25 | 0 | 1643674.75 | 0 | 1065.21 | 1065.21 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2832.8 | 2670.5 | 0 | 129 | Х | 13433506 | 0 | 6116151.55 | 0 | 7317354.45 | 0 | Х | Х | Х
10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | РО | 1965 | 1965 | 23.01 | 4 | 3597.1 | 3322.1 | 678 | 234 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 196330 | 0 | 89387.24 | 0 | 106942.76 | 0 | 54.5801 | 54.58 | 2022-12-31
10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | РО | 1965 | 1965 | 23.01 | 4 | 3597.1 | 3322.1 | 678 | 234 | разработка ПСД ремонта крыши | 137409 | 0 | 62561.05 | 0 | 74847.95 | 0 | 38.1999 | 38.2 | 2022-12-31
10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | РО | 1965 | 1965 | 23.01 | 4 | 3597.1 | 3322.1 | 678 | 234 | ремонт крыши | 4273014 | 0 | 1945463.91 | 0 | 2327550.09 | 0 | 6302.3805 | 6302.38 | 2022-12-31
10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | РО | 1965 | 1965 | 23.01 | 4 | 3597.1 | 3322.1 | 678 | 234 | ремонт ВДИС водоотведения | 1578911 | 0 | 718863.63 | 0 | 860047.37 | 0 | 438.94 | 438.94 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3597.1 | 3322.1 | 678 | 234 | Х | 6185664 | 0 | 2816275.83 | 0 | 3369388.17 | 0 | Х | Х | Х
10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 4/2 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4799.6 | 4244.8 |  | 237 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 9392769 | 0 | 4276441.2 | 0 | 5116327.8 | 0 | 1956.99 | 1956.99 | 2022-12-31
10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 4/2 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4799.6 | 4244.8 |  | 237 | ремонт ВДИС ГВС | 2872897 | 0 | 1308003.54 | 0 | 1564893.46 | 0 | 598.5701 | 598.57 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4799.6 | 4244.8 | 0 | 237 | Х | 12265666 | 0 | 5584444.74 | 0 | 6681221.26 | 0 | Х | Х | Х
10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/1 | РО | 1965 | 1965 | 23.01 | 4 | 2844.6 | 2656.9 | 780.21 | 108 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 155258 | 0 | 70687.54 | 0 | 84570.46 | 0 | 54.5799 | 54.58 | 2022-12-31
10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/1 | РО | 1965 | 1965 | 23.01 | 4 | 2844.6 | 2656.9 | 780.21 | 108 | ремонт ВДИС ГВС | 3030096 | 0 | 1379574.8 | 0 | 1650521.2 | 0 | 1065.2099 | 1065.21 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2844.6 | 2656.9 | 780.21 | 108 | Х | 3185354 | 0 | 1450262.34 | 0 | 1735091.66 | 0 | Х | Х | Х
10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 10 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 6423.9 | 5681.6 | 694.7 | 357 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 267106 | 0 | 121610.9 | 0 | 145495.1 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 10 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 6423.9 | 5681.6 | 694.7 | 357 | ремонт ВДИС ГВС | 3845154 | 0 | 1750663.2 | 0 | 2094490.8 | 0 | 598.57 | 598.57 | 2022-12-31
10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 10 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 6423.9 | 2740.3 | 694.7 | 357 | разработка ПСД ремонта крыши | 187000 | 0 | 85139.38 | 0 | 101860.62 | 0 | 29.11 | 29.11 | 2022-12-31
10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 10 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 6423.9 | 2740.3 | 694.7 | 357 | ремонт крыши | 3809332 | 0 | 1734353.77 | 0 | 2074978.23 | 0 | 5483.4202 | 5483.42 | 2022-12-31
10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 10 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 6423.9 | 2740.3 | 694.7 | 357 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 267106 | 0 | 121610.9 | 0 | 145495.1 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 10 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 6423.9 | 2740.3 | 694.7 | 357 | ремонт ВДИС ГВС | 3845154 | 0 | 1750663.2 | 0 | 2094490.8 | 0 | 598.57 | 598.57 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6423.9 | 2740.3 | 694.7 | 357 | Х | 12220852 | 0 | 5564041.35 | 0 | 6656810.65 | 0 | Х | Х | Х
10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | РО | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3069 | 2762.6 | 700.2 | 180 | разработка ПСД ремонта крыши | 89339 | 0 | 40675.22 | 0 | 48663.78 | 0 | 29.1101 | 29.11 | 2022-12-31
10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | РО | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3069 | 2762.6 | 700.2 | 180 | ремонт крыши | 3839491 | 0 | 1748084.89 | 0 | 2091406.11 | 0 | 5483.4205 | 5483.42 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3069 | 2762.6 | 700.2 | 180 | Х | 3928830 | 0 | 1788760.11 | 0 | 2140069.89 | 0 | Х | Х | Х
10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3061.4 | 2718.6 | 694.7 | 180 | разработка ПСД ремонта крыши | 89117 | 0 | 40574.15 | 0 | 48542.85 | 0 | 29.1099 | 29.11 | 2022-12-31
10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3061.4 | 2718.6 | 694.7 | 180 | ремонт крыши | 3809332 | 0 | 1734353.77 | 0 | 2074978.23 | 0 | 5483.4202 | 5483.42 | 2022-12-31
10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3061.4 | 2718.6 | 694.7 | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 167612 | 0 | 76312.2 | 0 | 91299.8 | 0 | 54.7501 | 54.75 | 2022-12-31
10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3061.4 | 2718.6 | 694.7 | 180 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 169724 | 0 | 77273.77 | 0 | 92450.23 | 0 | 55.44 | 55.44 | 2022-12-31
10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3061.4 | 2718.6 | 694.7 | 180 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1521148 | 0 | 692564.67 | 0 | 828583.33 | 0 | 496.8799 | 496.88 | 2022-12-31
10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3061.4 | 2718.6 | 694.7 | 180 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 127293 | 0 | 57955.33 | 0 | 69337.67 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3061.4 | 2718.6 | 694.7 | 180 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 127293 | 0 | 57955.33 | 0 | 69337.67 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3061.4 | 2718.6 | 694.7 | 180 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 127293 | 0 | 57955.33 | 0 | 69337.67 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3061.4 | 2718.6 | 694.7 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5991129 | 0 | 2727705.85 | 0 | 3263423.15 | 0 | 1956.9899 | 1956.99 | 2022-12-31
10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3061.4 | 2718.6 | 694.7 | 180 | ремонт ВДИС ХВС | 1038794 | 0 | 472953.34 | 0 | 565840.66 | 0 | 339.3199 | 339.32 | 2022-12-31
10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3061.4 | 2718.6 | 694.7 | 180 | ремонт ВДИС ГВС | 1832462 | 0 | 834303.07 | 0 | 998158.93 | 0 | 598.5699 | 598.57 | 2022-12-31
10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3061.4 | 2718.6 | 694.7 | 180 | ремонт ВДИС водоотведения | 1104308 | 0 | 502781.26 | 0 | 601526.74 | 0 | 360.7199 | 360.72 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3061.4 | 2718.6 | 694.7 | 180 | Х | 16105505 | 0 | 7332688.07 | 0 | 8772816.93 | 0 | Х | Х | Х
10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3051.4 | 2734.6 | 699.4 | 180 | разработка ПСД ремонта крыши | 88826 | 0 | 40441.66 | 0 | 48384.34 | 0 | 29.1099 | 29.11 | 2022-12-31
10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3051.4 | 2734.6 | 699.4 | 180 | ремонт крыши | 3835104 | 0 | 1746087.52 | 0 | 2089016.48 | 0 | 5483.4201 | 5483.42 | 2022-12-31
10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3051.4 | 2734.6 | 699.4 | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 167064 | 0 | 76062.7 | 0 | 91001.3 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2022-12-31
10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3051.4 | 2734.6 | 699.4 | 180 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 169170 | 0 | 77021.54 | 0 | 92148.46 | 0 | 55.4401 | 55.44 | 2022-12-31
10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3051.4 | 2734.6 | 699.4 | 180 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1516180 | 0 | 690302.79 | 0 | 825877.21 | 0 | 496.8801 | 496.88 | 2022-12-31
10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3051.4 | 2734.6 | 699.4 | 180 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 126877 | 0 | 57765.93 | 0 | 69111.07 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3051.4 | 2734.6 | 699.4 | 180 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 126877 | 0 | 57765.93 | 0 | 69111.07 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3051.4 | 2734.6 | 699.4 | 180 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 126877 | 0 | 57765.93 | 0 | 69111.07 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3051.4 | 2734.6 | 699.4 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5971559 | 0 | 2718795.81 | 0 | 3252763.19 | 0 | 1956.9899 | 1956.99 | 2022-12-31
10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3051.4 | 2734.6 | 699.4 | 180 | ремонт ВДИС ХВС | 1035401 | 0 | 471408.54 | 0 | 563992.46 | 0 | 339.32 | 339.32 | 2022-12-31
10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3051.4 | 2734.6 | 699.4 | 180 | ремонт ВДИС ГВС | 1826476 | 0 | 831577.7 | 0 | 994898.3 | 0 | 598.5698 | 598.57 | 2022-12-31
10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3051.4 | 2734.6 | 699.4 | 180 | ремонт ВДИС водоотведения | 1100701 | 0 | 501139.03 | 0 | 599561.97 | 0 | 360.72 | 360.72 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3051.4 | 2734.6 | 699.4 | 180 | Х | 16091112 | 0 | 7326135.08 | 0 | 8764976.92 | 0 | Х | Х | Х
10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 32 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 3047.8 | 2705.9 | 692.6 | 180 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 168970 | 0 | 76930.48 | 0 | 92039.52 | 0 | 55.44 | 55.44 | 2022-12-31
10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 32 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 3047.8 | 2705.9 | 692.6 | 180 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1514391 | 0 | 689488.27 | 0 | 824902.73 | 0 | 496.88 | 496.88 | 2022-12-31
10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 32 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 3047.8 | 2705.9 | 692.6 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5964514 | 0 | 2715588.28 | 0 | 3248925.72 | 0 | 1956.99 | 1956.99 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3047.8 | 2705.9 | 692.6 | 180 | Х | 7647875 | 0 | 3482007.03 | 0 | 4165867.97 | 0 | Х | Х | Х
10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 11 | РО | 1977 | 1977 | 15.01 | 5 | 8751 | 7674 | 1733.6 | 486 | ремонт ВДИС ГВС | 5238086 | 0 | 2384852.31 | 0 | 2853233.69 | 0 | 598.57 | 598.57 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 8751 | 7674 | 1733.6 | 486 | Х | 5238086 | 0 | 2384852.31 | 0 | 2853233.69 | 0 | Х | Х | Х
10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 19 | РО | 1977 | 1977 | 15.01 | 5 | 7970.1 | 7109.6 | 2314 | 441 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 15597406 | 0 | 7101355.28 | 0 | 8496050.72 | 0 | 1956.99 | 1956.99 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 7970.1 | 7109.6 | 2314 | 441 | Х | 15597406 | 0 | 7101355.28 | 0 | 8496050.72 | 0 | Х | Х | Х
10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 33 | РО | 1977 | 1977 | 15.01 | 5 | 11079.9 | 10809.6 | 2760.3 | 711 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 606625 | 0 | 276190.77 | 0 | 330434.23 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2022-12-31
10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 33 | РО | 1977 | 1977 | 15.01 | 5 | 11079.9 | 10809.6 | 2760.3 | 711 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 460702 | 0 | 209753.38 | 0 | 250948.62 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 33 | РО | 1977 | 1977 | 15.01 | 5 | 11079.9 | 10809.6 | 2760.3 | 711 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 21683254 | 0 | 9872185.81 | 0 | 11811068.19 | 0 | 1956.99 | 1956.99 | 2022-12-31
10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 33 | РО | 1977 | 1977 | 15.01 | 5 | 11079.9 | 10809.6 | 2760.3 | 711 | ремонт ВДИС ГВС | 6632096 | 0 | 3019532.22 | 0 | 3612563.78 | 0 | 598.57 | 598.57 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 11079.9 | 10809.6 | 2760.3 | 711 | Х | 29382677 | 0 | 13377662.18 | 0 | 16005014.82 | 0 | Х | Х | Х
10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 4838.5 | 4384.7 | 1211 | 270 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 201185 | 0 | 91597.68 | 0 | 109587.32 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 4838.5 | 4384.7 | 1211 | 270 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 201185 | 0 | 91597.68 | 0 | 109587.32 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 4838.5 | 4384.7 | 1211 | 270 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 201185 | 0 | 91597.68 | 0 | 109587.32 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 4838.5 | 4384.7 | 1211 | 270 | разработка ПСД ремонта крыши | 140849 | 0 | 64127.25 | 0 | 76721.75 | 0 | 29.1101 | 29.11 | 2022-12-31
10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 4838.5 | 4384.7 | 1211 | 270 | ремонт крыши | 6640422 | 0 | 3023322.97 | 0 | 3617099.03 | 0 | 5483.4203 | 5483.42 | 2022-12-31
10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 4838.5 | 4384.7 | 1211 | 270 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 264908 | 0 | 120610.17 | 0 | 144297.83 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2022-12-31
10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 4838.5 | 4384.7 | 1211 | 270 | ремонт ВДИС водоотведения | 1745344 | 0 | 794639.05 | 0 | 950704.95 | 0 | 360.7201 | 360.72 | 2022-12-31
10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 4838.5 | 4384.7 | 1211 | 270 | ремонт ВДИС ГВС | 2896181 | 0 | 1318604.53 | 0 | 1577576.47 | 0 | 598.57 | 598.57 | 2022-12-31
10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 4838.5 | 4384.7 | 1211 | 270 | ремонт ВДИС ХВС | 1641800 | 0 | 747496.42 | 0 | 894303.58 | 0 | 339.32 | 339.32 | 2022-12-31
10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 4838.5 | 4384.7 | 1211 | 270 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 9468896 | 0 | 4311101.13 | 0 | 5157794.87 | 0 | 1956.99 | 1956.99 | 2022-12-31
10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 4838.5 | 4384.7 | 1211 | 270 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 268246 | 0 | 122129.93 | 0 | 146116.07 | 0 | 55.4399 | 55.44 | 2022-12-31
10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 4838.5 | 4384.7 | 1211 | 270 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2404154 | 0 | 1094589.17 | 0 | 1309564.83 | 0 | 496.88 | 496.88 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4838.5 | 4384.7 | 1211 | 270 | Х | 26074355 | 0 | 11871413.66 | 0 | 14202941.34 | 0 | Х | Х | Х
10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 37 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4869.8 | 4411.2 |  | 270 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 266622 | 0 | 121390.54 | 0 | 145231.46 | 0 | 54.7501 | 54.75 | 2022-12-31
10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 37 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4869.8 | 4411.2 |  | 270 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 202486 | 0 | 92190.01 | 0 | 110295.99 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 37 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4869.8 | 4411.2 |  | 270 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 9530150 | 0 | 4338989.51 | 0 | 5191160.49 | 0 | 1956.99 | 1956.99 | 2022-12-31
10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 37 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4869.8 | 4411.2 |  | 270 | ремонт ВДИС ГВС | 2914916 | 0 | 1327134.4 | 0 | 1587781.6 | 0 | 598.57 | 598.57 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4869.8 | 4411.2 | 0 | 270 | Х | 12914174 | 0 | 5879704.46 | 0 | 7034469.54 | 0 | Х | Х | Х
10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 8 | РО | 1963 | 1963 | 25.01 | 4 | 2459.9 | 2297.8 |  | 108 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 107202 | 0 | 48808.08 | 0 | 58393.92 | 0 | 43.5798 | 43.58 | 2022-12-31
| г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 8 | РО | 1963 | 1963 | 25.01 | 4 | 2459.9 | 2297.8 |  | 108 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1451636 | 0 | 660916.5 | 0 | 790719.5 | 0 | 590.1199 | 590.12 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2459.9 | 2297.8 | 0 | 108 | Х | 1558838 | 0 | 709724.58 | 0 | 849113.42 | 0 | Х | Х | Х
10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 8а | РО | 1962 | 1962 | 25.01 | 4 | 2186.2 | 2033 | 684 | 117 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 95275 | 0 | 43377.83 | 0 | 51897.17 | 0 | 43.5802 | 43.58 | 2022-12-31
10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 8а | РО | 1962 | 1962 | 25.01 | 4 | 2186.2 | 2033 | 684 | 117 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1290120 | 0 | 587379.75 | 0 | 702740.25 | 0 | 590.1198 | 590.12 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2186.2 | 2033 | 684 | 117 | Х | 1385395 | 0 | 630757.58 | 0 | 754637.42 | 0 | Х | Х | Х
10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 115 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 4898.8 | 4389.4 |  | 270 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 268209 | 0 | 122113.09 | 0 | 146095.91 | 0 | 54.7499 | 54.75 | 2022-12-31
10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 115 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 4898.8 | 4389.4 |  | 270 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 9586903 | 0 | 4364828.63 | 0 | 5222074.37 | 0 | 1956.9901 | 1956.99 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4898.8 | 4389.4 | 0 | 270 | Х | 9855112 | 0 | 4486941.72 | 0 | 5368170.28 | 0 | Х | Х | Х
10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3011.7 | 2686.9 | 692.3 | 174 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 125226 | 0 | 57014.24 | 0 | 68211.76 | 0 | 41.5798 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3011.7 | 2686.9 | 692.3 | 174 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 166969 | 0 | 76019.45 | 0 | 90949.55 | 0 | 55.4401 | 55.44 | 2022-12-31
10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3011.7 | 2686.9 | 692.3 | 174 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1496453 | 0 | 681321.27 | 0 | 815131.73 | 0 | 496.8798 | 496.88 | 2022-12-31
10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3011.7 | 2686.9 | 692.3 | 174 | ремонт ВДИС ГВС | 1802713 | 0 | 820758.62 | 0 | 981954.38 | 0 | 598.5699 | 598.57 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3011.7 | 2686.9 | 692.3 | 174 | Х | 3591361 | 0 | 1635113.58 | 0 | 1956247.42 | 0 | Х | Х | Х
10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 5718.9 | 5415.6 | 1386.3 | 360 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 317056 | 0 | 144352.68 | 0 | 172703.32 | 0 | 55.44 | 55.44 | 2022-12-31
10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 5718.9 | 5415.6 | 1386.3 | 360 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2841607 | 0 | 1293757.49 | 0 | 1547849.51 | 0 | 496.88 | 496.88 | 2022-12-31
10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 5718.9 | 5415.6 | 1386.3 | 360 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 237792 | 0 | 108264.51 | 0 | 129527.49 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 5718.9 | 2729.9 | 1386.3 | 360 | ремонт ВДИС ГВС | 3423162 | 0 | 1558534.13 | 0 | 1864627.87 | 0 | 598.57 | 598.57 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5718.9 | 2729.9 | 1386.3 | 360 | Х | 6819617 | 0 | 3104908.81 | 0 | 3714708.19 | 0 | Х | Х | Х
10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 | 1960 | 25.01 | 4 | 2221.7 | 2004.4 | 676 | 144 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1311070 | 0 | 596918.09 | 0 | 714151.91 | 0 | 590.1202 | 590.12 | 2022-12-31
10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 | 1960 | 25.01 | 4 | 2221.7 | 2004.4 | 676 | 144 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 72605 | 0 | 33056.39 | 0 | 39548.61 | 0 | 32.6799 | 32.68 | 2022-12-31
10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 | 1960 | 25.01 | 4 | 2221.7 | 5411.4 | 676 | 144 | ремонт ВДИС водоотведения | 718298 | 0 | 327034.46 | 0 | 391263.54 | 0 | 323.3101 | 323.31 | 2022-12-31
10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 | 1960 | 25.01 | 4 | 2221.7 | 5411.4 | 676 | 144 | разработка ПСД фасада | 145233 | 0 | 66123.25 | 0 | 79109.75 | 0 | 65.3702 | 65.37 | 2022-12-31
10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 | 1960 | 25.01 | 4 | 2221.7 | 2004.4 | 676 | 144 | ремонт фасада | 13661078 | 0 | 6219762.98 | 0 | 7441315.02 | 0 | 6148.9301 | 6148.93 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2221.7 | 2004.4 | 676 | 144 | Х | 15908284 | 0 | 7242895.17 | 0 | 8665388.83 | 0 | Х | Х | Х
10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2720.4 | 2554.4 | 723.3 | 147 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 118555 | 0 | 53977 | 0 | 64578 | 0 | 43.58 | 43.58 | 2022-12-31
10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2720.4 | 2554.4 | 723.3 | 147 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1605362 | 0 | 730906.53 | 0 | 874455.47 | 0 | 590.1198 | 590.12 | 2022-12-31
10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2720.4 | 2554.4 | 723.3 | 147 | разработка ПСД ремонта крыши | 62243 | 0 | 28338.66 | 0 | 33904.34 | 0 | 22.8801 | 22.88 | 2022-12-31
10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2720.4 | 2554.4 | 723.3 | 147 | ремонт крыши | 3764364 | 0 | 1713880.25 | 0 | 2050483.75 | 0 | 5204.4297 | 5204.43 | 2022-12-31
10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2720.4 | 2554.4 | 723.3 | 147 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 88903 | 0 | 40476.72 | 0 | 48426.28 | 0 | 32.6801 | 32.68 | 2022-12-31
10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2720.4 | 2554.4 | 723.3 | 147 | ремонт ВДИС ХВС | 741363 | 0 | 337535.74 | 0 | 403827.26 | 0 | 272.5199 | 272.52 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2720.4 | 2554.4 | 723.3 | 147 | Х | 6380790 | 0 | 2905114.9 | 0 | 3475675.1 | 0 | Х | Х | Х
10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 52 | РО | 1955 | 1955 | 29.01 | 2 | 1072.3 | 969.7 |  | 57 | разработка ПСД фасада | 298914 | 0 | 136092.79 | 0 | 162821.21 | 0 | 278.7597 | 278.76 | 2022-12-31
10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 52 | РО | 1955 | 1955 | 29.01 | 2 | 1072.3 | 969.7 |  | 57 | ремонт фасада | 11620461 | 0 | 5290688.85 | 0 | 6329772.15 | 0 | 10836.9495 | 10836.95 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1072.3 | 969.7 | 0 | 57 | Х | 11919375 | 0 | 5426781.64 | 0 | 6492593.36 | 0 | Х | Х | Х
10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 34/1 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 3220.2 | 5702 |  | 162 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 133896 | 0 | 60961.62 | 0 | 72934.38 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 34/1 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 3220.2 | 5702 |  | 162 | ремонт ВДИС ГВС | 1927515 | 0 | 877579.82 | 0 | 1049935.18 | 0 | 598.57 | 598.57 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3220.2 | 5702 | 0 | 162 | Х | 2061411 | 0 | 938541.44 | 0 | 1122869.56 | 0 | Х | Х | Х
10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 | 1962 | 23.01 | 4 | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 142388 | 0 | 64827.94 | 0 | 77560.06 | 0 | 54.5799 | 54.58 | 2022-12-31
10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 | 1962 | 23.01 | 4 | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 189842 | 0 | 86433.31 | 0 | 103408.69 | 0 | 72.7699 | 72.77 | 2022-12-31
10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 | 1962 | 23.01 | 4 | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2135955 | 0 | 972480.64 | 0 | 1163474.36 | 0 | 818.75 | 818.75 | 2022-12-31
10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 | 1962 | 23.01 | 4 | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 142388 | 0 | 64827.94 | 0 | 77560.06 | 0 | 54.5799 | 54.58 | 2022-12-31
10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 | 1962 | 23.01 | 4 | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | ремонт ВДИС ХВС | 1712338 | 0 | 779611.72 | 0 | 932726.28 | 0 | 656.37 | 656.37 | 2022-12-31
10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 | 1962 | 23.01 | 4 | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | ремонт ВДИС водоотведения | 1145107 | 0 | 521356.67 | 0 | 623750.33 | 0 | 438.9401 | 438.94 | 2022-12-31
10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 | 1962 | 23.01 | 4 | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | разработка ПСД фасада | 284751 | 0 | 129644.51 | 0 | 155106.49 | 0 | 109.1502 | 109.15 | 2022-12-31
10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 | 1962 | 23.01 | 4 | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | ремонт фасада | 11767332 | 0 | 5357557.87 | 0 | 6409774.13 | 0 | 4510.6302 | 4510.63 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | Х | 17520101 | 0 | 7976740.6 | 0 | 9543360.4 | 0 | Х | Х | Х
10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 21 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 4852.3 | 4399.3 |  | 270 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 9495903 | 0 | 4323397.17 | 0 | 5172505.83 | 0 | 1956.9901 | 1956.99 | 2022-12-31
10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 21 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 4852.3 | 4399.3 |  | 270 | ремонт ВДИС ГВС | 2904441 | 0 | 1322365.23 | 0 | 1582075.77 | 0 | 598.57 | 598.57 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4852.3 | 4399.3 | 0 | 270 | Х | 12400344 | 0 | 5645762.4 | 0 | 6754581.6 | 0 | Х | Х | Х
10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | разработка ПСД фасада | 207147 | 0 | 94312.12 | 0 | 112834.88 | 0 | 355.8004 | 355.8 | 2022-12-31
10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | ремонт фасада | 4111036 | 0 | 1871716.82 | 0 | 2239319.18 | 0 | 7061.2092 | 7061.21 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | Х | 4318183 | 0 | 1966028.94 | 0 | 2352154.06 | 0 | Х | Х | Х
10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 16 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 3433.8 | 3119.2 | 691.7 | 174 | разработка ПСД ремонта крыши | 99958 | 0 | 45509.96 | 0 | 54448.04 | 0 | 29.11 | 29.11 | 2022-12-31
10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 16 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 3433.8 | 3119.2 | 691.7 | 174 | ремонт крыши | 3792882 | 0 | 1726864.24 | 0 | 2066017.76 | 0 | 5483.4206 | 5483.42 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3433.8 | 3119.2 | 691.7 | 174 | Х | 3892840 | 0 | 1772374.2 | 0 | 2120465.8 | 0 | Х | Х | Х
10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 | 1955 | 29.01 | 2 | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | ремонт фасада | 6390549 | 0 | 2909558.09 | 0 | 3480990.91 | 0 | 10836.9493 | 10836.95 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | Х | 6390549 | 0 | 2909558.09 | 0 | 3480990.91 | 0 | Х | Х | Х
10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 9а | РО | 1958 | 1958 | 22.01 | 3 | 3204.3 | 2953.9 | 1500 | 63 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 241348 | 0 | 109883.52 | 0 | 131464.48 | 0 | 75.32 | 75.32 | 2022-12-31
10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 9а | РО | 1958 | 1958 | 22.01 | 3 | 3204.3 | 2953.9 | 1500 | 63 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1594556 | 0 | 725986.66 | 0 | 868569.34 | 0 | 497.6301 | 497.63 | 2022-12-31
10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 9а | РО | 1958 | 1958 | 22.01 | 3 | 3204.3 | 2953.9 | 1500 | 63 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 181011 | 0 | 82412.64 | 0 | 98598.36 | 0 | 56.49 | 56.49 | 2022-12-31
10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 9а | РО | 1958 | 1958 | 22.01 | 3 | 3204.3 | 2953.9 | 1500 | 63 | ремонт ВДИС водоотведения | 1555784 | 0 | 708334.12 | 0 | 847449.88 | 0 | 485.5301 | 485.53 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3204.3 | 2953.9 | 1500 | 63 | Х | 3572699 | 0 | 1626616.94 | 0 | 1946082.06 | 0 | Х | Х | Х
10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 | 1953 | 22.01 | 3 | 1568.6 | 1438 | 544.3 | 48 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 88610 | 0 | 40343.32 | 0 | 48266.68 | 0 | 56.4899 | 56.49 | 2022-12-31
10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 | 1953 | 22.01 | 3 | 1568.6 | 1438 | 544.3 | 48 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 88610 | 0 | 40343.32 | 0 | 48266.68 | 0 | 56.4899 | 56.49 | 2022-12-31
10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 | 1953 | 22.01 | 3 | 1568.6 | 1438 | 544.3 | 48 | ремонт ВДИС ХВС | 1001237 | 0 | 455853.98 | 0 | 545383.02 | 0 | 638.2998 | 638.3 | 2022-12-31
10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 | 1953 | 22.01 | 3 | 1568.6 | 1438 | 544.3 | 48 | ремонт ВДИС водоотведения | 761602 | 0 | 346750.38 | 0 | 414851.62 | 0 | 485.5298 | 485.53 | 2022-12-31
10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 | 1953 | 22.01 | 3 | 1568.6 | 1438 | 544.3 | 48 | ремонт фасада | 6082811 | 0 | 2769447.82 | 0 | 3313363.18 | 0 | 3877.8599 | 3877.86 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1568.6 | 1438 | 544.3 | 48 | Х | 8022870 | 0 | 3652738.82 | 0 | 4370131.18 | 0 | Х | Х | Х
10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 44/1 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2663 | 2527.4 |  | 96 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 87027 | 0 | 39622.59 | 0 | 47404.41 | 0 | 32.6801 | 32.68 | 2022-12-31
10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 44/1 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2663 | 2527.4 |  | 96 | ремонт ВДИС ГВС | 1282314 | 0 | 583825.75 | 0 | 698488.25 | 0 | 481.5299 | 481.53 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2663 | 2527.4 | 0 | 96 | Х | 1369341 | 0 | 623448.34 | 0 | 745892.66 | 0 | Х | Х | Х
10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 120 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 5273.8 | 4814.5 |  | 261 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 219285 | 0 | 99838.44 | 0 | 119446.56 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 120 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 5273.8 | 4814.5 |  | 261 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 288741 | 0 | 131461.12 | 0 | 157279.88 | 0 | 54.7501 | 54.75 | 2022-12-31
10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 120 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 5273.8 | 4814.5 |  | 261 | разработка ПСД фасада | 438569 | 0 | 199676.43 | 0 | 238892.57 | 0 | 83.16 | 83.16 | 2022-12-31
10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 120 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 5273.8 | 4814.5 |  | 261 | ремонт ВДИС ХВС | 1789506 | 0 | 814745.6 | 0 | 974760.4 | 0 | 339.32 | 339.32 | 2022-12-31
10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 120 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 5273.8 | 4814.5 |  | 261 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 10320774 | 0 | 4698953.33 | 0 | 5621820.67 | 0 | 1956.99 | 1956.99 | 2022-12-31
10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 120 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 5273.8 | 4814.5 |  | 261 | ремонт фасада | 21356570 | 0 | 9723449.6 | 0 | 11633120.4 | 0 | 4049.5601 | 4049.56 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5273.8 | 4814.5 | 0 | 261 | Х | 34413445 | 0 | 15668124.52 | 0 | 18745320.48 | 0 | Х | Х | Х
10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 62 | РО | 1958 | 1958 | 24.01 | 4 | 1446.4 | 1326.7 | 486.8 | 57 | разработка ПСД фундамента | 77209 | 0 | 35152.55 | 0 | 42056.45 | 0 | 53.3801 | 53.38 | 2022-12-31
10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 62 | РО | 1958 | 1958 | 24.01 | 4 | 1446.4 | 1326.7 | 486.8 | 57 | разработка ПСД ремонта крыши | 163834 | 0 | 74592.11 | 0 | 89241.89 | 0 | 113.2702 | 113.27 | 2022-12-31
10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 62 | РО | 1958 | 1958 | 24.01 | 4 | 1446.4 | 1326.7 | 486.8 | 57 | ремонт крыши | 3911404 | 0 | 1780826.21 | 0 | 2130577.79 | 0 | 8034.9302 | 8034.93 | 2022-12-31
10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 62 | РО | 1958 | 1958 | 24.01 | 4 | 1446.4 | 1326.7 | 486.8 | 57 | ремонт фундамента | 3063070 | 0 | 1394587.56 | 0 | 1668482.44 | 0 | 2117.7199 | 2117.72 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1446.4 | 1326.7 | 486.8 | 57 | Х | 7215517 | 0 | 3285158.43 | 0 | 3930358.57 | 0 | Х | Х | Х
10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2996.5 | 2692.8 | 690.44 | 180 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 124594 | 0 | 56726.5 | 0 | 67867.5 | 0 | 41.5798 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2996.5 | 2692.8 | 690.44 | 180 | ремонт ВДИС ХВС | 1016772 | 0 | 462926.93 | 0 | 553845.07 | 0 | 339.3199 | 339.32 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2996.5 | 2692.8 | 690.44 | 180 | Х | 1141366 | 0 | 519653.43 | 0 | 621712.57 | 0 | Х | Х | Х
10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3579.5 | 3274.8 | 1167.8 | 192 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 155995 | 0 | 71023.09 | 0 | 84971.91 | 0 | 43.5801 | 43.58 | 2022-12-31
10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3579.5 | 3274.8 | 1167.8 | 192 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2112335 | 0 | 961726.67 | 0 | 1150608.33 | 0 | 590.1201 | 590.12 | 2022-12-31
10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3579.5 | 3274.8 | 1167.8 | 192 | разработка ПСД фасада | 233992 | 0 | 106534.4 | 0 | 127457.6 | 0 | 65.37 | 65.37 | 2022-12-31
10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3579.5 | 3274.8 | 1167.8 | 192 | ремонт фасада | 22010095 | 0 | 10020993.51 | 0 | 11989101.49 | 0 | 6148.93 | 6148.93 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3579.5 | 3274.8 | 1167.8 | 192 | Х | 24512417 | 0 | 11160277.67 | 0 | 13352139.33 | 0 | Х | Х | Х
10.1.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3036.5 | 2693.3 | 690 | 180 | разработка ПСД ремонта крыши | 88393 | 0 | 40244.52 | 0 | 48148.48 | 0 | 29.1102 | 29.11 | 2022-12-31
10.1.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3036.5 | 2693.3 | 690 | 180 | ремонт крыши | 3783560 | 0 | 1722620.02 | 0 | 2060939.98 | 0 | 5483.4203 | 5483.42 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3036.5 | 2693.3 | 690 | 180 | Х | 3871953 | 0 | 1762864.54 | 0 | 2109088.46 | 0 | Х | Х | Х
10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 22 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 6129.5 | 5825.1 | 688.7 | 171 | разработка ПСД ремонта крыши | 178430 | 0 | 81237.54 | 0 | 97192.46 | 0 | 29.11 | 29.11 | 2022-12-31
10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 22 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 6129.5 | 5825.1 | 688.7 | 171 | ремонт крыши | 3776431 | 0 | 1719374.25 | 0 | 2057056.75 | 0 | 5483.4195 | 5483.42 | 2022-12-31
10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 22 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 6129.5 | 5825.1 | 688.7 | 171 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 335590 | 0 | 152791.04 | 0 | 182798.96 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2022-12-31
10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 22 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 6129.5 | 5825.1 | 688.7 | 171 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 11995370 | 0 | 5461381.47 | 0 | 6533988.53 | 0 | 1956.99 | 1956.99 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6129.5 | 5825.1 | 688.7 | 171 | Х | 16285821 | 0 | 7414784.3 | 0 | 8871036.7 | 0 | Х | Х | Х
10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6816.4 | 6134.2 | 1178.9 | 351 | разработка ПСД ремонта крыши | 198425 | 0 | 90341.07 | 0 | 108083.93 | 0 | 29.1099 | 29.11 | 2022-12-31
10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6816.4 | 6134.2 | 1178.9 | 351 | ремонт крыши | 6464404 | 0 | 2943183.59 | 0 | 3521220.41 | 0 | 5483.4201 | 5483.42 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6816.4 | 6134.2 | 1178.9 | 351 | Х | 6662829 | 0 | 3033524.66 | 0 | 3629304.34 | 0 | Х | Х | Х
10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 39 | РО | 1987 | 1987 | 27.01 | 5 | 5674.4 | 5120.1 | 1395.3 | 300 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 434319 | 0 | 197741.44 | 0 | 236577.56 | 0 | 76.5401 | 76.54 | 2022-12-31
10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 39 | РО | 1987 | 1987 | 27.01 | 5 | 5674.4 | 5120.1 | 1395.3 | 300 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 571866 | 0 | 260365.32 | 0 | 311500.68 | 0 | 100.78 | 100.78 | 2022-12-31
10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 39 | РО | 1987 | 1987 | 27.01 | 5 | 5674.4 | 5120.1 | 1395.3 | 300 | ремонт ВДИС ГВС | 6179535 | 0 | 2813485.36 | 0 | 3366049.64 | 0 | 1089.02 | 1089.02 | 2022-12-31
10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 39 | РО | 1987 | 1987 | 27.01 | 5 | 5674.4 | 5120.1 | 1395.3 | 300 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 22354412 | 0 | 10177757.87 | 0 | 12176654.13 | 0 | 3939.5199 | 3939.52 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5674.4 | 5120.1 | 1395.3 | 300 | Х | 29540132 | 0 | 13449349.99 | 0 | 16090782.01 | 0 | Х | Х | Х
10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | РО | 1969 | 1969 | 25.01 | 4 | 4994.4 | 4654.8 | 1597.9 | 276 | разработка ПСД фасада | 326484 | 0 | 148645.16 | 0 | 177838.84 | 0 | 65.37 | 65.37 | 2022-12-31
10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | РО | 1969 | 1969 | 25.01 | 4 | 4994.4 | 4654.8 | 1597.9 | 276 | ремонт фасада | 30710216 | 0 | 13982078.46 | 0 | 16728137.54 | 0 | 6148.93 | 6148.93 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4994.4 | 4654.8 | 1597.9 | 276 | Х | 31036700 | 0 | 14130723.62 | 0 | 16905976.38 | 0 | Х | Х | Х
10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2684.9 | 2441.8 | 764.6 | 144 | разработка ПСД фасада | 175512 | 0 | 79909 | 0 | 95603 | 0 | 65.37 | 65.37 | 2022-12-31
10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2684.9 | 2441.8 | 764.6 | 144 | ремонт фасада | 16509262 | 0 | 7516514.91 | 0 | 8992747.09 | 0 | 6148.9299 | 6148.93 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2684.9 | 2441.8 | 764.6 | 144 | Х | 16684774 | 0 | 7596423.91 | 0 | 9088350.09 | 0 | Х | Х | Х
10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1/1 | РО | 1980 | 1980 | 15.01 | 5 | 6009.5 | 5400.5 | 1380.6 | 360 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 329020 | 0 | 149799.78 | 0 | 179220.22 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2022-12-31
10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1/1 | РО | 1980 | 1980 | 15.01 | 5 | 6009.5 | 5400.5 | 1380.6 | 360 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 249875 | 0 | 113765.79 | 0 | 136109.21 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1/1 | РО | 1980 | 1980 | 15.01 | 5 | 6009.5 | 5400.5 | 1380.6 | 360 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 11760531 | 0 | 5354461.43 | 0 | 6406069.57 | 0 | 1956.9899 | 1956.99 | 2022-12-31
10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1/1 | РО | 1980 | 1980 | 15.01 | 5 | 6009.5 | 5400.5 | 1380.6 | 360 | ремонт ВДИС ГВС | 3597106 | 0 | 1637729.23 | 0 | 1959376.77 | 0 | 598.5699 | 598.57 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6009.5 | 5400.5 | 1380.6 | 360 | Х | 15936532 | 0 | 7255756.23 | 0 | 8680775.77 | 0 | Х | Х | Х
10.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 8 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 4880.5 | 4399.3 | 1111.6 | 267 | ремонт ВДИС ХВС | 1656051 | 0 | 753984.77 | 0 | 902066.23 | 0 | 339.3199 | 339.32 | 2022-12-31
10.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 8 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 4880.5 | 4399.3 | 1111.6 | 267 | ремонт ВДИС ГВС | 2921321 | 0 | 1330050.54 | 0 | 1591270.46 | 0 | 598.57 | 598.57 | 2022-12-31
10.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 8 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 4880.5 | 4399.3 | 1111.6 | 267 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 9551090 | 0 | 4348523.3 | 0 | 5202566.7 | 0 | 1956.9901 | 1956.99 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4880.5 | 4399.3 | 1111.6 | 267 | Х | 14128462 | 0 | 6432558.61 | 0 | 7695903.39 | 0 | Х | Х | Х
10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 11 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4893.1 | 4439 | 1112.2 | 267 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 203455 | 0 | 92631.19 | 0 | 110823.81 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 11 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4893.1 | 4439 | 1112.2 | 267 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 267897 | 0 | 121971.04 | 0 | 145925.96 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2022-12-31
10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 11 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4893.1 | 4439 | 1112.2 | 267 | ремонт ВДИС ГВС | 2928863 | 0 | 1333484.34 | 0 | 1595378.66 | 0 | 598.57 | 598.57 | 2022-12-31
10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 11 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4893.1 | 4439 | 1112.2 | 267 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 9575748 | 0 | 4359749.86 | 0 | 5215998.14 | 0 | 1956.99 | 1956.99 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4893.1 | 4439 | 1112.2 | 267 | Х | 12975963 | 0 | 5907836.43 | 0 | 7068126.57 | 0 | Х | Х | Х
10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | СС | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 7056.9 | 6430.7 | 1447.8 | 348 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 293426 | 0 | 0 | 0 | 293426 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | СС | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 7056.9 | 6430.7 | 1447.8 | 348 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 386365 | 0 | 0 | 0 | 386365 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2022-12-31
10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | СС | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 7056.9 | 6430.7 | 1447.8 | 348 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 293426 | 0 | 0 | 0 | 293426 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | СС | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 7056.9 | 6430.7 | 1447.8 | 348 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 391235 | 0 | 0 | 0 | 391235 | 0 | 55.4401 | 55.44 | 2022-12-31
10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | СС | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 7056.9 | 6430.7 | 1447.8 | 348 | ремонт ВДИС электроснабжения | 3506432 | 0 | 0 | 0 | 3506432 | 0 | 496.8799 | 496.88 | 2022-12-31
10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | СС | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 7056.9 | 6430.7 | 1447.8 | 348 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 293426 | 0 | 0 | 0 | 293426 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | СС | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 7056.9 | 6430.7 | 1447.8 | 348 | разработка ПСД ремонта крыши | 205426 | 0 | 0 | 0 | 205426 | 0 | 29.1099 | 29.11 | 2022-12-31
10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | СС | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 7056.9 | 6430.7 | 1447.8 | 348 | ремонт крыши | 7938895 | 0 | 0 | 0 | 7938895 | 0 | 5483.4197 | 5483.42 | 2022-12-31
10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | СС | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 7056.9 | 6430.7 | 1447.8 | 348 | ремонт ВДИС ГВС | 4224049 | 0 | 0 | 0 | 4224049 | 0 | 598.5701 | 598.57 | 2022-12-31
10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | СС | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 7056.9 | 6430.7 | 1447.8 | 348 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 13810283 | 0 | 0 | 0 | 13810283 | 0 | 1956.99 | 1956.99 | 2022-12-31
10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | СС | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 7056.9 | 6430.7 | 1447.8 | 348 | ремонт ВДИС ХВС | 2394547 | 0 | 0 | 0 | 2394547 | 0 | 339.32 | 339.32 | 2022-12-31
10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | СС | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 7056.9 | 6430.7 | 1447.8 | 348 | ремонт ВДИС водоотведения | 2545565 | 0 | 0 | 0 | 2545565 | 0 | 360.72 | 360.72 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 7056.9 | 6430.7 | 1447.8 | 348 | Х | 36283075 | 0 | 0 | 0 | 36283075 | 0 | Х | Х | Х
10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 24 | СС | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3160.8 | 2766.4 | 699.2 | 180 | разработка ПСД ремонта крыши | 92011 | 0 | 0 | 0 | 92011 | 0 | 29.11 | 29.11 | 2022-12-31
10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 24 | СС | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3160.8 | 2766.4 | 699.2 | 180 | ремонт крыши | 3834007 | 0 | 0 | 0 | 3834007 | 0 | 5483.4196 | 5483.42 | 2022-12-31
10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 24 | СС | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3160.8 | 2766.4 | 699.2 | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 173054 | 0 | 0 | 0 | 173054 | 0 | 54.7501 | 54.75 | 2022-12-31
10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 24 | СС | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3160.8 | 2766.4 | 699.2 | 180 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 175235 | 0 | 0 | 0 | 175235 | 0 | 55.4401 | 55.44 | 2022-12-31
10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 24 | СС | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3160.8 | 2766.4 | 699.2 | 180 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1570538 | 0 | 0 | 0 | 1570538 | 0 | 496.8799 | 496.88 | 2022-12-31
10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 24 | СС | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3160.8 | 2766.4 | 699.2 | 180 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 131426 | 0 | 0 | 0 | 131426 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 24 | СС | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3160.8 | 2766.4 | 699.2 | 180 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 131426 | 0 | 0 | 0 | 131426 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 24 | СС | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3160.8 | 2766.4 | 699.2 | 180 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 131426 | 0 | 0 | 0 | 131426 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 24 | СС | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3160.8 | 2766.4 | 699.2 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 6185654 | 0 | 0 | 0 | 6185654 | 0 | 1956.99 | 1956.99 | 2022-12-31
10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 24 | СС | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3160.8 | 2766.4 | 699.2 | 180 | ремонт ВДИС ХВС | 1072523 | 0 | 0 | 0 | 1072523 | 0 | 339.3201 | 339.32 | 2022-12-31
10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 24 | СС | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3160.8 | 2766.4 | 699.2 | 180 | ремонт ВДИС ГВС | 1891960 | 0 | 0 | 0 | 1891960 | 0 | 598.57 | 598.57 | 2022-12-31
10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 24 | СС | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3160.8 | 2766.4 | 699.2 | 180 | ремонт ВДИС водоотведения | 1140164 | 0 | 0 | 0 | 1140164 | 0 | 360.7201 | 360.72 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3160.8 | 2766.4 | 699.2 | 180 | Х | 16529424 | 0 | 0 | 0 | 16529424 | 0 | Х | Х | Х
10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 33 | СС | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 4812.6 | 4355.5 | 1106.9 | 270 | разработка ПСД ремонта крыши | 140095 | 0 | 0 | 0 | 140095 | 0 | 29.11 | 29.11 | 2022-12-31
10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 33 | СС | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 4812.6 | 4355.5 | 1106.9 | 270 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 200108 | 0 | 0 | 0 | 200108 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 33 | СС | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 4812.6 | 4355.5 | 1106.9 | 270 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 266811 | 0 | 0 | 0 | 266811 | 0 | 55.4401 | 55.44 | 2022-12-31
10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 33 | СС | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 4812.6 | 4355.5 | 1106.9 | 270 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2391285 | 0 | 0 | 0 | 2391285 | 0 | 496.8801 | 496.88 | 2022-12-31
10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 33 | СС | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 4812.6 | 4355.5 | 1106.9 | 270 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 263490 | 0 | 0 | 0 | 263490 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2022-12-31
10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 33 | СС | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 4812.6 | 4355.5 | 1106.9 | 270 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 200108 | 0 | 0 | 0 | 200108 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 33 | СС | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 4812.6 | 4355.5 | 1106.9 | 270 | ремонт крыши | 6069598 | 0 | 0 | 0 | 6069598 | 0 | 5483.4204 | 5483.42 | 2022-12-31
10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 33 | СС | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 4812.6 | 4355.5 | 1106.9 | 270 | ремонт ВДИС ХВС | 1633011 | 0 | 0 | 0 | 1633011 | 0 | 339.3199 | 339.32 | 2022-12-31
10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 33 | СС | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 4812.6 | 4355.5 | 1106.9 | 270 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 9418210 | 0 | 0 | 0 | 9418210 | 0 | 1956.99 | 1956.99 | 2022-12-31
10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 33 | СС | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 4812.6 | 4355.5 | 1106.9 | 270 | ремонт ВДИС ГВС | 2880678 | 0 | 0 | 0 | 2880678 | 0 | 598.57 | 598.57 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4812.6 | 4355.5 | 1106.9 | 270 | Х | 23463394 | 0 | 0 | 0 | 23463394 | 0 | Х | Х | Х
10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43 | СС | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4750.9 | 4268.3 | 1170 | 237 | разработка ПСД ремонта крыши | 138299 | 0 | 0 | 0 | 138299 | 0 | 29.1101 | 29.11 | 2022-12-31
10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43 | СС | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4750.9 | 4268.3 | 1170 | 237 | ремонт крыши | 6415601 | 0 | 0 | 0 | 6415601 | 0 | 5483.4197 | 5483.42 | 2022-12-31
10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43 | СС | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4750.9 | 4268.3 | 1170 | 237 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 197542 | 0 | 0 | 0 | 197542 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43 | СС | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4750.9 | 4268.3 | 1170 | 237 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 197542 | 0 | 0 | 0 | 197542 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43 | СС | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4750.9 | 4268.3 | 1170 | 237 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 263390 | 0 | 0 | 0 | 263390 | 0 | 55.44 | 55.44 | 2022-12-31
10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43 | СС | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4750.9 | 4268.3 | 1170 | 237 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2360627 | 0 | 0 | 0 | 2360627 | 0 | 496.88 | 496.88 | 2022-12-31
10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43 | СС | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4750.9 | 4268.3 | 1170 | 237 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 197542 | 0 | 0 | 0 | 197542 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43 | СС | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4750.9 | 4268.3 | 1170 | 237 | ремонт ВДИС ХВС | 1612075 | 0 | 0 | 0 | 1612075 | 0 | 339.3199 | 339.32 | 2022-12-31
10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43 | СС | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4750.9 | 4268.3 | 1170 | 237 | ремонт ВДИС ГВС | 2843746 | 0 | 0 | 0 | 2843746 | 0 | 598.57 | 598.57 | 2022-12-31
10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43 | СС | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4750.9 | 4268.3 | 1170 | 237 | ремонт ВДИС водоотведения | 1713745 | 0 | 0 | 0 | 1713745 | 0 | 360.7201 | 360.72 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4750.9 | 4268.3 | 1170 | 237 | Х | 15940109 | 0 | 0 | 0 | 15940109 | 0 | Х | Х | Х
10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 20 | СС | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6392.9 | 5795.9 | 1446 | 345 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 354422 | 0 | 0 | 0 | 354422 | 0 | 55.4399 | 55.44 | 2022-12-31
10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 20 | СС | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6392.9 | 5795.9 | 1446 | 345 | ремонт ВДИС электроснабжения | 3176504 | 0 | 0 | 0 | 3176504 | 0 | 496.88 | 496.88 | 2022-12-31
10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 20 | СС | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6392.9 | 5795.9 | 1446 | 345 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 265817 | 0 | 0 | 0 | 265817 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 20 | СС | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6392.9 | 5795.9 | 1446 | 345 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 265817 | 0 | 0 | 0 | 265817 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 20 | СС | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6392.9 | 5795.9 | 1446 | 345 | разработка ПСД ремонта крыши | 186097 | 0 | 0 | 0 | 186097 | 0 | 29.11 | 29.11 | 2022-12-31
10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 20 | СС | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6392.9 | 5795.9 | 1446 | 345 | ремонт крыши | 7929025 | 0 | 0 | 0 | 7929025 | 0 | 5483.4198 | 5483.42 | 2022-12-31
10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 20 | СС | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6392.9 | 5795.9 | 1446 | 345 | ремонт ВДИС ГВС | 3826598 | 0 | 0 | 0 | 3826598 | 0 | 598.57 | 598.57 | 2022-12-31
10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 20 | СС | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6392.9 | 5795.9 | 1446 | 345 | разработка ПСД фасада | 531634 | 0 | 0 | 0 | 531634 | 0 | 83.1601 | 83.16 | 2022-12-31
10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 20 | СС | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6392.9 | 5795.9 | 1446 | 345 | ремонт фасада | 25888432 | 0 | 0 | 0 | 25888432 | 0 | 4049.56 | 4049.56 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6392.9 | 5795.9 | 1446 | 345 | Х | 42424346 | 0 | 0 | 0 | 42424346 | 0 | Х | Х | Х
10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/2 | СС | 1970 | 1970 | 15.01 | 2 | 4886.1 | 4425.2 | 1212 | 270 | разработка ПСД ремонта крыши | 142234 | 0 | 0 | 0 | 142234 | 0 | 29.1099 | 29.11 | 2022-12-31
10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/2 | СС | 1970 | 1970 | 15.01 | 2 | 4886.1 | 4425.2 | 1212 | 270 | ремонт крыши | 6645905 | 0 | 0 | 0 | 6645905 | 0 | 5483.42 | 5483.42 | 2022-12-31
10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/2 | СС | 1970 | 1970 | 15.01 | 2 | 4886.1 | 4425.2 | 1212 | 270 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 203164 | 0 | 0 | 0 | 203164 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/2 | СС | 1970 | 1970 | 15.01 | 2 | 4886.1 | 4425.2 | 1212 | 270 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 270885 | 0 | 0 | 0 | 270885 | 0 | 55.4399 | 55.44 | 2022-12-31
10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/2 | СС | 1970 | 1970 | 15.01 | 2 | 4886.1 | 4425.2 | 1212 | 270 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2427805 | 0 | 0 | 0 | 2427805 | 0 | 496.8799 | 496.88 | 2022-12-31
10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/2 | СС | 1970 | 1970 | 15.01 | 2 | 4886.1 | 4425.2 | 1212 | 270 | ремонт ВДИС водоотведения | 1762514 | 0 | 0 | 0 | 1762514 | 0 | 360.72 | 360.72 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4886.1 | 4425.2 | 1212 | 270 | Х | 11452507 | 0 | 0 | 0 | 11452507 | 0 | Х | Х | Х
10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | СС | 1971 | 1971 | 25.01 | 4 | 3450.7 | 3161.1 | 1069.3 | 189 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 150382 | 0 | 0 | 0 | 150382 | 0 | 43.5801 | 43.58 | 2022-12-31
10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | СС | 1971 | 1971 | 25.01 | 4 | 3450.7 | 3161.1 | 1069.3 | 189 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2036327 | 0 | 0 | 0 | 2036327 | 0 | 590.12 | 590.12 | 2022-12-31
10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | СС | 1971 | 1971 | 25.01 | 4 | 3450.7 | 3161.1 | 1069.3 | 189 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 112769 | 0 | 0 | 0 | 112769 | 0 | 32.68 | 32.68 | 2022-12-31
10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | СС | 1971 | 1971 | 25.01 | 4 | 3450.7 | 3161.1 | 1069.3 | 189 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 112769 | 0 | 0 | 0 | 112769 | 0 | 32.68 | 32.68 | 2022-12-31
10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | СС | 1971 | 1971 | 25.01 | 4 | 3450.7 | 3161.1 | 1069.3 | 189 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 112769 | 0 | 0 | 0 | 112769 | 0 | 32.68 | 32.68 | 2022-12-31
10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | СС | 1971 | 1971 | 25.01 | 4 | 3450.7 | 3161.1 | 1069.3 | 189 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 148484 | 0 | 0 | 0 | 148484 | 0 | 43.0301 | 43.03 | 2022-12-31
10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | СС | 1971 | 1971 | 25.01 | 4 | 3450.7 | 3161.1 | 1069.3 | 189 | разработка ПСД ремонта крыши | 78952 | 0 | 0 | 0 | 78952 | 0 | 22.88 | 22.88 | 2022-12-31
10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | СС | 1971 | 1971 | 25.01 | 4 | 3450.7 | 3161.1 | 1069.3 | 189 | ремонт крыши | 5565097 | 0 | 0 | 0 | 5565097 | 0 | 5204.43 | 5204.43 | 2022-12-31
10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | СС | 1971 | 1971 | 25.01 | 4 | 3450.7 | 3161.1 | 1069.3 | 189 | ремонт ВДИС ХВС | 940385 | 0 | 0 | 0 | 940385 | 0 | 272.5201 | 272.52 | 2022-12-31
10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | СС | 1971 | 1971 | 25.01 | 4 | 3450.7 | 3161.1 | 1069.3 | 189 | ремонт ВДИС водоотведения | 1115646 | 0 | 0 | 0 | 1115646 | 0 | 323.3101 | 323.31 | 2022-12-31
10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | СС | 1971 | 1971 | 25.01 | 4 | 3450.7 | 3161.1 | 1069.3 | 189 | ремонт ВДИС ГВС | 1661616 | 0 | 0 | 0 | 1661616 | 0 | 481.5301 | 481.53 | 2022-12-31
10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | СС | 1971 | 1971 | 25.01 | 4 | 3450.7 | 3161.1 | 1069.3 | 189 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5884548 | 0 | 0 | 0 | 5884548 | 0 | 1705.3201 | 1705.32 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3450.7 | 3161.1 | 1069.3 | 189 | Х | 17919744 | 0 | 0 | 0 | 17919744 | 0 | Х | Х | Х
10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | СС | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3026.8 | 2720.6 | 691.7 | 180 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 167806 | 0 | 0 | 0 | 167806 | 0 | 55.4401 | 55.44 | 2022-12-31
10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | СС | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3026.8 | 2720.6 | 691.7 | 180 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1503956 | 0 | 0 | 0 | 1503956 | 0 | 496.8799 | 496.88 | 2022-12-31
10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | СС | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3026.8 | 2720.6 | 691.7 | 180 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 125854 | 0 | 0 | 0 | 125854 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | СС | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3026.8 | 2720.6 | 691.7 | 180 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 125854 | 0 | 0 | 0 | 125854 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | СС | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3026.8 | 2720.6 | 691.7 | 180 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 125854 | 0 | 0 | 0 | 125854 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2022-12-31
10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | СС | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3026.8 | 2720.6 | 691.7 | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 165717 | 0 | 0 | 0 | 165717 | 0 | 54.7499 | 54.75 | 2022-12-31
10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | СС | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3026.8 | 2720.6 | 691.7 | 180 | разработка ПСД ремонта крыши | 88110 | 0 | 0 | 0 | 88110 | 0 | 29.11 | 29.11 | 2022-12-31
10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | СС | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3026.8 | 2720.6 | 691.7 | 180 | ремонт крыши | 3792882 | 0 | 0 | 0 | 3792882 | 0 | 5483.4206 | 5483.42 | 2022-12-31
10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | СС | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3026.8 | 2720.6 | 691.7 | 180 | ремонт ВДИС водоотведения | 1091827 | 0 | 0 | 0 | 1091827 | 0 | 360.7199 | 360.72 | 2022-12-31
10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | СС | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3026.8 | 2720.6 | 691.7 | 180 | ремонт ВДИС ГВС | 1811752 | 0 | 0 | 0 | 1811752 | 0 | 598.5701 | 598.57 | 2022-12-31
10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | СС | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3026.8 | 2720.6 | 691.7 | 180 | ремонт ВДИС ХВС | 1027054 | 0 | 0 | 0 | 1027054 | 0 | 339.3201 | 339.32 | 2022-12-31
10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | СС | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3026.8 | 2720.6 | 691.7 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5923417 | 0 | 0 | 0 | 5923417 | 0 | 1956.9899 | 1956.99 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3026.8 | 2720.6 | 691.7 | 180 | Х | 15950083 | 0 | 0 | 0 | 15950083 | 0 | Х | Х | Х
11 | Итого по Соболевскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 7051.4 | 6314.7 | 3103.16 | 243 | Х | 28313851 | 0 | 6177176.06 | 19540535.5 | 2596139.44 | 0 | Х | Х | Х
11.1 | Итого по Крутогоровскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 1657.6 | 1471.7 | 0 | 39 | Х | 803621 | 0 | 571281.53 | 0 | 232339.47 | 0 | Х | Х | Х
11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Заводская, д. 15 | РО | 1993 |  | 29.18 | 2 | 835.4 | 749.6 |  | 24 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 58712 | 0 | 41737.44 | 0 | 16974.56 | 0 | 70.2801 | 70.28 | 2022-12-31
11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Заводская, д. 15 | РО | 1993 |  | 29.18 | 2 | 835.4 | 749.6 | 0 | 24 | ремонт ВДИС ХВС | 346298 | 0 | 246177.8 | 0 | 100120.2 | 0 | 414.5296 | 414.53 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 835.4 | 749.6 | 0 | 24 | Х | 405010 | 0 | 287915.24 | 0 | 117094.76 | 0 | Х | Х | Х
11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52 | РО | 1986 |  | 29.18 | 2 | 822.2 | 722.1 |  | 15 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 57784 | 0 | 41077.74 | 0 | 16706.26 | 0 | 70.2797 | 70.28 | 2022-12-31
11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52 | РО | 1986 |  | 29.18 | 2 | 822.2 | 722.1 | 0 | 15 | ремонт ВДИС ХВС | 340827 | 0 | 242288.55 | 0 | 98538.45 | 0 | 414.5305 | 414.53 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 822.2 | 722.1 | 0 | 15 | Х | 398611 | 0 | 283366.29 | 0 | 115244.71 | 0 | Х | Х | Х
11.2 | Итого по Соболевскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 3413.5 | 3101.3 | 1900.86 | 146 | Х | 26706545 | 0 | 5020535.52 | 19540535.5 | 2145473.98 | 0 | Х | Х | Х
11.2.1 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 4 | РО | 1976 |  | 29.18 | 2 | 522.9 | 478.8 | 298.42 | 19 | ремонт фасада | 6037918 | 0 | 224510.53 | 5660023.5 | 153383.97 | 0 | 12610.5221 | 5521.79 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 522.9 | 478.8 | 298.42 | 19 | Х | 6037918 | 0 | 224510.53 | 5660023.5 | 153383.97 | 0 | Х | Х | Х
11.2.2 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 4а | РО | 1977 |  | 29.18 | 2 | 534.6 | 490.4 | 304.65 | 32 | ремонт фасада | 6080231 | 0 | 0 | 6080231 | 0 | 0 | 12398.5135 | 5521.79 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 534.6 | 490.4 | 304.65 | 32 | Х | 6080231 | 0 | 0 | 6080231 | 0 | 0 | Х | Х | Х
11.2.3 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 8а | РО | 1978 |  | 29.18 | 2 | 831.4 | 731.4 | 459.45 | 29 | ремонт фасада | 7800281 | 0 | 0 | 7800281 | 0 | 0 | 10664.8633 | 5521.79 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 831.4 | 731.4 | 459.45 | 29 | Х | 7800281 | 0 | 0 | 7800281 | 0 | 0 | Х | Х | Х
11.2.4 | с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 17 | РО | 1960 |  | 29.18 | 2 | 441.8 | 400.5 | 244.8 | 18 | ремонт фундамента | 1437904 | 0 | 1047645.32 | 0 | 390258.68 | 0 | 3590.2722 | 3254.65 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 441.8 | 400.5 | 244.8 | 18 | Х | 1437904 | 0 | 1047645.32 | 0 | 390258.68 | 0 | Х | Х | Х
11.2.5 | с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 9 | РО | 1974 | 2006 | 29.18 | 2 | 538.5 | 497.5 | 294.98 | 30 | ремонт крыши | 2658970 | 0 | 1862885.24 | 0 | 796084.76 | 0 | 9014.0688 | 9014.07 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 538.5 | 497.5 | 294.98 | 30 | Х | 2658970 | 0 | 1862885.24 | 0 | 796084.76 | 0 | Х | Х | Х
11.2.6 | с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 9а | РО | 1974 | 2006 | 29.18 | 2 | 544.3 | 502.7 | 298.56 | 18 | ремонт крыши | 2691241 | 0 | 1885494.43 | 0 | 805746.57 | 0 | 9014.0709 | 9014.07 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 544.3 | 502.7 | 298.56 | 18 | Х | 2691241 | 0 | 1885494.43 | 0 | 805746.57 | 0 | Х | Х | Х
11.3 | Итого по Устьевому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 1980.3 | 1741.7 | 1202.3 | 58 | Х | 803685 | 0 | 585359.01 | 0 | 218325.99 | 0 | Х | Х | Х
11.3.1 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 26 | РО | 1983 |  | 29.18 | 2 | 302.2 | 260 | 187.4 | 9 | ремонт ВДИС ХВС | 122645 | 0 | 89327.73 | 0 | 33317.27 | 0 | 471.7115 | 414.53 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 302.2 | 260 | 187.4 | 9 | Х | 122645 | 0 | 89327.73 | 0 | 33317.27 | 0 | Х | Х | Х
11.3.2 | с. Устьевое, ул. Набережная, д. 4 | РО | 1989 |  | 29.18 | 2 | 833.5 | 738.1 | 515.9 | 20 | ремонт ВДИС ХВС | 338268 | 0 | 246375.41 | 0 | 91892.59 | 0 | 458.2956 | 414.53 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 833.5 | 738.1 | 515.9 | 20 | Х | 338268 | 0 | 246375.41 | 0 | 91892.59 | 0 | Х | Х | Х
11.3.3 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 44 | РО | 1989 |  | 29.18 | 2 | 844.6 | 743.6 | 499 | 29 | ремонт ВДИС ХВС | 342772 | 0 | 249655.87 | 0 | 93116.13 | 0 | 460.9629 | 414.53 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 844.6 | 743.6 | 499 | 29 | Х | 342772 | 0 | 249655.87 | 0 | 93116.13 | 0 | Х | Х | Х
12 | Итого по Тигильскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 5601.54 | 4519.4 | 1071.91 | 180 | Х | 10288305 | 0 | 7469804.69 | 0 | 2818500.31 | 0 | Х | Х | Х
12.1 | Итого по сельскому поселению "село Ковран" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
12.2 | Итого по сельскому поселению "село Тигиль" | Х | Х | Х | Х | Х | 4756.14 | 3772.7 | 503.86 | 154 | Х | 6691092 | 0 | 4790085.85 | 0 | 1901006.15 | 0 | Х | Х | Х
12.2.1 | с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 46 | РО | 1982 |  | 13.24 | 4 | 2029.54 | 1492.5 | 503.86 | 52 | Ремонт крыши | 3738611 | 0 | 2676434.23 | 0 | 1062176.77 | 0 | 7419.9401 | 7419.94 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2029.54 | 1492.5 | 503.86 | 52 | Х | 3738611 | 0 | 2676434.23 | 0 | 1062176.77 | 0 | Х | Х | Х
12.2.2 | с. Тигиль, ул. Ленинская, д. 35 | РО | 1969 |  | 29.24 | 2 | 369.9 | 343.7 | 0 | 12 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 290445 | 0 | 207926.67 | 0 | 82518.33 | 0 | 785.1987 | 785.2 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 369.9 | 343.7 | 0 | 12 | Х | 290445 | 0 | 207926.67 | 0 | 82518.33 | 0 | Х | Х | Х
12.2.3 | с. Тигиль, ул. Рябикова, д. 4 | РО | 1966 |  | 29.24 | 2 | 354.6 | 328.4 | 0 | 9 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 1319275 | 0 | 944455.78 | 0 | 374819.22 | 0 | 3720.4597 | 3720.46 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 354.6 | 328.4 | 0 | 9 | Х | 1319275 | 0 | 944455.78 | 0 | 374819.22 | 0 | Х | Х | Х
12.2.4 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 1 | РО | 1980 | 2017 | 11.24 | 3 | 1647.3 | 1280.7 | 0 | 64 | Ремонт ВДИС ХВС | 1030501 |  | 737725.36 | 0 | 292775.64 | 0 | 625.5697 | 625.57 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1647.3 | 1280.7 | 0 | 64 | Х | 1030501 | 0 | 737725.36 | 0 | 292775.64 | 0 | Х | Х | Х
12.2.5 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 8 | РО | 1967 | 1989 | 29.24 | 2 | 354.8 | 327.4 | 0 | 17 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 33671 | 0 | 24104.73 | 0 | 9566.27 | 0 | 94.9014 | 94.9 | 2022-12-31
12.2.5 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 8 | РО | 1967 | 1989 | 29.24 | 2 | 354.8 | 327.4 | 0 | 17 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 278589 | 0 | 199439.08 | 0 | 79149.92 | 0 | 785.2001 | 785.2 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 354.8 | 327.4 | 0 | 17 | Х | 312260 | 0 | 223543.81 | 0 | 88716.19 | 0 | Х | Х | Х
12.3 | Итого по сельскому поселению "село Усть-Хайрюзово" | Х | Х | Х | Х | Х | 845.4 | 746.7 | 568.05 | 26 | Х | 3597213 | 0 | 2679718.84 | 0 | 917494.16 | 0 | Х | Х | Х
12.3.1 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Школьная, д. 25 | РО | 1979 |  | 29.24 | 2 | 845.4 | 746.7 | 568.05 | 26 | ремонт ВДИС ХВС | 316571 | 0 | 235827.37 | 0 | 80743.63 | 0 | 423.9601 | 423.96 | 2022-12-31
12.3.1 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Школьная, д. 25 | РО | 1979 |  | 29.24 | 2 | 845.4 | 746.7 | 568.05 | 26 | ремонт ВДИС водоотведения | 443122 | 0 | 330100.66 | 0 | 113021.34 | 0 | 593.4405 | 593.44 | 2022-12-31
12.3.1 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Школьная, д. 25 | РО | 1979 |  | 29.24 | 2 | 845.4 | 746.7 | 568.05 | 26 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2837520 | 0 | 2113790.81 | 0 | 723729.19 | 0 | 3800.0804 | 3800.08 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 845.4 | 746.7 | 568.05 | 26 | Х | 3597213 | 0 | 2679718.84 | 0 | 917494.16 | 0 | Х | Х | Х
12.4 | Итого по сельскому поселению "село Лесная" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
12.5 | Итого по сельскому поселению "село Седанка" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
13 | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 17565.9 | 15088.4 | 4488.2 | 447 | Х | 20508230 | 0 | 10134030.08 | 3416247.27 | 6957952.65 | 0 | Х | Х | Х
13.1 | Итого по Апачинскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 4711.7 | 4251.3 | 0 | 70 | Х | 2588744 | 0 | 1662901.7 | 0 | 925842.3 | 0 | Х | Х | Х
13.1.1 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 19 | РО | 1987 | 2016 | 15.14 | 5 | 4711.7 | 4251.3 | 0 | 70 | ремонт ВДИС ГВС | 2588744 | 0 | 1662901.7 | 0 | 925842.3 | 0 | 608.93 | 608.93 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4711.7 | 4251.3 | 0 | 70 | Х | 2588744 | 0 | 1662901.7 | 0 | 925842.3 | 0 | Х | Х | Х
13.2 | Итого по Кавалерскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 4669.7 | 3344.5 | 1114.8 | 114 | Х | 433815 | 0 | 255962.4 | 0 | 177852.6 | 0 | Х | Х | Х
13.2.1 | с. Кавалерское, ул. Строительная, д. 12 | РО | 1987 | 1987 | 13.15 | 4 | 4669.7 | 3344.5 | 1114.8 | 114 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 433815 | 0 | 255962.4 | 0 | 177852.6 | 0 | 92.9 | 92.9 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4669.7 | 3344.5 | 1114.8 | 114 | Х | 433815 | 0 | 255962.4 | 0 | 177852.6 | 0 | Х | Х | Х
13.3 | Итого по Озерновскому городскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 3230.9 | 2970.5 | 1319.4 | 113 | Х | 5775365 | 0 | 3450563.66 | 0 | 2324801.34 | 0 | Х | Х | Х
13.3.1 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 32 | РО | 1967 |  | 22.17 | 3 | 1592.9 | 1468.2 | 659.7 | 60 | ремонт крыши | 4495268 | 0 | 2685753.78 | 0 | 1809514.22 | 0 | 6814.1094 | 6814.11 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1592.9 | 1468.2 | 659.7 | 60 | Х | 4495268 | 0 | 2685753.78 | 0 | 1809514.22 | 0 | Х | Х | Х
13.3.2 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 17 | РО | 1968 |  | 22.17 | 3 | 1638 | 1502.3 | 659.7 | 53 | ремонт ВДИС ХВС | 709729 | 0 | 424036.42 | 0 | 285692.58 | 0 | 433.29 | 433.29 | 2022-12-31
13.3.2 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 17 | РО | 1968 |  | 22.17 | 3 | 1638 | 1502.3 | 659.7 | 53 | ремонт ВДИС водоотведения | 570368 | 0 | 340773.46 | 0 | 229594.54 | 0 | 348.21 | 348.21 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1638 | 1502.3 | 659.7 | 53 | Х | 1280097 | 0 | 764809.88 | 0 | 515287.12 | 0 | Х | Х | Х
13.4 | Итого по Октябрьскому городскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
13.5 | Итого по Усть-Большерецкому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 4953.6 | 4522.1 | 2054 | 150 | Х | 11710306 | 0 | 4764602.32 | 3416247.27 | 3529456.41 | 0 | Х | Х | Х
13.5.1 | с.Усть-Большерецк, ул.Юбилейная, д.16 | РО | 1982 |  | 24.15 | 4 | 1630.9 | 1505.3 | 687 | 47 | ремонт крыши | 3916738 | 0 | 2250008.05 | 0 | 1666729.95 | 0 | 5701.22 | 5701.22 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1630.9 | 1505.3 | 687 | 47 |  | 3916738 | 0 | 2250008.05 | 0 | 1666729.95 | 0 | Х | Х | Х
13.5.2 | с.Усть-Большерецк, ул.Юбилейная, д.18 | РО | 1980 |  | 24.15 | 4 | 1679.6 | 1533.1 | 687 | 46 | ремонт крыши | 3916738 | 0 | 2250008.05 | 0 | 1666729.95 | 0 | 5701.22 | 5701.22 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1679.6 | 1533.1 | 687 | 46 |  | 3916738 | 0 | 2250008.05 | 0 | 1666729.95 | 0 | Х | Х | Х
13.5.3 | с.Усть-Большерецк, ул.Юбилейная, д.18а | РО | 1981 |  | 24.15 | 4 | 1643.1 | 1483.7 | 680 | 57 | ремонт крыши | 3876830 | 0 | 264586.22 | 3416247.27 | 195996.51 | 0 | 5701.22 | 5701.22 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1643.1 | 1483.7 | 680 | 57 | Х | 3876830 | 0 | 264586.22 | 3416247.27 | 195996.51 | 0 | Х | Х | Х
13.6 | Итого по Запорожскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
14 | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 8512.6 | 7438 | 1025.16 | 207 | Х | 38095840 | 0 | 26262034.13 | 0 | 11833805.87 | 0 | Х | Х | Х
14.1 | Итого по Ключевскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 1412.8 | 1031.6 | 723.6 | 45 | Х | 11426457 | 0 | 7964108 | 0 | 3462349 | 0 | Х | Х | Х
14.1.1 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 146а | РО | 1963 | - | 29.12 | 2 | 577.2 | 516 | 334.6 | 26 | ремонт фасада | 8474271 | 0 | 5906468.6 | 0 | 2567802.4 | 0 | 14681.6892 | 14681.69 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 577.2 | 516 | 334.6 | 26 | Х | 8474271 | 0 | 5906468.6 | 0 | 2567802.4 | 0 | Х | Х | Х
14.1.2 | п. Ключи, ул. Северная, д. 4а | РО | 1972 | - | 29.12 | 2 | 538.5 | 497.1 | 310.5 | 16 | ремонт крыши | 2497712 | 0 | 1740876.29 | 0 | 756835.71 | 0 | 8044.161 | 8044.16 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 538.5 | 497.1 | 310.5 | 16 | Х | 2497712 | 0 | 1740876.29 | 0 | 756835.71 | 0 | Х | Х | Х
14.1.3 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 150 | РО | 1969 | - | 29.12 | 3 | 835.6 | 515.6 | 389 | 19 | ремонт ВДИС ХВС | 454474 | 0 | 316763.11 | 0 | 137710.89 | 0 | 543.8894 | 543.89 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 835.6 | 515.6 | 389 | 19 | Х | 454474 | 0 | 316763.11 | 0 | 137710.89 | 0 | Х | Х | Х
14.2 | Итого по Козыревскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 355.8 | 329.6 | 214.4 | 10 | Х | 3827412 | 0 | 2592413.77 | 0 | 1234998.23 | 0 | Х | Х | Х
14.2.1 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 13 | РО | 1967 |  | 29.11 | 2 | 355.8 | 329.6 | 214.4 | 10 | ремонт фасада | 3827412 | 0 | 2592413.77 | 0 | 1234998.23 | 0 | 10757.2007 | 11860.48 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 355.8 | 329.6 | 214.4 | 10 | Х | 3827412 | 0 | 2592413.77 | 0 | 1234998.23 | 0 | Х | Х | Х
14.3 | Итого по Усть-Камчатскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 6475.2 | 5832.2 | 301.56 | 138 | Х | 22841971 | 0 | 15705512.36 | 0 | 7136458.64 | 0 | Х | Х | Х
14.3.1 | с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская, д. 1 | РО | 1987 | 1987 | 15.13 | 5 | 4703.1 | 4196.6 | 0 | 60 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 10118296 | 0 | 6957062.63 | 0 | 3161233.37 | 0 | 2151.4099 | 2151.41 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4703.1 | 4196.6 | 0 | 60 | Х | 10118296 | 0 | 6957062.63 | 0 | 3161233.37 | 0 | Х | Х | Х
14.3.2 | п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова, д. 25 | РО | 1971 | 1971 | 29.13 | 2 | 624.6 | 574.2 | 0 | 24 | ремонт фасада | 6318928 | 0 | 4344721.47 | 0 | 1974206.53 | 0 | 10116.7595 | 10116.76 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 624.6 | 574.2 | 0 | 24 | Х | 6318928 | 0 | 4344721.47 | 0 | 1974206.53 | 0 | Х | Х | Х
14.3.3 | п. Усть-Камчатск, ул. Восточная, д. 4 | РО | 1962 | 1962 | 29.13 | 2 | 557.5 | 513.1 | 0 | 24 | ремонт ВДИС ХВС | 435859 | 0 | 299684.69 | 0 | 136174.31 | 0 | 781.8099 | 781.81 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 557.5 | 513.1 | 0 | 24 | Х | 435859 | 0 | 299684.69 | 0 | 136174.31 | 0 | Х | Х | Х
14.3.4 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 73 | РО | 1965 | 1965 | 29.13 | 2 | 590 | 548.3 | 301.56 | 30 | ремонт фасада | 5968888 | 0 | 4104043.57 | 0 | 1864844.43 | 0 | 10116.7593 | 10116.76 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 590 | 548.3 | 301.56 | 30 | Х | 5968888 | 0 | 4104043.57 | 0 | 1864844.43 | 0 | Х | Х | Х
Note on L117: Автор: ПСД в 2019
Note on L121: Автор: ПСД в 2019 году
Note on L122: Автор: ПСД в 2019
Note on L123: Автор: ПСД в 2019
Note on L124: Автор: ПСД в 2019
Note on L125: Автор: ПСД в 2019
Note on L126: Автор: ПСД в 2019
Note on L128: Автор: ПСД в 2019
Note on L131: Автор: ремонт ВДИС ЭС в 2021 году
Note on L133: Автор: ремонт ВДИС ЭС в 2021 году
Note on L135: Автор: ремонт ВДИС ЭС в 2021 году
Note on L137: Автор: ремонт ВДИС ЭС в 2021 году
Note on L172: Автор: псд гвс в 2019
Note on L173: Автор: псд хвс в 2019г
Note on L174: Автор: псд во в 2019г
Note on L178: Автор: проект крыши выполнен в 2019 году
Note on L194: Автор: проект в 2019 г
Note on L195: Автор: проект в 2019
Note on L196: Автор: проект в 2019
Note on L197: Автор: проект в 2019 году
Note on L230: Автор: проект в 2019 году
Note on F377: Автор: применительно взят код 29.21
Note on L1067: Автор: ПСД в 2019
Note on L1095: Автор: ремонт ВДИС ЭС в 2021 году
Note on L1097: Автор: ремонт ВДИС ЭС в 2021 году
Note on L1099: Автор: ремонт ВДИС ЭС в 2021 году
Note on L1115: Автор: э/э псд в 2019г
Note on L1117: Автор: псд гвс в 2016г
Note on L1129: Автор: проект в 2019 году
Note on L1897: Автор: псд в 2020г
Note on L1904: Автор: э/э псд в 2019г

## Прил 2
Приложение 2 к Приказу Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 24.03.2020 № 190
2. Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Камчатскому краю на 2020 - 2022 годы
№ п/п | Планируемый год проведения капитального ремонта | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Итого по Камчатскому краю : |  | 1265950.02 | 53921 | 0 | 0 | 0 | 623 | 623 | 0 | 0 | 0 | 3239406908.79 | 3239406908.79
| 2020 год | 390397.57 | 16240 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 964245647.01 | 964245647.01
| 2021 год | 370280.74 | 16101 | 0 | 0 | 0 | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1077623565.38 | 1077623565.38
| 2022 год | 505271.71 | 21580 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1197537696.4 | 1197537696.4
1 | Алеутский муниципальный район | 4114.6 | 156 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6623156.18 | 6623156.18
1.1 | Никольское сельское поселение | кв.м.: 4114.6; чел.: 156; ед.: 8; ед.: 8; руб.: 6623156.18; руб.: 6623156.18
| 2020 год | кв.м.: 4114.6; чел.: 156; ед.: 8; ед.: 8; руб.: 6623156.18; руб.: 6623156.18
| 2021 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2022 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
2 | Быстринский муниципальный район | 6877.94 | 255 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16765609 | 16765609
2.1 | Анавгайское сельское поселение | кв.м.: 1330.7; чел.: 65; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 619698; руб.: 619698
| 2020 год | кв.м.: 806.3; чел.: 40; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 294934; руб.: 294934
| 2021 год | кв.м.: 524.4; чел.: 25; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 324764; руб.: 324764
| 2022 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
2.2 | Эссовское сельское поселение | кв.м.: 5547.24; чел.: 190; ед.: 8; ед.: 8; руб.: 16145911; руб.: 16145911
| 2020 год | кв.м.: 1862; чел.: 69; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 5151471; руб.: 5151471
| 2021 год | кв.м.: 1573.8; чел.: 50; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 5518505; руб.: 5518505
| 2022 год | кв.м.: 2111.44; чел.: 71; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 5475935; руб.: 5475935
3 | Вилючинский городской округ | 159619.86 | 5313 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 193935476 | 193935476
| 2020 год | кв.м.: 56668.4; чел.: 1948; ед.: 16; ед.: 16; руб.: 68420781; руб.: 68420781
| 2021 год | кв.м.: 36539.6; чел.: 1238; ед.: 9; ед.: 9; руб.: 61408238; руб.: 61408238
| 2022 год | кв.м.: 66411.86; чел.: 2127; ед.: 17; ед.: 17; руб.: 64106457; руб.: 64106457
4 | Городской округ "посёлок Палана" | 4805.15 | 208 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25689016 | 25689016
| 2020 год | кв.м.: 1704.65; чел.: 68; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 9380747; руб.: 9380747
| 2021 год | кв.м.: 2562.16; чел.: 111; ед.: 4; ед.: 4; руб.: 9006473; руб.: 9006473
| 2022 год | кв.м.: 538.34; чел.: 29; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 7301796; руб.: 7301796
5 | Елизовский муниципальный район | 320587.8 | 11910 | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 607377951 | 607377951
5.1 | Вулканное городское поселение | кв.м.: 7953.24; чел.: 415; ед.: 5; ед.: 5; руб.: 12867874; руб.: 12867874
| 2020 год | кв.м.: 6343.04; чел.: 328; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 7760215; руб.: 7760215
| 2021 год | кв.м.: 1610.2; чел.: 87; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 5107659; руб.: 5107659
| 2022 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 0; руб.: 0
5.2 | Елизовское городское поселение | кв.м.: 206375.76; чел.: 6951; ед.: 94; ед.: 94; руб.: 454185242; руб.: 454185242
| 2020 год | кв.м.: 56653.8; чел.: 1682; ед.: 33; ед.: 33; руб.: 130282318; руб.: 130282318
| 2021 год | кв.м.: 56092; чел.: 2078; ед.: 34; ед.: 34; руб.: 191339324; руб.: 191339324
| 2022 год | кв.м.: 93629.96; чел.: 3191; ед.: 27; ед.: 27; руб.: 132563600; руб.: 132563600
5.3 | Корякское сельское поселение | кв.м.: 13793.4; чел.: 576; ед.: 11; ед.: 11; руб.: 31376159; руб.: 31376159
| 2020 год | кв.м.: 6323.9; чел.: 279; ед.: 4; ед.: 4; руб.: 12028040; руб.: 12028040
| 2021 год | кв.м.: 4058.8; чел.: 146; ед.: 4; ед.: 4; руб.: 9681655; руб.: 9681655
| 2022 год | кв.м.: 3410.7; чел.: 151; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 9666464; руб.: 9666464
5.4 | Начикинское сельское поселение | кв.м.: 11286.5; чел.: 401; ед.: 5; ед.: 5; руб.: 10553371; руб.: 10553371
| 2020 год | кв.м.: 1704.1; чел.: 69; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 2368276; руб.: 2368276
| 2021 год | кв.м.: 2872.6; чел.: 116; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 4051668; руб.: 4051668
| 2022 год | кв.м.: 6709.8; чел.: 216; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 4133427; руб.: 4133427
5.5 | Николаевское сельское поселение | кв.м.: 18908.7; чел.: 1008; ед.: 10; ед.: 10; руб.: 22913200; руб.: 22913200
| 2020 год | кв.м.: 6660.6; чел.: 348; ед.: 4; ед.: 4; руб.: 7282718; руб.: 7282718
| 2021 год | кв.м.: 5409.1; чел.: 300; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 7472419; руб.: 7472419
| 2022 год | кв.м.: 6839; чел.: 360; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 8158063; руб.: 8158063
5.6 | Новоавачинское сельское поселение | кв.м.: 9714.2; чел.: 338; ед.: 5; ед.: 5; руб.: 20512334; руб.: 20512334
| 2020 год | кв.м.: 1538.4; чел.: 50; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 6828839; руб.: 6828839
| 2021 год | кв.м.: 1896; чел.: 101; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 6355784; руб.: 6355784
| 2022 год | кв.м.: 6279.8; чел.: 187; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 7327711; руб.: 7327711
5.7 | Новолесновское сельское поселение | кв.м.: 6929; чел.: 258; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 6878592; руб.: 6878592
| 2020 год | кв.м.: 3464.5; чел.: 129; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 63407; руб.: 63407
| 2021 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2022 год | кв.м.: 3464.5; чел.: 129; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 6815185; руб.: 6815185
5.8 | Паратунское сельское поселение | кв.м.: 4901.6; чел.: 124; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 10781102; руб.: 10781102
| 2020 год | кв.м.: 1207.7; чел.: 36; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 3293786; руб.: 3293786
| 2021 год | кв.м.: 1837; чел.: 42; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 3677327; руб.: 3677327
| 2022 год | кв.м.: 1856.9; чел.: 46; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 3809989; руб.: 3809989
5.9 | Пионерское сельское поселение | кв.м.: 16238.2; чел.: 959; ед.: 7; ед.: 7; руб.: 14579020; руб.: 14579020
| 2020 год | кв.м.: 10233.2; чел.: 617; ед.: 4; ед.: 4; руб.: 8116115; руб.: 8116115
| 2021 год | кв.м.: 2672.7; чел.: 180; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 2884101; руб.: 2884101
| 2022 год | кв.м.: 3332.3; чел.: 162; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 3578804; руб.: 3578804
5.10 | Раздольненское сельское поселение | кв.м.: 24487.2; чел.: 880; ед.: 15; ед.: 15; руб.: 22731057; руб.: 22731057
| 2020 год | кв.м.: 7249.8; чел.: 266; ед.: 5; ед.: 5; руб.: 7263454; руб.: 7263454
| 2021 год | кв.м.: 7835.1; чел.: 287; ед.: 6; ед.: 6; руб.: 7586761; руб.: 7586761
| 2022 год | кв.м.: 9402.3; чел.: 327; ед.: 4; ед.: 4; руб.: 7880842; руб.: 7880842
6 | Карагинский муниципальный район | 13039.3 | 466 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44786388.78 | 44786388.78
6.1 | Городское поселение "посёлок Оссора" | кв.м.: 5765.6; чел.: 261; ед.: 10; ед.: 10; руб.: 33081091.98; руб.: 33081091.98
| 2020 год | кв.м.: 2891.8; чел.: 127; ед.: 5; ед.: 5; руб.: 11294611.2; руб.: 11294611.2
| 2021 год | кв.м.: 2315.4; чел.: 110; ед.: 4; ед.: 4; руб.: 11045420.38; руб.: 11045420.38
| 2022 год | кв.м.: 558.4; чел.: 24; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 10741060.4; руб.: 10741060.4
6.2 | Сельское поселение "село Ивашка" | кв.м.: 3757.1; чел.: 100; ед.: 5; ед.: 5; руб.: 5967272.8; руб.: 5967272.8
| 2020 год | кв.м.: 2253.9; чел.: 74; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 235706.8; руб.: 235706.8
| 2021 год | кв.м.: 750.7; чел.: 24; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 2790104; руб.: 2790104
| 2022 год | кв.м.: 752.5; чел.: 26; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 2941462; руб.: 2941462
6.3 | Сельское поселение "село Карага" | кв.м.: 2701.2; чел.: 72; ед.: 6; ед.: 6; руб.: 4949996; руб.: 4949996
| 2020 год | кв.м.: 900.4; чел.: 24; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 575398; руб.: 575398
| 2021 год | кв.м.: 900.4; чел.: 24; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 3557141; руб.: 3557141
| 2022 год | кв.м.: 900.4; чел.: 24; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 817457; руб.: 817457
6.4 | Сельское поселение "село Тымлат" | кв.м.: 815.4; чел.: 33; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 788028; руб.: 788028
| 2020 год | кв.м.: 815.4; чел.: 33; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 788028; руб.: 788028
| 2021 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2022 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
6.5 | Сельское поселение село Ильпырское | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2020 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2021 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2022 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
7 | Мильковский муниципальный район | 33294.5 | 956 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 84291992 | 84291992
7.1 | Мильковское сельское поселение | кв.м.: 33294.5; чел.: 956; ед.: 22; ед.: 22; руб.: 84291992; руб.: 84291992
| 2020 год | кв.м.: 8915.2; чел.: 263; ед.: 6; ед.: 6; руб.: 19824007; руб.: 19824007
| 2021 год | кв.м.: 10037.8; чел.: 293; ед.: 8; ед.: 8; руб.: 35109143; руб.: 35109143
| 2022 год | кв.м.: 14341.5; чел.: 400; ед.: 8; ед.: 8; руб.: 29358842; руб.: 29358842
7.2 | Атласовское сельское поселение | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2020 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2021 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2022 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
8 | Олюторский муниципальный район | 9617.96 | 378 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 45450875 | 45450875
8.1 | Сельское поселение "село Апука" | кв.м.: 1935.72; чел.: 49; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 5114387; руб.: 5114387
| 2020 год | кв.м.: 1383.92; чел.: 36; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 768628; руб.: 768628
| 2021 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2022 год | кв.м.: 551.8; чел.: 13; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 4345759; руб.: 4345759
8.2 | Сельское поселение "село Ачайваям" | кв.м.: 1305.24; чел.: 60; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 1996536; руб.: 1996536
| 2020 год | кв.м.: 1305.24; чел.: 60; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 1996536; руб.: 1996536
| 2021 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2022 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
8.3 | Сельское поселение "село Тиличики" | кв.м.: 4844.7; чел.: 201; ед.: 8; ед.: 8; руб.: 32524264; руб.: 32524264
| 2020 год | кв.м.: 1118.8; чел.: 47; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 8775249; руб.: 8775249
| 2021 год | кв.м.: 1730; чел.: 75; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 10296621; руб.: 10296621
| 2022 год | кв.м.: 1995.9; чел.: 79; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 13452394; руб.: 13452394
8.4 | Сельское поселение "село Хаилино" | кв.м.: 998.1; чел.: 44; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 5399778; руб.: 5399778
| 2020 год | кв.м.: 669; чел.: 32; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 802244; руб.: 802244
| 2021 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2022 год | кв.м.: 329.1; чел.: 12; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 4597534; руб.: 4597534
8.5 | Сельское поселение "село Средние Пахачи" | кв.м.: 534.2; чел.: 24; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 415910; руб.: 415910
| 2020 год | кв.м.: 534.2; чел.: 24; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 415910; руб.: 415910
| 2021 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2022 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
9 | Пенжинский муниципальный район | 3657.19 | 116 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22613049 | 22613049
9.1 | Сельское поселение "село Аянка" | кв.м.: 889.6; чел.: 26; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 8530824; руб.: 8530824
| 2020 год | кв.м.: 444.8; чел.: 13; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 141562; руб.: 141562
| 2021 год | кв.м.: 444.8; чел.: 13; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 8389262; руб.: 8389262
| 2022 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
9.2 | Сельское поселение "село Каменское" | кв.м.: 1962.07; чел.: 65; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 11456389; руб.: 11456389
| 2020 год | кв.м.: 571.2; чел.: 21; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 3335197; руб.: 3335197
| 2021 год | кв.м.: 536.52; чел.: 17; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 3132702; руб.: 3132702
| 2022 год | кв.м.: 854.35; чел.: 27; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 4988490; руб.: 4988490
9.3 | Сельское поселение "село Манилы" | кв.м.: 805.52; чел.: 25; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 2625836; руб.: 2625836
| 2020 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2021 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2022 год | кв.м.: 805.52; чел.: 25; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 2625836; руб.: 2625836
10 | Петропавловск-Камчатский городской округ | 554803.5 | 29419 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1868812257 | 1868812257
| 2020 год | кв.м.: 145227.4; чел.: 7572; ед.: 57; ед.: 57; руб.: 539650289; руб.: 539650289
| 2021 год | кв.м.: 168112.2; чел.: 8970; ед.: 64; ед.: 64; руб.: 563517605; руб.: 563517605
| 2022 год | кв.м.: 241463.9; чел.: 12877; ед.: 58; ед.: 58; руб.: 765644363; руб.: 765644363
11 | Соболевский муниципальный район | 27493.9 | 892 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 105349592 | 105349592
11.1 | Крутогоровское сельское поселение | кв.м.: 12410.9; чел.: 347; ед.: 17; ед.: 17; руб.: 15544033; руб.: 15544033
| 2020 год | кв.м.: 7551.3; чел.: 216; ед.: 8; ед.: 8; руб.: 6480085; руб.: 6480085
| 2021 год | кв.м.: 3202; чел.: 92; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 8260327; руб.: 8260327
| 2022 год | кв.м.: 1657.6; чел.: 39; ед.: 6; ед.: 6; руб.: 803621; руб.: 803621
11.2 | Соболевское сельское поселение | кв.м.: 9998.9; чел.: 391; ед.: 18; ед.: 18; руб.: 76553082; руб.: 76553082
| 2020 год | кв.м.: 2323.5; чел.: 89; ед.: 5; ед.: 5; руб.: 23854725; руб.: 23854725
| 2021 год | кв.м.: 4261.9; чел.: 156; ед.: 7; ед.: 7; руб.: 25991812; руб.: 25991812
| 2022 год | кв.м.: 3413.5; чел.: 146; ед.: 6; ед.: 6; руб.: 26706545; руб.: 26706545
11.3 | Устьевое сельское поселение | кв.м.: 5084.1; чел.: 154; ед.: 8; ед.: 8; руб.: 13252477; руб.: 13252477
| 2020 год | кв.м.: 1123.5; чел.: 38; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 12309617; руб.: 12309617
| 2021 год | кв.м.: 1980.3; чел.: 58; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 139175; руб.: 139175
| 2022 год | кв.м.: 1980.3; чел.: 58; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 803685; руб.: 803685
12 | Тигильский муниципальный район | 24295.92 | 789 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 42164504 | 42164504
12.1 | Сельское поселение "село Ковран" | кв.м.: 1677; чел.: 67; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 1416516; руб.: 1416516
| 2020 год | кв.м.: 842; чел.: 29; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 708258; руб.: 708258
| 2021 год | кв.м.: 835; чел.: 38; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 708258; руб.: 708258
| 2022 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
12.2 | Сельское поселение "село Тигиль" | кв.м.: 16706.72; чел.: 492; ед.: 16; ед.: 16; руб.: 18791827; руб.: 18791827
| 2020 год | кв.м.: 3769.62; чел.: 96; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 5754803; руб.: 5754803
| 2021 год | кв.м.: 8180.96; чел.: 242; ед.: 9; ед.: 9; руб.: 6345932; руб.: 6345932
| 2022 год | кв.м.: 4756.14; чел.: 154; ед.: 5; ед.: 5; руб.: 6691092; руб.: 6691092
12.3 | Сельское поселение "село Усть-Хайрюзово" | кв.м.: 4461.8; чел.: 166; ед.: 8; ед.: 8; руб.: 9327485; руб.: 9327485
| 2020 год | кв.м.: 2230.9; чел.: 83; ед.: 4; ед.: 4; руб.: 421224; руб.: 421224
| 2021 год | кв.м.: 1385.5; чел.: 57; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 5309048; руб.: 5309048
| 2022 год | кв.м.: 845.4; чел.: 26; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 3597213; руб.: 3597213
12.4 | Сельское поселение "село Лесная" | кв.м.: 1450.4; чел.: 64; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 12628676; руб.: 12628676
| 2020 год | кв.м.: 725.2; чел.: 32; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 362121; руб.: 362121
| 2021 год | кв.м.: 725.2; чел.: 32; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 12266555; руб.: 12266555
| 2022 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
12.5 | Сельское поселение "село Седанка" | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2020 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2021 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2022 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
13 | Усть-Большерецкий муниципальный район | 56515.3 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 64368631 | 64368631
13.1 | Апачинское сельское поселение | кв.м.: 10033.8; чел.: 150; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 7588132; руб.: 7588132
| 2020 год | кв.м.: 610.4; чел.: 10; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 3516875; руб.: 3516875
| 2021 год | кв.м.: 4711.7; чел.: 70; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 1482513; руб.: 1482513
| 2022 год | кв.м.: 4711.7; чел.: 70; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 2588744; руб.: 2588744
13.2 | Кавалерское сельское поселение | кв.м.: 13625.7; чел.: 355; ед.: 4; ед.: 4; руб.: 9641140; руб.: 9641140
| 2020 год | кв.м.: 6708.4; чел.: 189; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 2599242; руб.: 2599242
| 2021 год | кв.м.: 2247.6; чел.: 52; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 6608083; руб.: 6608083
| 2022 год | кв.м.: 4669.7; чел.: 114; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 433815; руб.: 433815
13.3 | Озерновское городское поселение | кв.м.: 13411.9; чел.: 453; ед.: 11; ед.: 11; руб.: 19062654; руб.: 19062654
| 2020 год | кв.м.: 2060.8; чел.: 76; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 1468785; руб.: 1468785
| 2021 год | кв.м.: 8120.2; чел.: 264; ед.: 6; ед.: 6; руб.: 11818504; руб.: 11818504
| 2022 год | кв.м.: 3230.9; чел.: 113; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 5775365; руб.: 5775365
13.4 | Октябрьское городское поселение | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2020 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2021 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2022 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
13.5 | Усть-Большерецкое сельское поселение | кв.м.: 16372.1; чел.: 507; ед.: 11; ед.: 11; руб.: 27327594; руб.: 27327594
| 2020 год | кв.м.: 8996; чел.: 281; ед.: 6; ед.: 6; руб.: 4415085; руб.: 4415085
| 2021 год | кв.м.: 2422.5; чел.: 76; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 11202203; руб.: 11202203
| 2022 год | кв.м.: 4953.6; чел.: 150; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 11710306; руб.: 11710306
13.6 | Запорожское сельское поселение | кв.м.: 3071.8; чел.: 140; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 749111; руб.: 749111
| 2020 год | кв.м.: 3071.8; чел.: 140; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 749111; руб.: 749111
| 2021 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2022 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
14 | Усть-Камчатский муниципальный район | 47227.1 | 1458 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 111178411.83 | 111178411.83
14.1 | Ключевское сельское поселение | кв.м.: 20977.5; чел.: 568; ед.: 23; ед.: 23; руб.: 40016315.83; руб.: 40016315.83
| 2020 год | кв.м.: 13132.8; чел.: 369; ед.: 14; ед.: 14; руб.: 16341576.83; руб.: 16341576.83
| 2021 год | кв.м.: 6431.9; чел.: 154; ед.: 6; ед.: 6; руб.: 12248282; руб.: 12248282
| 2022 год | кв.м.: 1412.8; чел.: 45; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 11426457; руб.: 11426457
12.2 | Козыревское сельское поселение | кв.м.: 7185.9; чел.: 163; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 4124728; руб.: 4124728
| 2020 год | кв.м.: 355.8; чел.: 10; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 124888; руб.: 124888
| 2021 год | кв.м.: 354.9; чел.: 15; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 172428; руб.: 172428
| 2022 год | кв.м.: 6475.2; чел.: 138; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 3827412; руб.: 3827412
12.3 | Усть-Камчатское сельское поселение | кв.м.: 19063.7; чел.: 727; ед.: 25; ед.: 25; руб.: 67037368; руб.: 67037368
| 2020 год | кв.м.: 3329.3; чел.: 171; ед.: 5; ед.: 5; руб.: 21377628; руб.: 21377628
| 2021 год | кв.м.: 15109.8; чел.: 532; ед.: 14; ед.: 14; руб.: 22817769; руб.: 22817769
| 2022 год | кв.м.: 624.6; чел.: 24; ед.: 6; ед.: 6; руб.: 22841971; руб.: 22841971